桃園國際機場股份有限公司110年度營業預算評估報告目次
頁次

桃園國際機場股份有限公司110年度營業預算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，本企業化精神經營國際機場園區，並以促進國際機場園區與航空城共榮發展及提升國家競爭力為目的。該公司110年度預算案編列營業收入200億9,411萬7千元，營業成本130億1,418萬元，營業費用17億1,317萬1千元，營業外收入2,671萬元，營業外費用1,100萬6千元，所得稅費用10億7,649萬4千元，本期淨利43億597萬6千元，較109年度預算淨利減少19億4,808萬2千元(減幅31.15%)。謹就機場公司110年度營業預算案評估如下：
三、「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」業經2次修正，允宜妥控計畫執行進度，俾如期如質完工
機場公司110年度繼續執行「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」，投資總額956億8,100萬元，截至110年度累計已編預算數126億3,399萬8千元，完工期程預計為115年12月，至110年度全計畫預計工程進度為29.50%，說明如下：
(一)第三航站區建設計畫核定與修正
1.臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫行政院104年3月6日原核定投資總額746.89億元，計畫期程自101年1月至111年12月[1]。
[1] 110年度預算書第14頁。
2.因物價波動、法令變更、增加系統備援能力、提升營運穩定性、結構體限制調整設計等因素，於108年1月9日經行政院核定辦理第1次修正計畫，總經費調增為789.07億元，完工期程延至113年12月，行政院於修正計畫之核定函中表示，在現況與強化觀點分析財務效益尚無法達成完全自償，要求機場公司「落實各項開源節流措施，…並配合建設期程適時滾動檢討航空收入及非航空收入，…」。
3.109年5月22日核定第2次修正建設計畫，計畫總經費修正為956.81億元，完成期程為115年12月。
(二)第三航站區建設計畫執行情形
1.108年度全計畫實際工程進度低於預計，且累計決算數占累計預算數僅37.99%：該計畫108年度決算數1.35億元，占可用預算數79.69億元之1.70%；而截至108年度累計決算數48億元，占截至108年度累計預算數126.34億元之37.99%，占投資總額僅6.43%[2]；且截至108年度全計畫實際工程進度10.02%，較預計工程進度11.26%落後(詳表1)，該計畫108年度預算執行率及工程進度偏低，主要係主體航廈工程第6標多次流標，行政院已責成專案小組檢討調整設計方案，以提高廠商投標意願。
[2] 108年度決算書。
2.109年全計畫預計工程進度僅18.00%，且截至8月底全計畫累計執行數占投資總額8.41%：109年1至8月底執行數合計18.39億元，占109年度可用預算數78.34億之元23.48%；而全計畫截至109年8月底累計執行數66.39億元，占截至109年度累計已編預算126.34億元之累計預算執行率52.55%，占投資總額僅8.41%；而該計畫截至109年度預計工程進度18.00%。
綜上，第三航站區建設計畫經行政院於108年及109年分別核定2次修正計畫，總經費由746.89億元調增為956.81億元，完工期程延至115年底，允宜嚴控工程及預算執行進度，以如期如質完工。

表1　「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」經費與工程執行情形
單位：新臺幣千元
項目	108年度決算	109年度預算	110年度預算案
投資總額(H)	74,689,000	78,907,000	95,681,000
進度起迄年月	101年01月至113年12月	101年01月至113年12月	101年01月至115年12月
該年度可用預算數(A)	7,969,163	7,834,028	-
(1)以前年度保留數	7,969,163	7,834,028	-
(2)本年度預算數	-	-	-
(3)本年度奉准先行辦理數及調整數	-	-	-
該年度決算數(B)	135,135	1,839,297 / (截至8月底)	-
該年度預算執行率(C=B/A)	1.70%	23.48%	-
截至該年度累計預算數(D)	12,633,998	12,633,998	12,633,998
截至該年度累計決算數(E)	4,799,961	6,639,258 / (截至8月底)	-
累計預算執行率(F=E/D)	37.99%	52.55%	-
截至該年度累計決算數占投資總額比率(G=E/H)	6.43%	8.41%	-
預計工程進度(全計畫)	11.26%	18.00%	29.50%
實際工程進度(全計畫)	10.02%	14.23% / (截至8月底)	-

說　　明：1.108年度至110年度均未編列年度預算數。
2.「該年度可用預算數」包括以前年度保留數、本年度預算數、本年度奉准先行辦理數與調整數。
資料來源：各年度預、決算書、機場公司提供，本報告整理。