桃園國際機場股份有限公司110年度營業預算評估報告目次
頁次

桃園國際機場股份有限公司110年度營業預算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，本企業化精神經營國際機場園區，並以促進國際機場園區與航空城共榮發展及提升國家競爭力為目的。該公司110年度預算案編列營業收入200億9,411萬7千元，營業成本130億1,418萬元，營業費用17億1,317萬1千元，營業外收入2,671萬元，營業外費用1,100萬6千元，所得稅費用10億7,649萬4千元，本期淨利43億597萬6千元，較109年度預算淨利減少19億4,808萬2千元(減幅31.15%)。謹就機場公司110年度營業預算案評估如下：
一０、閒置土地建物之舊圓山空廚拆除改建機坪工程，允宜檢討進度落後原因，並積極執行
機場公司110年度預算案固定資產建設改良擴充之一般建築及設備計畫之分年性項目，編列「桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程」投資總額5億1,993萬6千元，截至110年度已編列3億2,935萬8千元，期程為106年1月至111年12月，110年度未編預算，惟該計畫截至109年8月底全計畫累計執行數占累計預算數比率8.88%，實屬偏低。
舊圓山空廚土地面積約5,573.37平方公尺，因其結構經技師評估建物有安全疑慮，建議拆除，故該公司規劃辦理拆除改建機坪，於一般建築及設備計畫之分年性項目，編列「桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程」。該計畫前於109年度預算時預計於110年12月完工，嗣經該公司評估調整延後完工期限至111年12月。截至108年度累計決算數占累計預算數僅1.74%。雖截至109年度累計預算數3億2,935萬8千元，占投資總額之63.35%，惟截至109年8月底止，全計畫累計執行數2,923萬2千元，占累計預算數3億2,935萬8千元之8.88%，預算執行率偏低；而全計畫截至109年度預計工程進度54.97%，至8月底實際工程進度38.35%[1](詳表1)。詢據該公司說明主要係因該項工程涉及加油站與航機加水站等改建，尚需與目的事業主管機關協調，致影響原規劃進度。
[1] 機場公司提供。
綜上，機場公司閒置土地建物之舊圓山空廚拆除改建機坪工程，全計畫累計預算執行率偏低，該拆除改建工程自106年度起辦理至110年度已進行5年，預計於111年12月完工，允宜檢討進度落後原因，積極排除以加速工程執行，俾提供足夠機坪供機場未來營運使用。
表1 「桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程」經費與工程執行情形 單位：新臺幣千元
項目	108年度決算	109年度預算
投資總額(H)	437,776	519,936
進度起迄年月	106年1月至 / 109年12月	106年1月 / 至110年12月
該年度可用預算數(A)	310,593	306,264
(1)以前年度保留數	249,460	306,264
(2)本年度預算數	61,133	-
(3)本年度奉准先行辦理數及調整數	-	-
該年度決算數(B)	4,329	23,514 / (截至8月底)
該年度預算執行率(C=B/A)	1.39%	7.68% / (截至8月底)
截至該年度累計預算數(D)	329,358	329,358
截至該年度累計決算數(E)	5,718	29,232 / (截至8月底)
累計預算執行率(F=E/D)	1.74%	8.88%
截至該年度累計決算數占投資總額比率(G=E/H)	1.31%	5.62%
預計工程進度(全計畫)	54.97%	54.97%
實際工程進度(全計畫)	38.35%	38.35% / (截至8月底)

資料來源：機場公司提供。
(分機：1921 林佑樺)