國立中興大學校務基金110年度預算評估報告目錄
頁次

國立中興大學校務基金110年度預算評估報告
國立中興大學校務基金(以下簡稱中興大學)110年度預算案編列業務收入46億6,726萬元，業務成本與費用50億758萬7千元，業務外收入2億8,210萬元，業務外費用1億2,710萬2千元，收支相抵後短絀1億8,532萬9千元。謹就中興大學110年度預算案評析如下：
四、「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程」允宜妥為規劃總分院搬遷、整修及新建事宜，並依需求審慎設計並規劃空間配置，俾利工進並達計畫目標
中興大學校務基金110年度新增編列「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程」預算722萬2千元，該計畫規劃興建地下1層，地上7層之建築物，總樓地板面積1萬880.84平方公尺；資金來源包括：教育部補助9,000萬元、農委會補助7,000萬元及該校自籌1億9,000萬元，合計3億5,000萬元；計畫期程自108年1月至113年12月。經查：
(一)依該計畫可行性評估構想書，預定於110年6月開始施工
該計畫108及109年度所需經費分別為14萬元及273萬7千元，資金來源為農委會補助，截至109年度累計預算數287萬7千元，截至8月底累計執行數15萬6千元，執行率5.42%(詳表1)。查該計畫於108年度配合可行性評估修正意見辦理地質鑽探工程，並依教育部109年8月4日審查意見修正基本設計圖說後，送行政院公共工程委員會審查。依該計畫可行性評估構想書，預定於110年2月底完成詳細設計與各項請照作業，同年4月辦理發包，並於6月開始施工。
表1　「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程」預算及執行情形表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	起訖年月	總經費	截至109年底累計預算數A	截至109年8月底累計執行數B	執行率B÷A	預期進度	實際進度	說明
國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓	108.01-113.12	350,000	2,877	156	5.42	0.822	0.045	基本設計圖說教育部109年8月4日審查完成，業修正送行政院公共工程委員會審查。

資料來源：中興大學提供。
(二)因應獸醫教學醫院之重建，人員及學生等預計於110年6月底前搬遷至向上分院
該校擬於獸醫教學醫院(以下簡稱總院)之原址，重建國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓，大樓興建期間將以向上分院作為人員及學生實習安置地點。故該分院營運至109年6月底，7月起安置及搬移儀器設備、醫療用品及藥品等後即進行整修，整修完畢後，預計110年5月至6月將總院部分人員、學生及醫療設備等搬遷至向上分院繼續營業。
(三)允宜妥為規劃總分院搬遷、整修及新建事宜，並依需求審慎設計並規劃空間配置，俾利工進並達計畫目標
由於該計畫將於獸醫教學醫院之原址新建大樓，預計總院整體醫療業務將於110年5月至6月搬遷至向上分院，基於醫療業務空間縮減，屆時醫療收入恐將減少，爰該計畫能否順利辦理並於期限內完成，將影響該校收入及資金調度，允宜妥為規劃總分院搬遷、整修及新建事宜，並依需求審慎設計並規劃空間配置，俾利工進並達計畫目標。
綜上，該計畫預定於110年6月開始施工，因應總院之原地重建，人員及學生必須搬遷至分院；由於該計畫能否順利辦理並於期限內完成，恐將影響該校醫療收入及資金調度，爰該校允宜妥為規劃總分院搬遷、整修及新建事宜，並依需求審慎設計並規劃空間配置，俾利工進並達計畫目標。
（分機：1911 劉雲霞）