文化部110年度單位預算評估報告
文化部110年度單位預算案編列歲入1億437萬7千元，較109年度預算數減少398萬元（減幅3.67%）；歲出118億8,979萬5千元，較109年度預算數減少3,067萬2千元（減幅0.26%）。謹就文化部110年度預算案評估如下：
一五、公共電視發展與內容產製應用計畫係為4年期中程計畫，允宜依規定揭露完整資訊，以利預算審議。並宜加強控管前期計畫執行期程，俾如期達計畫成效
文化部110年度預算案於「影視及流行音樂策劃與發展-公共電視發展與內容產製應用」計畫編列5億2,114萬元，以為辦理強化公共媒體節目之產製能量，並協助公廣集團營運臺語頻道，製播臺語節目，培育臺語節目製播人才等經費。經查：
(一)本計畫為4年期中程計畫，允宜依預算法等規定揭露完整資訊，俾利本院預算監督
依預算法第39條規定：「繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」
據文化部提供資料顯示，本計畫辦理期程自110至113年，核定總經費為30億5,000萬元[1]，本年度係編列第1年預算，係「公共電視內容產製與應用計畫(106-109年)」之延續計畫。惟該部110年度預算案僅揭露本案之110年度預算案經費，其餘資訊則付之闕如，其預算揭露方式未臻符合前開規定，允宜依預算法第39條及各機關編製110年度單位預算案應行注意辦理事項第10條規定揭露本計畫總經費、執行期間等完整資訊，俾利預算審議。
[1] 依行政院109年8月28日院臺文字第1090020661號函核定，「公共電視內容產製與應用計畫(110年-113年)」總經費30億5,000萬元，辦理期程自110至113年。
(二)本案之前期計畫執行率偏低，允宜加強控管進度並督導辦理，以利後續執行
行政院於105年8月9日院臺科字第1050029425號函及107年9月27日院臺文字第1070031091號函核定「公共電視內容產製與應用計畫(106-109年)」，係本案之前期計畫。
查該前期計畫核定總經費為16億5,495萬元，執行期間自106至109年度，106至109年度累計編列預算14億2,627萬2千元，截至109年8月底止累計支付實現數6億1,682萬5千元，尚待執行之應付保留數1億989萬6千元，實現數占預算數比率僅43.25%。
雖據文化部表示：「本計畫係補助公視及華視產製節目內容，因所需辦理期程較長，故該部與公視及華視所簽署之契約執行期程皆屬跨年度，目前執行進度尚符合契約期程。」
惟該計畫預定績效目標，108-109年度將製播包括新聞、戲劇、兒少、文化藝術、生活綜合等各類型台語節目時數分別達2,340小時，兩年總時數可達4,680小時。然截至109年8月底執行結果，累計製播台語節目總時數為2,743小時，與目標值尚差距1,937小時(差距幅度41.39%)。爰此，文化部允宜加強控管進度並督導辦理，俾如期如質完成。

表1 公共電視內容產製與應用計畫(106-109年)預算編列及執行情形一覽表 單位：新台幣千元
年 度	預算數	支付實現數	尚待執行之應付保留數	備 註
106年度	180,750	180,498	-
107年度	207,950	205,194	-
108年度	516,432	207,164	109,896	預計109年度結案
109年度	521,140	23,969	-	預計110年度結案
合 計	1,426,272	616,825	109,896

說 明：表列資料基準日為109年8月底止。
資料來源：文化部提供。
(三)台語頻道整體收視率遠低於公視及華視，允宜研謀提升方案，俾增進計畫執行成效
按本計畫目標，係期透過台語台之營運，持續製播不同類型之台語節目，讓台語之思考與表達，自然地深入觀眾之生活，以達深耕傳承台語文之目標。
經查台語頻道已於108年7月6日正式開播，據文化部提供資料顯示，台語頻道108年未調查整體收視率，109年1至8月底止台語頻道整體收視率為0.05%，遠低於同期間公視0.15%及華視0.18%。
按收視率之定義，乃指在一定時段內收看某一節目之人數（或家戶數）占觀眾總人數（或總家戶數）之百分比。是以，收視率高低，攸關收視觀眾多寡，其收視率低落恐難達「台語之思考與表達，自然地深入觀眾之生活，以達深耕傳承台語文」之計畫目標。文化部允宜督促營運單位探究台語台整體收視率欠佳之原因，並研謀有效提升方案，以增進計畫之推動成效。
綜上，本案係延續「公共電視內容產製與應用計畫(106-109年)之4年期中程計畫，允宜依預算法第39條等規定揭露計畫完整資訊，以利預算審議。另本案之前期計畫截至109年8月底止已實現率僅43.25%，且累計製播節目總時數與目標值差距尚遠，又台語台收視率容待加強提升，文化部允宜注意控管期程，並督促加強辦理，俾如期達成計畫目標。