文化部110年度單位預算評估報告
文化部110年度單位預算案編列歲入1億437萬7千元，較109年度預算數減少398萬元（減幅3.67%）；歲出118億8,979萬5千元，較109年度預算數減少3,067萬2千元（減幅0.26%）。謹就文化部110年度預算案評估如下：
一八、藝術銀行計畫因修正作品購入審議會設置要點，致延後徵集收件時程及影響圖像數位化作業進度，允宜注意控管時程加強辦理
文化部110年度預算案於「視覺及表演藝術之策劃與發展-視覺藝術之輔導與推動」計畫編列1億2,949萬5千元，其中5,406萬元(含資本門2,880萬元)係辦理藝術銀行計畫。經查：
(一)藝術銀行計畫自102年開始推動，歷年均能如期執行，惟109年度截至7月底止執行率約2成，亟待加強控管執行
本計畫自102年度開始推動，政府透過每年常態性辦理藝術銀行作品購入計畫公開徵件，成立藝術銀行作品購入審議會，辦理徵件評審，購買我國藝術家之作品，並以出租方式租賃作品給政府部門、公私立法人團體或民間企業。據文化部統計，本計畫已購藏臺灣當代藝術作品超過2,000件，截至109年7月止，已累積600多個租賃案例[1]。
[1] 參文化部公開資訊網/政府資訊公開/重大政策/政策類 https://www.moc.gov.tw/information_302_34001.html
另據文化部提供資料，本計畫105至108年度預算多能如期執行，惟109年度預算數5,230萬7千元，截至109年7月底實現數僅1,063萬2千元，執行率為20.33%，允宜加強控管執行。
表1 105至110年度藝術銀行計畫預算編列及執行情形統計表
單位：新台幣千元
項 目		105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
當年度預算數		69,810	68,000	64,962	60,167	52,307	54,060
決算	支付實現數	67,676	62,166	55,538	57,957	10,632	-
	保留數	839	0	5,511	877	-	-

說 明：表列109年度支付實現數為截至109年7月底執行數，110年度為預算案數。
資料來源：文化部提供。
(二)因修訂作品購入審議機制，致109年度相關作業時程往後推延，允宜加強控管執行時程
據文化部表示，預算執行未如預期係因該部針對「文化部藝術銀行作品購入審議會設置要點」有關審議委員人數、資格、審議會之任務及辦理藝術品購入事宜等規範進行修訂，於109年9月4日始以文藝字第1093039810函頒布修正後之要點，致影響109年度購藏藝術品之徵集、收件與審議等作業時程，爰109年度截至8月底止尚無購藏作品及圖像數位化實績(詳表2、表3)，以及執行率未如預期。
詢據文化部表示，109年度藝術銀行購藏作業，業於9月10日截止徵集收件，預計於9月底或10月初進行初審作業，後續將加速辦理。允宜加速審議並加強控管時程，俾如期完成藝術品購藏及圖像數位化之目標。
(三)出租案件量雖有增加趨勢，惟仍有多數購藏作品未能出租展示，允宜加強計畫行銷宣傳與推廣
本計畫係以「自己的環境自己創造，自己的藝術家自己疼愛」之理念出發，讓臺灣之公共空間，展示我國藝術家之創作真跡。
據文化部統計本計畫105至109年7月底止出租作品案件量，依序為634件、694件、839件、964件及661件，顯示作品出租案件數雖呈逐年增加趨勢，惟出租案件數占購藏作品尚未及5成，反映尚有多數購藏作品未能出租展示，允宜加強計畫行銷宣傳與推廣作業，俾增進計畫成效。
綜上，文化部辦理藝術銀行計畫雖已初具成果，惟109年度因修訂作品購藏審議要點規定內容，影響109年度計畫執行時程，允宜加強控管後續執行時程，俾如期完成作品購藏及圖像數位化目標。文化部亦宜加強本計畫之行銷宣傳與推廣，以增進作品出租展示績效。
表2 藝術銀行計畫購藏作品及出租情形統計表 單位：件；新台幣千元
項 目		105-106年度			107年度			108年度			109年1-7月底
		數量		金額	數量		金額	數量		金額	數量		金額
		案	件		案	件		案	件		案	件
購藏作品		-	558	73,170	-	253	26,455	-	229	25,593	-	0	0
出租情形	公部門	30	467	1,639	30	345	1,146	30	344	906	18	169	387
	民間企業	133	861	2,033	88	494	1,437	106	620	1,608	77	492	1,547

資料來源：文化部提供。
表3 105至109年8月底藝術銀行圖像數位化統計表 單位：件
105年度		106年度		107年度		108年度		109年度
目標值	實績值	目標值	實績值	目標值	實績值	目標值	實績值	目標值	實績值
322	322	213	213	240	240	258	258	200	0

說 明：109年度實際值為截至109年8月底止執行數。
資料來源：文化部提供。
(分機：8656 凃玉枝)