各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、臺灣師範大學）校務基金110年度預算評估報告
一一、嘉義大學新民校區學生宿舍及農學院學生實習農場新建工程進度未如預期，允宜加強進度控管，俾如期如質完工
嘉義大學110年度預算案固定資產建設改良擴充「房屋及建築」編列2億4,618萬元，其中分年期項目編列1億2,000萬元，包括新民校區學生宿舍新建工程9,000萬元及嘉師二村學人宿舍新建工程3,000萬元，資金來源係由自籌收入支應。茲說明如下：
(一)興建工程概要
1.110年度預算案編列之興建工程計畫：
(1)新民校區學生宿舍新建工程：興建地下1層地上8層學生宿舍，總樓地板面積1萬456平方公尺(M2)，總工程經費3億7,318萬1千元，執行期程107年度至112年度，以前年度已編列1,231萬1千元，110年度編列9,000萬元，以後年度編列2億7,087萬元。
(2)嘉師二村學人宿舍新建工程：興建地下1層地上5層學人宿舍，總樓地板面積5,016M2，總工程經費1億3,000萬元，執行期程108年度至111年度，以前年度編列18萬9千元，110年度編列3,000萬元，以後年度編列9,981萬1千元。
2.農學院學生實習農場新建工程：嘉義大學於104年分別自財政部國有財產署及嘉義市政府撥用取得八掌段及短竹段等9筆土地計8.28公頃作為學生實習農場使用，107年決定採四階段辦理開發；第1階段預算總額3,107萬1千元，執行期程107年度至109年度；107年編列1,500萬元，辦理農場開發環境影響評估、水土保持計畫及工程規劃設計；109年度編列1,607萬1千元，辦理工程發包、工程施工及驗收。
(二)部分新建工程因多次流廢標或調整工程規劃方案致進度未如預期
上開工程各年度預、決算數詳表1，其中農學院學生實習農場及新民校區學生宿舍新建工程進度未如預期，說明如下：
1.農學院學生實習農場新建工程：嘉義大學自104年取得供作為學生實習農場使用之土地後，原依土地使用分區為農業用之方向辦理規劃，教育部已於105年8月4日函復備查在案；復因農業區無法申請建築執照興建建築物設施，於106年改朝變更土地使用分區為文大用地方向進行規劃，並經教育部106年2月8日函復原則同意。107年度按文大用地性質重新委外辦理規劃構想書，108年8月26日建築師提送規劃構想書期末報告修正版，學生實習農場開發預計採四階段(局部開發、全區農地開發、農用設施設計施作及教學使用建築物設計建造)辦理，致107年度預算執行率僅24.09%。109年辦理第一期設計標勞務採購作業，惟109年4月及6月2次開資格標均廢標，經修正相關採購資料，於109年10月辦理第3次開標，致截至109年8月底，無預算執行數；詢據該校回復，本新建工程預計於110年初辦理工程採購及施工作業，預計於110年6月30日前完成第一期工程作業，惟學生實習農場新建工程已因調整工程規劃方案及多次廢標而影響完工期程。
2.新民校區學生宿舍新建工程：教育部於106年5月函復原則同意「新民校區學生宿舍新建工程先期規劃構想書」，該校於107年10月委外辦理「新民校區學生宿舍新建工程委託規劃設計監造技術服務」，並因建築用地之眷屬宿舍於107年12月始完成搬遷，故108年度未編列興建經費，109年復編列1,000萬元、110年編列9,000萬元；惟本案工程標截至109年9月計辦理3次招標，均因無廠商投標而流標，致109年度預算截至8月底執行率僅32.40%；詢據該校回復，預計109年10月完成預算書圖檢討並重新上網招標，109年12月工程決標，110年2月工程開工，惟本新建工程已因招標案多次流標，致進度未如預期。
綜上，嘉義大學110年度編列預算賡續興建新民校區學生宿舍及自107年度編列預算新建之農學院實習農場等新建工程，該等工程因多次流廢標或調整工程規劃方案致進度未如預期，允宜加強控管進度，以如期如質完成工程。
表1 農學院學生實習農場、新民校區學生宿舍及嘉師二村學人宿舍等新建工程預算執行情形 單位：新臺幣千元、%
計畫名稱	總金額	年度	可支用預算數			決算數 / (實支數)	執行率
			預算數	以前年度 / 保留數	小計
農學院學生實習農場 (第1階段)	31,071	107	15,000	0	15,000	3,613	24.09
		108	0	770	770	770	0
		109	16,071	-	16,071	0	0
新民校區學生宿舍	373,181	107	1,571	0	1,571	1,571	100.0
		108	740	0	740	740	100.0
		109	10,000	0	10,000	3,240	32.40
		110	90,000	-	90,000	-	-
		111	256,061	-	256,061	-	-
		112	14,809	-	14,809	-	-
嘉師二村學人宿舍	130,000	108	189	0	189	189	100.0
		109	0	0	0	0	-
		110	30,000	-	30,000	-	-
		111	99,811	-	99,811	-	-

說 明：109年度決算數係截至8月底之實際支付數；新民校區學生宿舍及嘉師二村學人宿舍新建工程107年度及108年度之預算數均係該校經預算調整容納勻應之結果。111年度以後之預算數為待編之經費需求數。
資料來源：嘉義大學提供。
(分機：1914 黃俊傑)