各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、臺灣師範大學）校務基金110年度預算評估報告
一二、高雄大學多功能學生活動中心新建工程修正計畫增加總經費、期程延後，惟執行進度仍有落後情形，宜加強進度管控，俾如期如質完工
依據高雄大學校務基金110年度預算案所附「固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表」及「一般建築及設備計畫之分年性項目明細表」，該校於房屋及建築科目項下編列多功能學生活動中心新建工程之經費，執行期間為105年1月至111年12月，投資總額增加為2億7,197萬5千元[1]，截至109年度共編列1億1,855萬5千元，110年度續編列1億1,700萬元[2]，以後年度尚須編列3,642萬元。經查：
[1] 總經費2億7,197萬5千元，其中國立高雄大學自籌1億2,197萬5千元，餘1億5,000萬元由國庫撥款支應。參考國立高雄大學110年度預算書。
[2] 110年度編列1億1,700萬元，其中國立高雄大學自籌8,167萬9千元，餘3,532萬1千元由教育部補助款支應。
(一)計畫概要
為提供學生社團活動、運動、教學及集會空間，國立高雄大學規劃辦理「多功能學生活動中心新建工程」，高雄大學將興建地上3層、地下1層之建築物，總樓地板面積6,987.2平方公尺。該工程總經費原為2億2,247萬5千元，經教育部108年11月21日同意該校自籌經費調增4,950萬元後，總經費調整至2億7,197萬5千元，計畫分7年辦理，辦理期程亦調整為105年度至111年度(原105年度至110年度)。
(二)計畫修正後，經費增加、辦理期程延長、累計執行進度落後，宜積極趕辦
該計畫自105年度起編列預算，截至108年底累計預算數9,855萬5千元(詳表1)，累計執行數雖相同，惟其中累計實現數僅4,126萬1千元，其餘皆為預付工程款。有關工程進度部分，截至108年度累計工程進度原預估為45.10%，實際僅36.24%，至於工程進度落後原因，據該校說明，該工程雖自108年初開始發包，惟已多次流標，經該校每週召開檢討會追蹤進度，並提高建築工程預算後，108年8月22日始決標，惟建照請領進度亦未如預期，以致執行進度落後。
表1 多功能學生活動中心新建工程預算編列及執行情形簡表
        單位：新台幣千元
年度		108	109	110	111
累計預算數		98,555	118,555	235,555	271,975
累計執行數		98,555	-	-	-
累計工程進度	預計	45.10%	51.43%	88.47%	100%
	實際	36.24%	-	-	－

說 明：108年度累計執行數9,855萬5千元，包括累計實現數4,126萬1千元及預付數5,729萬4千元。
資料來源：高雄大學提供。
綜上，高雄大學辦理多功能學生活動中心新建工程修正計畫後投資總額提高至2億7,197萬5千元，計畫期程亦延至111年度，惟執行進度仍有落後情形，允宜嚴加管控，俾如期如質完工。
（分機：1925 賴欣憶）