各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、臺灣師範大學）校務基金110年度預算評估報告
二四、臺灣藝術大學3項分年性固定資產建設計畫多次辦理修正，調增總經費並展延工期，允宜檢討強化計畫之規劃及控管，俾利工程早日完工
臺灣藝術大學110年度編列固定資產建設改良擴充計畫(以下簡稱固定資產建設計畫)1億8,862萬元，包含3項分年性項目1億4,112萬元及一次性項目4,750萬元。經查：
(一)3項分年性固定資產建設計畫內容
臺灣藝術大學110年度編列3項分年性固定資產建設計畫1億4,112萬元，包含「多功能活動中心新建工程」2,112萬元、「有章藝術博物館新建工程」6,000萬元及「校區學生宿舍興建工程」6,000萬元，相關計畫內容及預算編列執行情形，彙整詳表1，並說明如下：
1.多功能活動中心新建工程：主體工程規模為地下1層，地上6層，總樓地板面積約1萬1,954.45平方公尺，總經費5億2,716萬3千元，國庫撥款3億4,050萬元，營運資金支應1億8,666萬3千元，迄109年度累計已編列預算5億604萬3千元，110年度編列最後1年度經費2,112萬元(工期104至110年度)。
2.有章藝術博物館新建工程：主體工程規模為地下2層，地上5層，總樓地板面積約7,206.54平方公尺，增加校內展覽空間，並作為大學與社區、臺灣與國際間藝術接軌之平台，總經費4億3,329萬6千元，外界捐款1億元，營運資金支應3億3,329萬6千元，迄109年度累計已編列預算1,533萬元，110年度編列6,000萬元(工期107至112年度)。
3.校區學生宿舍興建工程：主體工程規模為地下2層，地上10層，總樓地板面積約1萬843平方公尺，完成後可提供670床位，學校住宿率可由現行14.95%提高至27.15%，總經費4億元，全數銀行借款支應，迄108年度規劃設計費763萬5千元，先由校務基金墊付，109年度配合進度未編列預算，110年度編列6,000萬元。
表1 臺灣藝術大學3項分年性固定資產建設計畫預算編列及執行概況表
        單位：新臺幣千元
項目	計畫 / 總經費	執行期程 / (年月)	迄109年度累計已編列預算	迄109年 / 8月底 / 累計實現數	110年度 / 預算案數
多功能活動新建工程	527,163	104.01-110.09	506,043	447,834	21,120
有章藝術博物館新建工程	433,296	107.01-112.12	15,330	7,409	60,000
校區學生宿舍興建工程	400,000	108.01-112.12	7,635	2,072	60,000

資料來源：臺灣藝術大學110年度預算案及該校提供資料。
(二)3項分年性固定資產建設計畫辦理修正情形
彙整該3項分年性固定資產建設計畫辦理修正情形，詳表2，並說明如下：
1.多功能活動中心新建工程：102年12月教育部核訂計畫，原訂總經費4億4,919萬2千元(國庫撥款3億4,050萬元、營運資金支應1億869萬2千元)，106年度完工；嗣因建物及設備擴增等，迄109年8月底已辦理4次計畫修正，總經費調增為5億2,716萬3千元(國庫撥款3億4,050萬元不變，營運資金1億8,666萬3千元)，期程展延4年至110年9月底，總經費較原訂計畫增加7,797萬1千元。
2.有章藝術博物館新建工程：106年2月教育部核訂計畫，原訂總經費2億7,613萬4千元(外界捐款1億元、營運資金支應1億7,613萬4千元)，109年度完工；亦因建物及設備擴增等，迄109年8月底已辦理3次修正，工程經費調增為4億3,329萬6千元(外界捐款1億元不變、營運資金支應3億3,329萬6千元)，期程展延3年至112年12月底，總經費較原訂計畫增加1億5,716萬2千元。
3.校區學生宿舍興建工程：106年7月教育部核訂計畫，原訂總經費2億9,285萬9千元(全數銀行借款支應)，110年度完工；亦因建築型態改變及建物設備擴增等，迄109年8月底辦理1次計畫變更，工程經費調增為4億(全數由銀行借款支應)，完工日期預計提報二次修正展延2年至112年12月底，總經費較原訂計畫增加1億714萬1千元。
4.爰此，臺灣藝術大學所辦3項分年性固定資產建設改良及擴充計畫多次辦理修正，3項計畫合共較原規劃經費增加3億4,227萬4千元（包含「多功能活動中心新建工程」增加7,797萬1千元、「有章藝術博物館新建工程」增加1億5,716萬2千元及「校區學生宿舍興建工程」增加1億714萬1千元），並由該校營運資金或銀行借款支應，工期並展延2至4年度，鑒於該校務基金110年度預計短絀2,728萬9千元，允宜檢討加強相關校園工程規劃及執行之控管，並審酌該校資金狀況，妥作財務規劃，以維工程如期如質完工。
表2 臺灣藝術大學3項分年性固定資產建設計畫辦理修正概況表
        單位：新臺幣千元
項目	原核定			計畫修正情形
	核定日期年月	計畫 / 總經費	期程/年	修正次數核訂年月	計畫 / 總經費	期程/年	修正原因
多功能活動新建工程	102.12	449,192	104-106	第1次 / 105.06	468,210	104-108	籃、排球場高度變更，調整物調款及微增各樓層地板面積。
				第2次 / 108.04	517,958	104-108	2次招標流標，調整發包經費並擴充游泳池、籃球場、與球場周邊設備等。
				第3次 / 109.07	527,163	104-109	因應使用需求調整。
				第4次 / 109.08送審中	527,163	104-110	配合驗收及後續採購等，修正計畫期程。
有章藝術博物館新建工程	106.02	276,134	107-109	第1次 / 106.09	276,134	107-109	擴增建物樓層及樓板面積。
				第2次 / 108.04	384,882	107-112	優化原有電梯工程，並新增地下廣場、有章講堂階梯、歷史記憶加強等工程。
				第3次 / 109.06	433,296	107-112	配合物價調整、地質改良及併同改善地面層周邊景觀。
校區學生宿舍興建工程	106.07	292,859	108-110	第1次 / 109.04	400,000	108-111 / (配合執行規劃，預計再提報修正至112)	調整建築形態，增加樓地板面積、變更空調工程及增列太陽光電設備工程等。

資料來源：臺灣藝術大學提供資料。
綜上，臺灣藝術大學110年度編列「多功能活動中心新建工程」、「有章藝術博物館新建工程」及「校區學生宿舍興建工程」等3項分年性固定資產建設計畫，合共1億4,112萬元，惟該3項工程迄109年8月底均因擴增建物設備等原因多次辦理計畫修正，合共較原核訂計畫調增總經費3億4,227萬4千元，並由該校營運資金或銀行借款支應，完工期程亦將展延2至4年，允宜檢討強化相關控管措施，俾利各項校園工程早日完成。
（分機：1928 施岑佩）