各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、臺灣師範大學）校務基金110年度預算評估報告
二八、臺北科技大學林森校區校舍重建工程進度未如預期，允宜加強控管，俾如期如質完成
國立臺北科技大學（以下簡稱北科大）校務基金110年度預算案編列林森校區校舍重建工程經費3,321萬元。經查：
(一)興建林森校區校舍重建工程概要
林森校區校舍重建工程：該工程共地下3樓、地上11層，總樓地板面積4,530平方公尺，總工程經費2億8,260萬元，辦理期程為105年度至110年度。該工程主要係建立推廣教育專屬教學區及提供創新育成研發使用，以增進推廣教育品質及研發成果。
(二)工程進度因變更建照、施工計畫及設計等原因而未如預期，允宜加強控管
1.該工程108年度可支用預算數1億6,259萬2千元，決算數5,583萬8千元(詳表1)，占可支用預算數之34%。預計工程進度60%，實際工程進度僅24%，係因鄰房鑑定報告結論須退縮建築，而申辦建照及施工計畫變更過程，建管審查程序冗長，以致進度落後。
2.該校109年度續編預算數8,000萬元。據該校提供資料，截至109年8月底止預計工程進度為88%，實際工程進度為42%，係因工程招標同時，管線為配合業管機關審查意見修改，使核定圖與契約存有差異，需辦理第2次變更設計事宜，致該工程進度未如預期，允宜強化控管，俾如期如質完工。
綜上，臺北科技大學110年度編列預算賡續興建林森校區校舍重建工程。該工程因鄰房鑑定報告需退縮建築及管線配合審查意見修改等因素變更建照、施工計畫及設計，致工程進度未如預期，允宜加強控管，俾如期如質完成。
表1 林森校區校舍重建工程預決算表 單位：新台幣千元
年度	可支用預算數				決算數		本年度 / 保留數
	以前年度保留數	本年度	本年度奉准先行辦理數	合計	實支數	應付數
104	—	—	1,350	1,350	1,350	—	—
105	—	10,000	—	10,000	174	—	9,826
106	9,826	10,000	—	19,826	2,312	—	17,513
107	17,513	58,560	—	76,073	4,312	—	71,762
108	71,762	90,830	—	162,592	55,838	—	—

 資料來源：彙總自臺北科技大學提供資料。
（分機：8653 江穗美）