衛生福利特別收入基金（社會福利基金、家庭暴力及性侵害防治基金、長照服務發展基金）及國民年金保險基金110年度預算評估報告
二、兒童之家院舍遷建計畫迄109年7月底累計工程進度達74%，鑑於以前年度辦理情形欠佳，允宜加強趕辦，以利計畫如期完成
社福基金110年度預算案於基金用途項下，續編列兒童之家院舍遷建工程經費2,281萬3千元，係南區兒童之家辦理遷建工程。經查：
(一)計畫主要內容及年度經費分配情形
南區兒童之家位處高雄市左營區，係於56年興建之磚造2棟2層樓建築，迄今逾50年。鑑於現有房舍老舊且空間不足，為因應未來收容床數擴增，並提升服務品質，爰規劃與高雄市政府易地遷建為7棟建築物(包括家童宿舍2棟4層樓、行政大樓5層樓、活動中心2層樓、廚房2層樓、服務中心1層樓、自立生活家園、親子及家友園4層樓)。遷建後之新址位於高雄市楠梓區，預計基地內建築樓地板(含半戶外廣場)總面積約為1萬3,647平方公尺，計畫期程自104至108年度，核定總經費為4億1,267萬3千元。
本案委請內政部營建署全程代辦遷建案之採購作業，惟105年間發現遷辦新址地質液化問題，須進行地質改良致增加經費，爰106年度修正總經費為4億3,159萬4千元(含公彩回饋金補助1億元)，後因營建署辦理招標作業，歷經5次招標均無廠商投標而流標，至107年8月1日始決標。由於工程進度較原先規劃落後甚多，且原編經費不足，社家署於107年再次修正計畫內容，並奉行政院於107年12月6日核定，修正後計畫總經費為4億7,440萬7千元，計畫期程為104至110年，104至109年度已分別編列221萬元(編列於社福計畫)、985萬元、7,277萬2千元、1億5,957萬元、1億8,719萬2千元及2,000萬元，110年度續編列2,281萬3千元，有關各年度預、決算及工程進度情形詳表1。

表1 南區兒童之家院舍遷建計畫預、決算及工程進度情形表
        單位：新臺幣千元
年度	行政院核定數	法定預算數	審定決算數	累計工程進度
104	2,210 / (社福基金)	2,210	2,210	0.5%
105	9,850	9,850	3,178	1.14%
106	72,772	72,772 / (含公彩回饋金35,000)	2,482	1.34%
107	159,570	159,570 / (含公彩回饋金35,000)	15,412	4.59%
108	187,192	187,192 / (含公彩回饋金35,000)	236,785	54.50%
109	20,000	20,000	91,016 / (截至109年7月底之執行數)	73.68%
110	22,813	22,813	-	-

說 明：本表累計工程進度係依營建署代辦主體工程、室內修裝工程、公共藝術設置、設施設備等工程累計決算數占整體院舍遷建計畫總經費之百分比計算。
資料來源：衛福部社家署。
(二)迄109年7月底累計工程進度已達73.68%，鑑於先前年度辦理情形欠佳，亟待加強趕辦
詢據社家署表示，有關南區兒童之家院舍遷建計畫最新工程進度情形說明如下：
1.營建署代辦之主體工程：截至109年7月底工程預定進度78.27%，實際進度82.29%(超前4.02%)，預計109年12月底進度可達94.98%；另因辦理後續擴充及變更設計，展延工期160日曆天，預定完工日調整為110年3月10日。
2.室內裝修工程：歷經7次細部設計工作會議，細部設計已於109年2月21日定案，刻正辦理招標文件製作事宜，預計於109年9月底上網招標，且與主體工程配合，預計於110年3月完工。
3.公共藝術設置：109年2月18日已順利決標並簽約，藝術家團隊已確認設置位置、放樣，並就施工界面及施工時程等事宜與工程廠商完成會商；另截至109年8月底已辦理5場次公共藝術民眾參與活動。
經查營建署代辦之主體工程，截至109年7月底實際進度82.29%，較預定進度78.27%，超前4.02%，惟據社家署表示，依營建署代辦主體工程、室內修裝工程、公共藝術設置、設施設備等工程累計決算數占整體院舍遷建計畫總經費之百分比計算，累計工程進度為73.68%。另該署表示截至109年7月底，該計畫累計分配數3億6,816萬8千元、累計支用數3億4,956萬5千元，執行率94.95%；至於110年度編列2,281萬3千元，係為給付主體工程及室內裝修工程等相關經費，其中主體工程預計於110年3月10日完工，使用執照預計於同年5月31日取得，並於同年8月31日完成搬遷。鑑於該計畫以前年度辦理情形欠佳，為避免影響院童安置期程，社家署允宜督促趕辦相關工程，以利計畫如期完成。
綜上，社福基金110年度續編列兒童之家院舍遷建計畫經費2,281萬3千元，其中主體工程預計於110年3月完工，並於5月底取得使用執照。鑑於該計畫以前年度辦理情形欠佳，為避免影響院童安置期程，社家署允宜督促該家趕辦相關工程，俾早日完成搬遷。