
國立文化機構作業基金110年度預算評估報告
國立文化機構作業基金(簡稱文化基金)下設國立歷史博物館、國立中正紀念堂管理處、國立國父紀念館等3個分基金。文化基金110年度預算案總收入8億855萬6千元、總支出7億9,897萬9千元、收支相抵後本期賸餘957萬7千元，較109年度預算賸餘1,329萬5千元減少賸餘371萬8千元。謹就文化基金110年度預算案評估如下：
一、史博館110年度預算案編列博物館智慧升級示範計畫，允宜依規定列明全部計畫內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額
國立歷史博物館(簡稱史博館)110年度預算案「勞務成本」編列1億2,902萬4千元，較109年度9,975萬1千元增加2,927萬3千元，主要係新增辦理博物館智慧升級示範計畫及向海致敬計畫等成本。經查：
(一)博物館智慧升級示範計畫為4年期計畫，由文化部所屬7個館(中心)共同執行
博物館智慧升級示範計畫之計畫期程自110年1月1日起至113年12月31日(共4年)，計畫總經費9億9,210萬元，由文化部串聯所屬7個館(中心)
共同執行博物館智慧升級示範計畫，該計畫辦理之工作項目如下：

1.科技防災：提升博物館防災能量，研發博物館防災物聯網，結合救災單位經驗，發展適合博物館之防災預警系統與整合情報網。

2.智慧管理：實踐智慧環控、監管與智慧分析，規劃智慧庫房，建立完善跨館舍資通訊建置整合與資訊推播。

3.研究修復：進行保存科學實驗，執行建築與文物3D掃描建模，培養運用科技輔助典藏研究及修復之人才。

4.多元傳承：實踐文化內容科技應用，提升博物館專業功能，及提供多感體驗與創新服務。
(二)史博館編列辦理博物館智慧升級示範計畫之110年度預算，工作項目為研究修復及多元傳承
110年度文化部補助史博館2,000萬元辦理博物館智慧升級示範計畫，其計畫內容、預期成果及績效目標詳表1。
表1　110年度史博館辦理博物館智慧升級示範計畫之計畫內容及預期成果表
	計畫項目
	計畫內容
	預期成果
	績效目標

	研究修復
	館藏30件文物進行3D掃描／建模作業。
	預計完成30件館藏文物3D掃描建模作業，產出之物件可作為未來3D列印、影視音業者所運用。
	完成30件文物3D掃描。

	多元傳承
	1.建置無牆行動博物館線上展示平臺。
2.產製虛實整合影片。
3.建置沉浸式互動展示體驗場域。
4.以館藏主題展覽為建構場域，精選展品與主題內容，開發中、英、日3語版之語音導覽。
5.以臺銀宿舍群創意學習基地為據點，建置沉浸式敘事體驗內容。
	1.建置完成無牆行動博物館線上展示平臺、虛實整合之影片與3語版導覽內容。
2.藉由科技創造館藏數位圖像及其衍生物件之無限展演、跨視界互動，延伸出圖像授權之資訊應用與推廣。
3.整合既有之數位內容產出，應用數位科技規劃跨視覺之多感官體驗，將虛擬和現實交錯融合，提供多元目標對象之創意學習與體驗。
	1.建置無牆行動博物館線上展示平臺之「我是策展人」單元1式。
2.
完成沉浸式展示1式。
3.辦理推廣活動1場。
4.產出1部虛實整合影片。
5.製作中、英、日3語版之語音導覽內容。


資料來源：史博館提供。
(三)史博館編列博物館智慧升級示範計畫預算，未依預算法規定列明全部計畫內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額
預算法第5條規定，經費按其得支用期間分為以一會計年度為限之歲定經費，依設定之條件或期限分期繼續支用之繼續經費，依設定之條件於法律存續期間按年支用之法定經費。另繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。查博物館智慧升級示範計畫為4年期計畫，惟史博館僅揭露110年度部分，未依前揭規定列明全部計畫內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額等資訊，與預算法之規定未盡洽合。
綜上，博物館智慧升級示範計畫為4年期計畫，由文化部所屬7個館(中心)共同執行，史博館110年度預算案編列辦理該計畫，卻未依預算法之規定列明全部計畫內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，其預算編列與預算法之規定未盡洽合，允宜檢討改進。
� 國立臺灣美術館、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣文學館及國立歷史博物館。





2

