國立文化機構作業基金110年度預算評估報告
國立文化機構作業基金(簡稱文化基金)下設國立歷史博物館、國立中正紀念堂管理處、國立國父紀念館等3個分基金。文化基金110年度預算案總收入8億855萬6千元、總支出7億9,897萬9千元、收支相抵後本期賸餘957萬7千元，較109年度預算賸餘1,329萬5千元減少賸餘371萬8千元。謹就文化基金110年度預算案評估如下：
二、110年度賡續編列史博館升級發展計畫之第7年經費，惟截至109年8月底止執行進度落後，允宜強化計畫執行進度控管，俾如期如質完成
史博館110年度預算案，為辦理「國立歷史博物館升級發展計畫」(簡稱史博館升級發展計畫)，分別於「勞務成本」、「房屋及建築」及「遞延資產」科目編列509萬5千元、220萬9千元及6,469萬6千元，合計7,200萬元(詳表1)。經查：
表1　110年度史博館升級發展計畫之預算編列明細表單位：新臺幣千元
科目名稱	預算案數
一、業務成本與費用	5,095
勞務成本	5,095
二、不動產、廠房及設備	2,209
房屋及建築	2,209
三、其他資產	64,696
遞延資產	64,696
合 計	72,000

資料來源：文化基金110年度預算案，第1-21頁。
(一)110年度編列史博館升級發展計畫之第7年經費
104年5月25日行政院核定「大南海文化園區(國立歷史博物館-初期計畫)」，106年8月14日核定修正為「國立歷史博物館升級發展計畫」，其計畫內容、期間及經費編列情形如下：
1.計畫內容：該計畫主要針對史博館本館及臺銀宿舍群進行修復、再利用、營運及景觀規劃等，並興建文物典藏庫房，以完備國家級博物館之各項機能。
2.計畫期間：104年度至111年度，共8年。
3.計畫經費：總經費10億413萬5千元，104至109年度已編列預算數8億5,019萬7千元，110年度賡續編列第7年預算案數7,200萬元，111年度預計再編列8,193萬8千元。
(二)該計畫截至109年8月底止執行進度落後，主要係都市設計審議及文資審議較預定期程落後所致
史博館升級發展計畫截至109年度已編列預算數8億5,019萬7千元，截至109年8月底止累計實支數為2億5,093萬9千元(占已編列預算數之29.52%)；該計畫實際工作進度51.36%，較預定進度74.68%落後23.32個百分點。據史博館說明計畫執行落後主要係：1.「興建典藏文物庫房委託勘測規劃、設計及監造技術服務案」因都市設計審議期程冗長，影響工程發包及預算執行。2.「臺銀宿舍群修復及再利用委託規劃設計及監造案」因文資審議期程冗長，影響工程發包及預算執行。另該館表示，目前除積極與相關審議機關溝通並調整作業方案提升預算執行率外，將檢討計畫之分年經費與工作內容。爰此，史博館允宜積極辦理，強化計畫執行進度控管，俾如期如質完成。
綜上，文化基金110年度預算案編列史博館升級發展計畫之第7年經費，該計畫截至109年8月底止執行進度落後，主要係都市設計審議及文資審議較預定期程落後所致，允宜強化計畫執行進度控管，俾如期如質完成。