文化部所屬110年度單位預算評估報告
文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館及國家人權博物館等8個單位預算，110年度單位預算案編列歲入合計1億5,534萬5千元、歲出合計64億2,054萬7千元(詳表1)。謹就文化部所屬110年度單位預算案評估如下：
表1　文化部所屬110年度單位預算案之歲入、歲出一覽表
單位：新臺幣千元
文化部所屬單位預算別	歲 入	歲 出
文化資產局	12,760	2,040,941
影視及流行音樂產業局	22,532	1,540,337
國立傳統藝術中心	65,680	825,456
國立臺灣美術館及所屬	19,815	651,689
國立臺灣工藝研究發展中心	9,000	280,929
國立臺灣博物館	18,487	291,392
國立臺灣史前文化博物館	6,575	296,559
國家人權博物館	496	493,244
合 計	155,345	6,420,547

資料來源：文化部所屬110年度單位預算書。
六、國美躍昇計畫110年度編列最後1年經費，惟截至109年8月底止該計畫執行進度落後，允宜加強管控，俾利工程如期如質完工
國立臺灣美術館及所屬110年度預算案，「美術館業務」項下「邁向國際級美術館建構計畫」編列6,695萬5千元，較109年度1億3,121萬元減少6,425萬5千元(減幅48.97%)。經查：
(一)109年度修正國美躍昇計畫，計畫期程展延至110年度，爰編最後1年經費
106年8月14日行政院核定「國美躍昇－邁向國際級美術館建構計畫」(簡稱國美躍昇計畫)。108年度國立臺灣美術館(簡稱國美館)因以下理由向行政院陳報修正計畫：1.施作工期延長，展延計畫整體時程。2.原計畫期程自107至109年度，展延至110年，計畫總經費及重點工作均不變。3.立法院刪除107及108年度部分預算且計畫期程展延至110年，修正財務計畫之自償率由6.84%調降為4.71%；業經行政院於108年12月5日核定修正計畫，該計畫之相關內容概述如下：
1.計畫內容：(1)打造跨域加值美術園區。(2)建構國家級兒童美術教育領航中心。
2.計畫期程：107年度至110年度，共4年。
3.計畫經費：107至109年度該計畫分別編列1億2,134萬元、1億7,540萬元及1億1,160萬8千元[1]，合計4億834萬8千元；110年度則編列第4年預算案數6,695萬5千元[2]。
[1] 未含109年度本院刪除該計畫預算數2,733萬9千元。
[2] 國美館因業務需求，將本院107及108年度刪除之預算1,960萬2千元，於計畫修正時回編於110年度預算，故110年度預算數＝計畫總經費4億8,304萬元－107至109年度已編列預算數4億3,568萬7千元(含109年度本院刪除該計畫預算2,733萬9千元)＋回編107及108年度本院刪除預算1,960萬2千元。
(二)國美躍昇計畫截至109年8月底止計畫執行落後，允宜加強執行管控，俾利工程如期如質完工
國美躍昇計畫截至109年度已編列預算數4億834萬8千元、截至109年8月底止累計預算執行數2億1,684萬9千元(詳表1)，累計預算執行數占已編列預算數之53.1%。據國美館表示，該計畫預算執行未達預期，主要係：1.國內藝文場館因進行館舍整建工程而陸續休館，國美館為能持續提供服務，因此工程無法全面施工。2.監造廠商延遲派駐監造人員致延遲開工，及設計廠商之細部設計修正延遲提送影響發包進度。國美館已提出改進措施如下：1.為延長施工時間，109年5月19日起至年底，部分館舍延至中午12時開放，以利工程於開館前先行施工。2.加強與廠商進行協商，並強化督導廠商提送資料及工程施作。3.鼓勵工程廠商及監造單位在確保工程安全及品質之原則下，全力趲趕進度並依規定發放趕工獎金。4.加強內部控管，包括每周館務會報報告重要工程進度，每兩周召開重要工程督導會議，並定期不定期督導巡查工程，追蹤管控進度。爰此，國美躍昇計畫截至109年8月底止預算執行率容待提升，允宜加強計畫執行管控，俾利工程如期如質完工。
綜上，108年修正國美躍昇計畫，將計畫期程展延至110年度，爰110年度編列該計畫最後1年經費，惟截至109年8月底止計畫執行進度落後，允宜加強執行管控，俾利工程如期如質完工。
表1　107至109年度國美躍昇計畫之預算執行情形 單位：新臺幣千元
年度	法定預算數	可用預算數	執行數
			實現數	預付數	賸餘數	應付數	合 計
107	109,585	109,585	66,190	0	2,960	0	69,150
108	167,553	207,988	30,978	0	30,829	10,215	72,022
109	131,210	277,391	33,947	51	0	41,679	75,677

說　　明：1.可用預算數含以前年度保留數。
2.109年度為截至8月底止之執行數。
資料來源：國美館提供。