外交部主管108年度單位決算評估報告
二、駐泰國代表處館舍購置計畫截至109年8月底止後續補強及變更設計仍未完工，致遲未能辦理驗收，允宜督促儘速辦理
外交部108年度於「一般建築及設備」業務計畫項下之「營建工程」工作計畫編列3億3,780萬3千元辦理駐外機構購建館舍計畫，全數執行完畢（包括應付保留數2億1,667萬3千元）。其中外交部駐泰國代表處館舍購置計畫多有延宕，總計畫執行進度未如預期。說明如下：
(一)駐泰國代表處館舍購置案較原訂計畫期程落後3年始完成產權移轉
外交部為解決駐外館舍龐大租金問題， 92年經行政院核備「外交部購建駐外館、宿舍分級表」，原預計以15年購建完成16處館舍，嗣於96年、98年及102年間3度報經行政院同意修正分級表(詳表1)。其中駐泰國代表處館舍購置計畫經行政院於100年10月核定，總經費2億8,360萬元，並自101年度起分3年編列預算執行，預計於102年3月前完成購置作業，同年11月至103年1月遷入新館舍。駐泰國代表處於101年間初步擇定符合需求之標的，然因駐在國政府推動不動產刺激政策，房地產價格上漲致業主惜售，需變更標地物而影響購置計畫進度，外交部爰提報修正計畫，並經行政院於102年12月函復同意修正，期程延長至104年度（預計103年12月至104年1月遷入新館舍），總經費增加為4億6,590萬7千元。案經該部6度辦理徵求房地產公告作業並於103年9月完成議價及決標，卻因存有產權爭議之疑慮而依採購法規定撤銷決標，並另覓合適標的，期程再度延宕，於105年1月29日方完成簽約事宜，同年4月26完成產權移轉，該館舍購置案較原訂計畫期程落後3年。
表1 「外交部購建駐外館、宿舍分級表」歷次修訂內容摘要
級別	92年分級表	96年分級表	98年分級表	102年分級表
	預計15年完成16處	預計15年完成16處	預計15年完成13處	預計15年完成12處
A級	約旦館(宿)舍、泰國館舍、紐約館舍、加拿大館舍、新加坡館舍、韓國館舍	紐約館舍、約旦館(宿)舍、布吉納法索館舍、波士頓館舍、常駐世界貿易組織館舍、舊金山館舍、洛杉磯館舍、泰國館舍、布里斯本館舍、加拿大館舍	約旦館(宿)舍、芝加哥館舍、常駐世界貿易組織館舍、舊金山館舍、洛杉磯館舍、波士頓館舍、加拿大館舍	芝加哥館舍、泰國館舍、歐盟兼駐比利時館舍、聖克里斯多福館舍、丹佛館舍、法國館舍
B級	新加坡宿舍、波士頓館舍、紐西蘭宿舍、菲律賓館舍	韓國館舍、紐西蘭宿舍	泰國館舍、布里斯本館舍、韓國館舍	洛杉磯館舍、舊金山館舍、加拿大館舍、布里斯本館舍、韓國館舍
C級	常駐世界貿易組織館舍、英國館舍、芝加哥館舍、舊金山館舍、法國館舍	英國館舍、芝加哥館舍、法國館舍、新加坡館(宿)舍	英國館舍、法國館舍、新加坡館(宿)舍	波士頓館舍

說 明：外交部已於107年7月9日函報行政院將「外交部購建駐外單位館、宿舍分級表」簡化為「外交部駐外館處購建館舍清單」，並經該院於107年7月13日函復同意備查。
資料來源：外交部。
(二)新購館舍雖已於108年6月4日正式落成啟用，然至109年8月底止後續補強工程及變更設計尚未完工，致未能完成驗收
駐泰國代表處於105年4月完成新館舍購置及產權移轉後，即著手進行後續之館舍裝修工程，並預計於106年11月完工後即進行搬遷事宜。嗣新購館舍於105年11月完成「設計及監造服務」議價決標；106年5月完成「裝修整建工程」採購作業；106年4月起就新館舍整建工程申請施工許可，然經該駐處多次洽辦，始於8月11日取得施工許可，並修正整建工程預計完成日期為107年3月13日，俟驗收完畢後即可遷入新館舍辦公。然施工期間面臨諸多施工上之問題，甚有設計監造商及承包商爭議等情事，致該駐處新購館舍裝修整建工程遲至108年4月20日完工，同年6月4日正式落成啟用。然駐泰國代表處遷入新址辦公後，駐處辦理驗收時卻發現承包商有諸多疏失，經駐處多次發函告知應依合約支付違約罰款，惟該承包商竟反向要求該駐處支付鉅額款項，該駐處爰擬聘請專業律師依合約與駐在國相關法律妥處。截至109年8月底止，該館舍後續補強工程及變更設計（圍牆建築、排水涵管及門窗工程等）尚未完工，未能辦理驗收，致108年度應付保留數仍有5,585萬1千元，占可支用預算數1億2,370萬3千元之45.15%，總計畫執行進度亦僅70%，未如預期。
綜上，外交部駐泰國代表處館舍之購置較原訂計畫期程落後3年始完成建物之產權移轉，駐處遷入辦公時間則較原訂計畫延遲5年，至109年8月底止後續之補強工程及第6次變更設計亦尚未完工，致未能辦理驗收。該部允督促駐處持續積極辦理並協助執行，俾維護使用者權益及居住安全。