外交部主管108年度單位決算評估報告目錄 頁次
外交部主管108年度單位決算評估報告
一、外交部補助業者赴邦交國投資考察之業務未建立補助業者完整資料，執行成效恐不易評核
外交部108年度於「國際會議及交流」業務計畫之「協助各種國際交流活動」分支計畫，編列補助業者赴有邦交國家投資及參加投資考察團機票款補助預算1,438萬2千元，決算數1,486萬4千元，執行率103.36%。外交部為鼓勵業者赴邦交國投資，特給予機票及投資金額之補助，然經檢視近年來業者赴邦交國之投資情形，該項補助政策管考機制容待檢討。經查：
(一)外交部補助業者組團赴邦交國考察結果，申請投資業者數屈指可數，投資標的亦顯侷限
為增進我國與邦交國之經貿發展及外交關係，鼓勵業者赴邦交國投資，外交部訂定「鼓勵業者赴有邦交國家投資補助辦法」辦理對業者之投資補助及投資考察團機票補助。投資補助方面提供符合資格之業者僱用當地員工薪資、廠房設備或營業處所或土地租金及在投審會核准或備查之投資金額內，向金融機構融資之實付利息等一定比率之補助，期間最長為7年[1]；另投資考察團機票補助方面，則針對符合資格之考察團給予最高5萬元之補助，且每1業者以1名為限，不同性質之投資案，則以2人次為限[2]。
[1] 依「鼓勵業者赴有邦交國家投資補助辦法」第2條至第4條規定略以，對邦交國投資10萬美元以上之業者，於經濟部投資審議委員會（以下簡稱投審會）核准或備查之投資金額內，對下列項目提供最長7年之補助：(1)僱用當地員工每人月薪補助30%；(2)廠房設備或營業處所或土地租金補助30%；(3)在投審會核准或備查之投資金額內，向金融機構融資之實付利息補助50%；以上累計補助不得逾新臺幣2,000萬元。。
[2] 依「鼓勵業者赴有邦交國家投資補助辦法」第5條至第6條整理規定略以，對實收資本額新臺幣300萬元以上之業者，參加政府籌組或該部委託（核准）之赴邦交國投資考察團機票款予以補助，每1業者以1名為限，不同性質之投資案，以2人次為限，最高補助金額為新臺幣5萬元。
檢視近年來補助業者赴邦交國投資考察情形，100年度至107年度間，除於106年度補助考察業者家數最多為114家之外，其餘年度介於48家至68家，然108年度大幅增加為170家，累計補助金額共2,619萬2千元。另投資考察機票補助預算之執行率，以107年度最低為58.11%；103年度至106年度皆逾8成7，100年度至102年度及108年度則因業者參團踴躍，投資考察機票補助款決算數皆逾預算數；惟經各業者組團考察後，各該年度實際赴邦交國投資之業者僅介於3家至6家，投資補助預算之執行率僅於102年度、104年度、107年度及108年度逾8成；又其中屬首次申請赴邦交國投資補助之業者，以100年度之2家為最高，其後年度皆維持1家申請，104年度及105年度則皆未有首次申請投資補助之業者，至108年度補助考察業者家數雖為100年度以來最高，為170家，然亦僅有一家業者首次申請投資補助，占比為0.59%（詳表1）。另業者考察之國家自100年度至108年度共計34個國家，然實際投資標的僅及於薩爾瓦多、宏都拉斯、史瓦濟蘭（107年更名為史瓦帝尼）及索羅門群島等4個國家，部分國家如尼加拉瓜年年皆組團前往考察，惟未有業者實際前往投資；其他國家如索羅門群島於105年度以前皆未有考察團前往，惟103年度至105年度卻皆有業者願意前往投資（詳表2）。
表1 外交部100年度至108年度補助業者赴邦交國投資考察執行情形概況表 單位：個；新臺幣千元；%
年度	考察機票補助				投資補助
	申請業者數	補助金額			申請業者數		補助金額
		預算數	決算數	執行率		首度申請業者數	預算數	決算數	執行率
100	50	1,800	2,500	138.89	3	2	42,000	8,559	20.38
101	40	1,800	1,985	110.28	4	1	20,000	10,503	52.52
102	50	2,000	2,465	123.25	5	1	12,000	12,002	100.02
103	48	1,500	1,413	94.20	6	1	8,500	4,578	53.86
104	56	2,500	2,186	87.44	5	0	15,500	13,388	86.37
105	52	2,500	2,425	97.00	4	0	15,500	8,268	53.34
106	114	5,009	4,798	95.79	6	1	12,350	9,657	78.19
107	68	4,705	2,734	58.11	5	1	9,738	8,292	85.15
108	170	4,752	5,686	119.65	3	1	9,630	9,178	95.31
合計	648	26,566	26,192	98.59	41	8	145,218	84,425	58.14

說 明：決算數係指當年度撥付之補助金額。
資料來源：外交部。

表2 100年度至108年度業者考察暨投資國家分布情形表
年度	考察國家	投資國家
100	赴中南美、非洲等13國（巴拉圭、巴西、阿根廷、聖多美普林西比、安哥拉、波札那、南非、宏都拉斯、多明尼加、哥倫比亞、墨西哥、尼加拉瓜、秘魯）作一般性投資並與受訪國商業總會舉辦雙邊會議。	薩爾瓦多 / 宏都拉斯
101	赴非洲(衣索比亞、布吉納法索、烏干達、肯亞)及中南美(巴拿馬、哥倫比亞、秘魯、聖露西亞、波多黎各、宏都拉斯、多明尼加、尼加拉瓜、瓜地馬拉)作經貿投資訪問，與受訪國商業總會舉辦雙邊會議。	薩爾瓦多 / 宏都拉斯 / 史瓦濟蘭
102	赴瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、巴拿馬、史瓦濟蘭、莫三比克、南非、巴西、秘魯、墨西哥、聖多美普林西比、聖露西亞、尼加拉瓜等友邦國家作一般性投資並與受訪。	宏都拉斯 / 薩爾瓦多 / 史瓦濟蘭
103	赴布吉納法索、奈及利亞、茅利塔尼亞、瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜等友邦國家作一般性投資並與受訪。	宏都拉斯 / 薩爾瓦多 / 史瓦濟蘭 / 索羅門群島
104	赴巴拉圭、巴拿馬、巴西、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、聖多美普林西比、史瓦濟蘭、加彭、摩洛哥、多明尼加、貝里斯、聖露西亞等友邦國家作一般性投資並與受訪。	宏都拉斯 / 薩爾瓦多 / 史瓦濟蘭 / 索羅門群島
105	赴薩爾瓦多、尼加拉瓜、巴拿馬、多明尼加、宏都拉斯、瓜地馬拉、貝里斯、巴西、巴拉圭、史瓦濟蘭、聖多美普林西比、聖露西亞等友邦國家作一般性投資並與受訪。	宏都拉斯 / 薩爾瓦多 / 史瓦濟蘭 / 索羅門群島
106	赴薩爾瓦多、尼加拉瓜、瓜地馬拉、巴拿馬、多明尼加、宏都拉斯、史瓦濟蘭、索羅門群島、布吉納法索、貝里斯、聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福、巴拉圭等友邦國家作一般性投資並與受訪。	宏都拉斯 / 史瓦濟蘭 / 索羅門群島
107	薩爾瓦多、多明尼加、尼加拉瓜、瓜地馬拉、宏都拉斯、史瓦帝尼、南非、莫三比克、貝里斯、聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福、海地、巴拉圭等友邦國家作一般性投資並與受訪。	索羅門群島薩爾瓦多 / 史瓦帝尼
108	瓜地馬拉、尼加拉瓜、貝里斯、宏都拉斯、史瓦帝尼、海地、巴拉圭、聖露西亞、馬紹爾群島、聖克里斯多福等友邦國家作一般性投資並與受訪。	史瓦帝尼 / 索羅門群島

說 明：史瓦濟蘭於107年度更名為史瓦帝尼。
資料來源：外交部。
(二)外交部對申請赴邦交國投資考察補助業者未建立完整資料庫，致無法分析該項政策成效欠佳之原因並加以改善
為進一步了解近年來申請投資考察機票補助業者眾，而考察後實際赴邦交國投資業者寡之情形，先洽請外交部提供各年度首次申請考察補助業者家數，該部回復以：「每年申請機票款補助之業者多達數十家，且多數業者並非連年提出申請，爰難以追蹤各家業者往年申請情形及統計相關數據。」又考量首次申請投資補助業者有可能非因參與外交部補助之投資考察團，而係其自主性投資，復請外交部提供當年度申請考察後首次申請投資補助之業者名單及其考察國家供參，經該部則回復以：「依現有資料，查無相關數據可提供。」
基此，外交部對於申請考察補助及投資補助之業者名單顯未能全盤掌握，致無以針對上開2種補助對象進行交叉比對及分析，藉以深入探究實際赴邦交國投資之業者是否因參加政府籌組或該部委託（核准）之赴邦交國投資考察團後始進行投資，抑或僅為其自主性投資；又每年度因外交部補助考察機票之誘因而首次參加投資考察團之業者數，及其參加考察後實際赴考察國家投資之業者數等數據，皆有助於該部探究補助政策執行之實際成效。外交部允應逐步建立申請投資考察機票補助業者之基本資料庫，並與申請投資補助業者名單建立有效連結，進行比對及分析，藉由分析資料取得有用資訊後，始能進一步探討辦理成效欠佳之原因並設法改善，進而達成政策目標。
綜上，外交部為協助國內業者實地瞭解邦交國之投資環境，對赴邦交國投資考察業者之機票款予以補助，其用意良善，惟近年來辦理成效未如預期，允宜針對申請各項補助業者建立完整資料庫，進而交叉分析產生有效資訊，藉以找出問題並檢討改善，期提高辦理成效。

二、駐泰國代表處館舍購置計畫截至109年8月底止後續補強及變更設計仍未完工，致遲未能辦理驗收，允宜督促儘速辦理
外交部108年度於「一般建築及設備」業務計畫項下之「營建工程」工作計畫編列3億3,780萬3千元辦理駐外機構購建館舍計畫，全數執行完畢（包括應付保留數2億1,667萬3千元）。其中外交部駐泰國代表處館舍購置計畫多有延宕，總計畫執行進度未如預期。說明如下：
(一)駐泰國代表處館舍購置案較原訂計畫期程落後3年始完成產權移轉
外交部為解決駐外館舍龐大租金問題， 92年經行政院核備「外交部購建駐外館、宿舍分級表」，原預計以15年購建完成16處館舍，嗣於96年、98年及102年間3度報經行政院同意修正分級表(詳表1)。其中駐泰國代表處館舍購置計畫經行政院於100年10月核定，總經費2億8,360萬元，並自101年度起分3年編列預算執行，預計於102年3月前完成購置作業，同年11月至103年1月遷入新館舍。駐泰國代表處於101年間初步擇定符合需求之標的，然因駐在國政府推動不動產刺激政策，房地產價格上漲致業主惜售，需變更標地物而影響購置計畫進度，外交部爰提報修正計畫，並經行政院於102年12月函復同意修正，期程延長至104年度（預計103年12月至104年1月遷入新館舍），總經費增加為4億6,590萬7千元。案經該部6度辦理徵求房地產公告作業並於103年9月完成議價及決標，卻因存有產權爭議之疑慮而依採購法規定撤銷決標，並另覓合適標的，期程再度延宕，於105年1月29日方完成簽約事宜，同年4月26完成產權移轉，該館舍購置案較原訂計畫期程落後3年。
表1 「外交部購建駐外館、宿舍分級表」歷次修訂內容摘要
級別	92年分級表	96年分級表	98年分級表	102年分級表
	預計15年完成16處	預計15年完成16處	預計15年完成13處	預計15年完成12處
A級	約旦館(宿)舍、泰國館舍、紐約館舍、加拿大館舍、新加坡館舍、韓國館舍	紐約館舍、約旦館(宿)舍、布吉納法索館舍、波士頓館舍、常駐世界貿易組織館舍、舊金山館舍、洛杉磯館舍、泰國館舍、布里斯本館舍、加拿大館舍	約旦館(宿)舍、芝加哥館舍、常駐世界貿易組織館舍、舊金山館舍、洛杉磯館舍、波士頓館舍、加拿大館舍	芝加哥館舍、泰國館舍、歐盟兼駐比利時館舍、聖克里斯多福館舍、丹佛館舍、法國館舍
B級	新加坡宿舍、波士頓館舍、紐西蘭宿舍、菲律賓館舍	韓國館舍、紐西蘭宿舍	泰國館舍、布里斯本館舍、韓國館舍	洛杉磯館舍、舊金山館舍、加拿大館舍、布里斯本館舍、韓國館舍
C級	常駐世界貿易組織館舍、英國館舍、芝加哥館舍、舊金山館舍、法國館舍	英國館舍、芝加哥館舍、法國館舍、新加坡館(宿)舍	英國館舍、法國館舍、新加坡館(宿)舍	波士頓館舍

說 明：外交部已於107年7月9日函報行政院將「外交部購建駐外單位館、宿舍分級表」簡化為「外交部駐外館處購建館舍清單」，並經該院於107年7月13日函復同意備查。
資料來源：外交部。
(二)新購館舍雖已於108年6月4日正式落成啟用，然至109年8月底止後續補強工程及變更設計尚未完工，致未能完成驗收
駐泰國代表處於105年4月完成新館舍購置及產權移轉後，即著手進行後續之館舍裝修工程，並預計於106年11月完工後即進行搬遷事宜。嗣新購館舍於105年11月完成「設計及監造服務」議價決標；106年5月完成「裝修整建工程」採購作業；106年4月起就新館舍整建工程申請施工許可，然經該駐處多次洽辦，始於8月11日取得施工許可，並修正整建工程預計完成日期為107年3月13日，俟驗收完畢後即可遷入新館舍辦公。然施工期間面臨諸多施工上之問題，甚有設計監造商及承包商爭議等情事，致該駐處新購館舍裝修整建工程遲至108年4月20日完工，同年6月4日正式落成啟用。然駐泰國代表處遷入新址辦公後，駐處辦理驗收時卻發現承包商有諸多疏失，經駐處多次發函告知應依合約支付違約罰款，惟該承包商竟反向要求該駐處支付鉅額款項，該駐處爰擬聘請專業律師依合約與駐在國相關法律妥處。截至109年8月底止，該館舍後續補強工程及變更設計（圍牆建築、排水涵管及門窗工程等）尚未完工，未能辦理驗收，致108年度應付保留數仍有5,585萬1千元，占可支用預算數1億2,370萬3千元之45.15%，總計畫執行進度亦僅70%，未如預期。
綜上，外交部駐泰國代表處館舍之購置較原訂計畫期程落後3年始完成建物之產權移轉，駐處遷入辦公時間則較原訂計畫延遲5年，至109年8月底止後續之補強工程及第6次變更設計亦尚未完工，致未能辦理驗收。該部允督促駐處持續積極辦理並協助執行，俾維護使用者權益及居住安全。

三、領務局旅外國人動態登錄系統未有效利用，為加強對國人旅外安全之幫助，宜廣為宣導
領事事務局（以下簡稱領務局）108年度於「領事事務管理」業務計畫項下之「加強領務服務工作」分支計畫編列業務費5,920萬7千元，決算數4,919萬9千元，執行率83.1%。其中包含加強為民服務政策、海外旅遊安全資訊宣導及發送國際漫遊旅遊警示簡訊等。該局網站建有「旅外國人動態登錄網頁」，供國人出國觀光、遊學或洽商時登錄個人及旅外停留資料，以助駐外館處瞭解國人動態，並備天災、動亂、急難事件或協尋請求時，能立即聯繫國人，通知應變或提供協助，亦可儘速代為聯繫在臺家屬。惟登錄人次（團數）偏低，該系統之利用率待加強。說明如下：
(一)近年來外交部緊急聯絡中心處理急難救助案件中，以護照遭竊或遺失案件數量居首位
外交部為明確規範駐外使領館、代表處、辦事處或駐外機構提供旅外國人遭遇緊急困難（以下簡稱急難）之協助範圍及方式，以提升為民服務品質，特訂定旅外國人急難救助實施要點，其中協助範圍規定於107年11月22日修正之第3點，包括護照遺失、遭外國政府逮捕、拘禁或拒絕入出境、因意外事故受傷、遭搶劫、綁架、傷害等各類嚴重犯罪之侵害事項等[3]。根據領務局統計，105年度至108年度辦理海外急難救助案件共2萬5,889件，其中由護照遭竊或遺失居首，共1萬3,857件，占53.52%，其次為遇劫、遭竊或遭詐騙2,279件，占8.8%，再次為觸法、遭逮捕或拘禁之1,309件，占5.06%（詳表1）。
[3] 旅外國人急難救助實施要點第3點規定：「本要點所稱急難，係指旅外國人遭遇下列情況：（一）護照遺失。（二）遭外國政府逮捕、拘禁或拒絕入出境。（三）因意外事故受傷、突發或緊急狀況無法自行就醫、失蹤或死亡。（四）遭偷竊、詐騙等犯罪侵害，情節嚴重需駐外機構協助者。（五）遭搶劫、綁架、傷害等各類嚴重犯罪之侵害事項。（六）遭遇天災、事變、戰爭、內亂等不可抗力之事件。（七）其他經外交部或駐外機構認定須予緊急協助者。」
表1 外交部領事事務局105年度至108年度辦理海外急難救助分類統計表 單位：件；%
項目	件數	比率	項目	件數	比率
護照遭竊或遺失	13,857	53.52	精神異常	260	1.00
遇劫、遭竊或遭詐騙	2,279	8.80	天災動亂	36	0.14
犯罪被害(如遭綁架、殺害、性侵等重大案件)	97	0.37	交通事故	330	1.27
觸法、遭逮捕或拘禁	1,309	5.06	意外事故	662	2.56
入出境遭拒	659	2.55	罹患疾病	973	3.76
尋人	491	1.90	其他	4,854	18.75
漁事案件	82	0.32
合 計				25,889	100.00

說 明：領務局自105年度調整海外急難救助統計項目，爰僅列自105年度起之統計數。
資料來源：領務局。
(二)近年來該局「旅外國人動態登錄系統」登錄人次雖已有增加，然較實際出國人次仍屬偏低
領務局「旅外國人動態登錄網頁」自91年8月起開辦，95年度至99年度各年度皆僅數千人上網登錄，迄100年度始逾萬餘人次，其後每年登錄人次雖呈上下起伏波動，然自106年度起每年登錄人次皆逾6萬人次，自開辦起概呈增加趨勢，截至108年度止共計41萬4,063人次登錄。另該網頁除供旅外個人登錄外，該局亦自98年1月1日起增設旅行團登錄功能，截至108年度止共8,377團次登錄，平均每年約762團次（詳表2）。
根據內政部移民署之歷年入出國人數統計顯示，95年度至108年度間出國人數共1億6,355萬2千人次，每年平均約1,168萬2千人次。然前述旅外國人動態登錄人數自91年8月開辦至今，登錄人次最高者為108年度之6萬9千餘人，相較平均每年約1千餘萬之出國人數實屬偏低(比率僅約0.6%)；此外，98年度開放旅行團辦理動態登錄以來，每年平均僅約835團登錄，就整體而言，該登錄系統之利用率仍有檢討加強空間。
表2 歷年旅外國人及旅行團動態登錄概況表 單位：人次；團次
年度	人次	團次	年度	人次	團次
91年8月1日至 / 94年12月31日	12,150	-	102	25,896	581
95	4,030	-	103	22,138	429
96	4,565	-	104	39,063	319
97	4,007	-	105	57,462	363
98	4,247	1,121	106	68,367	872
99	4,566	907	107	67,696	1,430
100	10,338	1,031	108	70,481	1,381
101	19,057	753	合計	414,063	8,377

說 明：該局於95年度啟用新登錄系統，故91年8月1日至94年12月31日之舊系統登錄數僅能提供總數資料，無法區分年度。
資料來源：領務局。
綜上，國人出國旅遊或有於海外發生急難事件者，領務局為加強協助旅外國人所需，於其網站設置「旅外國人動態登錄系統」以提供國人登錄旅外資訊，惟整體登錄利用情形有待提升。為有效掌握旅外國人動態資料，允宜廣為宣導，俾利我駐外單位能及時提供旅外國人所需之協助。
（分機：1939 陳燕玲）