僑務委員會108年度單位決算評估報告
一、僑生申請「3+4僑生技職專班」後未辦理入學之人數比率已逐年下降，然於108年度再度攀升，且為近3年來最高，允宜研謀善策
僑務委員會(以下簡稱僑委會) 108年度於「回國升學僑生服務」業務計畫之「鼓勵海外僑生回國升學」分支計畫項下編列「105年至108年度社會發展計畫－辦理產學攜手合作僑生專班」1億5,142萬6千元，決算數為1億4,343萬4千元，執行率94.72%。僑委會配合教育部產學攜手合作計畫辦理「3+4僑生技職專班」，將3年高職建教合作專班結合4年科技大學及產業界，以貫徹落實「做中學、學中做」理念，培養產業界所需專業技術人才，惟108年度該專班已申請而未辦理入學者之人數比率攀升，有待探究其因，並謀改善。經查：
(一)為彌補產業界人力需求及協助海外臺商解決技術人力缺乏之困境，僑委會自105年度起，以中程個案計畫加強辦理「3+4僑生技職專班」
為強化僑生政策，僑委會自103年度即積極推動「3+4僑生技職專班」，嗣並擬訂「105年至108年度社會發展中程個案計畫-辦理產學攜手合作僑生專班」報奉行政院於104年3月27日函復同意，計畫期程105年度至108年度，總經費2億7,777萬1千元，以3年高級中等學校建教僑生專班銜接4年科技大學，期於連貫、完整之技職教育下，提供僑生精進技能機會，並可縮短學用落差，落實技職教育「務實致用」之目標。嗣為配合行政院新南向政策、育人攬才及缺工移民政策，新增開辦農、漁、長照科別之僑生技職專班，爰提報修正計畫經行政院於107年5月28日函復同意修正，計畫期程不變，總經費則調增至3億8,430萬5千元，增幅38.35%，至108年度累計編列數3億7,856萬2千元，累計執行數3億5,337萬5千元（詳表1）。
表1 「105年至108年度社會發展中程個案計畫-辦理產學攜手合作僑生專班」105年度至108年度預算編列及執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期 / 執行數	累計 / 執行數	本期執行數/可支用預算數	累計執行數/截至本年度已編列預算
		以前 / 年度	本年度	合計
105	51,136	0	51,136	51,136	38,703	38,703	75.69%	75.69%
106	124,136	0	73,000	73,000	68,503	107,206	93.84%	86.36%
107	227,136	0	103,000	103,000	102,735	209,941	99.74%	92.43%
108	378,562	0	151,426	151,426	143,434	353,375	94.72%	93.35%

說 明：107年度預算數包含當年度因申請僑生人數超出預估，致經費不敷而申請動支之第二預備金2,000萬元。
資料來源：僑委會。
(二)近年來該專班已申請而未實際辦理入學之人數比率呈逐年下降，惟108年度較107年度不減反增
僑委會為吸引馬來西亞、緬甸及泰北等東南亞地區清寒僑生來臺就學，每年皆配合海外聯合招生會或自行規劃派員赴海外辦理宣傳，105年度至108年度主要於馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、緬甸及柬埔寨等7個東南亞地區國家，辦理32場次至50場次之「3+4僑生技職專班」聯合招生宣導說明會，支用經費介於123萬6千元至169萬3千元之間（詳表2）。宣導說明會辦理結果，該專班承辦學校由103年度之2所增加至108年度之14所，核定人數由350人增加至3,292人，申請就讀之僑生亦自103年度之315人逐年增加至108年度之2,415人，規模逐漸擴大。然該期間已申請卻未辦理入學之僑生人數，亦自103年度之34人增加至108年度之300人，占申請人數之比率介於7.77%至14.89%，並以104年度為最高，其後逐年下降至107年度之7.77%，惟108年度該專班申請後未辦理入學之人數比率不降反升為12.42%，且為近3年來最高（詳表3）。
表2 104年度至108年度僑委會「3+4僑生技職專班」海外聯合巡迴招生宣導說明會辦理情形表 單位：新臺幣千元；場；人
年度	決算數	辦理場次	辦理國家	參加人數
104	-	-	-	-
105	1,693	35	馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、緬甸等地	4,550
106	1,649	50	馬來西亞、菲律賓、印尼 、越南、泰國、緬甸等地	7,925
107	1,314	32	馬來西亞、越南、菲律賓、印尼、泰國等地	5,560
108	1,236	49	越南、緬甸、泰國、印尼、馬來西亞等地	7,140

說 明：參加人數包括學生、家長及師長。
資料來源：僑委會。
表3 103年度至108年度僑委會「3+4僑生技職專班」招生人數情形表 單位：所；人；%
年度	承辦學校數	核定人數	申請人數	入學人數	申請後未入學人數	申請後未入學人數占申請人數比率
103	2	350	315	281	34	10.79
104	3	516	571	486	85	14.89
105	5	754	866	754	112	12.93
106	12	1,508	1,134	1,034	100	8.82
107	12	2,705	1,711	1,578	133	7.77
108	14	3,292	2,415	2,115	300	12.42

資料來源：僑委會。
綜上，僑生政策為國家人口及人才政策重要一環，為強化該項政策，僑委會積極推動「3+4僑生技職專班」，除擴大招收高級中等學校生源，緩解國內人口快速減少之壓力及提升高等教育國際化規模外，亦配合行政院「新南向政策」，規劃符合產業需求之建教專班，積極培育優秀專業技術人才，使其成為我國與僑居地之連結，厚植我國海外能量，然依該專班辦理結果，僑生申請就讀後未實際人學人數之比率仍高，允宜瞭解其中原因，研謀加強宣導或予以必要協助，以提升招生量能。