海洋委員會及所屬110年度單位預算評估報告
海洋委員會主管110年度預算案編列歲入8,978萬4千元，較109年度預算數8,843萬1千元增加135萬3千元（增幅1.53%）；歲出250億7,509萬7千元，較109年度預算數212億5,090萬7千元增加38億2,419萬元（增幅18.00%）。謹就海洋委員會及所屬(海洋保育署、國家海洋研究院、海巡署及所屬)110年度預算案評估如下：
一一、辦理籌建海巡艦艇發展計畫，允宜積極與相關單位協商，確保艦載與落艦規劃遂行，並參酌審計部意見審慎評估與空勤總隊合作執行空中偵巡
為落實「國艦國造」政策，規劃造艦以刺激經濟內需，帶動產業升級及躍升我國海上維權能量，海巡署辦理「籌建海巡艦艇發展計畫」，總經費426億512萬3千元，期程自107年度起10年，110年度預算案於「海巡工作-艦隊勤務」項下編列第4年建造經費61億9,369萬7千元，較109年度預算數42億9,834萬7千元增加18億9,535萬元，增幅44.09%。經查：
(一)「強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計畫(99-112年)」預算執行情形
為強化我國專屬經濟海域之巡防部署，提升遠航巡護及救難能量，海巡署自99年起辦理「強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計畫(99-112年)」，計畫經費162億54萬7千元，其中「3000噸級巡防救難艦2艘」等5項子計畫[1]均已完成，惟「100 噸級巡防救難艇28 艘汰建計畫」因原承商財務不佳影響巡防救難艇建造進度而解約[2]，該署爰修正計畫經費及期程[3]，並另案辦理「100噸級巡防救難艇28艘後續15艘採購案」，於108年7月13日決標，預計於112年完成巡防救難艇15艘建造及原13 艘5年保固保養工作。參據海巡署提供資料，該子計畫截至109年度累計預算編列數36億540萬1千元，迄至8月底止累計執行數35億5,187萬7千元，累計執行率98.52%，執行情形尚符預期(詳表1)
[1] 「3000噸級巡防救難艦2艘(99-103年度)」、「2000噸級巡防救難艦1艘(99-101年度)」、「1000噸級巡防救難艦4艘(99-105年度)」、「1000噸級遠洋巡護船2艘(99-102年度)」及「2000、1000噸巡防救難艦延壽計畫」等5項子計畫均已完成。
[2] 據海巡署說明，原承商因財務陷入危機，波及原本可順利執行之巡防救難艇建造進度，至106 年11月26 日止，P10068交船履約期限已逾90日，構成契約中解約條件，爰該署與該公司解除未完成部分契約。解除未完成部分契約後須辦理原計畫未交之15艘巡防救難艇進行重新招標；另已交13 艘巡防救難艇因與原承商解除未完成部分契約，原須履行之保固保養工作必須中斷，為接續原保固養護之維護工作及船艇妥善性，該署賡續辦理已交船13 艘保固保養工作。
[3] 「100 噸級巡防救難艇28 艘汰建計畫」原計畫核定經費54 億551 萬2 千元修正為54億145萬6千元，及計畫期程由102-108年修正為102-112年。
表1 強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計畫(99-112年)預算執行情形彙整表 單位：新臺幣千元
計畫名稱 / (期程)	計畫 / 總經費	預算編列及執行情形
		截至109年度累計預算編列數(1)	截至109年8月累計執行數(2)	累計預算執行率 (2)/(1)
1.3000噸級巡防救難艦2艘(99-103年度)	3,383,821	3,383,821	3,205,522	94.73%
2.2000噸級巡防救難艦1艘(99-101年度)	1,237,523	1,237,523	1,174,088	94.87%
3.1000噸級巡防救難艦4艘(99-105年度)	3,920,097	3,920,097	3,880,250	98.98%
4.1000噸級遠洋巡護船2艘(99-102年度)	1,662,542	1,662,542	1,603,382	96.44%
5.2000、1000噸巡防救難艦延壽計畫	595,108	595,108	596,238	100.19%
6.100 噸級巡防救難艇28 艘汰建計畫 (102-112年度)	5,401,456	3,605,401	3,551,877	98.52%
合計	16,200,547	14,404,492	14,011,357	97.27%

資料來源：海巡署提供，本報告整理。
(二)迄109年8月底止籌建海巡艦艇發展計畫累計執行率近8成，且各項艦艇工程進度均符合所訂目標值
參據海巡署提供「籌建海巡艦艇發展計畫」之6項子計畫預算執行情形(詳表2)，迄至109年度累計預算數為88億3,500萬8千元，迄至8月底止底累計執行數68億8,979萬3千元，累計執行率77.98%，又各項艦艇工程進度均符合所訂目標值，執行情形尚符預期。
表2 籌建海巡艦艇發展計畫(107-116年)之6項子計畫預算執行彙整表
        單位：新臺幣千元
計畫名稱 (期程/年)	計畫總經費	預算編列及執行情形			工程進度(%)
		迄109年度累計預算編列數(1)	迄 109 年 8 月累計執行 數(2)	累計預算執行率(2)/(1)
					預計	實際
4000 噸級巡防艦4 艘籌建8 年計畫(107-114)	11,747,885	3,964,420	2,932,105	73.96%	60	60
1000 噸級巡防艦6 艘籌建9 年計畫(108-116)	7,042,720	925,111	905,004	97.83%	60	60
600 噸級巡防艦12 艘籌建9 年計畫(107-115)	14,447,785	2,438,829	1,769,182	72.54%	60	60
100 噸級巡防艇 17 艘籌建10 年計畫	4,234,748	532,995	491,192	92.16%	50	50
35 噸級巡防艇 52 艘籌建10 年計畫	4,851,175	884,607	695,741	78.65%	70	79
沿岸多功能艇 50 艘籌建 8年計畫	280,810	89,046	96,569	108.45%	65	65
合 計	42,605,123	8,835,008	6,889,793	77.98%	-	-

資料來源：海巡署提供，本報告整理。
(三)該計畫辦理期間允宜積極與相關單位協商，確保艦載與落艦規劃遂行，並參酌審計部意見審慎評估與空勤總隊合作執行空中偵巡
另由該署104年度3月至109年8月底間各噸級巡防救難艦艇落艦組合訓練執行情形資料觀之，其中3000噸級358次、2000噸級108次及1000噸級431次，合計897次。參據審計部108年度中央政府總決算審核報告指出：「…海巡署研議籌建專屬空巡機隊，基於當前我國周遭海域情勢、周邊國家或先進國家海巡機關實務及現行與內政部空中勤務總隊共勤運作情形等考量，或有其必要性與可行性，惟宜審慎蒐研評估相關事項，以期周延。」是以，海巡署於辦理「籌建海巡艦艇發展計畫(107-116年)」期間，允宜積極與相關單位協商，確認可行性及協同執勤方式，以確保艦載與落艦規劃遂行，並參酌審計部意見審慎評估與空勤總隊合作執行空中偵巡[4]。
[4] 詢據海巡署說明，公務航空器一元化為行政院93年所指導之政策，現行該署與內政部空勤總隊，以共勤方式執行海域治安、救生救難、維護漁權及海洋保育等各項工作。另該署將會與相關部會就建置空中機隊方面，做詳細研討評估。
綜上，籌建海巡艦艇發展計畫迄109年8月底止累計執行率近8成且各項艦艇工程進度均符合所訂目標值，預算執行情形尚符預期。惟該署辦理該計畫期間，允宜積極與相關單位協商，確保艦載與落艦規劃遂行，並參酌審計部意見審慎評估與空勤總隊合作執行空中偵巡。