海洋委員會及所屬110年度單位預算評估報告
海洋委員會主管110年度預算案編列歲入8,978萬4千元，較109年度預算數8,843萬1千元增加135萬3千元（增幅1.53%）；歲出250億7,509萬7千元，較109年度預算數212億5,090萬7千元增加38億2,419萬元（增幅18.00%）。謹就海洋委員會及所屬(海洋保育署、國家海洋研究院、海巡署及所屬)110年度預算案評估如下：
一三、基層廳舍新（整）建工程預算執行率低於3成且多次修正計畫期程及調增經費，容有檢討空間；另允宜積極辦理各項基層廳舍新（整）建暨海洋教育及休憩場所改善工程，以利使用
海巡署110年度預算案於「海巡工作」編列6億8,327萬3千元，辦理所屬基層廳舍新（整）建暨海洋教育及休憩場所改善工程，包括艦隊分署第十（馬祖）海巡隊廳舍新建工程計畫等16項工程(詳表1)。經查：
表1 海巡署及所屬110年度基層廳舍新（整）建暨海洋教育及休憩場所改善工程預算編列情形 單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫期間	計畫總經費	110年度預算數
基層廳舍新（整）建工程部分
1.艦隊分署第十（馬祖）海巡隊廳舍新建工程計畫	108-112年	300,000	30,592
2.恆春海巡隊營舍新建工程計畫	109-111年	129,512	9,000
3.第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署新建工程	106-111年	145,207	89,015
4.磺港執檢點、大武崙安檢所等7處老舊逾限廳舍重建計畫	110-111年	24,127	15,026
5.布袋第三漁港安檢所老舊逾限廳舍重建計畫	110-111年	43,000	19,891
6.曾文溪、四草漁港安檢所等4處老舊逾限廳舍重建計畫	110-111年	52,602	16,722
7.七星潭安檢所老舊逾限廳舍重建計畫	110-111年	19,000	6,910
8.風櫃東、南北寮及烏崁安檢所等11處老舊逾限廳舍重建計畫	110-111年	94,761	22,789
9.高雄海巡隊南沙分隊營舍新建工程計畫	108-110年	59,873	55,534
10.107-111年偵防分署雲林查緝隊新建工程計畫	107-111年	38,500	996
11.鳳山查緝隊老舊逾限廳舍重建計畫	110-111年	55,000	20,000
12.海湖教育訓練中心新(整)建工程計畫	107-110年	499,913	359,798
小計	-	1,461,495	646,273
海洋教育及休憩場所改善工程部分
1.龍門、白來分海洋驛站等2處海洋教育及休憩場所改善	110年	7,854	7,854
2.東石、梧棲及龍鳳海洋驛站等3處海洋教育及休憩場所改善計畫	110年	6,600	6,600
3.琉球、鼓山、興海及興達海洋驛站等4處海洋教育及休憩場所改善	110年	11,766	11,766
4.原訓中二、靜洋及南海園海洋驛站等3處海洋教育及休憩場所改善	110年	10,780	10,780
小計	-	37,000	37,000
合 計	-	1,498,495	683,273

說 明：海湖教育訓練中心新(整)建工程計畫，計畫總經費6億9,991萬3千元，中央負擔4億9,991萬3千元。
資料來源：整理自海巡署及所屬110年度單位預算書。
(一)部分基層廳舍新（整）建工程預算執行率低於3成且多次修正計畫期程及調增經費，容有檢討空間
海巡署為有效解決營舍舊有建築結構、外觀不佳、廳舍結構補強等情況，改善駐地同仁生活品質及提升為民服務。爰自106年度起辦理基層廳舍新（整）建工程計畫。據該署提供各項工程執行情形(詳表2)，其中「艦隊分署第十（馬祖）海巡隊廳舍新建工程計畫(108-112年)」，迄至109年8月底止累計預算編列數1,000萬元，累計執行數149萬8千元，累計執行率14.98%；「恆春海巡隊營舍新建工程計畫(109-111年)」，109年度預算數300萬元，迄至8月底止分配數20萬元，執行數5萬2千元，分配預算執行率26.0%，2項工程計畫預算執行皆低於3成未盡理想；又「第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署新建工程」[1]及「107-111年偵防分署雲林查緝隊新建工程計畫」[2]等2項計畫，配合岸巡單位組織調整或變更設計等原因致多次修正計畫期程及調增經費，容有檢討空間，為避免日後工程延誤或修正計畫，各項工程計畫允宜積極辦理。
[1] 106-111年第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署新建工程計畫，經前海岸巡防署105年7月27日署企計字第1050013446號函核定，計畫總經費9,995萬元。第1次修正經前海岸巡防署106年4月13日署企計字第1060006774號函同意，主因配合岸巡單位組織調整，調整新建規模及經費需求，計畫總經費修正為1億1,460萬元；第2至4次修正分別經前海岸巡防署106年7月20日署企字第1060013673號函及海洋委員會海巡署107年11月2日署企綜字第1070024767號函、108年10月4日署企綜字第1080023099號函同意，主因預算額度不足，延長執行期程，另配合工程進度，調整偵防分署雲林查緝隊新建工程計畫108年度預算1,468萬4千元支應，計畫總經費修正為1億4,520萬7千元。
[2] 107-111年偵防分署雲林查緝隊新建工程計畫，經前海岸巡防署106年8月4日署企字第1060014690號函核定，計畫總經費3,850萬千元，分3年辦理。第1至2次修正分別經海洋委員會海巡署108年4月9日署企綜字第1080007971號函及108年9月18日署企綜字第1080021594號函同意，主因配合實需變更設計及指定建築線作業，延長執行期程。
表2 海巡署及所屬基層廳舍新（整）建工程執行情形 單位：新臺幣千元
計畫別	計畫 / 總經費	預算編列及執行情形				辦理情形(實際進度與預定進度差異分析)
		迄109年度累計編列數	迄109年9月底累計分配數(1)	迄109年9月底累計執行數(2)	執行率(2)/(1)
1.艦隊分署第十（馬祖）海巡隊廳舍新建工程計畫(108-112年)	300,000	10,000	-	1,498	-	該案計畫於109年6月19日奉行政院核准辦理，為本年度新興工程，前期預算分配較低，將於12月底前達成109年分配數之目標。
2.恆春海巡隊營舍新建工程計畫(109-111年)	129,512	3,000	200	52	26.00%	該案為新建工程案，本年度依環境評估報告書應執行施工前環境監測作業。環境監測技服案雖於今年1月即上網招標，惟招標過程不順，決標期程有所延宕，致預算分配達成率較低，將趲趕進度，期於12月底前達成109年分配數之目標。
3.第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署新建工程(106-111年)	145,207	42,547	19,030	19,278	101.30%	-
4.高雄海巡隊南沙分隊營舍新建工程計畫(108-110年)	59,873	4,339	2,353	2,322	98.68%	-
5.107-111年偵防分署雲林查緝隊新建工程計畫	38,500	4,086	180	201	111.67%	-
6.海湖教育訓練中心新(整)建工程計畫(107-110年)	500,000	140,115	93,280	71,544	76.70%	該案尚有應付未付額度計4,478萬3千元由代辦機關核定中，實際執行率為124%，將於12月底前達成109年分配數之目標。

說 明：1.海湖教育訓練中心新(整)建工程計畫，計畫總經費6億9,991萬3千元，其中中央負擔4億9,991萬3千元；表列-為無資料。
2.表列累計執行數係截至109年8月底之數
資料來源：海巡署提供，本報告整理。
(二)允宜積極辦理各項基層廳舍新（整）建暨海洋教育及休憩場所改善工程，以利海巡人員或民眾使用
本院109年度中央政府總預算案有關海洋委員會主管部分所作決議第2項(四)略以：「…海巡署可學習其成功經驗，進一步就營區生活環境改善更新，提出相關時程計畫，務使海巡人員有良好之生活環境，提升海巡任務執行之成效。…。」是以，該署允宜依本院決議，積極辦理各項基層廳舍新（整）建工程，以使海巡人員有良好之生活環境，俾提升海巡任務執行成效。另110年度預計辦理海洋教育及休憩場所改善等4項工程，允宜借鏡以往經驗，積極辦理各項工程規劃設計、招標決標、變更設計、履約管理、驗收等作業，俾提供安全便利之海洋教育及休憩場所，以利民眾使用。
綜上，海巡署及所屬部分基層廳舍新（整）建工程預算執行率低於3成且多次修正計畫期程及調增經費，容有檢討空間。另允宜積極辦理各項基層廳舍新（整）建暨海洋教育及休憩場所改善工程，以利海巡人員或民眾使用。