海洋委員會及所屬110年度單位預算評估報告
海洋委員會主管110年度預算案編列歲入8,978萬4千元，較109年度預算數8,843萬1千元增加135萬3千元（增幅1.53%）；歲出250億7,509萬7千元，較109年度預算數212億5,090萬7千元增加38億2,419萬元（增幅18.00%）。謹就海洋委員會及所屬(海洋保育署、國家海洋研究院、海巡署及所屬)110年度預算案評估如下：
一四、部分自辦所轄公有建築物部分耐震補強工程完成率偏低且預算執行未盡理想，容有改進空間
海巡署為配合內政部「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建方案」之執行，110年度預算案於「海巡工作-艦隊分署」項下編列1,607萬2千元，辦理艦隊分署所屬第十三（布袋）海巡隊廳舍等建築物耐震補強工程。經查：
(一)公共服務據點整備-公有危險建築補強重建方案概述
該方案實施列管範圍為公有建築物，由內政部負責建築物耐震能力評估及補強制度推動及督導，將建築物耐震能力評估及補強分類為初步評估、詳細評估、補強工程或拆除等4類，規劃於114年完成，期透過該方案之實施，強化公有建築物之耐震能力及安全性。
(二)部分耐震補強工程完成率偏低，容待加強辦理
配合內政部公共服務據點整備-公有危險建築補強重建方案之執行，海巡署自107年度起自辦所轄公有建築物實施耐震能力評估及補強廳舍作業。迄至109年8月底止該方案已完成所轄公有建築物耐震能力之初步評估392處(完成率100%)、詳細評估290處(完成率100%)，已補強工程85處(完成率62.5%)，拆除工程1處(完成率6.67%)，部分補強工程完成率偏低，容待加強辦理(詳表1)。
表1 海巡署各分署公有建築物耐震能力評估及補強方案辦理情形表
        單位：處
單位	初步評估			詳細評估			補強工程			拆除
	列管	完成	完成率	列管	完成	完成率	需補強	已補強	完成率	需拆除	已拆除	完成率
艦隊分署	19	19	100%	18	18	100%	12	12	100%	0	0	-
北部分署	75	75	100%	68	68	100%	35	17	48.6%	4	0	0%
中部分署	68	68	100%	43	43	100%	19	15	78.9%	1	1	100%
南部分署	81	81	100%	54	54	100%	20	4	20.0%	8	0	0%
東部分署	49	49	100%	29	29	100%	28	17	60.7%	1	0	0%
金馬澎分署	81	81	100%	63	63	100%	12	10	83.3%	0	0	-
東南沙分署	4	4	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
偵防分署	10	10	100%	10	10	100%	5	5	100%	1	0	0%
教育訓練測考中心	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	0	0	-
合計	392	392	100%	290	290	100%	136	85	62.5%	15	1	6.7%

說    明：資料統計至109年8月止。
資料來源：海巡署提供，本報告整理。
(三)109年度迄至8月底止部分工程預算執行率低於5成未盡理想，容待積極辦理
參據該署提供所轄各分署耐震補強工程預算編列及執行情形觀之(詳表2)。該署辦理「艦隊分署本部船務料件管理辦公室及所屬臺東海巡隊廳舍等建築物耐震補強工程」等8項工程，109年度編列預算數合計4億531萬6千元，迄至8月底止分配數1億8,584萬6千元，執行數1億4,421萬8千元，分配預算執行率77.6%，其中「艦隊分署本部船務料件管理辦公室及所屬臺東海巡隊廳舍等建築物耐震補強工程」及「北部分署所屬粉鳥林安檢所、美灩山安檢所及岳明營區等建築物耐震補強工程」2項工程，分配預算執行率分別為49.23%及0%，預算執行情形未盡理想，容待積極辦理。

表2 109年度至110年度海巡署所轄各分署耐震補強工程預算編列及執行情形彙整表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫 / 總經費	預算編列及執行情形
		109年度編列數	109年度迄8月底分配數(1)	109年度迄8月底執行數(2)	執行率(2)/(1)
1.艦隊分署本部船務料件管理辦公室及所屬臺東海巡隊廳舍等建築物耐震補強工程	20,207	20,207	18,007	8,865	49.23%
2.北部分署所屬粉鳥林安檢所、美灩山安檢所及岳明營區等建築物耐震補強工程	76,989	76,989	24,343	0	0%
3.中部分署所屬舊外埔安檢雷達站、下湖口安檢所及溪仔崙安檢所等建築物耐震補強工程	23,417	23,417	20,234	16,845	83.25%
4.南部分署所屬壽麓營區、蘆竹溝安檢所及鼓山營區等建築物耐震補強工程	79,546	79,546	24,850	20,097	80.87%
5.東部分署本部行政大樓及辦公房屋等建築物耐震補強工程	91,362	91,362	26,399	26,545	100.55%
6.金馬澎分署所屬尚義營區辦公大樓、瓦硐安檢所及赤馬安檢所大果葉廳舍等建築物耐震補強工程	39,438	39,438	22,247	19,553	87.89%
7.偵防分署所屬宜蘭查緝隊、新竹查緝隊及花蓮查緝隊等建築物耐震補強工程	16,195	16,195	16,195	15,970	98.61%
8.教育訓練測考中心及所屬海湖營區生活大樓等建築物耐震補強工程	58,162	58,162	33,571	36,343	108.26%
109年度小計	405,316	405,316	185,846	144,218	77.60%
1.艦隊分署所屬第十三（布袋）海巡隊廳舍等建築物耐震補強工程(110年)	16,072	-	0	-	0%
合計	421,388	405,316	185,846	144,218	77.60%

說 明：表列預算編列及執行情形之數據均為資本門，不含經常門。
資料來源：海巡署提供，本報告整理。
綜上，海巡署為配合內政部「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建方案」之執行，迄109年度迄至8月底止，部分自辦所轄公有建築物耐震補強工程完成率偏低且預算執行未盡理想，容有改進空間，該署允宜積極辦理並掌握各階段工程進度，俾如期完工。