內政部、行政法人國家住宅及都市更新中心、財團法人二二八事件紀念基金會110年度預算評估報告目錄
頁次
內政部、行政法人國家住宅及都市更新中心、財團法人二二八事件紀念基金會110年度預算評估報告
壹、內政部
內政部110年度預算案編列歲入11億5,148萬元，較109年度預算數增加10億1,749萬8千元(增幅759.43%)，主要係因本年度編列臺南市和順寮農場區段徵收案之土地處分收入10億元[1]所致；歲出47億267萬8千元，較109年度預算數增加5億6,631萬6千元(增幅13.69%）。謹就110年度預算案評估如下：
[1] 和順寮農場區段徵收案係為取得「國立臺灣歷史博物館」20公頃興建用地而來，由內政部與臺南市政府合作開發，於93年開發完成後，便開始進行區內剩餘可建築土地標售作業，110年度編列土地處分收入10億元。
一、新一代國民身分識別證(New eID)系統建置與維護案因疫情影響而多次流標，致影響後續換發作業等時程，允宜加強與相關機關連繫協調擬妥配套措施，俾確保資訊安全及發揮計畫成效
為迎向智慧政府時代，並使全民一同邁向智慧政府創新服務紀元，內政部爰規劃辦理數位身分識別證(New eID），110年度「戶政業務-數位身分識別證(New eID)-新一代國民身分證換發計畫」編列所需經費8億6,796萬元。經查：
(一)新一代國民身分證換發計畫因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響擬調整期程
行政院107年12月27日第3632次會議，國家發展委員會發表「智慧政府發展藍圖」揭示數位身分識別證為智慧政府基礎架構，會議決議各部會合作推動智慧政府，優先完成「全面換發數位身分識別證」及「建立具安全且可信賴之資料交換機制（政府骨幹網路，T-Road」等基礎架構，內政部爰擬具「數位身分識別證（New eID）-新一代國民身分證換發計畫」，108年6月間經行政院核定。該計畫擬規劃將國民身分證與自然人憑證結合，取代目前使用近15年之紙本國民身分證，成為智慧政府藍圖所稱之數位身分識別證（以下簡稱New eID）。預計將有八大功能，包括虛實世界身分識別、一卡多功、數位簽章、保護隱私、資訊自主、智慧政府基礎建設、提升防偽以及帶動創新應用及產業發展等功能[2]。
[2] 數位身分識別證八大功能摘自108年5月16日立法院第9屆第7會期內政委員會第18次會議，內政部「數位身分證功能、經費等進行專題報告」。
數位身分識別證(New eID)-新一代國民身分證換發計畫原訂於109年10月1日至112年3月31日計2年6個月進行全面換發工作，惟因相關設備及材料須自國外進口，受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，原定自108年1月起至112年3月、總期程4年3個月，擬調整為108年1月起至112年12月、總期程5年，業於109年5月19日將修訂後計畫函報行政院審議中，截至109年10月13日止尚未核定。
(二)新一代國民身分識別證(New eID)系統建置與維護案因疫情影響而多次流標，影響後續換發作業
該計畫總經費48億9,285萬元，109年度及110年度分別編列預算4億1,250萬5千元及8億6,796萬元，111年度及112年度預計經費需求各為22億2,646萬5千元及13億8,592萬元。109年度編列之4億1,250萬5千元預算，因新一代國民身分識別證(New eID)系統建置與維護案歷經4次流標，另中央印製廠承作New eID印製案之製卡設備及材料因相關設備產地受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，致設備交貨期程須延長，影響廠商投標意願，終至109年6月15日始完成決標簽約，故截至7月底執行數4,315萬1千元，執行率僅10.46%。
由於新一代國民身分識別證(New eID)系統建置與維護案多次流標，導致該計畫期程擬由4年3個月調整延長為5年，其中108年度為規劃階段；109年度為建置階段，擬於110年度進行小規模試行半年，選定部分縣市，由民眾自願申請New eID，並辦理賞金獵人競賽，開放民間測試，完善資安整備工作；再於110年度下半年至112年度啟動全面換證作業，換發對象為國內設有戶籍之國民(矯正機關收容人除外)約2,359萬人。
(三)允宜適時調整後續換發作業時程，並與相關機關連繫協調擬妥配套措施，俾確保資訊安全及發揮計畫成效
New eID換發過程須透過戶政事務所辦理換證相關作業，由直轄市、縣（市）政府統籌規劃所轄戶政事務所人力運用、督導戶政事務所配合辦理換證作業等，亟需協調中央與地方配合辦理。另依據New eID之基礎架構，係以New eID串連政府所有服務，透過政府骨幹網路(T-Road)，憑證支援包括健保與社福、育兒津貼、通信傳播、就學與教學、貿易與產業、國民年金、生前契約、車駕籍資料、交通監理、護照簽證、公投連署、防災資料、工商登記、不動產交易、稅務與通關及勞保等服務，勢必將增加各相關單位及外界之資訊使用介面，故為降低資安疑慮，並發揮預定成效，允宜加強與相關機關連繫協調擬妥配套措施。
綜上，內政部規劃擬以新一代國民身分識別證(New eID)串連整合政府服務功能，以達到創新智慧服務及簡政便民等成效，惟因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，導致「新一代國民身分識別證(New eID)系統建置與維護案」多次流標，影響換發作業等時程。鑑於New eID擬連結政府多項服務，且亦須各地方政府、戶政事務所等配合辦理後續換發作業，允宜加強與相關機關連繫協調擬妥配套措施，俾確保資訊安全及發揮計畫成效。

二、110年度起辦理自然人憑證創新應用服務計畫，允宜持續開發增加民眾可運用之服務項目，以提高民眾使用意願及計畫成效
內政部110年度於「內政資訊業務」計畫下編列「服務型智慧政府2.0推動計畫-自然人憑證創新應用服務計畫」所需經費5,578萬元。經查：
(一)配合服務型智慧政府2.0推動計畫，內政部辦理自然人憑證創新應用服務計畫
內政部自電子簽章法於90年11月14日公布後，為辦理自然人憑證相關發證及應用推廣業務、規劃辦理核發自然人憑證相關作業，陸續辦理自然人憑證發證計畫(91-96年)、自然人憑證發證及應用推廣計畫(97-100年)、自然人憑證創新應用服務推廣計畫(101-105年)及內政多元憑證創新計畫(106-109年)。
現因內政多元憑證創新計畫將於109年度屆期，鑑於電子化政府及國民身分證全面換發計畫需求，將配合行政院服務型智慧政府2.0推動計畫賡續進行自然人憑證創新應用服務計畫(110-114年)，主要辦理之項目包含多元憑證識別行動化跨域應用、推動AI智慧型自動化客服、內容傳遞網路CDN連結、建置多元身分識別平台，並結合區塊鏈技術強化身分認證服務，另將視未來量子電腦衝擊研究下一代後量子密碼學，配套研析115年起憑證是否改用ECC演算法(Elliptic Curve Cryptography,橢圓曲線加密演算法)簽發以延長憑證效期可行性等之相關規劃作業。
(二)允宜持續開發增加民眾可運用之服務項目，以提高民眾使用意願及計畫成效
自然人憑證實施迄今已10餘年，截至109年7月底累計發卡數494萬4,978張，自然人憑證到期張數500萬8,119張，續卡張數189萬6,379張。截至109年7月底自然人憑證之應用系統共732項，包括公務應用及民眾使用之服務項目應用系統各有441項及291項，其中民眾使用之服務項目應用系統，係民眾可使用於申辦或查詢之各類服務，與民眾生活便利性息息相關。據近年來自然人憑證使用概況可悉，民眾使用之應用系統項目由99年度之163項，逐年提高至105年度達275項，其後年度增加之項目較少，106年度至109年7月底服務項目各為276項、276項、286項及291項。因此，反映在民眾之使用人次上，99年度民眾使用人次1,045萬餘人次，持續增加至105年度最高達6,611萬餘人次，106年度降為3,928萬餘人次。而107年7月20日起自然人憑證用戶身分確認服務系統，增加行動寬頻業務經營者於網路申辦之用戶身分確認應用，因而107年度及108年度使用人次回升至5,378萬餘人次及7,726萬餘人次，109年截至7月底則為3,060萬餘人次(詳表1)[3]，是以，民眾使用意願大致與可應用服務項目之多寡，是否帶來生活便利性有關。
[3] 部分原因係因105年起健保卡即可申報個人綜合所得稅之影響。
是以，110年度起辦理自然人憑證創新應用服務計畫，擬實現身分多元識別機制，在政府及民間跨域整合服務及打造多元協作環境上，提供必要基礎建設，為使民眾透過自然人憑證增加應用廣度及深度，而獲致多元便民服務管道，以符合智慧化政府需求，允宜持續開發增加民眾可運用之服務項目，以提高民眾之使用意願及計畫成效。
綜上，內政部辦理自然人憑證相關計畫已10餘年，110年起配合行政院服務型智慧政府2.0推動計畫賡續進行自然人憑證創新應用服務計畫，期可強化自然人憑證便民服務、提供多元便民服務管道及增加應用廣度及深度，鑑於民眾使用自然人憑證之意願大致與可應用服務項目之多寡、是否簡化相關流程並具便利性等因素息息相關，故為提高民眾使用意願及發揮計畫成效，允宜持續開發增加民眾可運用之服務項目。
表1　自然人憑證使用概況表 　 單位：項；人次
年 度	自然人憑證之 / 應用系統數量			使用人次
	公務應用	民眾使用	合 計	公務使用	民眾使用	合 計
99	153	163	316	9,882,434	10,453,986	20,336,420
100	170	174	344	12,115,962	23,879,366	35,995,328
101	257	177	434	33,929,621	24,375,599	58,305,220
102	349	188	537	43,588,492	32,500,967	76,089,459
103	370	221	591	50,329,920	37,201,360	87,531,280
104	393	233	626	27,416,660	46,499,314	73,915,974
105	397	275	672	72,036,182	66,118,856	138,155,038
106	402	276	678	63,848,109	39,287,420	103,135,529
107	408	276	684	86,845,529	53,780,819	140,626,348
108	436	286	722	63,355,114	77,265,312	140,620,426
109	441	291	732	25,979,236	30,604,963	56,584,199

說　　明：109年為截至7月底之資料。
資料來源：內政部。

三、110年起辦理內政地理資訊3D化推動計畫，允宜持續擴增並加強產學界參與TGOS平台，以提高圖資跨域整合運用效益
內政部因內政圖資整合應用計畫(105-109年)於109年度屆期，爰110年度「內政資訊業務-內政地理資訊3D化推動計畫」編列5,720萬元，賡續辦理內政地理圖資3D資訊化業務。經查：
(一)內政地理資訊3D化推動計畫接續內政圖資整合應用計畫
內政部為落實智慧國土計畫範疇，前推動內政圖資整合應用計畫(105-109年)，以達到政府底圖標準化促進服務共用、整合跨部會業務領域應用需求、建立標準化國家底圖服務、擴大推廣落實共用、強化相關基礎服務自主供應及保障應用服務持續作業能力等目標。現為接續發展建立管理制度與流通標準，使地理資訊透過專業體系維管並跨域開放整合應用，可支援政府決策，提供便民服務，並提升國家整體競爭力，爰配合行政院服務型智慧政府2.0推動計畫，辦理內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)，以整合政府多種3D資料之資訊化計畫，並達成深化GIS圖資管理及開放、發展GIS決策模式、擴大應用及建置3D基礎圖資資料庫等目的。
(二)允宜持續擴增並加強產學界參與TGOS平台，以提高圖資跨域整合運用效益
為落實智慧國土計畫，內政部於95年起即辦理國家地理資訊系統建置及推動十年計畫（95年度至104年度），於95年度起規劃建置地理資訊圖資雲服務平台(以下簡稱TGOS平台)，並於內政圖資整合應用計畫(105年-109年)持續擴充TGOS平台，110年起推動內政地理資訊3D化推動計畫，亦將深化整合政府多種3D資料之資訊化，並擴充跨域開放整合應用。
TGOS平台定位為全國地理空間資料及網路服務搜尋取用、瀏覽查詢與加值媒合之入口，主要使用者包括官方單位、企業及民間組織、教育單位、加值商與一般大眾，可提供大眾與各機關最完整全國地理資料與網路服務單一查詢窗口、可介接全國網路地圖服務及提供資料與網路服務供應者之線上審核與供應機制，故TGOS平台為跨域開放整合應用之重要平台介面，擴充其參與對象，有利提高圖資跨域整合運用效益。
截至109年7月底止，TGOS平台累計彙整3,256筆詮釋資料，惟據該平台於98年6月上線至109年7月底已完成參與加盟及提供加值服務之節點共81個，中央機關、地方政府、學術單位及民間單位(含產業界)各為50個(61.73%)、4個(4.94%)、3個(3.70%)、24個(29.63%)，多以中央機關為主，且108年度及109年度截至7月底僅各增加3個及2個節點(詳表1)，允宜持續擴增並加強產學界參與地理資訊圖資雲服務平台，以提高圖資跨域整合運用效益。
表1　TGOS平台參與加盟及提供加值服務之節點數概況表
        單位：個
年度	中央機關	地方政府	學術單位	民間單位 / (含產業界)	合 計
98	6	2	3	4	15
99	5	2	0	1	8
100	7	0	0	1	8
101	7	0	0	1	8
102	4	0	0	6	10
103	2	0	0	1	3
104	2	0	0	0	2
105	1	0	0	0	1
106	10	0	0	2	12
107	1	0	0	8	9
108	3	0	0	0	3
109	2	0	0	0	2
合計	50	4	3	24	81

資料來源：內政部。109年度為截至7月底之資料。
綜上，為提供全國地理空間資料及網路服務搜尋取用、瀏覽查詢與加值媒合，內政部業建置並持續擴充TGOS平台，並藉由擴充TGOS平台之參與對象，提高圖資跨域整合運用效益。惟該平台截至109年7月底已完成參與加盟及提供加值服務之節點共81個，參與者以中央機關占多數，共50個、占比61.73%，允宜持續擴增並加強產學界參與，以提高圖資跨域整合運用效益。

四、辦理戶役政綠色便民及資安強化計畫發生時程延後及系統運作異常情形，且近日亦發生多次戶政系統當機事件，允宜強化相關計畫之緊密配合，並妥善控管各計畫進度，以利戶役政業務之順利推動
為維護戶役政資訊連結、運用管理，內政部110年度於「戶政業務-戶役政資訊作業及管理」編列1億2,455萬7千元。經查：
(一)進行中之戶役政資訊系統相關計畫
為提供民眾更便捷之戶役政業務電子化服務，內政部爰於該部單位預算及前瞻基礎建設計畫特別預算編列預算，進行戶役政資訊系統及資安強化相關計畫，惟因計畫間具有關聯性，須仰賴該等計畫之密切配合，始能達成預定成效，進行中之計畫簡述如下：
1.戶役政資訊作業及管理計畫(內政部單位預算)：為辦理戶役政資訊系統運作管理、跨機關資訊流通、強化資通安全機制、提升系統效能及運作維護等業務，內政政部辦理戶役政資訊作業及管理計畫，109年度及110年度各編列1億4,766萬8千元及1億2,455萬7千元。
2.戶役政綠色便民及資安強化計畫(內政部單位預算)：為強化資安，並提供民眾更便捷服務，爰推動戶役政綠色便民及資安強化計畫。該計畫係採集中式架構建置機房，以達資源集中共享並強化資安管理；另將建置多項創新便民服務應用軟體，使民眾可24小時透過網路或行動裝置申辦各項戶籍登記案件。該計畫期程106年至108年，106年度預算7,467萬元係由行政院國家科學技術發展基金支應，107年度及108年度內政部續編列預算2億5,392萬9千元、2億2,493萬1千元，以辦理創新便民服務應用軟體開發、戶役政資訊系統應用軟體調整、雲端資料中心之軟硬體資源池建置及導入雲端資安管理機制等工作。
3.補助地方政府辦理汰換戶役政及地政之基層資訊設備(前瞻基礎建設計畫特別預算)：鑒於地方政府經費有限，資訊系統難以更新，致部分電腦或作業系統已無原廠維護或更新，潛藏資安防護風險，爰行政院資通安全處於前瞻基礎建設計畫-數位建設下提報「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」，由中央各主管機關汰換地方戶政、役政、地政、稅務、衛教、社政及基層公所超過年限之資訊設備，為此，內政部於前瞻基礎建設計畫特別預算第1期及第2期特別預算各編列3億4,965萬元(107年度)及1億元(108年度、109年度各5,000萬元)。
4.內政部資料中心設置整體計畫(前瞻基礎建設計畫特別預算)：內政部擬建構符合環保效能之綠能雲端資料中心，爰進行「內政部資料中心設置整體計畫」，規劃建置臺中備援資料中心、擴充臺北資料中心伺服主機儲存系統等相關設備，並於前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算之「數位建設-推動資安基礎建設」中編列「建構公教體系綠能雲端資料中心-內政部資料中心設置整體計畫」1億元(107年度)、3億8,000萬元(108年度、109年度各1億9,000萬元)。
(二)辦理戶役政綠色便民及資安強化計畫發生時程延後及系統運作異常，且近日亦發生多次戶政系統當機事件
內政部於辦理戶役政綠色便民及資安強化計畫時，因護照跨機關一站式服務涉及與外交領事局之介面，因外交部領事局囿於年度經費及人力問題，故延至109年3月完成建置。另原訂擬於108年9月完成戶役政資訊系統移至內政部資料中心及系統平台作業，受內政部資料中心設置整體計畫規劃辦理雲端資料中心機房建置期程延遲等因素影響，未能如期執行，為此，內政部將計畫期程（106年至108年）延長至109年9月底，業經行政院於109年8月間核定[4]。
[4] 摘述自108年度決算書之重大績效報告表。
此外，109年6月28日辦理戶役政綠色便民及資安強化計畫之資料移轉，惟於隔日6月29日上線即發生系統作業及網站瀏覽異常等情事(詳表1)，且近日亦發生多次戶政系統當機事件，雖已排除，惟已影響戶役政之線上服務作業及民眾瀏覽資訊之便利性。
表1　戶役政綠色便民及資安強化計畫之資料移轉上線異常狀況表
事件經過	處理過程	檢討改善措施
中央戶役政資訊系統於109年6月28日移轉，6月29日上線，是日上午8時即發生系統無法登入、作業無法存檔等異常情形	經當日緊急搶修，於當時13時30分後陸續恢復正常。	1.經當日測試，當使用者不經軟體負載平衡機制直接連線伺服器時，並無異常情形，爰將系統架構改為不使用軟體負載平衡機制，改以手動方式分配使用者連線。 / 2.另為減少系統負擔及強化系統效能，針對明細戶籍資料查詢、戶籍謄本核發、出生登記、兵籍資料查詢、役男交接名冊處理等作業進行程式重新檢視與調整。
戶政司全球資訊網於109年6月29日上午10時50分發生網站瀏覽異常	經緊急搶修，於17時恢復正常。	進行相關應用程式與資源調整，包括調整應用服務主機與資庫主機之中央處理器（CPU）數量，搬移調整調整日誌資料庫以提高存取效能，檢討增加部分資料庫之索引等。

資料來源：內政部。
(三)允宜強化戶役政資訊系統及資安強化相關計畫之緊密配合，並妥善控管各計畫進度
內政部戶役政資訊系統，攸關民眾之戶籍、國籍及役政相關申辦及查詢等業務，除維持系統運作無礙，尚須與地方戶政系統保持暢通連線，始可適時提供民眾所需服務。目前進行中戶役政資訊系統及資安強化相關計畫互有關連性，個別計畫延遲將影響戶役政資訊系統之運作效率及資安強化機制，是以，允宜強化計畫間之緊密配合，並妥善控管各計畫進度，以利戶役政業務之正常推動。
綜上，內政部戶役政資訊系統，攸關民眾之戶籍、國籍及役政相關申辦及查詢等業務，惟內政部於辦理戶役政綠色便民及資安強化計畫時，因其他計畫之進度落後，而造成時程延後，且發生資料移轉上線之系統運作異常等情事，另近日亦發生多次戶政系統當機事件，為避免日後發生類似狀況，允宜強化戶役政資訊系統及資安強化相關計畫之緊密配合，並妥善控管各計畫進度，以利戶役政業務之正常推動，並提供民眾優質便捷服務。

五、110年起推動海域測繪與多維圖資應用發展計畫，允宜依財務計畫覈實編列歲入，並彙整各方需求及現有圖資資源，以建立完整海域圖資，帶動產業加值效益
內政部110年度之「測量及方域-海域測繪與多維圖資應用發展計畫」編列1億4,030萬元。經查：
(一)海域測繪與多維圖資應用發展計畫內容
為整合建置全國性海域基礎資料，強化圖資整合加值應用效益，內政部自104年至109年執行我國海域調查與圖資整合發展計畫，並於110年起接續推動海域測繪與多維圖資應用發展計畫，計畫期程110年至115年、總經費13億3,500萬元，主要辦理海域測繪與島礁管理、電子航行圖測製與維運、三維海圖研發與系統建置、海域圖資應用與測繪創新、海洋法政與海域劃界研析、海事技術交流與成果推廣等工作，以達成推動我國海域空間資訊發展、發揮圖資產業應用效益，並實踐智慧化航運之政策目標。
(二)允宜依財務計畫覈實編列歲入
據該計畫書所載：「以目前電子航行圖發行銷售幅數及收入推估，預計每年圖資供應服務收益約1,500萬元，計畫執行6年期間總收益約9,000萬元。後續將視國家3D海域底圖發布、圖磚式海圖及行動載具開發、產業加值應用等工作項目辦理情形，訂定圖資流通供應收費標準，提升海域圖資附加價值及收入。」[5]是以，依其財務計畫，將產生各項圖資運用之收入，允宜覈實編列歲入。
[5] 引述自行政院109年5月核定之海域測繪與多維圖資應用發展計畫書第73頁。
(三)允宜盤點彙整各方需求及現有圖資資源，以建立完整海域圖資，帶動產業加值效益
該計畫擬建置或加值運用之各項海域圖資，是否能達到預期將可建置國家三維海域底圖、整合部會海域測繪成果及開發海域圖資多元服務等效益，除內政部主責之海域測繪外，尚須符合科技部、國防部、經濟部、農委會、臺灣中油公司、臺灣電力公司及國內學研機構及產業界之需求，始能發揮後續運用效益，允宜盤點彙整各方需求及現有圖資資源，以建立完整海域圖資，帶動產業加值效益。
綜上，內政部於110年起推動海域測繪與多維圖資應用發展計畫，依其財務計畫將產生各項圖資運用之收入，允宜覈實編列歲入。另為建立我國海域基礎資料，深化海域空間資訊加值應用與產業多元發展，允宜彙整各方需求及現有圖資資源，以建立完整海域圖資，帶動產業加值效益。

六、無人載具高精地圖實證運用計畫允宜扣合產業需求，並加強與相關部會之溝通協力合作，以提供產業發展助益
內政部110年度之「測量及方域-無人載具高精地圖實證運用計畫」編列3,600萬元。經查：
(一)無人載具高精地圖實證運用計畫概述
鑑於以人工智慧結合移動載具之無人載具（結合車輛、航空器、船舶等無人駕駛之交通運輸工具）已不斷推陳出新，無人載具科技已是國際間重視之發展項目，並逐漸建構產業鏈。我國無人載具科技創新實驗條例於107年12月19公布施行，期透過立法鼓勵國內產業投入無人載具創新應用，並建構友善、安全及創新發展之法規。
為協助我國無人載具相關科技應用之發展，爰由相關部會共同辦理無人載具科技實證運行推動計畫，其中經濟部及科技部主責協助技術研發；而科技部及內政部負責無人載具測試等場域環境布建；經濟部則主政法規調適之工作，冀以各部會之合作，以帶動國內發展無人載具技術供應鏈體系。為此，內政部推動無人載具高精地圖實證運用計畫(109-112年)，進行高精地圖資料採集、產製、檢核及品質管控，並提供圖資運用諮詢服務，以推動無人載具科技高精地圖發展與應用。
(二)允宜扣合產業需求，並加強與相關部會之溝通協力合作，以提供產業發展助益
無人載具科技興起已是科技時代發展趨勢，須透過鏈結載具、半導體、資訊通訊系統、感測器、軟體及陸、海、空硬體設備等國內業者等共同投入產業鏈，方可建立技術供應鏈體系。我國雖已通過無人載具科技創新實驗條例，惟仍須相關部會密切合作，始可促進無人載具科技發展，其中內政部辦理無人載具科技實證運行計畫時，須配合無人載具科技創新實驗案源計畫通過情形，測製提供基礎版實證場域高精地圖路段，並提供實證場域高精地圖維護，及使用諮詢服務。
然內政部於執行109年度無人載具高精地圖實證運用計畫3,759萬3千元之預算時，因經濟部審查無人載具科技創新實驗案通過時程較晚，致施測作業時程延後，故截至109年7月底執行數360萬7千元，執行率僅9.59%。雖經內政部說明：「於申請通過案源確定後，已儘速完成受託測製廠商採購程序及測製區選定作業，並依照測製契約時程規劃，刻正辦理實證場域測製作業，預期將於109年底完成計畫目標及款項撥付作業，提升預算執行率」，惟為協助發展國內無人載具產業，並進而成為全球無人載具系統關鍵產業鏈之一環，允宜扣合產業需求，並加強與相關部會之溝通協力合作，以提供產業界所需之高精地圖資料等相關服務。
綜上，無人載具產業範圍涵蓋陸、海、空等領域，故無人載具科技實證運行計畫涉及跨部會事務，內政部並配合辦理推動無人載具科技高精地圖發展與應用計畫。惟109年度執行時因經濟部審查無人載具科技創新實驗案源計畫通過時程較晚，而有施測作業時程延後情形，故為協助產業發展，允宜扣合產業需求，並加強與相關部會之溝通協力合作，以提供產業界所需之高精地圖資料等相關服務。

七、基本地形圖未於法定期限內更新，允宜妥善控管適時更新，俾提升圖資時效性及可用性
內政部110年度「土地測量-國家底圖空間資料基礎建設計畫」2億3,313萬1千元，以辦理智慧國土測繪資料整合流通、臺灣通用電子地圖更新維護、基本地形圖修測、圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊、三維國家底圖建置及更新、非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置工作及基本測量等工作。經查：
(一)基本地形圖仍未達法定更新進度，允宜適時更新
依國土測繪法第2條[6]、第3條第13款[7]及第25條第1項[8]之規定，內政部應定期發行全國行政區域圖、基本地形圖及海圖，其中基本地形圖包括主要地貌、地物及基本地理資料；復依國土測繪法施行細則第9條第2項規定：「中央主管機關依本法第25條第1項規定發行基本地形圖，以每5年1次為原則。」準此，內政部依法應定期發行基本地形圖，並以每5年更新1次為原則。
[6] 國土測繪法第2條：「本法所稱主管機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。」
[7] 國土測繪法第3條：「本法用詞定義如下：…。十三、基本地形圖：指依中央主管機關所定基本比例尺測繪之地形圖，包括主要地貌、地物及基本地理資料。…。」
[8] 國土測繪法第25條第1項：「中央主管機關應定期發行全國行政區域圖、基本地形圖及海圖。」
(二)基本地形圖仍未達法定更新進度，允宜適時更新
基本地形圖為國土資訊系統之核心及共用性資料，屬高度共用之基本底圖，為國土規劃、國土保育、防救災、經濟建設等所需基礎資料，內容為國土基本狀態之描述，包括主要地貌、地物及基本地理資料，為目前最完整之全國性基本底圖[9]，近年來政府推動新市鎮開發、工業區闢建、農市地重劃及交通、水利等各項重大建設，因而導致地表變化甚大。惟據內政部統計，預計109年底將有五千分之一(1,055幅)、兩萬五千分之一(16幅)、五萬分之一(20幅)及十萬分之一(5幅)地形圖，合計達1,778幅基本地形圖，逾5年未更新(詳表1)，雖110年度預計更新805幅，惟仍未能達法定更新進度，為使基本地形圖之圖資資料較符與地面實況，允宜注意適時更新。
[9] 參考引述自國土繪測中心有關基本地形圖介紹之資料，網址：https://www.nlsc.gov.tw/Home/MakePage/120?level=120。
綜上，基本地形圖為國土資訊系統之核心及廣泛共用之基本底圖，為國土規劃等所需基礎資料，因而定有法定更新期限，惟109年底預計有1,096幅基本地形圖未能於時限內辦理更新，允宜妥善控管適時更新，以提升圖資時效性及可用性，俾提供正確優質圖資供外界參考應用。
表1　109年底逾5年未更新之基本地形圖資統計表　　單位：幅
圖資種類	規定更新年限	逾期更新年份及數量		待更新圖 / 幅數量
		更新年份	圖幅數量
五千分之一基本地形圖	5年	99年(逾9年)	585	1,055
		100年(逾8年)	131
		101年(逾7年)	196
		102年(逾6年)	143
兩萬五千分之一地形圖	5年	100年(逾7年)	13	16
		102年(逾6年)	3
五萬分之一地形圖	5年	100年(逾7年)	18	20
		102年(逾6年)	2
十萬分之一地形圖	5年	100年(逾9年)	4	5
		100年(逾7年)	1
合計	1,096

說　　明：已將109年度進行更新中之圖幅數量納入。
資料來源：內政部。

八、辦理地籍圖重測後續計畫第2期計畫，允宜參酌實際執行情形，酌予提高補助地方政府之目標筆數，俾加速建構正確地籍圖資
內政部110年度於「土地測量」計畫下編列「地籍圖重測後續計畫第2期計畫」(以下簡稱第2期計畫)第3年度所需經費2億2,260萬元。經查：
(一)地籍圖重測後續計畫第2期計畫概況
臺灣於日據時期測繪之地籍圖，仍有部分繼續沿用於地籍管理，其精確度已不符合現今應用需求，為釐整地籍，政府自45年度起辦理地籍圖修正測量計畫、62年度起試辦地籍圖重測計畫、65年度先後實施臺灣地區地籍圖重測3期13年計畫[10]、臺灣省地籍圖重測78年度計畫、臺灣省地籍圖重測後續計畫(79-94年)、地籍圖重測計畫(95-103年，分2期辦理，第1期4年，第2期5年)等。
[10] 自65年度至77年度止，分3期，第1期5年，第2期及第3期各4年，共13年。
近年則辦理地籍圖重測後續計畫，分2期辦理，第1期由104至107年度(以下簡稱第1期計畫)，第2期由108至111年度(以下簡稱第2期計畫)。第1期計畫結束後尚待辦理重測土地筆數為241萬餘筆，其中125萬餘筆土地歸類為亟待重測土地。經參考現況及第1期計畫實施情況後，預計將有61萬8,125筆亟待重測土地納入第2期計畫[11]（詳表1）。
[11] 參考地籍圖重測後續計畫第2期計畫書，108年度擬辦理15萬6,250筆、109年度擬辦理15萬5,625筆、110年度擬辦理15萬3,125筆及111年度擬辦理15萬3,125筆地籍圖重測。
表1　第1期計畫結束後尚待辦理重測土地概況表
單位：筆
辦理方式		日據時期 / 測繪	45至61年度修測	合計
亟待重 / 測土地	納入第2期計畫辦理	523,750	94,375	618,125
	未納入第2期計畫辦理	511,244	126,000	637,244
	小計	1,034,994	220,375	1,255,369
非亟待重 / 測土地	另規劃方案辦理	1,157,457	0	1,157,457
尚待重測土地合計		2,192,451	220,375	2,412,826

資料來源：地籍圖重測後續計畫第2期計畫書第2至3頁。
(二)為提高地籍圖重測之成效，允宜參酌以往年度實際執行情形，酌予提高補助地方政府之目標筆數
精確之地籍圖資為政府進行國土規劃及公共建設之核心基礎資料，鑑於納入第2期計畫辦理重測者，多屬地籍圖破損程度及圖簿不符較為嚴重，土地複丈頻率較高之圖資狀況，因此，亟待透過精準之重測，以建構正確地籍圖資。而本案除國土繪測中心自行辦理約2萬7千筆至3萬筆之地籍圖重測外，尚補助地方政府辦理地籍圖重測。
觀察補助地方政府辦理地籍圖重測執行情形可知，各年度地方政府實際執行地籍圖重測之筆數均超過補助之目標筆數，104年度至108年度各超過1萬6,320筆(15.87%)、1萬3,216筆(14.00%)、1萬3,796筆(14.32%)、1萬184筆(10.46%)及1萬2,576筆(12.78%)(詳表2)，允宜參酌以往年度實際執行情形，酌予提高補助地方政府之目標筆數，以加速建構正確地籍圖資。
表2　補助地方政府辦理地籍圖重測執行情形表
項目	目標筆數(A)	實際筆數(B)	差異筆數(C)=(B)-(A)	差異筆數／目標筆數（C/A*100%）
104	102,847	119,167	16,320	15.87%
105	94,409	107,625	13,216	14.00%
106	96,338	110,134	13,796	14.32%
107	97,390	107,574	10,184	10.46%
108	98,429	111,005	12,576	12.78%

資料來源：內政部。
綜上，精確之地籍圖資為政府進行國土規劃及公共建設之核心基礎資料，依各年度補助地方政府辦理地籍圖重測之情形，其實際執行地籍圖重測之筆數均超過補助之目標筆數，允宜參酌以往年度實際執行情形，酌予提高補助地方政府之目標筆數，俾加速建構正確地籍圖資，提高地籍圖重測之成效。

九、辦理殯葬設施改善計畫部分案件核定數與執行數存有落差，或有案件撤案及執行延宕，允宜持續督促地方政府強化進度控管
內政部110年度於「民政業務」計畫下「殯葬管理」分支計畫，編列「原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫」(以下簡稱殯葬設施改善計畫)第4年經費1億9,940萬元(107年度至109年度已編列5億776萬9千元)，以補助原住民鄉(鎮、市、區)、花東及離島地區殯葬設施之改善。經查：
(一)殯葬設施改善計畫內容
依行政院106年3月間核定之殯葬設施改善計畫書所載，內政部105年底調查發現，臺灣地區30個山地原住民鄉(區)轄內387處公墓中高達315處使用面積已逾80%，其中更有64處已滿葬，而25個平地原住民鄉(鎮、市、區)之原住民仍多採用傳統土葬習俗，為解決墓地需求並加強引導原住民葬俗革新，爰自107年度起推動殯葬設施改善計畫(107-110年)，107年度至109年度已編列5億776萬9千元，110年度續編經費1億9,940萬元。
(二)部分案件預算數與執行數存有落差，或有案件撤案及執行延宕，允宜持續督促地方政府強化進度控管
該計畫107年度至109年度截至7月底預算執行率各為92.9%、75.75%及21.67%（詳表1）。據內政部提供之108年度之辦理情形可悉，因南投縣法治武界、互助中原、發祥瑞岩3處公墓案及臺東縣台坂村台坂公墓前置作業案等案之預算數與執行數存有落差；或有屏東縣佳義部落公墓前置作業案，因部分原住民抗爭，影響工程進行，爰撤案改由鄉公所自籌經費辦理；另內獅村內獅公墓前置作業及興建工程，因配合其他機關辦理聯外道路作業延誤，致執行進度延宕(詳表2)，故108年度預算執行率僅75.75%。鑑於109年度截至7月底預算執行率僅21.67%，待執行預算數1億4,199萬6千元，相關工程仍待積極推動，允宜持續督促各地方政府強化案件審核及進度控管。
綜上，為解決墓地需求並加強引導原住民葬俗革新，爰推動殯葬設施改善計畫，惟108年度部分案件預算數與執行數存有落差，或有案件撤案及執行延宕，且109年度截至7月底尚有未執行預算數1億4,199萬6千元仍待積極推動，允宜持續督促各地方政府強化案件審核及進度控管，以發揮計畫成效。
表1　殯葬設施改善計畫預算執行情形表
單位:新台幣千元
年度	預算數	決算數	執行率(%)
107	155,200	144,188	92.90
108	171,295	129,749	75.75
109	181,274	39,278	21.67
110	199,400	－	-

說　　明：109年度決算數為截止109年7月底執行數。
資料來源：內政部。
表2　殯葬設施改善計畫108年度部分案件辦理情形表
單位：新台幣千元
縣市別	案件名稱	預算數	決算數	執行概況
南投縣	法治村武界公墓前置作業	4,000	6,096	南投縣仁愛鄉公所將法治武界、互助中原、發祥瑞岩公墓3處公墓統一發包，已執行完畢。
南投縣	互助村中原公墓前置作業	3,000
南投縣	發祥村瑞岩公墓前置作業	5,000
臺東縣	台坂村台坂公墓前置作業	5,000	3,056	執行完畢
屏東縣	佳義部落公墓前置作業	3,000	0	因部分原住民抗爭，影響遷葬、臨時安置所及擋土牆等工程，業已撤案，改由鄉公所自籌經費辦理。
屏東縣	內獅村內獅公墓前置作業及興建工程	20,000	3,376	前置作業已執行完畢，興建工程因配合其他機關辦理聯外道路作業延誤。

資料來源：內政部。

貳、行政法人國家住宅及都市更新中心
國家住宅及都市更新中心（以下簡稱住都中心）為行政法人，依據國家住宅及都市更新中心設置條例第1條規定：「為推動住宅及都市更新政策，促進居住環境改善，提升都市機能，增進公共利益，達到都市永續發展目標，特設國家住宅及都市更新中心（以下簡稱本中心），並制定本條例。」之規定，於107年8月1日設立。
住都中心110年度預算數編列收入12億4,443萬7千元，較109年度預算數增加2億3,688萬8千元(增幅23.75%)；支出編列11億35萬3千元，較109年度預算數增加2億2,339萬1千元(增幅25.47%)；收支相抵後預計賸餘1億4,408萬4千元，較109年度預算數減少2,881萬5千元(減幅21.68%)。謹就住都中心110年度預算數相關問題評估如下：
一０、辦理社會住宅興辦計畫，擬進行長期債務之舉借，允宜周妥長期財務規劃，以發揮提高社會住宅興辦量能及品質之功能
住都中心110年度預計辦理長期債務舉借25億7,706萬1千元(用於辦理社會住宅興建計畫18億9,014萬1千元及社會住宅土地購置計畫6億8,692萬元)。經查：
(一)住都中心參與興辦社會住宅之相關規定
依據住宅法第8條規定：「主管機關得設立或委託專責法人或機構，辦理住宅相關業務。」及國家住宅及都市更新設置條例第3條第1項第7款規定：「經監督機關指示辦理社會住宅及都市更新業務」，準此，住都中心為協助擴增社會住宅量能，爰依前開法令規定參與興辦社會住宅。
(二)住都中心擬參與興辦社會住宅，以協助擴增政府社會住宅政策量能
為照顧弱勢及青年族群居住需求，實現居住正義，住宅法於106年1月公布施行，奠定推動社會住宅機制之法制基礎，同年3月行政院核定社會住宅興辦計畫，預計8年推動20萬戶社會住宅計畫，其中包括直接興建12萬戶、包租代管8萬戶。為達成8年推動20萬戶社會住宅計畫，內政部與各國營事業、國防部、財政部及各地方政府爰籌備興建社會住宅之土地資源，並於107年11月20日、108年2月27日及4月10日召開3次直接興建社會住宅規劃會議，並決議由住都中心主動興辦社會住宅。因而，106年3月行政院原核定之社會住宅興辦計畫，將配合實際執行情形酌予調整，刻正由營建署研擬修正計畫，並於完成後再函報行政院核定[12]。
[12] 參據住都中心109年9月回復資料。
(三)辦理社會住宅興辦計畫，擬進行長期債務之舉借，允宜周妥長期財務規劃作業
住都中心目前配合社會住宅政策，已參與社會住宅之興辦案件如下：
1.警消社會住宅興建計畫：為落實照顧警消人員，內政部108年4月間「強化基層警察及消防同仁租屋協助措施」，經內政部盤點之8處基地內容與位置[13]，住都中心配合警消社會住宅興建計畫，刻正進行中和保二社會住宅新建工程[14]。該計畫規劃興建戶數317戶，預計113年底完工。
[13] 參據住都中心109年9月回復資料，內政部盤點之8處基地內容與位置分別為：新北市新店區明德段737地號（約0.18公頃）、新北市中和區景新段10地號等6筆地號(約0.68公頃)、桃園市桃園區桃園段武陵小段99地號等3筆地號(約0.38公頃)、桃園市蘆竹區大興段83地號(約0.24公頃)、臺中市南屯區春安段12地號等4筆地號(約1.16公頃)、臺南市永康區橋北段150地號(約0.28公頃)、高雄市楠梓區油舍段209地號等2筆地號(約0.54公頃)及新竹市東區光復段240地號等8筆地號(約1.03公頃)。
[14] 依據內政部108年6月26日台內總字第10803000301號函及108年7月25日台內營字第1080812268號函辦理。
2.一般之社會住宅興辦計畫：截至109年9月底經擇定11處基地興建社會住宅，預估於113年3月至4月間完成，擬提供1,576戶社會住宅(目前進度詳表1)，另已提報12處社會住宅經該中心董事會通過並經行政院同意備查，將續辦規劃、設計、施工發包等作業，預計將規劃進行51處基地之社會住宅興辦相關作業。
是以，住都中心為辦理前開社會住宅之興辦，110年度擬辦理長期債務之舉借25億7,706萬1千元，預計以社會住宅營運產生之收益及都市更新後所取得分配價值等財源償還，鑑於住都中心未來將持續參與社會住宅興建計畫，允宜周妥長期財務規劃，俾提供穩定及適時之現金流量及還款財源，以發揮協助擴增社會住宅量能品質之功能。
表1　住都中心社會住宅優先執行案件表
案件名稱	戶數	預計完工日	預計總成本	進度概況
三重富貴社宅	172	113.03	6億9,000萬元	專管及監造標於109年5月13日決標，統包工程於109年9月21日決標
三重五谷王社宅	142	113.03	8億5,800萬元
板橋江翠A社宅	114	113.04	6億2,600萬元
板橋江翠D社宅	89	113.04	4億9,200萬元
板橋江翠B社宅	100	113.04	5億7,100萬元
板橋江翠C社宅	114	113.04	6億4,400萬元
松山延吉社宅	158	113.04	7億400萬元
萬華華江A社宅	143	113.04	8億5,800萬元	專管及監造標於109年5月13日決標，刻正進行研擬統包工程招標作業
萬華華江B社宅	181	113.04	9億7,600萬元
內湖東湖A社宅	171	113.04	7億6,300萬元
內湖東湖B社宅	192	113.04	9億6,900萬元
合計	1,576		81億5,100萬元

說　　明：本表為已進行中之案件。
資料來源：住都中心。
綜上，住都中心擬於110年度舉借長期債務25億餘元，用於社會住宅興建計畫及社會住宅土地購置計畫，鑑於住都中心預計將規劃進行51處基地之社會住宅興辦相關作業，未來將持續參與社會住宅興建計畫，允宜周妥長期財務規劃，以提供穩定及適時之現金流量及還款財源，俾發揮協助擴增社會住宅量能品質之功能。

一一、首次參與開辦社會住宅包租代管(公會版)計畫，惟實際媒合情形容有提升空間，允宜衡酌市場供需，持續檢討改善，俾提高計畫成效
住都中心110年度「勞務收入-服務收入」編列社會住宅包租代管(公會版)管理服務收入355萬5千元。經查：
(一)住都中心參與社會住宅包租代管(公會版)計畫
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院於106年核定社會住宅興辦計畫，以多元取得社會住宅，規劃於8年間興辦20萬戶社會住宅，擬以興建12萬戶及包租代管民間8萬戶之方式達成，爰於106年度推動「106年度社會住宅包租代管試辦計畫」（以下簡稱106 年度試辦計畫）」由6直轄市政府先行辦理1萬戶。另為增加社會住宅供給達8年8萬戶包租代管目標，並延續及擴大106年度試辦計畫效益，擬辦理「社會住宅包租代管第2期計畫」，並經行政院於108年2月間核定。
因應「租賃住宅市場發展及管理條例」於107年6月27日施行，租賃住宅市場引入專業服務制度，建立租賃住宅管理人員專業證照制度，各直轄市、縣市陸續成立租賃住宅服務商業同業公會。為擴大住宅租賃市場量能以強化計畫效益，故第2期計畫除預計由各地方政府委託業者辦理1萬5,000戶(縣市版)外，另加入由住都中心偕同租賃需求較高之6個直轄市之地方公會，協力主導並結合業者推動社會住宅包租代管(公會版)計畫，進行5,000戶包租代管。公會版計畫包括計畫管制端與計畫執行端二大部分，計畫管制端由內政部營建署及地政司負責督導；計畫執行端由住都中心、地方公會及業者共同執行。
(二)實際媒合情形容有提升空間，允宜衡酌市場供需，持續檢討改善
內政部營建署與住都中心於108年10月1日簽訂契約辦理社會住宅包租代管(公會版)計畫，再由住都中心、公會端與業者端共同參與該計畫，首次有6個直轄市之租賃住宅服務商業同業公會及28家業者參與，並於109年1月16日開辦。自開辦以來截至109年8月31日止累計媒合1,482戶次、占總核定戶數5,000戶之比率為29.64%，實際執行成效容有提升空間。另部分縣市如台南市累計媒合戶數僅23戶次，占核定戶數600戶之3.93%、高雄市累計媒合戶數僅101戶次，占核定戶數600戶之16.83%、新北市累計媒合戶數僅200戶次，占核定戶數1,100戶之18.18%（詳表1），實屬偏低，允宜衡酌市場供需，持續檢討改善。
表1　社會住宅包租代管(公會版)計畫執行情形彙整表
直轄市	核定興辦戶數			累計媒合戶次
	包租 / 包管	代租 / 代管	合計	包租包管		代租代管		合計
				戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	550	550	1,100	60	10.91	140	25.45	200	18.18
臺北市	550	550	1,100	16	2.91	252	45.82	268	24.36
桃園市	400	400	800	5	1.25	647	161.75	652	81.50
臺中市	400	400	800	37	9.25	201	50.25	238	29.75
臺南市	300	300	600	1	0.33	22	7.33	23	3.93
高雄市	300	300	600	101	33.67	10	3.33	101	16.83
合計	2,500	2,500	5,000	129	5.16	1,353	54.12	1,482	29.64

說　　明：本表為開辦以來至109年8月31日止之辦理情形。「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。
資料來源：住都中心及營建署。
綜上，住都中心首次與6個直轄市之租賃住宅服務商業同業公會及28家業者參與推動社會住宅包租代管(公會版)計畫，惟截至109年8月31日止累計媒合僅1,482戶次、占總核定戶數5,000戶之比率為29.64%，且部分直轄市媒合率偏低，實際媒合情形容有提升空間，允宜衡酌市場供需，持續檢討改善，俾提高計畫成效。

一二、林口世大運選手村社會住宅仍有部分戶數待出租運用，允宜持續積極辦理招租事宜，俾提高使用成效
住都中心110年度辦理林口世大運選手村社會住宅計畫，於「租金及權利金收入」編列住宅基金收入4億6,405萬3千元、其他租金收入4,897萬元；並於「出租資產成本」編列出租住宅成本5億9,401萬9千元[15]。經查：
[15] 住都中心110年度預算書第38頁及第44頁。
(一)住都中心受託代管林口世大運選手村社會住宅
為保障民眾居住權益及兼顧市民購屋經濟能力，爰於新北市林口區國宅用地興辦國民住宅，該興辦事業計畫經行政院101年8月10日核定，由內政部行政委託臺北市政府辦理興建工程，因適逢106年世界大學運動會於臺北市舉行，故興建完成後先供作選手村短期使用，後依本院決議轉作示範性社會住宅，專供出租使用[16]。
[16] 本院審議103年度營建建設基金決議(八)如下「6.…。惟行政院於2012年8月10日核定興建之『新北市林口區國民住宅興辦事業計畫』，預定興建3,018戶國民住宅，先作為2017年世界大學運動會選手村，世大運結束後，將交由新北市政府辦理配售（租）作業，…，內政部應將林口國宅轉作示範性社會住宅，專供出租使用。」
住都中心於107年8月1日成立後，營建署依國家住宅及都市更新中心設置條例第3條規定[17]，將林口社會住宅交由住都中心代管。依該設置條例第27條第1項第3款[18]規定，以無償提供使用之方式，由住都中心經營管理，辦理住戶與店鋪等多元出租管理、非營利法人等民間公益或社福團體，及經濟部國際創業聚落廠商進駐等工作，多面向建構地區生活機能，以期成為推動社會住宅典範。
[17] 國家住宅及都市更新中心設置條例第3條規定：「本中心之業務範圍如下：…。五、社會住宅及都市更新不動產之管理及營運。…。」
[18] 國家住宅及都市更新中心設置條例第27條第1項規定：「本中心設立時因業務必要使用之公有不動產，得由政府機關（構）採下列方式辦理：一、捐贈。二、出租。三、無償提供使用。」
(二)仍有部分戶數待出租運用，允宜持續積極辦理招租事宜，俾提高使用成效
林口世大運選手村社會住宅用途包括國際創業聚落類別455戶、開放民眾申請住宅類別2,500戶、公開招租店鋪類別55戶、公益空間及社福設施類別480戶，截至109年8月底分別出租各455戶、2,266戶、51戶及111戶，尚有開放民眾申請住宅234戶、公開招租店鋪4戶、公益空間及社福設施369戶尚未出租運用。
住都中心分析尚未能充分出租之原因，其中開放民眾申請住宅類別未出租者多屬3或4房大房型住宅，較不受租賃市場青睞；另公益空間及社福設施類別出租情況未盡理想，主要係因擬承租機構所提出之企劃書未能通過審查、延宕作業或申請後卻放棄入駐等因素所致，允宜持續積極辦理招租事宜，俾提高使用效益。
表1　林口世大運選手村社會住宅使用概況表
類別	數量（戶）	已使用(戶)	待使用(戶)	使用單位
國際創業聚落	455	455	0	經濟部中小企業處
開放民眾申請住宅	2,500	2,266戶	234	一般民眾
公開招租店鋪	55	51	4	一般民眾
公益空間及社福設施	480	111	369	新北市政府相關權責機關及非營利團體、機構
合計	3,490	2,883	607

說　　明：截至109年8月31日止之辦理情形。
資料來源：住都中心及營建署。
綜上，住都中心受託管理林口世大運選手村社會住宅，惟截至109年8月底仍有開放民眾申請住宅類別234戶、公開招租店鋪類別4戶、公益空間及社福設施類别369戶尚待出租運用，允宜持續積極辦理招租事宜，俾提高使用成效。

一三、參與都市危險及老舊建築物加速重建計畫相關案件仍待推動，允宜積極協助並尋求可能之個案，並審酌提高110年度擬參與案件量，以發揮促進居住環境改善之功能
住都中心110年度「固定資產建設改良擴充-投資性不動產」編列價購國有房地參與都市危險及老舊建築物加速重建計畫1億3,680萬元。經查：
(一)住都中心參與都市危險及老舊建築物加速重建計畫
近年我國房屋平均屋齡已達31年[19]，可能產生建築外觀、公共管線老舊等疑慮，且其消防設施或耐震設計均與現行規範有所差距，影響居住安全，為加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，我國爰制定都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例(簡稱危老條例)，並於106年5月10日公布施行。為此，住都中心爰增訂國家住宅及都市更新中心參與都市危險及老舊建築物加速重建作業辦法，於107年12月14日董監事聯席會修正後通過實施，以其專業角色參與都市危險及老舊建築物加速重建計畫。
[19] 根據內政部不動產資訊平台109年第2季統計資料。
(二)相關案件仍待積極推動，允宜主動協助並尋求可能之個案
住都中心109年度原預估申請參與都市危險及老舊建築物加速重建計畫計有6件，爰編列價購國有房地參與都市危險及老舊建築物加速重建計畫3億2,831萬5千元，惟截至109年9月底僅完成參與1件(新北市永和區信義段1135等30筆地號之重建計畫)價購5,338萬元外，尚有5案刻正辦理初評及相關審查作業，預計109年底及110年初始能執行價購程序，故須辦理保留預算因應，相關案件仍待積極推動。另110年度擬辦理3案，似屬偏低，允宜主動協助並尋求可能之個案，並審酌提高110年度擬參與案件量，以發揮促進居住環境改善之功能。
綜上，為推動住宅及都市更新政策，促進居住環境改善，爰成立住都中心，惟109年度擬參與都市危險及老舊建築物加速重建計畫之部分案件仍待積極推動，而110年度原僅擬參與3件個案似屬偏低，允宜審酌提高110年度擬參與案件量，並積極協助及尋求可能之個案，以發揮促進居住環境改善之功能。

一四、進行之都市更新案件涉及公私有地主整合、歷史建築之保存或利用及部分案件流標等事項，致案件存在不確定性，允宜持續研商協調並強化進度控管，俾案件順利進行
住都中心110年度「都市更新實行計畫」6億8,427萬4千元(編列於「固定資產建設改良擴充-投資性不動產」5億5,289萬6千元、「勞務成本-服務成本」7,702萬9千元及「行銷及業務費用-業務費用」5,434萬9千元)，進行各類型都市更新案件之業務。經查：
(一)住都中心都市更新相關計畫預算執行情形
住都中心係以行政法人角色，協助政府辦理都市更新事業之整合及投資，並辦理各類型都市更新案件。該中心於107年8月1日正式成立，107年度及108年度執行公私都市更新案件加速推動計畫、109年度推動都市更新實行計畫，惟107年度因該中心甫成立，故預算均未執行，108年度、109年度截至8月底之預算執行率各為70.67%及64.05%(詳表1)。
表1　住都中心107-109年度都市更新相關計畫執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	計畫名稱	預算	決算	執行率(%)
107年	公私都市更新案件加速推動計畫	99,926	0	0
108年	公私都市更新案件加速推動計畫	507,917	360,161	70.67
109年	都市更新實行計畫	582,871	373,348	64.05

說　　明：109年度決算數為截至8月底之執行數。
資料來源：住都中心。
(二)進行中之都市更新案件，涉及公私有地主整合、歷史建築之保存或利用及部分案件流標等事項，致案件存在不確定性，允宜積極研商協調，並強化進度控管
據住都中心表示現行辦理之都更案件擬於113年度至115年度間完成，然因部分案件（詳表2）涉及公私有地主整合(如臺北市中山女中南側地區案等)及歷史建築之保存或利用（新北市板橋浮洲商業區土地開發案、新竹市建功高中南側地區都市更新案及臺北市中山女中南側地區都更案等案），或有部分案件業經流標[如臺北市信義區兒童福利中心B基地(B1-2街廓)、新竹市建功高中南側地區都市更新案等案]，均使案件存在不確定性，且攸關都更案件是否順利進行，須密切注意案件之後續發展，允宜持續研商協調，俾案件如期完成。
綜上，住都中心係以行政法人角色，協助政府辦理都市更新事業之整合及投資，惟進行中之都市更新案件，涉及公私有地主整合及歷史建築之保存或利用，攸關都更案件是否順利進行，另部分案件流標，致案件存在不確定性，仍待積極研商協調並強化進度控管，俾案件順利進行。
表2　住都中心辦理都市更新案件概況表
個案名稱	核定計畫期程	辦理概況度
1.臺北市信義區兒童福利中心A基地	114年度	1.持續與基地內私地主及中華文化基金會協商，以取得初步共識。 / 2.108年6月22日召開願景說明會。 / 3.108年11月7日召開都市更新推動說明會。 / 4.108年12月12日以住都字第1080003160號函通知私有土地所有權人A1基地將辦理公辦都更。 / 5.108年12月18日A、B基地投資企劃書報請住都中心董事會洽悉。 / 6.108年12月31日與中華文化社會福利事業基金會完成交換協議書及契約書簽訂事宜，並於109年2月24日送件地政機關辦理登記、109年5月1日完成登記。 / 7.109年6月檢具兒福基地適宜性評估向臺北市政府申請由住都中心擔任實施者。 / 8.109年7月4日召開都市更新說明會。 / 9.109年7月24日市府召開兒福A、B都市更新案公有土地分回公益設施研商會議。
2.臺北市信義區兒童福利中心B基地(B2街廓)	114年度	1.持續與基地內私地主及中華文化基金會協商，以取得初步共識。 / 2.108年6月22日召開願景說明會。 / 3.108年9月5日B基地都市設計審議準則經臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議通過。 / 4.108年12月18日A、B基地投資企劃書報請住都中心董事會洽悉。 / 5.108年12月31日與中華文化社會福利事業基金會完成交換協議書及契約書簽訂事宜，並於109年2月24日送件地政機關辦理登記、109年5月1完成登記。 / 6.109年6月檢具兒福基地適宜性評估向臺北市政府申請由住都中心擔任實施者。 / 7.109年7月24日市府召開兒福A、B都市更新案公有土地分回公益設施研商會議。
3.臺北市信義區兒童福利中心B基地(B1-1街廓)	113年度	1.已於108年間辦理相關程序，並取得區內違占戶100%同意。 / 2.108年10月3日公告招商、10月16日辦理招商說明會。 / 3.109年1月2日截止投標、1月3日完成資格審查、1月15日完成綜合評選，由國美建設得標。 / 4.109年2月4日完成議約、109年3月20日完成簽約。 / 5.109年4月辦理權利變換計畫專業估價者共同指定事宜，於6月完成。 / 6.109年5月辦理地上物及樹木測量作業、鑑界及建築線指定事宜，於8月辦理完竣。 / 7.109年7月委任共同指定之3家專業估價者，並於7月9日完成簽約。 / 8.109年8月19日至9月18日辦理權利變換選配作業，並於9月1日召開自辦公聽會。 / 9.109年9月3日至9月23日辦理履約管理委託技術服務公開招標。 / 10.出資人於109年8月陸續提供事業計畫及權利變換計畫草案，由住都中心審查，預計9月底前報核。
4.臺北市信義區兒童福利中心B基地(B1-2街廓)	114年度	1.108年6月28日招商文件上網公開閱覽。 / 2.108年7月15日內政部核定投資計畫書。 / 3.108年7月30日舉辦法定說明會(依都更條例第13條規定辦理)。 / 4.108年8月28取得市府同意公辦都更函。 / 5.108年9月5日B基地都市設計審議準則經臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議通過。 / 6.108年度已取得區內違占戶100%同意。 / 7.108年10月3日公告招商、10月16日辦理招商說明會。 / 8.108年12月2日截止投標，無人投標宣布流標。 / 9.109年委由估價師重新計算權利金底價，並辦理招商文件修正及相關前置作業。 / 10.109年5月7日至8月4日第2次公告招商，5月21日辦理招商說明會。 / 11.109年8月4日截止投標，無人投標宣布流標。 / 12.109年8月3日主管會議決議併B3-2基地改以權利變換方式辦理。
5.新北市板橋浮洲商業區土地開發案	113年度	1.本案歷史建築於108年7月24日辦理點交後，即設置保全系統管理，並定期除草維護環境；另歷史建築管理維護計畫於108年11月7日新北市政府同意備查。 / 2.於108年12月24日舉辦招商說明會，並持續拜訪潛在廠商。 / 3.於109年3月25日取得新北市政府同意住都中心公開評選實施者函，本案後續以公開評選實施者方式辦理招商。 / 4.投資計畫書於109年5月20日提報董事小組通過，後續提報董事會。 / 5.中央都更基金投資回收於109年6月24日營建建設基金管理會提案。 / 6.後續俟投資計畫提報董事會通過後，辦理公開招商作業。
6.新竹市建功高中南側地區都市更新案	113年度	1.109年2月價購取得土地。 / 2.109年4月完成老樹調查，並於6月完成驗收。 / 3.109年7月完成範圍內違占戶處分權人切結書（租賃契約）簽訂（除牛排館）。 / 4.109年8月住都中心內部完成歷史建築調查研究、修復再利用計畫書審查，俟修正完竣後提送至新竹市文化局審查。 / 5.109年8月完成測量作業及圍籬除草工程。 / 6.109年9月完成白蟻防治除蟲作業。 / 7.109年9月完成MIC產業規劃簽約。 / 8.為完成招商前置作業預計辦理財務分析作業、法律文件草案修正顧問作業、都市計畫變更案及違占戶協調作業。
7.臺北市捷運圓山站西側地區都市更新案	113年度	1.108年12月31日與得標出資人麗寶建設(股)簽約。 / 2.109年1月3日已償還中央都更基金投資1,500萬元。 / 3.109年5月、8月履約管理顧問招標並於9月10日決標。 / 4.於8月17日~9月17日完成地主選配。 / 5.於8月15日召開違占建築戶選屋抽籤會。 / 6.於8月27日完成公聽會。 / 7.事計及權變計畫預計9月底正式送件報核。
8.臺北市中山女中南側地區都更案	115年度	1.本案「歷建整體評估報告」已於109年4月30日提送臺北市政府文化局，並於109年5月8日辦理完成審查及現勘，另於109年5月25日召開文資大會審議，住都中心已依該次審議會決議修正「歷建修復再利用計畫」內容，後續將於本案非歷建區文資價值評估後，檢送臺北市政府文化局續審。 / 2.本案非歷建區公有土地上屋齡逾50年建物，因涉及文資法第15條需辦理文資價值評估，住都中心已於109年8月24日向臺北市文化局提出申請，將於109年10月16日及19日辦理會勘，後續再依據文資認定結果，調整相關計畫內容。 / 3.持續辦理私地主整合作業。
9.臺北市大安區嘉興街都更案	114年度	1.108年11月5日將本案實施計畫書提經該中心董事會審議通過。 / 2.108年12月18日取得內政部核定實施計畫書及住都中心擔任實施者。 / 3.109年6月17日取得臺北市政府核定適宜性評估報告書及住都中心擔任實施者。 / 4.109年6月29日公告招商，8月31日截止投標，共有4家申請人經資格審查結果符合本案公開評選文件申請須知規定，109年9月17日辦理綜合評選，最優申請人為全坤建設開發股份有限公司，次優申請人為國泰建設股份有限公司。
10.北市中和區保安警察第二總隊基地都市更新案	尚未 / 核定	1.108年6月26日內政部指示住都中心辦理公辦都市更新(台內總字第10803000301號)。 / 2.109年1月8日函送新北市政府劃定策略性更新地區(住都字第1090000071號)。 / 3.劃定策略性更新地區更新計畫自109年3月30日起公開展覽30日，109年4月16日召開說明會(109年3月18日新北府城更字第1094702485號)。 / 4.109年5月8日召開更新計畫諮詢會議(1090501新北城更字第1094704559號)。 / 5.109年5月15日召開新北市政府都市計畫委員會第118次會議(1090501新北城更字第1094704559號)，更新計畫業經該會議審議通過。
11.台北市中正區行二行三都更案	尚未 / 核定	1.107年12月25日受贈中正區成功段三段11地號土地。 / 2.109年2月25日與國產署會議，確認臨沂段基地納入本案進行跨區權變。 / 3.109年5月5日都更處召開都計變更研商會議，確認本變更為住宅區尚無設回饋事宜。 / 4.109年5月20日委辦估價作業。 / 5.109年8月22召開地主說明會，出席戶數達8成。 / 6.109年9月11日與臺北市都計委員召開研商會議。
12.台北市南港區玉成萬都更案	尚未 / 核定	1.109年5月6日財政部國有財產署北區分署同意住都中心辦理都市更新劃定及更新計畫擬定作業(台財產北改字第10950005440號)。 / 2.109年7月14日將本案實施計畫書提經該中心董事會審議通過(住都字第1090002677號)。 / 3.109年7月25日召開劃定更新地區居民意願說明會。 / 4.109年8月28日取得內政部核定實施計畫書及同意住都中心擔任實施者(台內營字第1090061057號)。 / 5.109年9月1日檢送都市更新計畫書及適宜性評估報告書予臺北市政府建請劃定更新地區並申請准予住都中心擔任實施者。

資料來源：住都中心。截至109年9月23日之辦理情形。
參、財團法人二二八事件紀念基金會
財團法人二二八事件紀念基金會（以下簡稱紀念基金會）依據二二八事件處理及賠償條例第3條第1項[20]規定，於85年1月4日核准設立。紀念基金會110年度預算案編列收入6,429萬元，較109年度預算數減少75萬元(減幅1.15%)；支出編列6,429萬元，較109年度預算數減少75萬元(減幅1.15%)；收支相抵後預計賸餘0元，與109年度預算數相同。謹就紀念基金會110年度預算案相關問題評估如下：
[20] 二二八事件處理及賠償條例第3條第1項規定：「第1條所定事項，由行政院所設財團法人二二八事件紀念基金會（以下簡稱紀念基金會）辦理。落實歷史教育，由教育部、文化部及行政院原住民族委員會共同辦理之。」
一五、為使受難者及其家屬於期限內辦理賠償金之申請及領取，允宜周妥後續通知作業，以維護受難者及其家屬之權益
紀念基金會110年度編列「業務收入—勞務收入」項下編列給付賠償金計畫1,615萬元，係辦理二二八受難者或其家屬賠償金申領事宜之勞務收入。經查：
(一)賠償金申請期限延長至111年1月18日
106年12月26日修法前二二八事件處理及賠償條例規定之賠償金申請期限至106年5月23日止，行政院經評估目前仍有受難者或其家屬因故未及申請賠償金之情形，爰經本院106年12月26日三讀通過部分條文修正案，經總統於107年1月17日公布，將賠償金申請時限延長4年，至111年1月18日[21]，該紀念基金會據此繼續受理給付賠償金之申請案件。
[21] 修法後二二八事件處理及賠償條例第2條第3項規定：「前項期限屆滿後，若仍有受難者或其家屬因故未及申請賠償金，自本條例中華民國106年12月26日修正之條文公布後，再延長4年。」二二八基金會據此將受理期限延長至111年1月18日。
(二)賠償金自通知領取之日起逾5年未領取者，歸屬紀念基金會，惟通知程序未完備者，不在此限
依二二八事件處理及賠償條例第2條[22]第1項及第2項規定，人民因本事件生命、身體、自由或財產遭受公務員或公權力侵害者，依該條例規定申請給付賠償金；同條例第14條復規定：「經紀念基金會調查認定，合乎本條例賠償對象者，於認定核發之日起2個月內一次發給。自通知領取之日起逾5年未領取者，其賠償金歸屬二二八事件紀念基金。」準此，截至109年8月底，計有13件、金額86萬餘元之賠償金申請案，因自通知領取之日起逾5年未領取者，其賠償金歸屬紀念基金。
[22] 二二八事件處理及賠償條例第2條第1項及第2項：「本條例所稱受難者，係指人民因本事件生命、身體、自由或財產遭受公務員或公權力侵害者。」、「受難者或其家屬應於中華民國84年10月7日起7年內，依本條例規定申請給付賠償金。」
(三)為使受難者及其家屬於期限內辦理賠償金之申請及領取，允宜周妥後續通知作業，以維護受難者及其家屬之權益
於賠償金申請期限延長至111年1月18日後，陸續有受難者或其家屬申請賠償案件，紀念基金會截至109年8月底帳列已申請通過並通知領取，然尚未領取之應付賠償金334萬餘元，允宜持續通知權利人領取期限，以利於期限內領取。
另截至109年8月底計有46件、2,198萬餘元，因部分受難者之繼承人年久失聯、行蹤不明、死亡、遷往國外等原因，以致無法認定應繼承人或無法送達領款通知書，故暫時保留其應受分配之賠償金。為此，紀念基金會擬請駐外單位、戶政機關及已領取賠償金之其他權利人，協助查詢權利人下落，並寄發領款通知書，或採行公示送達等相關作業，故為維護受難者及其家屬之權益，允宜持續辦理後續通知作業。
綜上，賠償金申請期限延長至111年1月18日後，陸續受理申請案件，惟仍有部分案件尚未領取，為使受難者及其家屬於期限內辦理賠償金之申請及領取，允宜周妥後續通知作業，以維護受難者及其家屬之權益。

一六、紀念基金會近年來業務收支均呈短絀，且用人費用均有寬列，允宜覈實編列預算，以利撙節支出
紀念基金會110年度業務收入5,155萬元、業務支出6,429萬元（其中人事費用為1,800萬元），業務短絀1,274萬元。經查：
(一)紀念基金會業務以辦理內政部委託計畫為主
依二二八事件處理及賠償條例第3之1條第1項規定：「紀念基金會辦理下列事項：一、二二八事件真相調查、史料之蒐集及研究。二、二二八事件紀念活動。三、二二八事件之教育推廣、文化、歷史或人權之國際交流活動。四、已認定受難者之賠償。五、受難者及其家屬回復名譽之協助。六、弱勢受難者家屬之生活扶助。七、釐清相關責任歸屬。八、其他符合本條例宗旨之相關事項。紀念基金會辦理前項事務，不得違背二二八事件之史實真相。」是以，紀念基金會近年來主要業務係接受政府委託經營二二八國家公園紀念館及續辦二二八事件賠償金發放等業務。
(二)近年來業務收支均為短絀，惟用人費用均有寬列，允宜覈實編列預算，以利撙節支出
紀念基金會主要係辦理內政部委託其經營及管理國家紀念館、續辦二二八事件賠償金發放等業務，近年來紀念基金會均出現業務短絀情形，105年度至108年度各為1,660萬2千元、2,683萬4千元、2,380萬2千元、921萬7千元及830萬1千元，且預期109年度及110年度仍將持續短絀各為1,349萬元及1,274萬元(詳表1)。惟紀念基金會105年度至108年度均編列員工人數21人之用人費用各為1,682萬1千元、1,663萬7千元、1,707萬8千元及1,707萬8千元，雖實際執行後各有結餘212萬7千元、215萬2千元、339萬2千元及167萬9千元；有5人、6人、6人及4人未足額進用，然110年度仍以員工人數21人編列1,800萬元之用人費用(詳表2)，不利撙節支出，允宜覈實編列預算。
表1　紀念基金會近年收支餘絀概況表　　　　單位：新台幣千元
年度別	105	106	107	108	109	110
收入總額	55,133	48,684	61,591	74,666	65,040	64,290
業務收入	39,594	35,432	48,076	60,301	51,550	51,550
勞務收入	39,591	35,374	48,057	60,298	51,550	51,550
受贈收入	3	58	18	3	0	0
其他業務收入	0	0	0	0	0	0
業務外收入	15,539	13,252	13,515	14,365	13,490	12,740
財務收入	15,105	13,170	13,447	14,344	13,490	12,740
其他業務外收入	434	82	68	21	0	0
支出總額	66,428	59,234	57,293	68,602	65,040	64,290
業務支出	66,428	59,234	57,293	68,602	65,040	64,290
勞務成本	57,225	47,151	48,142	58,819	55,740	55,790
管理費用	9,203	8,637	7,698	8,043	9,300	8,500
其他業務支出	0	3,446	1,453	1,740	0	0
業務餘絀	-26,834	-23,802	-9,217	-8,301	-13,490	-12,740
本期餘絀	-11,295	-10,550	4,298	6,064	0	0

說　　明：業務餘絀=業務收入-業務支出。105至108年度為決算數；109及110年度為預算數。
資料來源：紀念基金會及各年度預、決算書。
表2　紀念基金會用人費用執行情形表　　　 單位：新台幣千元
年度	預算數		決算數		差額
	用人費用	員工人數	用人費用	員工人數	用人費用	員工人數
105	16,821	21	14,694	16	2,127	5
106	16,637	21	14,485	15	2,152	6
107	17,078	21	13,686	15	3,392	6
108	17,078	21	15,399	17	1,679	4

說　　明：109年編列19人、用人費用1,610萬元、109年9月底在職員工19人；110年編列21人、用人費用1,800萬元。
資料來源：紀念基金會預決算書。
綜上，紀念基金係配合政府政策，依法設立具公益性質之財團法人，主要業務係接受政府委託經營二二八國家公園紀念館及續辦二二八事件賠償金發放等業務，惟近年來業務收支均呈短絀，然用人費用均有寬列，且人員亦未足額任用，允宜覈實編列預算，以利撙節支出。
（分機：8667楊慧敏）