臺灣港務股份有限公司110年度營業預算評估報告
臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)係交通部依據國營港務股份有限公司設置條例於101年3月1日成立。港務公司之成立，係參考世界各先進國家港埠經營管理體制改革趨勢，朝政企分離方式改制，將原基隆港務局等4個港務局辦理之港埠經營管理業務，移由港務公司辦理；另港務公司分別於103年10月16日投資成立臺灣港務港勤股份有限公司(持股比率100%，以下簡稱港勤公司)，及106年3月29日與高雄市政府合資成立高雄港區土地開發股份有限公司(持股比率51%，以下簡稱土開公司），並編列該2家轉投資事業之分預算。該公司110年度預算案合併報表編列營業收入205億2,448萬元，營業成本103億7,028萬7千元，營業費用31億3,935萬1千元，營業利益70億1,484萬2千元，本期淨利56億2,500萬5千元，較109年度預算淨利增加5,500萬5千元(增幅0.99%)。謹就港務公司110年度預算案評估如下：
一二、臺灣國際商港營運設施實質建設計畫業經3次修正，部分子計畫調減經費將納入至下期計畫辦理，允宜妥適規劃及執行，以提升我國國際商港競爭力
港務公司110年度「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列16億4,500萬元，該計畫係「國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)(以下簡稱「國際商港計畫(106-110年)」由港務公司負擔之新興計畫。經查：
(一)「國際商港計畫(106-110年)」第3次計畫修正後總經費下修，部分子計畫調減經費將納入至下期計畫辦理
「國際商港計畫(106-110年)」由交通部報經行政院於105年11月核定，為期5年，由航港建設基金及港務公司負擔經費；後為配合國家重大政策、港區發展需要及各港工程實際執行進度等因素，截至109年9月底「國際商港計畫(106-110年)」業經3次修正，各次修正分別於107年3月、108年4月及109年9月經行政院准予備查。
第1、2次修正計畫之經費於核定額度內調整，第3次計畫修正後，總經費由原核定之571.38億元，下修至444.01億元；港務公司負擔金額亦由原核定之234.4億元，下修至188.05億元，修正後包括4項延續性及10項新興共14項子計畫(詳表1)，部分子計畫調減經費將納入至下期計畫辦理。
表1 「國際商港計畫(106-110年)」第3次修正計畫分年經費表
單位：新臺幣千元
年度	延續性				新興				合計
	航港建設基金		港務公司		航港建設基金		港務公司
	項數	金額	項數	金額	項數	金額	項數	金額	項數	金額
106	3	5,336,959	4	3,092,911	9	718,060	7	1,743,000	21	10,890,930
107	3	3,631,136	4	1,715,495	10	1,565,850	7	1,430,000	22	8,342,481
108	1	2,204,000	2	2,863,078	11	2,770,143	7	3,198,750	20	11,035,971
109	0	0	0	0	10	4,646,690	7	3,116,852	17	7,763,542
110	0	0	0	0	10	4,723,008	4	1,645,000	14	6,368,008
106- / 110	3	11,172,095	4	7,671,484	15	14,423,751	10	11,133,602	30	44,400,932

說 明：1.新興計畫港務公司負擔金額包括前瞻特別預算挹注之18.5億元。
2.部分延續性子計畫資金來源同時包括航港建設基金及港務公司，爰各項數加總與合計欄之項數不一定相符。
3.計畫項數係以計畫於106至110年度間編列經費者計算。
資料來源：港務公司。
(二)「國際商港計畫(106-110年)」新興計畫係滾動檢討並賦予執行彈性
「國際商港計畫(106-110年)」港務公司辦理之延續性計畫係賡續辦理105年度以前之計畫，預算編列至108年度止；新興計畫未如同延續性計畫以子計畫編列預算，而係以「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列，於計畫額度內，配合政府政策、港區發展政策、港區需求及執行進度等進行滾動檢討，調整計畫內各子計畫辦理之經費、期程及先後順序等，賦予執行彈性。
(三)計畫修正頻繁，多數子計畫曾修正經費或期程
「國際商港計畫(106-110年)」經行政院105年11月核定。行政院於107年3月准予備查第1次修正案時，請交通部「督導所屬確實掌握進度，避免計畫延宕」；108年4月准予備查第2次修正案，函復「本案於同一年度提報2次修正計畫[1]，顯見相關規劃周延性及執行率均有待改進」；另交通部於109年8月7日原則同意第3次修正案時，函復港務公司「本期計畫部分工程項目較行政院原核定期程落後，請貴公司務必重視進度管控問題，…不應有一再展延計畫期程情事發生。」
[1] 交通部於107年1月及同年11月函請行政院同意第1次及第2次計畫修正案。
港務公司辦理之10項新興子計畫中，依原核定計畫辦理者僅1項(占10%)，修正期程、經費或兼具者9項(占90%)；子計畫調整期程者以展延居多，調整經費者則互有增減或採分年經費調整(詳表2)。
表2 「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」子計畫調整概況
單位：項、%
子計畫調整概況			項數	比率
依原核定計畫辦理			1	10
修正計畫	預定完工期程	提前	1	10
		展延	5	50
		不變	3	30
	總經費	調增	3	30
		調減	3	30
		不變(含分年經費調整)	3	30
	小計		9	90
合計			10	100

說 明：1.本表新興計畫係以「國際商港計畫(106-110年)」第3次修正計畫於106至110年度間編列經費及執行者統計。
2.本表修正之認定，係以最近1次修正計畫與原核定計畫比較；新增計畫係指第3次修正新增者。
資料來源：港務公司；本報告整理。
(四)各子計畫工程進度均依修正後計畫預定進度執行
「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」109年度截至8月之預算執行率為23.21%[2]，主要係因「臺北港南碼頭區碼頭興建工程」S08碼頭興建改以護岸型式施作，全數以航港建設基金支應，及「高雄港港勤船修船塢遷建工程」改由港勤公司辦理，預算擬視需求調整供他案使用，前揭2案預算未執行；另，「高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程」預計發包案尚有4案未發包，致影響預算執行率。因「國際商港計畫(106-110年)」業經3次修正，且各子計畫經費得於整體計畫項下調整支應，截至109年8月底，「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」仍在辦理之子計畫，均依修正後工程預定進度執行(詳表3)。
[2] 「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」109年度截至8月之預算分配數18億1,645萬4千元，整體計畫分配預算執行率為39.83%，惟並無個別子計畫之分配數。
表3 「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」之執行情形彙整表
單位：新臺幣千元；%
子計畫名稱	110預算數	預算編列及執行			工程總累計 / 進度
		109年度預算數(1)	109年度1至8月執行數(2)	預算執行率=(2)/(1)	預定	實際
臺北港南碼頭區碼頭興建工程	0	150,000	0	0.00	45	45
臺中港貨櫃碼頭興建工程	20,000	870,000	302,338	34.75	96	96
臺中港離岸風電產業專區	0	200,000	104,852	52.43	97	100
高雄港大仁商港區碼頭改善工程	5,000	0	0	-	0	0
高雄港港勤船修船塢遷建工程	0	5,000	0	0.00	0	0
高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程	1,580,000	1,545,132	50,902	3.29	15	15
安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程	0	186,720	153,037	81.96	100	100
基隆港物流倉庫興建工程	40,000	160,000	112,395	70.25	93	97
合計	1,645,000	3,116,852	723,524	23.21%

說 明：本表僅列109年度仍在執行及110年度編列預算之子計畫。
資料來源：港務公司；本報告整理。
綜上，「國際商港計畫(106-110年)」於105年11月經行政院核定後，迄今經3次修正，第3次計畫修正後總經費下修，部分子計畫調減經費將納入至下期計畫辦理。截至109年8月底，「國際商港計畫(106-110年)」新興計畫(即「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」)港務公司仍在辦理之子計畫，均依修正後工程預定進度執行，部分係因計畫滾動檢討並賦予執行彈性，且計畫修正頻繁，多數子計畫曾修正經費或期程，爰相關調整允宜妥適規劃及執行，以提升我國國際商港競爭力，擴大經營績效。