臺灣港務股份有限公司110年度營業預算評估報告
臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)係交通部依據國營港務股份有限公司設置條例於101年3月1日成立。港務公司之成立，係參考世界各先進國家港埠經營管理體制改革趨勢，朝政企分離方式改制，將原基隆港務局等4個港務局辦理之港埠經營管理業務，移由港務公司辦理；另港務公司分別於103年10月16日投資成立臺灣港務港勤股份有限公司(持股比率100%，以下簡稱港勤公司)，及106年3月29日與高雄市政府合資成立高雄港區土地開發股份有限公司(持股比率51%，以下簡稱土開公司），並編列該2家轉投資事業之分預算。該公司110年度預算案合併報表編列營業收入205億2,448萬元，營業成本103億7,028萬7千元，營業費用31億3,935萬1千元，營業利益70億1,484萬2千元，本期淨利56億2,500萬5千元，較109年度預算淨利增加5,500萬5千元(增幅0.99%)。謹就港務公司110年度預算案評估如下：
一三、港勤公司購置船舶具不確定性，允宜審慎評估購置時程覈實編列預算
港勤公司110年度「一般建築及設備計畫」編列交通及運輸設備共9億1,600萬元，係購買拖船及交通船。經查：
(一)港勤公司拖船船隊汰舊改採前(期)慢後(期)快策略滾動式檢討，並輔以維修，俟相關多角化業務發展成熟穩定後，再逐批汰換
港勤公司於103年10月成立後承接港務公司自營拖船業務區域，包含基隆港、蘇澳港、臺中港、花蓮港、高雄港前鎮河以南，並於108年起增加安平港及馬祖港，主要營運項目為曳船業務。
據該公司表示，因多角化業務發展需求須購置其他類型船舶(如人員運維船(CTV)、大型駁船等[1])，原拖船汰舊速度改採前(期)慢後(期)快策略滾動式檢討，並輔以維修之落實，局部小程度改裝使高齡拖船在業務空檔亦能執行沿海低強度風電海事工程業務等，俟相關多角化業務發展成熟穩定增加營收後，再逐批汰換以加快拖船汰舊速度。
[1] 係為發展離岸風電業務。
(二)109年度以前編列預算購置之部分拖船將繼續招標或視後續需求滾動式檢討調整請購期程
1.拖船：港勤公司成立迄109年度，累計編列27億4,800萬元購置拖船，截至109年8月底，尚有3項未執行，據港勤公司說明略以(詳表1)：
(1)108至109年度共編列4億8,000萬元之3400~5200匹馬力拖船2艘購置案尚未執行，該案辦理迄今歷經多次開標，因流標或廠商投標價格未進底價仍無法決標，經重新評估後認為並未低於市場行情，將繼續辦理招標事宜。
(2)109至111年度預計辦理4億元之3200~5200匹馬力拖船2艘購置案，109年度編列之1億6,000萬元尚未執行，將視後續需求滾動式檢討調整請購期程。
(3)108至111年度預計辦理9億元之10000~13000匹馬力拖船1艘購置案，109年度編列4億7,000萬元，因應港務公司救難業務調整，已報請董事會同意停止辦理。
2.非拖船：港勤公司成立迄109年度，累計編列14億3,963萬3千元購置運維船及大型駁船，截至109年8月底，除109年度編列2億4,000萬元之運維船2艘購置案考量市場需求，已報請董事會同意停止辦理外，其餘已執行完畢或辦理中(詳表2)。
表1 港勤公司購置拖船經費編列及執行情形 單位：新臺幣千元
購置項目	期程	投資總額	迄109年度		備註
			累計預算	迄8月累計執行數
6400匹馬力拖船1艘	105-106	250,000	250,000	227,055	執行完畢
6400匹馬力拖船1艘	106-107	318,000	318,000	226,875	執行完畢
3400~5200匹馬力拖船1艘	106-107	200,000	200,000	180,656	執行完畢
3400~5200匹馬力拖船1艘	107-108	200,000	200,000	180,656	執行完畢
3400~5200匹馬力拖船2艘	108-109	480,000	480,000	0	尚未決標
3200~5200匹馬力拖船2艘	109-111	400,000	160,000	0	視後續需求滾動式檢討調整請購期程
10000~13000匹馬力拖船1艘	108-111	900,000	470,000	0	因應港務公司救難業務調整，已報請董事會同意停止辦理
合計		2,748,000	2,078,000	815,242

說 明：本表係列示港勤公司成立迄109年度編列預算購置之拖船經費。
資料來源：港務公司；本報告整理。
表2 港勤公司購置非拖船經費編列及執行情形 單位：新臺幣千元
購置項目	期程	投資總額	迄109年度		備註
			累計預算	迄8月累計執行數	執行完畢
人員運維船(CTV)1艘 / (臺港22601)	106	119,828	119,828	119,828	執行完畢
人員運維船(CTV)1艘 / (臺港22602)	107	119,805	119,805	119,805	執行完畢
人員運維船(CTV)1艘 / (臺港22603)	108	130,000	130,000	37,123	於109年10月完工，等待驗收付款
人員運維船(CTV)1艘 / (臺港22605)	108	130,000	130,000	37,123	預計於110年4月完工
140m大型駁船1艘	108-109	700,000	700,000	623,188	執行完畢
運維船2艘	109-110	240,000	240,000	0	考量市場需求，已報請董事會同意停止辦理
合計		1,439,633	1,439,633	937,067

說 明：本表係列示港勤公司成立迄109年度編列預算購置之非拖船經費。
資料來源：港務公司；本報告整理。
(三)110年度編列購置船舶經費尚具不確定性
港勤公司於110年度編列之購置船舶經費尚具不確定性，說明如下：
1.港勤公司於110年度續編3200~5200匹馬力拖船2艘購置案4,000萬元(詳表3)，惟如前所述，該購置項目109年度已編列之1億6,000萬元，迄109年8月底尚未執行，將視後續需求滾動式檢討調整請購期程(詳表1)。
2.港勤公司110年度起增列購置7艘船舶，包含拉式拖船3艘5億4,000萬元、3200~5400匹馬力拖船2艘2億4,000萬元及港勤交通船2艘9,600萬元(詳表3)，主要係因應中油公司桃園觀塘LNG港口曳船業務，惟中油觀塘案尚未決標，最遲將於110年3月31日得知能否承接中油公司該項業務，爰港勤公司購船計畫尚需視該案進度配合修正。
表3 港勤公司110年度購置船舶編列情形 單位：新臺幣千元
項目名稱	期程	投資總額	分年預算數
			以前年度	110年度	111年度 / 以後
3200~5200匹馬力拖船2艘	109-111	400,000	160,000	40,000	200,000
拉式拖船3艘	110-111	900,000	0	540,000	360,000
3200~5400匹馬力拖船2艘	110-111	400,000	0	240,000	160,000
港勤交通船2艘	110-111	120,000	0	96,000	24,000
合計		1,820,000	160,000	916,000	744,000

說 明：本表係列示港務公司110年度編列預算之購置船舶情形。
資料來源：港勤公司110年度預算案「一般建築及設備計畫之分年性項目明細表」；本報告整理。
綜上，港勤公司主要營運項目為曳船業務，惟因多角化業務發展需求須購置其他類型船舶，拖船船隊汰舊改採前(期)慢後(期)快策略滾動式檢討，並輔以維修，俟相關多角化業務發展成熟穩定後，再逐批汰換。截至109年8月底，109年度以前編列預算購置之部分拖船將繼續招標或視後續需求滾動式檢討調整請購期程；而110年度編列之購置船舶經費中，續編之3200~5200匹馬力拖船2艘，109年度編列之經費迄109年8月底尚未執行，將視後續需求滾動式檢討調整請購期程，另增列之7艘船舶主要係因應中油桃園觀塘LNG港口曳船業務，而該案尚未得標，購船計畫具不確定性，允宜審慎評估購置時程覈實編列預算。
（分機：1916 黃怡娟）