航港建設基金110年度預算評估報告
航港建設基金110年度預算案編列基金來源87億9,659萬8千元，基金用途81億9,188萬8千元，基金來源及用途相抵後賸餘6億471萬元，較109年度預算賸餘減少2,957萬8千元（減幅4.66%）。謹就航港建設基金110年度預算案評估如下：
二、港灣建設計畫109年度截至8月底之預算執行未如預期，允宜積極辦理，俾及早竣工
航港建設基金110年度「港灣建設計畫」編列17億1,209萬4千元，較109年度預算15億9,507萬2千元增加1億1,702萬2千元，主要係增列「基隆港東岸郵輪廣場港區範圍工程」1億8,061萬元，辦理基隆市田寮河口廣場、空橋、電梯豎井、舖面、景觀及照明工程等。經查：
(一)近年度(106至108年度)港灣建設計畫預算執行率逐年改善，惟109年度截至8月底之預算執行未如預期
「港灣建設計畫」主要辦理國際商港及國內商港之防波堤、航道、迴船池、助航設施、公共道路、自由貿易港區之資訊、門哨、管制設施等非專案性之一般公共基礎設施興建、改良及維護等。該計畫106至108年度之預算執行率分別為62.61%、66%及82.2%，已逐年改善，惟109年度迄8月之分配預算執行率為64.94%(詳表1)。
表1 近年度「港灣建設計畫」預算執行情形表 單位：新臺幣千元
項目		106年度	107年度	108年度	109年度
可支用預算數	以前年度保留	511,852	599,471	341,925	96,718
	年度預算	2,108,540	1,281,985	1,605,465	1,595,072
	合計	2,620,392	1,881,456	1,947,390	1,691,790
	預算分配數(1)	2,620,392	1,881,456	1,947,390	1,093,755
預算 / 執行	以前年度保留	81,556	120,938	202,427	80,117
	年度預算	1,559,089	1,120,901	1,398,348	630,151
	支用數合計(2)	1,640,645	1,241,839	1,600,775	710,268
	停支數	111,621	249,205	141,643
	保留數	599,471	341,925	96,718
	賸餘款	268,655	48,487	108,254
預算執行率=(2)/(1)		62.61%	66.00%	82.20%	64.94%

說 明：1.109年度預算分配數及執行情形為截至8月底之資料。
2.分配預算執行率=支用數/預算分配數，年度支用數即決算數，年度預算分配數即可支用預算數。
資料來源：航港局。
(二)109年度截至8月底預算執行未如預期之原因
據航港局表示，109年度截至8月底，港灣建設計畫預算執行未如預期之主要原因如下：
1.「蘇澳港第四港渠填方區封堵、海堤修復工程」:主體工程已完成，惟運送土方至蘇澳港第四港渠填方區尚需與縣市政府協調時程。
2.「基隆港、臺北港堤防及公共道路鋪面等改善整修工程」及「臺中港聯外道路改善工程」:廠商未及進行估驗計價作業。
3.「布袋港抽水站工程」：已竣工，刻正辦理變更設計及議價。
4.「基隆港、臺北港及蘇澳港航道迴船池港池等公共水域浚挖疏浚工程」：蘇澳港採購案發包作業時程較預期長。
5.「高雄港主航道水域疏浚工程」：因浚挖船進行歲修，致施工進度落後。
綜上，近年度(106至108年度)港灣建設計畫預算執行率逐年改善，惟109年度截至8月底之預算執行未如預期，主要係部分工程因浚挖船歲修、辦理契約變更設計及施工廠商未及估驗計價等因素所致，允宜積極辦理，俾及早竣工。