核能發電後端營運基金110年度預算評估報告目錄
頁次

核能發電後端營運基金110年度預算評估報告
核能發電後端營運基金(以下簡稱核後端基金)110年度預算案編列基金來源263億8,825萬6千元，基金用途43億9,326萬1千元，本期賸餘219億9,499萬5千元，較109年度預算數減少10億3,491萬元（減幅4.49%）。謹就核後端基金110年度預算案評估如下：
一、經濟部於109年9月核定核能發電後端營運總費用估算，較上次估算增加逾1,300億餘元，允宜積極督促台電公司依規定足額提撥，俾裕基金財務收入及因應除役需求
核後端基金110年度預算案編列「基金來源-核能發電後端營運提撥收入」216億6,920萬元，係按核能發電後端營運基金費用收取辦法規定，以每年平均分攤固定金額方式提撥，該基金於110年度擬向台電公司收取之費用。經查：
(一)109年9月核定核能後端基金總費用4,729億元，較前次核定總費用3,353億元，增加逾1,300億餘元
依經濟部說明，核後端基金在機組除役前足額提撥係目前國際間如美國、法國及日本之通行做法，且核後端基金每5年重新估算1次，提列金額須足以支應核能電廠拆廠除役、核廢料之處理、貯存、最終處置及除役必要之地方回饋金等。前次核能後端基金總費用係於97年完成估算，經濟部於100年核定總費用3,353億元，此次重估則考量社會現況、核能法規要求及國際除役技術等，例如除役年限依法由17年延至25年、興建中期暫時貯存設施作為低放最終處置場址難覓之替代方案、高放乾貯設施由室外改室內，以及增設核廢專責機構等。經濟部於109年9月核定核能後端基金總費用為4,729億元(106年版，詳表1)，以分年平均216億元提撥，將於114年最後一部機組核三廠2號機進入除役前足額提撥[1]。
[1] 4,728.64億元係106年度金額，若考量通貨膨脹率及折現率，估計114年底約為4,873.3億元。
表1 經濟部109年9月核定核能後端營運總費用（106年版）簡表
項目	費用(新臺幣億元)	百分比(%)
除役拆廠	1,014.29	21.4
乾式貯存	549.38	11.6
低放最終處置	291.97	6.2
低放最終處置應變方案(說明1)	381.46	8.1
高放最終處置	1,178.30	24.9
蘭嶼低放貯存	13.60	0.3
地方回饋	307.22	6.5
運輸	159.96	3.4
專責機構(說明2)	215.68	4.6
準備金(說明3)	616.78	13.0
總費用	4,728.64	100.0

說 明：1.應變方案係指108.3.15.行政院非核家園推動專案小組第4次會議共識同意優先推動之「中期暫時貯存設施」。
        2.專責機構案，將依照政策規劃辦理相關成立事宜，惟本案目前未定。
        3.依公共工程與估算慣例等比例編列。
資料來源：經濟部核能發電後端營運基金管理會網站。
(二)依最新估算核能後端營運總費用，台電公司107、108年度未提足核後端基金合計152億元，至遲應於114年度足額提撥
經濟部於109年9月核定核能後端營運總費用估算為4,728.64億元[2]，並依「核能發電後端營運基金費用收取辦法」第2條規定，核定自109年起每年提撥216.69億元至核後端基金，於114年足額提撥。另台電公司107、108年未提足216.69億元部分，經濟部已函請該公司於114年前足額完成提撥。
[2] 參考經濟部109年9月16日新聞稿「後端基金考量除役需求 除役前足額提撥為國際通行作法」。
有關近年台電公司提撥予核後端基金之預決算數(詳表2)，107年度提撥決算數133.98億元雖高於預算數，惟依最新估算核能後端營運總費用，107年度應提撥金額為216.69億元，尚不足82.71億元；另108年度提撥決算數147.40億元，亦較新版應提撥216.69億元，不足69.29億元，爰107年度及108年度未足額提撥數合計152億元，最遲應於114年足額完成提撥。
由於利息收入為核後端基金之重要收入來源，該基金每年皆運用歷年來已提撥而尚未動用之基金餘額，依業務需要作為貸款或其他用途而產生孳息收入。雖台電公司107年度及108年度未足額提撥核後端基金152億元，最遲可於114年度前補足，然倘補提撥年度愈接近114年，則核後端基金因而產生之孳息收入恐隨之減少[3]，基此，後端基金應積極督促台電公司儘速依規定足額提撥，俾利基金運作及財務規劃。
[3] 依核後端基金110年度預算書，該基金110年平均餘額預計3,668億餘元，依利率1.29%計算，預計收入47億餘元。倘依該計算方式估算，152億元約可獲利息收入１億元。
表2 台電公司提撥核後端基金之預、決算數及基金餘額簡表
        單位：新臺幣億元
項目		107年度	108年度	109年度	110年度
依109.9經濟部核定後端營運總費用台電公司應提撥金額(A)		216.69	216.69	216.69	216.69
台電公司每年提撥予核後端基金金額	預算數	46.94	202.23	216.69	216.69
	決算數(B)	133.98	147.40	-	-
台電須於114年前補提撥數(A-B)		82.71	69.29	-	-
核後端基金餘額(年底)	預算數	3,367.16	3,395.63	3,721.51	3,896.28
	決算數	3,271.17	3,446.03	-	-

說 明：有關台電公司每年提撥核後端基金金額，107年度預算數46.94億元係按每度核能發電提撥0.171元、預計核能發電量274億4,815萬8千度估算，決算數133.99億元高於預算數係該公司補列107年度後端成本與每度0.171元提撥數之差額所致。108年度預算數以固定年金202億元編列，惟新版後端基金營運總費用尚由經濟部核定，故決算數為台電公司按108年實際發生之核能後端費用撥付。
資料來源：核後端基金提供及該基金預、決算書。
綜上，經濟部於109年9月核定之核能後端營運總費用(106年版)較前次增加逾1,300億餘元，且依最新版核能後端營運總費用，台電公司107年及108年度每年未提足216億餘元部分，最遲應於114年足額完成提撥，核後端基金允宜積極督促台電公司於114年核電機組全數除役前足額提撥，以增裕資金收益以及因應除役所需經費。

二、核一廠已取得除役許可，惟用過核子燃料乾式貯存設施迄未能啟用，亟待強化溝通協調，俾利推展後續除役工作
核後端基金110年度「核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫」編列25億6,337萬元，較109年度預算數15億9,942萬8千元，增加9億6,394萬2千元，主要係核一廠進入除役階段，廠內修理保養及保固費、委託調查研究費、保警費用等移至核後端基金支應，並增編除役工作所需機械及設備所致。經查：
(一)核一廠除役計畫於108年7月獲原能會核發除役許可，110年度增加編列除役所需機械及設備等經費1.69億元
依核子反應器設施管制法第23條規定[4]，經營者(即台電公司)應於核子反應器設施預定永久停止運轉之3年前向主管機關提出除役申請。台電公司核一廠1號機及2號機之停止運轉期限分別為107年12月5日及108年7月15日，該公司於104年11月25日檢送核一廠除役計畫送原能會審查，原能會並於106年6月28日完成審查。嗣後核一廠除役計畫之環境影響評估經環保署審查通過，並於108年7月12日獲原能會核發除役許可。依核子反應器設施管制法施行細則第16條第1項[5]規定，應於25年內完成除役作業。為辦理核一廠除役工作，核後端基金110年度增加編列除役工作所需之機械、設備經費1.69億元(詳表1)。
[4] 核子反應器設施管制法第23條第1項至第2項規定：「核子反應器設施之除役，經營者應檢附除役計畫，向主管機關提出申請，經審核合於下列規定，發給除役許可後，始得為之： 一、除役作業足以保障公眾之健康安全。 二、對環境保護及生態保育之影響合於相關法令之規定。 三、輻射防護作業及放射性物料管理合於相關法令之規定。 四、申請人之技術與管理能力及財務基礎等足以勝任除役之執行。」、 「前項之除役計畫，經營者應於核子反應器設施預定永久停止運轉之3年前提出。」
[5] 核子反應器設施管制法施行細則第16條第1項規定：「核子反應器設施之除役，應依本法第21條第1項規定，於取得主管機關核發之除役許可後25年內完成。」
表1 110年度增編核1廠除役所需機械設備經費簡表
        單位：新臺幣千元
預算科目	工作項目	110年度
機械及設備修護費	廢液管及一儲消防管修改	3,150
工程及管理諮詢服務費	汽機廠房設備拆解第一期及廠房3F布置規劃設計作業	45,000
	核一廠二期室內乾貯用地之地上物拆除(含廠房及設備)	25,000
	研究開發除役所需要之系統及其他輔助設備	10,000
	配合離廠量測中心建置，舊汽機轉子與設備搬運工作	2,000
委託調查研究費	核一廠除役環境輻射特性調查(DCGL與地下水文地質環境推導)	45,000
	核一廠廠界輻射劑量評估精進計畫	2,025
購置機械及設備	除役期間放行外釋偵檢儀器，拆除作業評估熱點儀器及烘乾設備等	37,000
合計		169,175

 資料來源：核後端基金提供。
(二)核一廠已展開除役工作，惟乾貯設施仍未啟用，用過核子燃料未能自反應爐爐心移出，與除役計畫規劃爐心燃料淨空不符
有關用過核子燃料之處理，台電公司規劃將用過核子燃料經由冷卻水池及乾式貯存後，再以最終處置方式將用過核子燃料永久深埋於深層地層。其中乾式貯存設施部分，核一廠用過核子燃料乾式貯存設施已於101年11月14日完成第一階段試運轉(總體功能驗證)驗證作業，至於第二階段試運轉(熱測試)，原能會雖於102年9月核准進行熱測試作業，惟該廠遲未取得新北市政府核發「水土保持完工證明」，致迄未能執行熱測試作業。
針對水保計畫第2次變更設計審查，據核後端基金說明，新北市府於107年4月退回本案水保計畫第2次變更設計，處以「不予核定」處分，並以全案已逾核定之完工期限尚未完工為由，認定全案失效，要求台電重新提送水保計畫申請。台電續於107年5月、11月、108年5月、12月及109年6月，就新北市府之處分，向行政院農委會提起5次訴願，該公司將持續與新北市府溝通，期達成共識，儘早取得水保完工証明。
此外，審計部於核後端營運基金108年度期中財務收支抽查通知事項亦曾提出審核意見：「…且乾式貯存設施仍因未取得水土保持完工證明書，尚未能啟用，致反應爐爐心用過核子燃料，尚未能自反應爐爐心移出，與除役計畫規劃於爐心燃料淨空狀況下執行除役工作之情境不符，僅能優先執行不影響核子燃料貯放之工作項目，…。」雖核後端基金回應：「經檢視整體除役工作、重新依工作類別分配工項並規劃工項期程，核一廠除役作業排程及工作項目已完成修訂…。」惟考量倘乾式貯存設施無法運轉，則無法將用過核子燃料自反應爐爐心移出，仍將影響後續除役工作之進行，台電公司及經濟部允宜與新北市政府積極溝通協調，期能達成共識。
(三)核一廠除役計畫規劃112年申請新建低放射性廢棄物貯存倉庫，預計117年12月完工啟用
核一廠現有低放射性廢棄物貯存設施總貯存容量為10萬1,204桶，截至109年7月底貯存桶數為4萬5,895桶，賸餘貯存量為5萬5,309桶(詳表2)。依據原能會通過之核一廠除役計畫，預估除役所產生之低放射性廢棄物保守估算約6萬1,791桶。由於核一廠現有貯存空間已不敷使用，爰規劃再新建貯存容量上限為5萬桶之低放射性廢棄物貯存庫，預計於112年提出申請(詳表3)，並117年12月完工啟用。
表2 截至109年7月底核一廠低放射性廢棄物貯放簡表 單位：桶
場所	總容量	已貯存量	賸餘貯存量	說明
核一廠	101,204	45,895	55,309	核一廠1、2號機分別於107年12月5日及108年7月15日運轉執照到期。

 資料來源：核後端基金提供。
表3 核一廠除役時應申請執照之新建處理及貯存設施
項次	新建處理/貯存設施	數量	時程規劃
1	新建低放射性廢棄物貯存倉庫	1	112.01
2	第二期用過核子燃料室內乾式貯存設施(含再取出單元)	1	110.01
3	低放射性廢棄物減容設施(包含焚化爐及超高壓壓縮機)	1	112.01

資料來源：核一廠除役計畫(原能會網站，108年9月11日更新)，查詢日期109年10月23日。
綜上，台電公司核一廠雖取得除役許可，惟有關用過核子燃料乾式貯存設施之水土保持計畫變更遲未獲地方政府核准，致未能進行第二階段測試部分，允宜積極與新北市政府協調，以利除役工作順利推展。另為執行除役計畫，允宜積極規劃新建低放射性廢棄物貯存倉庫，俾如期如質於117年底完工啟用，以貯存除役過程所產生之低放射性廢棄物。

三、配合核電廠未來陸續除役之規劃，允宜衡平考量基金財務收入及除役資金需求，研謀適度調整借貸台電公司金額之可行性，俾利財務穩健
核後端基金110年度預算案編列「財產收入-利息收入」47億1,905萬6千元，係貸予台電公司及購買公債之利息收入，109年度截至8月底止，該基金利息收入實際數29.82億元。經查：
(一)依核後端基金收支保管及運用辦法，在未依法動支除役等經費前，得貸款予台電公司
依據核能發電後端營運基金收支保管及運用辦法第11條規定：「本基金之保管及運用應注重收益性及安全性，…。」、第12條第1項規定：「本基金為應業務需要，得購買政府公債、國庫券、金融債券或其他短期票券。」、第13條規定：「本基金尚未動用餘額，得貸予設有核能發電廠之發電業支應核子燃料營運或電源開發之用；其個案貸款額度及累積貸款額度應按季彙報本部備查。」
核後端基金按上述規定，針對歷年已提撥基金而尚未動用基金餘額(截至108年底為3,446.03億元)之運用方式，主要係貸予台電公司及購買公債，以賺取利息收入。110年度預算案編列「財產收入—利息收入」47億1,905萬6千元，較109年度預算數減少1億5,536萬元，係因預估貸款台電公司及購買公債之利率下降所致。
(二)110年度核後端基金預計貸款台電金額雖低於前3年度，惟110年底台電向核後端基金借款未償餘額仍與108年底相近
近年核後端基金以浮動利率及固定利率二種計息方式貸款予台電公司，其中採浮動利率計息之貸款餘額自106年底634.86億元逐年降至109年8月底244.44億元，採固定利率計息之貸款餘額則從106年底1,167億元逐年提高至109年8月底1,587.25億元。由於106年度至108年度對台電公司貸款固定利率平均利率超過浮動利率至少0.37個百分點，且固定利率計息貸款金額逐年提高，爰核後端基金獲致利息收入亦從106年度24.56億元提高至108年度26.36億元(詳表1)，顯示藉由調整對台電公司貸款計息條件、金額配比等，已增加利息收入。
此外，觀察核後端基金貸款予台電公司金額、台電公司向核後端基金借款之未償餘額暨占核後端基金餘額比率(詳表2)，其中核後端基金110年度預計貸款予台電公司140億元，雖低於107年度至109年度之199億元至256億元，惟台電公司向核後端基金借款之未償餘額預估110年底為1,796.33億元，與108年底1,797.67億元相近。雖110年底核後端基金餘額預計3,896.28億元，高於108年底3,446.03億元，以致110年底台電公司預估未償餘額占核後端基金餘額比率低於108年度，惟因未償餘額減少極微，顯示核後端基金對於台電公司曝險仍高。考量114年底核能機組將全面停止運轉，並賡續進入除役階段，為利核後端基金資金穩健，允宜衡平考量財務收入及除役資金需求，研謀降低貸予台電公司金額之可行性。
表1 近年核後端基金貸予台電公司之利息收入簡表 單位：新臺幣億元
年度	採浮動利率計息之貸款餘額A	採浮動利率之利息收入B	平均利率B/A / (%)	採固定利率計息之貸款餘額C	採固定利率之利息收入D	平均利率D/C / (%)	利息收入合計 / (B+D)
106年底	634.86	6.68	1.05	1,167.00	17.88	1.53	24.56
107年底	477.65	5.12	1.07	1,325.50	20.65	1.56	25.77
108年底	327.42	3.81	1.16	1,470.25	22.55	1.53	26.36
109年8月底	244.44	2.64	1.08	1,587.25	23.71	1.49	26.35

說 明：固定利率係參酌公債平均殖利率加0.3%計息，本表係以現金基礎計算。
資料來源：核後端基金提供。
表2 近年核後端基金貸予台電公司貸款餘額及基金餘額表
單位：新臺幣億元
項目	107年度	108年度	109年度	110年度
核後端基金貸款予台電公司金額(當年度)	241.00	256.00	199.00	140.00
台電公司向核後端基金借款之未償餘額(年底餘額)	1,803.15	1,797.67	1,797.22	1,796.33
核後端基金餘額(年底)	3,271.17	3,446.03	3,721.51	3,896.28

說 明：108年度以前為決算審定數、109年度為預算數、110年度為預算案數。
資料來源：核後端基金提供。
綜上，110年度核後端基金編列利息收入預算數低於109年度，允宜在風險管控情況下，研謀調整貸款計息條件、金額配比等善策良方，以增裕利息收入。另預估110年底台電公司向核後端基金借款未償餘額減少極微，對該公司曝險部位並未降低，考量114年底核能機組將全面停止運轉，為應除役所需龐鉅資金，允宜研謀適時調整對台電公司貸款金額之可行性，以維基金財務穩健。

四、為利低放射性廢棄物最終處置，允宜積極辦理低放射性廢棄物最終處置計畫之選址作業，以獲進展，另所預擬應變方案亦待強化溝通，期凝聚共識
核後端基金110年度「低放射性廢棄物最終處置計畫」之服務費用-專業服務費項下編列「委託調查研究費」1億3,943萬2千元，共辦理8項子計畫(詳表1)。經查：
表1 低放射性廢棄物最終處置計畫之委託調查編列情形表
        單位：新臺幣千元
項目名稱	109年度以前	110年度	111年度以後	合計
1.低放射性廢棄物最終處置場址公投委費辦案	0	6,500	40,500	47,000
2.低放射性廢棄物最終處置資料庫功能強化案	6,667	7,000	6,333	20,000
3.低放射性廢棄物最終處置技術精進與整合案	107,645	45,752	115,718	269,115
4.辦理中期暫存設施潛在場址勘查與規劃技術服務案	0	28,125	56,250	84,375
5.低放貯存場低放射性廢棄物計測暨取樣分析技術服務	7,542	8,757	13,271	29,570
6.放射性廢棄物除污、貯存與處置本土化技術服務案	0	7,748	11,622	19,370
7.辦理民意調查、公投等相關議題研究調查費用-110年度	0	5,550	0	5,550
8.辦理中期暫存設施公眾溝通勞務案	0	30,000	60,000	90,000
合計	121,854	139,432	303,694	564,980

說 明：108年度以前為實際數、109年度為預算數，110年度為預算案數、111年度以後為預計數。
資料來源：核後端基金110年度預算書。
(一)核一廠已進入除役階段，惟低放射性廢棄物最終處置設施建議候選場址公投計畫尚無具體進展
經濟部於101年7月3日核定公告臺東縣達仁鄉及金門縣烏坵鄉為低放射性廢棄物最終處置設施之建議候選場址，並於105年5月二度發函臺東縣及金門縣政府惠予同意接受委辦公投選務工作。詢據核後端基金，臺北高等行政法院於108年4月11日訴願決定中敘明選址公投應由地方政府辦理，而非台電公司之權責。惟多年來因民眾對於核廢物處理存有疑義，臺東縣及金門縣政府皆未辦理公投事宜，本案迄未有實質性進展。
截至109年7月底止，國內低放射性廢棄物仍暫時貯存於蘭嶼貯存場、核一廠、核二廠及核三廠(詳表2)，其中核一廠已於108年7月12日取得原能會核發之除役許可。由於核一廠除役產生之低放射性廢棄物保守估算約6萬1,791桶[6]，核一廠截至109年7月底賸餘貯存量5萬5,309桶，惟尚不足以存放核一廠除役新增之低放射性廢棄物。
[6] 預估核一廠除役所產生之低放射性廢棄物保守估算約6萬1,791桶。參考核一廠除役計畫(原能會網站，108年9月11日)。
表2 截至109年7月底國內低放射性廢棄物貯放簡表 單位：桶
場所	總容量	已貯存量	賸餘 / 貯存量	109年7月底至永久停止運轉將增加數量	說明
蘭嶼貯存場	130,816	100,277	8,760	0	1.民國71年啟用至85年5月停止接收。23個貯存壕溝。 / 2.蘭場貯存壕溝原設計為置放3層，貯存容量98,112桶，經評估無安全疑慮後改置放4層，貯存容量增加為130,816桶。 / 3.經檢整後，因第三類桶另以重裝容器盛裝，其中600只以3x1重裝容器盛裝，所需空間約為1.14倍（即換算所占空間為684只），63,810只以3x4重裝容器盛裝，所需空間約為1.34倍（即換算所占空間為85,505只），故剩餘貯存容量約為8,760桶【＝130,816－（100,277－600－63,810）－684－85,505】。
核一廠	101,204	45,895	55,309	執照到期	核一廠2機已於108年7月15日運轉執照到期。
核二廠	91,421	57,684	33,737	2,722	1個暫存區及3個貯存庫。
核三廠	40,600	9,347	31,253	1,023	4個貯存區及1個貯存庫。

說 明：1.核一廠1號機及2號機運轉期限屆滿分別為107年12月及108年7月；核二廠1號機及2號機為110年12月及112年3月；核三廠1號機及2號機為113年7月及114年5月。
        2.核二廠貯存壕溝(貯存容量4,000桶)物管局已於106年7月18日同意停止運轉，故核二廠貯存總容量修訂為9萬1,421桶。
資料來源：核後端基金提供(109年9月)。
(二)雖預擬中期暫時貯存設施或運回各核電廠暨核研所2項應變方案，仍分別面臨選址及取得地方政府同意問題
鑒於蘭嶼貯存場面臨遷場壓力，而低放射性廢棄物最終處置場選址作業因受選址公投、政治、社會等因素影響，尚難順利推動，台電公司回應原能會之要求，於105年底前提出替代/應變方案，包括興建中期暫時貯存設施(原集中式貯存設施)或運回各核電廠(暨核研所)共2項方案(詳表3)。簡述如下：
1.中期暫時貯存設施(原集中式貯存設施計畫)：台電公司原規劃興建一座放射性廢棄物集中式貯存設施，可同時容納核一、二、三廠與蘭嶼貯存場之運轉與除役作業所可能產生之全數放射性廢棄物，預估於興建場址選定後16年完成設施興建。然該方案於108年3月15日行政院國家永續發展委員會之「非核家園推動專案小組」(非核小組)第4次會議中，主席裁示：「會議共識為推動興建『放射性廢棄物中期暫時貯存設施』，請台電公司依據簡報所提規劃方向及建議積極辦理並展開溝通，…。另中期貯存設施可暫不強調『集中式』此一名稱，以保留彈性，將來規劃時若有需要，也可考慮將高、低放分開處理。」爰台電原規劃貯存設施可同時儲存低、高放射性廢棄物之方案，恐需隨之調整，另中期暫時貯存設施亦面臨候選廠址問題，容待經濟部妥處。
2.運回各核電廠及核研所計畫(5年準備、4年搬遷)：台電公司考量集中式貯存場選址不易，另規劃「5年準備、4年搬遷」之9年計畫，預計將低放射性廢棄物運回，並分別貯存於3座核電廠及核研所，惟遭新北市及桃園市政府反對，且自106年5月3日行政院非核小組會議討論迄今，尚無後續進展。
表3 低放射性廢棄物最終處置替代/應變方案說明
方案	時程及相關細節規劃	辦理或評估依據	原能會之指示或建議	可行性分析
中期暫時貯存設施	1.本方案之時程初步評估於選定場址後16年完成設施興建。 / 2.108年3月15日「非核小組」第4次會議中，主席裁示：「會議共識為推動興建『放射性廢棄物中期暫時貯存設施』，請台電公司依據簡報所提規劃方向及建議積極辦理並展開溝通，至於具體內容，可再進一步討論與規劃。另中期貯存設施可暫不強調『集中式』此一名稱，以保留彈性，將來規劃時若有需要，也可考慮將高、低放分開處理。」 / 3.台電公司將持續積極配合經濟部指示辦理相關業務，協助該小組就「中期暫時貯存設施」進一步討論與規劃具體內容。	原能會103年1月17日函，請低放射性廢棄物最終處置選址主辦機關經濟部督導台電公司提出集中式貯存設施規劃。	原能會106年1月17日函送「低放射性廢棄物最終處置計畫『替代/應變方案』之具體實施方案」審查會議紀錄，指示將本案提報行政院國家永續發展委員會之「非核家園推動專案小組」(非核小組)研議，尋求最佳可行方案。	本方案台電公司初步評估，我國設置中期暫時貯存設施於技術面上係具備可行性，惟因其屬鄰避設施，有凝聚社會共識之必要性，未來俟「選址專責單位」選出候選場址，台電公司將進一步就該候選場址之特性完成可行性研究報告及環境影響評估。
5年準備、4年搬遷計畫 / (運回各核電廠及核研所)	1.初步規劃3艘規格同電光一號之700噸級DWT之船舶進行密集運輸，估計每年天候海況容許運送之時間約有6個月，每個月運送8航次計，則每年運送48航次，可運送約27,648桶廢棄物。 / 2.目前蘭嶼貯存場存放之低放廢棄物數量為100,277桶(不含除役廢棄物)，另考量其它不確定因素，蘭嶼貯存場之廢棄物桶(不含除役廢棄物)全部運往各核能電廠應可於4年內完成。	105年12月「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」。	原能會106年1月17日函送「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」審查會議紀錄，指示將本案提報行政院國家永續發展委員會之「非核家園推動專案小組」(非核小組)研究協調。	1.蘭嶼貯存場現有低放廢棄物總量為100,277桶，裝入「3×4重裝容器」者共63,810桶，裝入「3×1重裝容器」者共600桶，重新裝入55加侖桶者則有35,867桶。 / 2.目前核一、二、三廠之低放廢棄物貯存設施均無法直接接收「3×4重裝容器」及「3×1重裝容器」，未來執行本方案時，將規劃改善或新設各核能電廠之貯存設施以為因應。

資料來源：核後端基金提供(109年9月)。
綜上，核後端基金辦理低放射性廢棄物最終處置計畫，因選址公投地方政府並未同意接受辦理，迄今尚無進展，所擬具之替代應變方案需依行政院非核小組會議決議，進一步討論與規劃具體內容，同時亦需處理選址或取得地方政府同意等問題，允宜審慎規劃、加強溝通並積極辦理，俾利低放射性廢棄物之最終處置。

五、行政院業核定「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」，允宜儘速完備基金會設置事宜，以及預為規劃運作初期資金來源，俾利專款專用於促進當地原住民福祉
行政院於108年10月18日核定「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」(以下簡稱損失補償要點)，由經濟部核能發電後端營運基金捐助25.5億元「回溯補償金」及每3年2.2億元「土地配套補償金」。經查：
(一)補償金包含「回溯補償金」及「土地配套補償金」
依前開損失補償要點第3點第1項規定，補償金範圍包括回溯補償金25.5億元(蘭嶼貯存場用地自63年至88年間回溯補償金)、蘭嶼貯存場土地續租配套補償金(每3年2.2億元)等2項。復按第2項規定，回溯補償金由核能發電後端營運基金管理會循預算程序陳報行政院核定後，捐助成立財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償基金會(以下簡稱損失補償基金會)負責管理，專款專用於促進蘭嶼雅美(達悟)族人福祉事宜。另土地續租配套補償金則由蘭嶼鄉公所、蘭嶼鄉民代表會循政府預算程序運用[7]，且土地續租配套補償金將發放至蘭嶼貯存場完成遷場為止。
[7] 參考經濟部108.11.22新聞稿「行政院108年10月18日核定『核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點』，經濟部將依規定儘速落實總統對雅美／達悟族人的承諾」。
(二)回溯補償金由損失補償基金會管理，且以動支孳息為原則，惟成立之初尚無孳息，允宜妥適規劃資金來源及運用方式
有關回溯補償金及土地配套補償金之預算編列情形，依核後端基金提供資料，目前尚未編列回溯補償金(25.5億元)，惟正辦理回溯補償金捐助專案報行政院作業，至於土地配套補償金部分，109年度已編列2.2億元(詳表1)。
依損失補償要點第3點，回溯補償金由核能發電後端營運基金管理會循預算程序陳報行政院核定後，捐助成立損失補償基金會。目前經濟部辦理情形如下：
1.經濟部於109年3月及4月召開該基金會相關籌備會議，完成損失補償基金會組織章程修訂。
2.經濟部正準備申請設置損失補償基金會相關書件[8]、請損失補償基金會董事/監察人填報相關文件，俾利後續辦理董事/監察人聘任事宜。此外，台電公司部落服務員已向蘭嶼代表董事徵詢2年工作計畫項目，惟尚未提出較確定之書面資料。
[8] 相關書件包括登記許可申請函、捐助章程、財產清冊及其證明文件、捐助人證明書、董事會會議紀錄、董事(監察人)名冊、董事(監察人)簽名或印鑑清冊、董事(監察人)身分證件影本、遴聘董事(監察人)函、願任董事(監察人)同意書、財團法人印信、捐助人同意移轉財產承諾書及工作計畫。
回溯補償金係由損失補償基金會管理，依損失補償要點第5點規定，回溯補償金以動用孳息為原則。然考量基金會成立第1年，尚無孳息可供運用，為避免爭議，對於該基金會初期運作所需財源，應預為規劃並訂定相關規定。此外，損失補償基金會對回溯補償金資金運用方式及回溯補償金所產生孳息多寡，將影響該基金會運作及各項工作所需財源，基此，核後端基金允宜積極辦理並完備該基金會成立之相關事宜，俾利該基金會日後辦理以專款促進蘭嶼雅美(達悟)族人福祉事宜。
表1 核廢料蘭嶼貯存場之補償金編列情形表 單位：新臺幣萬元
業務計畫及用途別科目		108年度	109年度	110年度	合計
低放射性廢棄物處理及貯存計畫—捐助-補助與獎助	回溯補償金	0	0	0	0
	土地配套補償金	0	22,000	0	22,000

資料來源：核後端基金提供。
綜上，核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點業經行政院核定，經濟部允宜加速辦理設置「財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償基金會」相關事宜，力求完備，俾利日後捐助補償金後，該基金會順利推動促進當地原住民福祉事項。

六、業務宣導費編列4,463萬8千元，雖較109年度減列，惟審酌107及108年度決算均未及2,800萬元，宜秉撙節原則覈實編列
核後端基金110年度預算案編列「印刷裝訂與廣告費」4,766萬9千元，其中業務宣導費編列4,463萬8千元。經查：
(一)業務宣導費應力求節約，避免浮濫
依據110年度總預算附屬單位預算編製作業手冊之附屬單位預算共同項目編列作業規範，有關特別收入基金對於廣告費及業務宣導費之規定：「(二)各基金應力求節約，避免浮濫，非有具體理由，以不超過109年度預算數為原則。其中政策宣導經費，並於預算內妥適說明編列金額及內容。」109年度亦有類似之規定。
查110年度核後端基金之業務宣導費編列4,463萬8千元，雖低於109年度預算數4,786萬3千元，然109年度截至8月底實際執行數僅1,202萬2千元，預算執行恐未如預期，惟110年度預算案數仍較108年度決算數2,787萬6千元增加1,676萬2千元。至於110年度宣導費預計辦理項目(詳表1)，主要係低放射性廢棄物最終處置計畫之業務宣導。
表1 核後端基金110年度業務宣導費估列表 單位：新臺幣千元
宣導活動 / 名稱	預算編列 / 所屬計畫	活動地點	主要訴求對象	宣導方式	預估金額
全國性業務宣導	低放射性廢棄物最終處置場選址公投溝通工作	全國相關地區	全國民代、團體及民眾	電視媒體及各地方溝通說明會等	2,972
臺東地區業務宣導		臺東地區	民代、機關團體及民眾		7,945
金門地區業務宣導		金門地區			3,945
核一廠除役業務宣導	核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	核一廠周邊地區	周邊行政機關、學校警政農漁會及民眾等	贊助或辦理宣導活動、說明會及文宣	1,264
國內核能電廠、減容中心等核廢棄物貯存與處置設施參訪活動及蘭嶼鄉民全身計測活動	宣導工作按比例分攤至5大計畫(表註2)	核能一、二、三廠、北部及南部展覽館、蘭嶼貯存場、減容中心	核能設施周邊民眾或其他民眾經申請同意者	參訪核能設施	2,500 / (每梯次25萬元，共10梯次)
北部及南部相關鄉鎮溝通宣導活動		北-萬里、金山等；南-恆春、車城等；東-達仁、大武等	核能設施周邊機關、代表會、學校、警政農漁會及民眾	贊助或辦理各種宣導活動	5,000 / (每梯次5萬元，共100梯次)
拜會蘭嶼、核一至三廠及低放射性廢棄物最終處置場選址所在地與鄰近之縣政府、鄉公所等意見領袖及關鍵群體		蘭嶼、核一至三廠及低放射性廢棄物最終處置場選址地與鄰近縣政府、鄉公所等	意見領袖及關鍵群體	座談會或說明會	4,000 / (每次2萬元，共200次)
宣導文宣製作或加印		各類宣導活動、座談會、說明會等	民眾	宣導文宣	平面其他共2,400
宣導紀念品製作				送宣導品	2,412
廣告刊登費用		各核能設施週邊地區等	民眾	廣告刊登	平面、廣電電視5,900
核能簡訊購買		全國	行政機關、工會民代等	雜誌宣導核能知識	6,300
合計					44,638

說 明：5大計畫係指低放射性廢棄物處理及貯存計畫、低放射性廢棄物最終處置計畫、用過核子燃料貯存計畫、用過核子燃料最終處置計畫以及核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫。
資料來源：核後端基金提供。
(二)107年度及108年度業務宣導費決算數均未及2,800萬元，110年度預算編列4,463萬餘元，宜審酌近年執行情形，覈實編列
參據核後端基金近年業務宣導費預、決算執行結果，107年度及108年度決算數分別僅2,568萬3千元及2,787萬6千元(詳表2)。以108年度為例，業務宣導費預算執行率僅47.64%[9]，主要係因目前地方政府不同意配合委託辦理低放射性廢棄物選址公投選務工作，原訂為提升公投投票率之起跑階段、衝刺階段工作，目前皆處於暫停狀態，僅執行常態溝通工作，以致預算執行率欠佳。
[9] 108年度業務宣導費預算數5,851萬5千元、決算數2,787萬6千元，預算執行率47.64%。
有關核後端基金110年度所列業務宣導費較108年度決算數增加，依該基金說明，主要預計110年度舉辦低放射性廢棄物最終處置場選址之地方性公投，以及核一廠進入除役階段，依核一廠除役環評要求而加強對於除役安全之地方溝通宣導，爰增加相關業務宣導費。惟除上述因素外，茲因部分計畫執行困難度頗高，且審酌107年度及108年度決算數均未及2,800萬元，109年度截至8月底實際執行數僅1,202萬2千元，預算執行恐未如預期，建議予以減列，俾符實需。
綜上，核後端基金110年度業務宣導費編列4,463萬8千元，較107年度及108年度決算數未及2,800萬元，109年度至8月底執行數1,200萬餘元，高出甚多，允宜審酌近年度執行實績建議酌減。
表2 核後端基金107年度至110年度業務宣導費預、決算情形表
單位：新臺幣千元
計畫別	107年度	108年度	109年度	110年度
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	1,958	2,024	3,250	3,250
低放射性廢棄物最終處置計畫	14,587	15,517	26,409	21,058
用過核子燃料貯存計畫	3,916	4,048	6,500	8,000
用過核子燃料最終處置計畫	3,916	4,048	6,500	8,000
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	1,306	2,239	5,204	4,330
合計	25,683	27,876	47,863	44,638

說 明：108年度以前為決算審定數，109年度為預算數、110年度為預算案數。
資料來源：核後端基金提供。
（分機：1925 賴欣憶）