行政院農業委員會所屬110年度單位預算評估報告
行政院農業委員會(以下簡稱農委會)所屬110年度因配合109年8月7日行政院核准設立農田水利署，單位預算由22個增列至23個，編列歲入總計10億5,107萬元(詳表1)，較109年度預算減少7,145萬7千元（減幅6.37%）；歲出總計363億4,471萬5千元，較109年度預算數增加10億3,160萬4千元（增幅2.92%）。謹就農委會所屬110年度預算案評估如下：
表1 110年度農委會所屬單位預算編列情形 單位：新臺幣千元
機關名稱	歲入總額	歲出總額	機關名稱	歲入總額	歲出總額
林務局	329,853	7,267,475	苗栗區農業改良場	1,342	216,563
水土保持局	32,505	5,301,496	臺中區農業改良場	5,156	271,540
農業試驗所	14,027	1,219,199	臺南區農業改良場	4,022	265,228
林業試驗所	10,522	776,296	高雄區農業改良場	2,833	241,637
水產試驗所	19,639	1,170,619	花蓮區農業改良場	714	320,376
畜產試驗所	6,746	697,756	臺東區農業改良場	1,153	157,985
家畜衛生試驗所	52,536	465,055	漁業署及所屬	104,079	5,427,783
農業藥物毒物試驗所	56,755	339,668	動植物防疫檢疫局及所屬	372,982	2,440,487
特有生物研究保育中心	2,022	253,657	農業金融局	616	153,555
茶葉改良場	9,204	228,932	農糧署及所屬	20,480	1,870,568
種苗改良繁殖場	1,520	279,807	農田水利署	-	6,711,764
桃園區農業改良場	2,364	267,269	合計	1,051,070	36,344,715

資料來源：中央政府110年度總預算案。
三、允宜妥為規劃評估工程辦理期程及預期達成目標值，俾使農水路改善相關計畫如期如質完竣，並能有效衡量機關執行績效
鑑於水保局及農田水利署(原農委會農田水利處)執行之農地重劃區緊急農水路改善計畫及重劃區外緊急農路設施改善計畫於109年度屆期，為賡續協助改善農水路，水保局及農田水利署自110年度起辦理「平地農路改善(含農地重劃區)計畫」及「山坡地農路改善計畫」，前者由水保局及農田水利署辦理，後者則由水保局負責。經查：
(一)平地農路改善時需考量農作時程，允宜審慎規劃工程期程，並積極監督施工進度及品質，以利計畫如期如質完成
依據平地農路改善(含農地重劃區)計畫核定本，其內容主要如下：
1.執行期間為110年度至113年度。
2.計畫總經費為60億元，其中水保局8億元、農田水利署44億元及地方政府配合款8億元。
3.110年度水保局及農田水利署分別編列1億8,000萬元(業務費500萬元與設備及投資1億7,500萬元)及8億6,100萬元(業務費1,500萬元與設備及投資8億4,600萬元，其中1億5,600萬元為撥充農田水利事業作業基金)。
4.工作項目包含重劃區內農路及灌排水路改善(農田水利署、農田水利事業作業基金及地方政府)與重劃區外農路改善(水保局)。
5.績效指標目標值為每年度改善農地重劃區內農路與林農路之給、排水路290公里，農地重劃區外平地農路(含排水設施)45公里，合計每年度改善335公里。
檢視農田水利署103年度至109年度執行平地農路改善(含農地重劃區)計畫情形(詳表1)，其中年度應付數及保留數占預算數比率較高，至108年度始有明顯改善(由103年度73.77%降至36.57%)，據該署說明，為減少農民農作損失，工程施工高峰期為作物收成後斷水期(11月底至1月底)，又工程案件多於年中以後核定，且工程會勘及行政作業亦需時，致影響年度預算執行進度，又查該計畫104年度至109年8月施工品質督導結果，乙等件數略高，允宜配合農作期程審慎規劃安排工程進度，並積極監督管理施工品質，以期各項工程如期如質完成。
表1 農田水利署103年度至109年度辦理平地農路改善(含農地重劃區)計畫概況 　　　　　　 單位：新臺幣千元；%；件
年度	預算數	決算數	執行率	保留率	查核(品質督導)情形
					總件數	甲等	乙等
103	912,751	719,915	78.87	73.77	-	-	-
104	900,000	792,126	88.01	69.68	21	10	11
105	888,050	665,536	92.95	69.80	36	30	5
106	875,783	788,922	90.08	60.24	20	16	4
107	877,100	830,775	94.72	54.44	28	23	5
108	840,565	803,793	95.63	36.57	19	16	3
109	956,710	409,680	42.82	-	16	11	5

說　　明：1.109年度數據截至109年8月底。
2.保留率為(應付數+保留數)/預算數。
3.據農田水利署說明，103年度執行率偏低主要係因計畫於103年5月22日始核定；另105年度預算數含移緩濟急數1億7,205萬元。
資料來源：農田水利署提供。
(二)山坡地農路改善計畫績效指標目標值設定略保守，允宜審慎評估調增，俾達到實質衡量機關執行狀況
按山坡地農路改善計畫核定本，其內容主要如下：
1.執行期間為110年度至113年度。
2.計畫總經費為54億元(水保局)，110年度編列11億5,920萬元(業務費2,000萬元與設備及投資11億3,920萬元)。
3.工作項目包括防災農路路網調查規劃及農路設施改善(經費工作比重分別為0.67%及99.33%)。
4.績效指標目標值為4年坡地農路改善長度共1,200公里及防災農路區域路網完成100區。
茲因水保局辦理之重劃區外緊急農路設施改善計畫係針對農地重劃區外營農環境之損壞農路進行改善，考量山坡地及農路改善之業務分工，農委會將該計畫屬平地農路改善部分納入平地農路改善(含農地重劃區)計畫辦理，其餘則列入山坡地農路改善計畫執行。
參據水保局前開計畫執行成果(詳表2)，106年度至109年8月底執行數合計為39億1,453萬4千元(預算數為46億5,720萬6千元)，106年度至108年度共維護861公里，較目標值為750公里增加14.8%，復依山坡地農路改善計畫估列[1]，農路改善經費平均每1億元得以修護22公里，惟以該局106年度至108年度實際辦理狀況，平均每1億元約可改善27.18公里[2](861公里/31.68億元)，若以此基礎計算，山坡地農路改善計畫總經費53.64億元(54億元*農路設施改善經費占比99.33%)得以改善至少1,450公里[3]山坡地農路，顯示水保局估列計畫績效指標目標值略為保守，恐未能達到衡量機關執行實質效益，允宜審慎評估調增。
[1] 資料來源，山坡地農路改善計畫核定本第7頁貳二(三)確保防災及維生農路暢通之必要性。
[2] 依據重劃區外緊急農路設施改善計畫核定本，計畫經費全數用於農路改善工作。
[3] 為合理計算1年度至多可執行之情形，以106年度至108年度3年資料計算，山坡地農路改善經費需求為53.64億元，乘上水保局106年度至108年度實際辦理情形(27.18公里/億元)，計1,457.94公里。
表2 水保局106年度至109年度辦理重劃區外緊急農路設施改善計畫執行成果 單位：新臺幣千元；公里
年度	調整後預算數	決算數	維護農路公里數
			目標值	實際值
106	739,432	739,405	170	204
107	1,137,777	1,137,777	240	246
108	1,291,997	1,290,876	340	411
109	1,488,000	746,576	385	385
合計	4,657,206	3,914,634	1,135	1,264

說 明：109年度決算數統計至109年8月底。
資料來源：重劃區外緊急農路設施改善計畫第3期(106年度至109年度)修正核定本及水保局提供。
綜上，為便利農民耕作需要及維護農地投資建設成果，水保局及農田水利署辦理平地農路改善(含農地重劃區)計畫及山坡地農路改善計畫，因各項工程仍應配合農作時程，允宜預先妥善規劃施工期程，並加強控管工進及其品質；另計畫績效指標目標值設定略偏保守，允宜審慎評估調增。