內政部所屬（警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署、空中勤務總隊及財團法人台灣建築中心）110年度預算評估報告目錄
頁次
內政部所屬（警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署、空中勤務總隊及財團法人台灣建築中心）110年度預算評估報告
一八、辦理臺北松山駐地直升機棚廠興建工程計畫，允宜儘速完成代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等工程，妥為規劃時程，俾利黑鷹直升機如期進駐
空勤總隊辦理「臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中期計畫」，係為解決黑鷹直升機進駐臺北松山駐地現有棚廠及備勤空間不足等問題，以提升北部地區空中救災能量。該計畫總經費27億6,702萬1千元，期程自109年度至115年度，分7年辦理，109年度計畫所需先期設計規劃作業經費30萬元，110年度預算案於「空中勤務業務-勤務棚廠廳舍興建整修工程」分支計畫下編列2億元，未來所需經費25億6,672萬1千元(詳表1)。經查：
(一)先期作業規劃辦理概況
空勤總隊辦理「臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中期計畫」，奉行政院109年8月3日核定後，空勤總隊與代辦機關辦理技術服務廠商遴選發包作業，110年度將辦理建築師基本設計、細部設計、地質鑽探作業，主要建材、器材設備討論與選用、招標文件撰擬等前置作業、公告招標、執行建築相關許可申辦作業、特種建築物都市計畫審議作業及辦理工程發包前置作業，預計115年度進駐使用。
(二)臺北松山駐地直升機棚廠興建工程中程計畫預算勻支情形
臺北松山駐地直升機棚廠興建工程中程計畫總經費27億6,702萬1千元，109年度所需經費30萬元，經行政院核定由年度預算相關經費項下支應，爰該項經費截至109年8月底係由空勤總隊「空中勤務業務」之分支計畫「勤務棚廠廳舍興建整修工程-臺東駐地直升機棚廠興建工程」項下勻支30萬元。
(三)允宜儘速完成代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等工程，俾利黑鷹直升機如期進駐
因黑鷹直升機機體較空勤總隊現有單主旋翼直升機大，黑鷹直升機進駐之駐地分別為臺北、臺中、高雄、花蓮及臺東等，109年度始辦理工程興建事宜，目前尚在初步設計規劃階段，預計於115年度進駐使用，惟考量空勤總隊預計於109年度接收6架黑鷹直升機，允宜妥善安置黑鷹直升機，並儘速完成臺北松山駐地直升機棚廠興建工程，以能順利進駐。
綜上，空勤總隊辦理臺北松山駐地直升機棚廠興建工程中程計畫，為辦理109年度所需先期設計規劃作業，以勻支方式辦理，110年度續編列2億元，預計於115年度進駐使用，惟考量空勤總隊預計於109年度接收6架黑鷹直升機，允宜儘速完成代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等工程，妥為規劃時程，俾利黑鷹直升機如期進駐。
表1 空勤總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程中程計畫預算分年度分配表 單位：新台幣千元
年度	預算數
109	300
110	200,000
111	250,000
112	1,000,000
113	1,000,000
114	200,000
115	116,721
合計	2,767,021

資料來源：內政部空中勤務總隊提供，本報告彙整。