中華郵政股份有限公司110年度營業預算評估報告目錄
頁次

中華郵政股份有限公司110年度營業預算評估報告
中華郵政股份有限公司（以下簡稱中華郵政公司）110年度預算案編列營業收入2,718億6,106萬7千元，營業成本2,328億1,553萬6千元，營業毛利390億4,553萬1千元，營業費用278億2,617萬3千元，營業外收入1億6,434萬7千元，營業外費用1億395萬3千元，所得稅費用22億5,595萬元，本期淨利90億2,380萬2千元，較109年度預算淨利89億3,678萬2千元，增加8,702萬元。茲就中華郵政公司110年度預算案相關問題評析如下：
一０、建購郵政局所計畫(110-113年)辦理案件頗多，允宜加強事前規劃審議程序及後續績效控管機制，以達綜效
中華郵政公司110年度於固定資產建設改良擴充計畫下編列新興計畫「購建郵政局所計畫(110-113年)」9億5,009萬8千元，預計以自有資金辦理購置房地1處(9,006萬7千元)及興建局屋 12處(8億6,003萬1千元)。經查：
(一)購建郵政局所計畫經修正後，計畫總經費達90億餘元，預計建購局屋40處
購建郵政局所計畫為中華郵政公司多年來之主要建設計畫之一，前期計畫期程為106至109年度，計畫總經費88億5,916萬9千元，規劃購置房地17處、興建局屋23處，共計40處，以提升營業場所服務品質，提供顧客寬敞舒適用郵空間。
(二)允宜加強事前規劃審議程序及後續績效控管機制，以提升資金運用效益
前期計畫106-109年度累計預算數88億5,916萬9千元，截至109年度7月底止累計執行數74億8,231萬6千元(詳表1)。110年度預計辦理購置房地及興建局屋共13處(詳表2)，其中「板橋臺北大學郵局局屋興建(109~113)」原為94年度提報興建並暫予保留之「三峽臺北大學郵局案」，嗣於99年間再次研提可行性報告，並於103至106年度執行，惟因未列管追蹤郵局局屋興建計畫後續辦理情形，亦未督促所屬積極檢討已完成購置之郵局用地投資計畫效益，經審計部查核後認為有效能過低情事，於107年度依審計法第69條規定[1]報告監察院。本案基地於89年5月以5,117萬元購入，107年1月再以2億150萬元購置鄰地，檢討後預計興建地下2層、地上6層建築物，108年12月經新北市政府都市設計審議同意核准，109年6月取得建造執造，110年度預計辦理工程發包、開工並進行基礎工程。為避免類似情事再發生，允宜加強事前規劃審議程序及後續績效控管機制，以提高綜效。
[1] 審計法第69條：「審計機關考核各機關之績效，如認為有未盡職責或效能過低者，除通知其上級機關長官外，並應報告監察院；…。」
綜上，中華郵政公司辦理購建郵政局所計畫(110-113年)，110年度編列9億5,009萬8千元規劃購置房地及興建局屋，其中板橋臺北大學郵局局屋興建計畫因以前年度未能積極辦理，發生效能過低情形，影響資金有效運用，鑑於中華郵政公司歷年辦理不少房地購建案，允宜加強事前規劃審議程序及後續績效控管機制，以提升資金使用效益。
表1　購建郵政局所計畫(106-109年度)執行情形表
單位：新台幣千元
年 度		購置房地	興建局屋	合 計
106	預算數	3,174,876	187,466	3,362,342
	決算數(註1)	3,599,609	29,583	3,629,192
107	預算數	3,168,051	564,735	3,732,786
	決算數	2,944,113	190,527	3,134,640
108	預算數	0	658,937	658,937
	決算數	387,099	148,060	535,159
109年1-7月	預算數(註2)	521,665	583,439	1,105,104
	執行數	1,120	182,205	183,325
106-109年度累計預算數		6,864,592	1,994,577	8,859,169
106-109.7月累計執行數		6,931,941	550,375	7,482,316

說　　明：1.依據行政院106年11月29日院授主基綜字第1060201096號函先行動支107年度預算2億6,685萬元。
　　　　　2.前期計畫109年度預算經立法院刪減2億元，爰106-109年度累計預算數88億5,916萬9千元不同於總經費90億5,916萬9千元。
資料來源：中華郵政公司提供。

表2　中華郵政公司110年度預計辦理購置及興建局屋明細表
       單位：新臺幣千元
項次	明細計畫(期程)	預算金額
1	桃園慈文郵局局屋購置(110)	90,067
2	臺北信維大樓興建(102~113)	100,000
3	豐原站前大樓局屋興建(102~111)	203,035
4	彰化光復路郵局局屋興建(105~110)	103,656
5	臺南安平郵局局屋興建(107-110)	2,450
6	臺南麻豆郵局局屋興建(108-111)	157,460
7	宜蘭頭城郵局局屋興建(108-112)	105,300
8	三重林口中正路郵局局屋改建(108-112)	43,950
9	桃園中壢郵局局屋改建(108-112)	128,300
10	臺北木柵郵局局屋興建(109-115)	200
11	板橋臺北大學郵局局屋興建(109-113)	6,000
12	基隆郵局局屋興建(109-114)	3,380
13	臺北金門山外郵局局屋興建(110-115)	6,300
	合計	950,098

資料來源：中華郵政公司提供。