中華郵政股份有限公司110年度營業預算評估報告目錄
頁次

中華郵政股份有限公司110年度營業預算評估報告
中華郵政股份有限公司（以下簡稱中華郵政公司）110年度預算案編列營業收入2,718億6,106萬7千元，營業成本2,328億1,553萬6千元，營業毛利390億4,553萬1千元，營業費用278億2,617萬3千元，營業外收入1億6,434萬7千元，營業外費用1億395萬3千元，所得稅費用22億5,595萬元，本期淨利90億2,380萬2千元，較109年度預算淨利89億3,678萬2千元，增加8,702萬元。茲就中華郵政公司110年度預算案相關問題評析如下：
一一、電動機車允宜考量實際情況、使用需求、成本效益、維修及充電便利性等因素，調整採購(租用)車種
中華郵政公司110年度預算案「固定資產建設改良擴充計畫-一般建築及設備計畫」編列汰購電動機車1億2,000萬元，預計購置1,000輛。查為響應政府節能減碳政策，中華郵政公司擬將汽油機車汰換為電動機車，惟因部分地區及情況使用受限等因素，致該等採購效益未如預期。經查：
(一)中華郵政公司因應溫室氣體管制，自106年開始導入電動機車
中華郵政公司電動機車導入計畫，係因應溫室氣體管制，爰自106年開始導入電動機車，逐步量化碳足跡及減少碳排放，以達低噪音、零排放之綠能源物流。預計分年汰換期程表如下：
表1　電動機車導入計畫預計分年汰換期程表
單位：輛；新臺幣億元
年度	106	107	108	109	110	111	112	合計
數量	627	600	1,200	1,500	2,000	2,200	819	8,946
預算	0.5	0.48	0.97	1.2	1.58	1.76	0.74	7.23

說　　明：本表資料係引用「中華郵政公司電動機車導入計畫」，與實際預算編列數存有差異。
(二)中華郵政公司遞送業務恐無法全數以電動機車方式辦理
該計畫總經費7億2,300萬元，計畫期間106至112年度，原預計8,946輛全數以購置方式辦理，據該公司表示，考量電動機車產業技術未臻成熟，為確保採用車輛性能耐久可用，以租賃方式辦理可減少車輛不堪使用之風險，且享有廠商負有免費維修保養、提供備車及道路救援等權利，爰部分車輛採用租賃方式辦理。實際執行結果，自106至108年度累計採購1,042輛，購置實際金額合計1億2,093萬5千元；另以租賃方式辦理者，106年度租賃10輛，107年度開始長期租賃1,000輛(租期5年)，106至108年度實際租金費用分別為10萬元、2,182萬7千元及2,959萬元(詳表2)。查電動機車導入計畫原規劃於112年度前將公務用機車共8,946輛全數汰換完竣，惟詢據該公司表示，該公司遞送業務恐無法全數以電動機車方式辦理[1]，主要原因包括：
[1] 據中華郵政表示，電動機車尚無法適用於所有地區及投遞區段，因此，至112年度汰換全部汽油機車為電動機車之計畫，改為逐年調查各使用單位適用電動機車需求數量，逐步汰換汽油機車之方式。

表2　電動機車預計及實際導入情形表 單位：新台幣千元
輛數及金額	總目標 / 數量	106年度		107年度		108年度		109年度		110年度預算數
		預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	7月底止實際數
輛數:
採購	8,946	0	635	100	6	800	401	1,200	399	1,000
租賃	0	0	10	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0
金額:
採購	723,000	0	65,879	9,800	921	80,000	54,135	120,000	53,865	120,000
租賃	0	0	100	0	21,827	0	29,590	0	14,794	0

說　　明：自106年起導入電動車計畫且實際購置635輛，惟未及編列預算，爰決算數大於預算數。
資料來源：中華郵政公司提供。

1.基於載送郵件需求，郵局用機車載重已近貨車等級，一般電動機車型式無法完全滿足郵局載送需求。
2.電動機車之維修便利性與燃油機車無法比擬，廠商於偏鄉地區無維修據點，即便如林口等都會地區亦無維修站，致無法配發使用電動機車。
3.因應實際地形及里程數限制，偏遠山區及投遞里程較長地區無法以電動機車寄送郵件。
4.電動機車總成本未必便宜，以汽油機車每部7萬元、加計5年燃料及維修費用5.7萬元，合計12.7萬元為基準，配備3.125kWH電池之電動機車每部購置成本13.5萬元(尚不含電費及維修費)於單純經濟方面考量並非最佳選擇；即便係為節能減碳目的，電動機車使用之電力亦無法保證百分之百使用綠色能源，故是否宜全數使用電動機車，仍須斟酌。
綜上，電動機車導入計畫係因應節能減碳政策而辦理，允宜考量實際情況、使用需求、成本效益、維修及充電便利性等因素，調整採購(租用)車種，並適時汰換老舊車輛，俾兼顧節能減碳及郵遞作業需求。