交通作業基金之國道公路建設管理基金110年度預算評估報告
交通作業基金-國道公路建設管理基金分預算(以下簡稱國道基金)110年度預算案編列業務收入318億9,628萬6千元，業務成本與費用136億6,447萬4千元，業務外收入6億7,446萬5千元，業務外費用32億573萬元，收支相抵後賸餘157億54萬7千元，較109年度預算賸餘增加11億2,878萬1千元(增幅7.75%)，主要係減少債務利息費用9億6,116萬1千元等所致。謹就國道基金110年度預算案評估如下：
三、截至109年8月底止，工程會列管之重大公共建設計畫辦理計畫修正比率逾5成，又其查核金額以上工程發生流(廢)標或變更設計之案件與次數頗多，允宜檢討研謀改善
國道基金110年度預算案於「固定資產建設改良擴充」編列153億9,767萬5千元，包括專案計畫128億3,777萬9千元與一般建築及設備計畫25億5,989萬6千元。經查：
(一)截至109年8月底止，工程會列管國道基金辦理之重大公共建設計畫，修正比率達55.56%
1.依據國道基金提供資料顯示(詳表1)，截至109年8月底止，由行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)列管該基金辦理之9項重大公共建設計畫中，有5項曾辦理計畫修正(計畫修正比率55.56%)，又其中1項辦理2次計畫修正。
2.前開辦理修正之計畫中，5項計畫均有調整經費，以「國道4號臺中環線豐原潭子段建設計畫」增加經費44.64億元為最高；另有4項計畫辦理展延期程，以「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」展延48個月為最長，允宜檢討強化計畫擬定與預算籌編之妥適性。
表1 截至109年8月底止，工程會列管國道基金辦理之重大公共建設計畫修正情形表 單位：新臺幣億元；月
計畫名稱	辦理修正計畫次數	第1次修正計畫		第2次修正計畫
		增加經費 / 金額	展延期程 / 月數	增加經費 / 金額	展延期程 / 月數
1.國道4號臺中環線豐原潭子段建設計畫	1	44.64	0	-	-
2.國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程	1	-7.26	48	-	-
3.國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程	1	2.88	13	-	-
4.國道3號增設高原交流道工程	2	0.64	0	0	11
5.國道1號桃園交流道動線改善工程	1	2.49	10	-	-

資料來源：國道基金109年9月30日提供資料。
(二)截至109年8月底止，工程會列管該基金之重大公共建設計畫項下查核金額以上工程，發生流(廢)標或變更設計案件之案件與次數頗高
1.截至109年8月底止，工程會列管國道基金辦理之重大公共建設計畫項下查核金額以上工程26件中，於發包過程中曾發生過流(廢)標者20件(占76.92%)、22次。
2.又前開查核金額以上工程中，有16件工程辦理變更設計共計68次，其中「國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程」及「國道4號臺中環線豐原潭子段建設計畫」變更設計次數均高達12次，詢據國道基金說明，主要係配合環保政策(如底渣再利用)、民眾與地方政府要求(如穿越車行箱涵變更)、工法改變、降低施工影響(如交通維持、提早降挖邊坡拆除隧道)、增設維護運輸道路、發現文化遺址等所致。前述變更設計因素雖多因配合現地狀況調整所需，惟尚非均屬不可預期者，且該基金查核以上金額工程中，平均每1變更設計工程案件之變更次數達4.25次，似屬偏高，允宜加強重大公共建設計畫之規劃、設計及執行相關作業之完整性及合理性。
表2 截至109年8月底止，工程會列管國道基金辦理之重大公共建設計畫項下查核金額以上工程流(廢)標及變更設計概況表
單位：件；次
計畫名稱	工程件數 / A	流(廢)標案件		變更設計案件
		件數 B	次數C	件數D	次數E
1.國道4號臺中環線豐原潭子段建設計畫	5	2	2	4	12
2.國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程	1	1	1	1	2
3.國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程	1	1	1	1	12
4.國道3號增設高原交流道工程	1	1	1	1	2
5.國道1號桃園交流道動線改善工程	1	1	1	0	0
6.國道3號銜接台66線增設系統交流道工程	1	1	1	0	0
7.高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	15	12	14	9	40
8.國道1號增設銜接台74線系統交流道工程	1	1	1	0	0
合計	26	20	22	16	68
合計之件數比率/平均次數		流(廢)標案件		變更設計案件
		件數比率B/A	平均次數 / C/B	件數比率D/A	平均次數 / E/D
		76.92%	1.10	61.54%	4.25

資料來源：同表1。
綜上，截至109年8月底止，工程會列管國道基金辦理之9項重大公共建設計畫中，有5項曾辦理計畫修正，其修正比率逾5成；又工程會列管之重大公共建設計畫項下查核金額以上工程，發生流(廢)標或變更設計之案件與次數頗多，允宜檢討強化重大公共建設計畫之規劃、設計及執行各階段作業之完整性及合理性。