行政院國家發展基金、離島建設基金及花東地區永續發展基金110年度預算評估報告
九、108年度固定資產建設改良擴充計畫之實際執行情形與預算有相當落差，允宜審慎編列預算並妥為規劃執行
國發基金110年度預算案「固定資產建設擴充改良擴充明細表」一般建築及設備計畫編列1,290萬7千元，較109年度預算數1,965萬元減少674萬3千元，約34.32%。經查：
(一)預算編列及執行相關規定
1.「110年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法」第7條有關固定資產建設改良擴充計畫之規定，各項購建固定資產應詳予規劃評估[1]。
[1] 110年度規定與108年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法第7條規定相同。
2.「附屬單位預算共同項目編列作業規範」關於作業基金固定資產建設改良擴充之規定[2]，各項計畫均應審慎規劃辦理期程，並配合政府政策、工程進度、實際執行能力及財務狀況，覈實編列年度預算；一般建築及設備計畫，應力求撙節，從嚴核列，非業務急需或賡續辦理之土地、房屋建築及設備購置，均暫緩編列。
[2] 詳參附屬單位預算共同項目編列作業規範壹、營業基金、乙、固定資產建設改良擴充第7點與貳、作業基金、乙、固定資產建設改良擴充（比照營業基金之規定及標準編列）之規定。
3.附屬單位預算執行要點第12點規定，中央政府各基金為配合擴大內需，維持經濟穩定成長，對已奉核定之固定資產建設改良擴充計畫，應儘量提前辦理，執行進度落後者，應予追蹤管制，加強推動；另第39點規定，各基金主管機關對預算之執行，應隨時注意督導考核，如有實際數與預算分配數間重大差異（超過百分之十者）情形，應督促提出改善措施，並追蹤考核。
 (二)108年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行率未及3成
國發基金108年度固定資產建設改良擴充計畫決算數403萬4千元，占可用預算數1,919萬9千元之21.01%(詳表1)，執行率偏低，依決算書說明主要係寶慶大樓茶水間及廁所洗手台環境改善工程於108年12月11日決標，12月底又辦理變更設計議價，預計109年2月完工，及寶慶大樓電氣暨自動防護設備汰換採購案於108年12月26日決標，預計109年1月底完工所致，該基金保留984萬6千元至以後年度繼續執行；寶慶大樓環境改善工程及設備汰換採購案於12月始完成決標，致影響預算執行，允宜參酌前開預算編製及執行相關規範，對於固定資產建設改良擴充計畫應審慎規劃辦理期程，並儘量提前辦理，如有落後宜追蹤管制，加強推動，基金主管機關行政院宜注意督導考核。另109年截至8月底止執行數1,234萬6千元，占累計預算分配數1,254萬6千元之98.41%，惟僅占可用預算數之41.86%，仍有待加強推動。
表1 固定資產建設改良擴充計畫近年預算執行情形表
 單位:新臺幣千元
年度	可用預算數	決算數	決算數占 / 可用預算數%
107	237,712	236,828	99.63
108	19,199	4,034	21.01
109	29,496	12,346	41.86
110	12,907	-	-

說 明：109年度決算數為截至8月底止執行數；109年度截至8月底累計預算分配數為1,254萬6千元。
資料來源：國發基金提供資料及決算書。
綜上，國發基金108年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行率偏低，允宜檢討並參酌預算編製與執行相關規定審慎規劃辦理期程，按實際執行能力覈實編列年度預算，且儘量提前辦理，若進度落後宜追蹤管制，加強推動，俾提升預算執行績效。