台灣自來水股份有限公司110年度營業預算評估報告目錄 頁次

台灣自來水股份有限公司110年度營業預算評估報告
台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)主要業務包含開發自來水水源、建設供水設施、促進自來水之普及、供應大臺北地區以外之公共及工業用水等，110年度編列營業收入312億1,818萬8千元、營業成本267億8,802萬2千元、營業費用37億4,225萬6千元，營業收支相抵後營業利益6億8,791萬元，減除營業外損失11億3,062萬2千元後，本期預計虧損4億4,271萬2千元，較109年度預算虧損2億6,782萬6千元，虧損增加1億7,488萬6千元。謹就該公司110年度預算案評估如下：
一一、降低漏水率計畫雖達年度目標值，惟部分地區漏水率及逾使用年限管線比率偏高，允宜研謀有效控管機制，以達成效
110年度賡續編列辦理「降低漏水率計畫(102至111年)」經費67億元，推動水壓管理、自來水管線汰換維護及建置分區計量管網等降低各地漏水率工作。經查：
(一)計畫辦理情形
1.鑑於各地之自來水管網設備逐漸老化，且道路長期受重車動態行駛輾壓與各項工程不斷挖修，致管線漏水嚴重，台水公司爰於102至111年度間推動辦理「降低漏水率計畫」，總投資金額645億元，包含500億元用以汰換舊漏管線6,000公里，145億元用以建置3,428個分區計量網[1]及辦理水壓管理經費。截至109年度累計已編列預算506億元，迄同年8月底累計實現數427.68億元(占比84.52%）。
[1] 建置分區計量管網：依各個供水區特性，將整個供水系統區分為數個大供水區域，再依此分割，以期達到最佳供水中區管網，形成封閉管網，設定各小區管網之取水點供水，配合監控設施，可迅速取得供水現況，管線破漏即時修復，縮小影響區域，減少水資源的流失。
2.108年度配合行政院「擴大投資方案」及「排除企業投資障礙-穩定供水策略」修正計畫，漏水率目標值由原計畫10年內降低5.3百分點(下降至14.25%），修正為降低6.1百分點（下降至13.45%），中長期目標為120年全國平均漏水率降至10%，並將用水成長較高之南部地區平均漏水率優先於111年降至10%（包含嘉義、台南及高雄地區，分屬台水公司第五、六及七區管理處之轄區）。
3.截至108年底全公司漏水率已降至14.49%(較101年底累計降幅5.06百分點)，已達計畫所訂分年目標值14.75%(較101年底累計降幅4.80百分點)[2]。
[2] 台水公司101年底之平均漏水率為19.55%。
(二)108年度部分地區漏水率及逾使用年限管線比率偏高，允宜研謀有效控管作業，以達成效
彙整台水公司提供近年度各區漏水率、已逾使用年限管線及修漏原因統計等如表1及表2，並說明如下：
1.比較各區之漏水率改善情形，迄108年度第一區(24.66%)、第四區(17.82%)、第八區(15.32%)、第九區(19.02%)及第十區(20.97%)等5個區管理處仍高於全公司平均值(14.49%)，仍待賡續檢討改善。
2.迄108年底台水公司自來水管線約6萬3,484公里，其中逾使用年限之管線3萬989公里，占管線總長度48.81%，並呈逐年升高之趨勢；另比較各區管線逾使用年限比率，第二區(56.05%)、第五區(50.41%)、第六區(56.54%)及第七區(62.08%)等4個區管理處逾半管線已逾使用年限；另就108年度修漏案件原因統計，以道路荷重振動所致破管比率最高(60.39%)，近年尚呈改善下降趨勢，但水管設施老化腐蝕(26.07%)及工程施工挖損(3.93%)均呈逐年增加趨勢。爰此，台水公司允宜加強各地逾使用年限管線使用情形之控管作業，對於漏水率較高之老舊管線，加速其汰換速度，俾以提高本計畫之執行成效。
3.審計部108年度總決算審核報告亦就本計畫執行提具「全區降漏成效已達年度目標值，惟部分地區漏水率較高，或小區管網建置完成後發生漏水復原者占比近2成，亟待檢討改善」之審核意見。詢據台水公司近年改善執行方式表示：(1)因早期管線快速鋪設，管線長度快速增加，致近年管線逾使用年限比例逐年增加，管線達到使用年限時並非需立即辦理報廢或汰換，仍應視實際使用情形及性能而定。(2)已於109年1月訂定「分區計量管網售水率提升推動策略」，並納入各區管理處績效考核項目，加強列管。
綜上，台水公司110年度賡續編列「降低漏水率計畫(102至111年)」67億元，截至108年底我國漏水率雖達年度目標值下降至14.49%，惟仍有5個區管理處漏水率高於全公司平均值，且108年底全公司逾使用年限管線比率逐年升高為48.81%，並有4個區管理處逾半管線逾使用年限，允宜審酌各地漏水率改善情形，因地制宜檢討加強控管，俾以有效降低我國漏水問題。
表1 近年度台水公司各區處管線逾使用年限及漏水率情形 單位：公里
年度		105	106	107	108
全公司	現有管線長度	60,539	61,458	62,369	63,484
	逾使用年限長度	27,281	28,824	30,323	30,989
	管線逾齡比率	45.06%	46.90%	48.62%	48.81%
	漏水率	16.16%	15.49%	15.03%	14.49%
第一區處	現有管線長度	2,066	2,084	2,104	2,133
	逾使用年限長度	710	744	787	825
	管線逾齡比率	34.36%	35.70%	37.41%	38.69%
	漏水率	27.41%	26.29%	25.65%	24.66%
第二區處	現有管線長度	5,907	5,989	6,089	6,191
	逾使用年限長度	2,923	3,229	3,380	3,470
	管線逾齡比率	49.48%	53.92%	55.52%	56.05%
	漏水率	16.17%	15.54%	14.91%	14.29%
第三區處	現有管線長度	5,179	5,298	5,383	5,523
	逾使用年限長度	1,709	1,966	2,099	2,256
	管線逾齡比率	33.01%	37.11%	38.99%	40.84%
	漏水率	12.92%	13.45%	13.24%	13.03%
第四區處	現有管線長度	8,693	8,939	9,073	9,198
	逾使用年限長度	3,631	3,968	4,079	4,065
	管線逾齡比率	41.76%	44.39%	44.96%	44.20%
	漏水率	20.52%	19.67%	18.65%	17.82%
第五區處	現有管線長度	7,764	7,847	7,963	8,134
	逾使用年限長度	3,714	3,805	3,944	4,100
	管線逾齡比率	47.84%	48.49%	49.53%	50.41%
	漏水率	14.67%	13.54%	13.14%	12.78%
第六區處	現有管線長度	7,740	7,776	7,838	7,865
	逾使用年限長度	3,784	3,949	4,398	4,447
	管線逾齡比率	48.89%	50.78%	56.11%	56.54%
	漏水率	10.51%	9.95%	9.45%	8.69%
第七區處	現有管線長度	10,566	10,663	10,797	10,988
	逾使用年限長度	6,110	6,386	6,641	6,821
	管線逾齡比率	57.83%	59.89%	61.51%	62.08%
	漏水率	12.28%	11.08%	10.87%	10.64%
第八區處	現有管線長度	2,434	2,480	2,600	2,626
	逾使用年限長度	908	951	1,135	1,133
	管線逾齡比率	37.32%	38.35%	43.68%	43.15%
	漏水率	17.17%	16.59%	16.15%	15.32%
第九區處	現有管線長度	1,800	1,885	1,892	1,955
	逾使用年限長度	550	552	555	566
	管線逾齡比率	30.53%	29.28%	29.31%	28.97%
	漏水率	20.94%	19.06%	19.40%	19.02%
第十區處	現有管線長度	1,612	1,626	1,684	1,695
	逾使用年限長度	394	365	359	341
	管線逾齡比率	24.44%	22.45%	21.31%	20.12%
	漏水率	24.67%	24.55%	23.30%	20.97%
第十一區處	現有管線長度	5,016	5,095	5,152	5,375
	逾使用年限長度	2,153	2,201	2,249	2,295
	管線逾齡比率	42.94%	43.20%	43.65%	42.69%
	漏水率	15.79%	15.24%	14.91%	14.35%
第十二區處	現有管線長度	1,762	1,777	1,794	1,801
	逾使用年限長度	694	708	696	670
	管線逾齡比率	39.39%	39.84%	38.81%	37.19%
	漏水率	10.46%	10.21%	9.90%	9.27%

說 明：漏水率=(供水量-售水量-有效無費水量)/供水量。
資料來源：台水公司提供資料。
表2 105至108年度台水公司修漏案件原因統計表 單位：%
年度	漏水率	修漏案件原因統計分析（占比）
		工程施工挖損	水錘	施工 / 不良	地盤 / 下陷	老化 / 腐蝕	材質 / 不良	荷重 / 振動	回填 / 不良	其他
105	16.16	2.98	1.54	0.86	1.33	20.54	1.56	66.33	0.07	4.79
106	15.49	2.52	1.55	0.89	1.55	21.46	1.60	65.24	0.03	5.16
107	15.03	3.77	1.33	0.71	1.36	22.49	1.92	63.63	0.03	4.76
108	14.49	3.93	1.36	0.75	1.02	26.07	1.70	60.39	0.02	4.76

說 明：「其他」包含內線漏水或表箱另件漏水等。
資料來源：台水公司提供資料。