水資源作業基金110年度預算評估報告
水利法第89條之1第1項規定：中央主管機關得設置水資源作業基金，辦理水庫、海堤、河川或排水設施之管理、疏濬、災害搶修搶險、人才培訓及回饋措施等；另於96年度依溫泉法第11條[1]規定設置溫泉事業發展基金(隸屬本基金並編製附屬單位預算之分預算)，辦理溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流等。水資源作業基金以經濟部為主管機關，水利署及所屬為主要辦理執行機關(以下簡稱水利署)，該基金110年度預算案之收支概況詳如表1，謹評估如下：
[1] 溫泉法第11條第1項及第3項規定：「為保育及永續利用溫泉，除依水利法或礦業法收取相關費用外，主管機關應向溫泉取供事業或個人徵收溫泉取用費；其徵收方式、範圍、費率及使用辦法，由中央主管機關定之。」「直轄市、縣(市)主管機關徵收之溫泉取用費，除提撥原住民族地區三分之一外，應再提撥十分之一予中央主管機關設置之溫泉事業發展基金，供溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流用途使用。」
表1 水資源作業基金110年度預算收支概況表 單位：新臺幣千元
項目	水資源作業基金 / (合併)	水資源作業基金 / (個別)	溫泉事業發展基金
業務收入	8,684,541	8,678,024	6,517
業務成本與費用	9,872,096	9,867,096	5,000
業務餘絀	-1,187,555	-1,189,072	1,517
業務外收入	234,755	234,735	20
業務外費用	247,700	247,700	-
業務外餘絀	-12,945	-12,965	20
本期餘絀	-1,200,500	-1,202,037	1,537

資料來源：水資源作業基金110年度預算案。
六、4項延續性固定資產建設改良擴充計畫預計110年度完工，允宜檢討強化計畫執行進度之控管，以利工程如期如質完成
110年度編列6項分年性固定資產之建設改良擴充計畫，所需經費合共10億8,416萬1千元，包含2項新興計畫(870萬元)及4項延續性計畫(10億7,546萬1千元)。經查：
(一)部分延續性計畫預算執行率偏低
110年度所編列6項分年性固定資產建設改良擴充計畫之預算編列及執行情形，彙整詳表1，並說明如下：
1.2項新興計畫：(1)「壩區污水下水道系統更新改善工程」(總經費2,000萬元，期程110至112年，110年度編列150萬元)推動辦理石門水庫壩區污水下水道系統更新改善工程，以確保園區環境衛生及水庫水源水質安全；(2)「曾文發電機組數位式調速機控制系統」(總經費1,800萬元，期程110至111年，110年度編列720萬元)曾文水庫發電機機組已使用多年，部分零件停產且無備援機制，更新相關機電系統，以提升機組功能。
2.4項延續性計畫：迄109年8月底除「石門水庫防阿姆坪防淤隧道工程」外，其餘3項工程之預算執行率均未達5成，詢據水利署表示：(1)「湖山水庫人文生態展示館」(49.82%)本工程由地方政府代辦，發包多次已於108年12月31日決標，因工區管線遷移及臨時用水申請耗時較久，致進度落後。(2)「牡丹水庫小水力發電新建工程」(11.56%)歷經多次流標，已於108年12月決標，109年1月開工，因受COVID-19疫情影響，主要徑水輪發電機設備國外供應商提出解約通知，配合更換供應商等致影響進度；(3)「牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施工程」(20.79%)因工程所在地道路施工，相關機具無法進入工區，致影響進度。
表1 水資源作業基金分年性固定資產建設改良擴充計畫預算編列及執行情形概況表 單位：新臺幣千元
項目(期程)	投資總額	迄109年底 / 累計編列數	迄109年8月底預算執行		110年度 / 預算案數
			累計執行數	預算執行率
1.石門水庫防阿姆坪防淤隧道工程(107-110)	1,350,000	400,000	387,811	96.95%	950,000
2.湖山水庫人文生態展示館 (106-110)	125,000	74,106	36,918	49.82%	50,894
3.牡丹水庫小水力發電新建工程 (105-110)	104,357	47,880	5,536	11.56%	56,477
4.牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施工程 (106-110)	86,730	68,640	14,268	20.79%	18,090
5.壩區污水下水道系統更新改善工程(110-112)	20,000	-	-	-	1,500
6.曾文發電機組數位式調速機控制系統(110-111)	18,000	-	-	-	7,200
合 計	1,704,087	590,626	444,533	75.26%	1,084,161

說 明：累計執行數為迄109年8月底之累計實現數、應付數及賸餘數。
資料來源：水利署提供資料。
(二)允宜檢討強化計畫執行進度之控管，以利工程如期如質完成
110年度所編4項延續性固定資產建設改良擴充計畫，均屬最後1年度經費並預計於110年度完成工程，鑑於「湖山水庫人文生態展示館」、「牡丹水庫小水力發電新建工程」及「牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施工程」等3項計畫迄109年8月底之預算執行尚未達5成，允宜檢討強化各項固定資產建設改良擴充計畫執行進度之控管，俾利各項工程建設之推動執行。
綜上，水資源作業基金110年度編列6項分年性固定資產之建設改良擴充計畫，所需經費合共10億8,416萬1千元，其中4項延續性計畫均預計110年度完成並編列最後1年度預算，允宜檢討強化計畫執行進度之控管，俾利工程如期如質完成。