臺灣港務股份有限公司108年度營業決算評估報告
一、港務公司部分重大興建計畫進度較預期略為落後，允宜檢討強化港埠工程之規劃及執行
臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)108年度固定資產建設改良擴充計畫之專案計畫合併預算數57億945萬8千元，加計以前年度保留數3億8,360萬5千元，可用預算數為60億9,306萬3千元；決算數35億2,976萬9千元，預算執行率為57.93%。經查：
(一)部分計畫進度較預期略為落後
參據審計部108年度中央政府總決算審核報告之調查[1]，港務公司108年度重大興建計畫實際進度較預計進度落後者計有4項計畫(詳表1)，說明如下：
[1] 審計部108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-營業部分)：丙、附錄-「壹、國營事業重大興建計畫完成程度之調查」。
1.「高雄港客運專區建設計畫」：計畫經費45億1,700萬元，實際進度89.84%，較預計進度落後0.16個百分點，係清理用地污染及排除地下障礙物進度未如預期。
2.「基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫」：計畫經費8億1,409萬餘元，實際進度94.5%，較預計進度落後5.5個百分點，係依法辦理文化資產送審作業進度未如預期。
3.「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分」：計畫經費88億9,958萬餘元，實際進度99.97%，較預計進度落後0.03個百分點，係區內聯絡道路等工程尚在驗收中。
4.「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分」：計畫經費21億1,252萬餘元，實際進度94.19%，較預計進度落後0.15個百分點，係工程尚須配合辦理漁筏搬遷移籍相關事宜，影響工程進度。
表1 港務公司108年度進度較預期落後之重大興建計畫實施進度表
        單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫 / 期程 / (年月)	計畫經費	累計可支用預算數	累計 / 支用數	計畫累計進度
					預定	實際	增減 / 百分點
高雄港客運專區建設計畫	99.01-110.12	4,517,000	4,517,000	3,166,399	90.00	89.84	-0.16
基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫	99.01-110.12	814,094	814,094	814,094	100.00	94.50	-5.50
高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分	101.01-108.12	8,899,582	8,899,582	6,133,818	100.00	99.97	-0.03
高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分	102.01-110.12	2,112,522	2,112,522	1,768,373	94.34	94.19	-0.15

資料來源：審計部108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-營業部分)丙-22及丙-23頁。
(二)實際進度較預計進度落後之計畫，多曾展延期程且均經數次修正，港埠工程之規劃及執行，允宜檢討強化
前揭審計部調查港務公司108年度實際進度較預計進度落後之4項計畫中，截至109年8月底[2]，「高雄港客運專區建設計畫」業經5次修正、「基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分」及「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分」均經4次修正，且除「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分」外，其餘計畫期程均曾展延(詳表2)，爰港務公司對於港埠工程之規劃及執行，允宜檢討強化。
[2] 審計部審核報告所列港務公司108年度實際進度較預計進度落後之4項計畫，係以109年8月計畫修正後之期程列示。

表2 港務公司108年度進度較預期落後之重大興建計畫修正情形
計畫名稱	計畫 / 修正次數	原核定 / 完工年月	修正後 / 完工年月
高雄港客運專區建設計畫(*)	5	102.12	110.12
基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫(*)	4	106.03	110.12
高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分	4	108.12	108.12
高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分	4	107.12	110.12

說 明：配合表1審計部審核報告之計畫期程以109年8月計畫修正後之期程列示，本表修正次數及期程統計至109年8月。計畫名稱後標註*係109年8月再次修正之計畫。
資料來源：港務公司。
綜上，參據審計部108年度中央政府總決算審核報告之調查，港務公司108年度計有4項重大興建計畫實際進度較預計進度略為落後，前揭計畫多曾展延期程且均經數次修正，港務公司對於港埠工程之規劃及執行，允宜檢討強化。