臺灣港務股份有限公司108年度營業決算評估報告目錄
 頁次
臺灣港務股份有限公司108年度營業決算評估報告
一、港務公司部分重大興建計畫進度較預期略為落後，允宜檢討強化港埠工程之規劃及執行
臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)108年度固定資產建設改良擴充計畫之專案計畫合併預算數57億945萬8千元，加計以前年度保留數3億8,360萬5千元，可用預算數為60億9,306萬3千元；決算數35億2,976萬9千元，預算執行率為57.93%。經查：
(一)部分計畫進度較預期略為落後
參據審計部108年度中央政府總決算審核報告之調查[1]，港務公司108年度重大興建計畫實際進度較預計進度落後者計有4項計畫(詳表1)，說明如下：
[1] 審計部108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-營業部分)：丙、附錄-「壹、國營事業重大興建計畫完成程度之調查」。
1.「高雄港客運專區建設計畫」：計畫經費45億1,700萬元，實際進度89.84%，較預計進度落後0.16個百分點，係清理用地污染及排除地下障礙物進度未如預期。
2.「基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫」：計畫經費8億1,409萬餘元，實際進度94.5%，較預計進度落後5.5個百分點，係依法辦理文化資產送審作業進度未如預期。
3.「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分」：計畫經費88億9,958萬餘元，實際進度99.97%，較預計進度落後0.03個百分點，係區內聯絡道路等工程尚在驗收中。
4.「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分」：計畫經費21億1,252萬餘元，實際進度94.19%，較預計進度落後0.15個百分點，係工程尚須配合辦理漁筏搬遷移籍相關事宜，影響工程進度。
表1 港務公司108年度進度較預期落後之重大興建計畫實施進度表
        單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫 / 期程 / (年月)	計畫經費	累計可支用預算數	累計 / 支用數	計畫累計進度
					預定	實際	增減 / 百分點
高雄港客運專區建設計畫	99.01-110.12	4,517,000	4,517,000	3,166,399	90.00	89.84	-0.16
基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫	99.01-110.12	814,094	814,094	814,094	100.00	94.50	-5.50
高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分	101.01-108.12	8,899,582	8,899,582	6,133,818	100.00	99.97	-0.03
高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分	102.01-110.12	2,112,522	2,112,522	1,768,373	94.34	94.19	-0.15

資料來源：審計部108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-營業部分)丙-22及丙-23頁。
(二)實際進度較預計進度落後之計畫，多曾展延期程且均經數次修正，港埠工程之規劃及執行，允宜檢討強化
前揭審計部調查港務公司108年度實際進度較預計進度落後之4項計畫中，截至109年8月底[2]，「高雄港客運專區建設計畫」業經5次修正、「基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分」及「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分」均經4次修正，且除「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分」外，其餘計畫期程均曾展延(詳表2)，爰港務公司對於港埠工程之規劃及執行，允宜檢討強化。
[2] 審計部審核報告所列港務公司108年度實際進度較預計進度落後之4項計畫，係以109年8月計畫修正後之期程列示。

表2 港務公司108年度進度較預期落後之重大興建計畫修正情形
計畫名稱	計畫 / 修正次數	原核定 / 完工年月	修正後 / 完工年月
高雄港客運專區建設計畫(*)	5	102.12	110.12
基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫(*)	4	106.03	110.12
高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分	4	108.12	108.12
高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分	4	107.12	110.12

說 明：配合表1審計部審核報告之計畫期程以109年8月計畫修正後之期程列示，本表修正次數及期程統計至109年8月。計畫名稱後標註*係109年8月再次修正之計畫。
資料來源：港務公司。
綜上，參據審計部108年度中央政府總決算審核報告之調查，港務公司108年度計有4項重大興建計畫實際進度較預計進度略為落後，前揭計畫多曾展延期程且均經數次修正，港務公司對於港埠工程之規劃及執行，允宜檢討強化。

二、港勤公司總部辦公廳舍購置經費因規劃一再變更致未執行，有欠周延
臺灣港務港勤股份有限公司(以下簡稱港勤公司)「一般建築及設備計畫」107及108年度分別編列購置辦公土地及房屋1億9,800萬元及1億200萬元，合計3億元(包含土地1,000萬元、房屋及建築2億9,000萬元)，並未執行[3]，說明如下：
[3] 港勤公司107年度預付1億9,800萬元予港務公司作為合建分屋之先期作業費，合建分屋案取消後，已於108年度收回。
(一)編列購置總部辦公廳舍緣由
港勤公司於103年10月成立，總部辦公廳舍及用地係向港務公司承租。配合港務公司活絡港區用地整體規劃，港勤公司現址將作為高雄港區土地開發股份有限公司(以下簡稱土開公司)開發標的，需歸還原承租地。港勤公司函詢港務公司及財政部國有財產署，均表示無符合港勤公司需求之閒置或低度使用港務廳舍或國有財產，爰該公司於107及108年度共編列購置辦公廳舍3億元。
(二)辦公廳舍規劃一再變更
1.辦公廳舍購置案原以港務旅運大樓所在之苓雅區及附近前鎮區之辦公大樓為首選：港務公司未來將遷至新建港埠旅運大樓，考量港勤公司與母公司業務往來頻繁及開會便利性，購置位址以港埠旅運大樓所在苓雅區及附近前鎮區之辦公大樓為首選。
2.購置案無合適標的，研議改採與港務公司合建分屋方式辦理：港勤公司107年初進行評估後未覓得適合物件，後查港務公司持有座落於鹽埕區興福段494地號之閒置素地，該區位與港勤公司現有辦公廳舍相距不遠且房舍格局更能符合需求，爰研議改採與港務公司合建分屋方式辦理。
3.改向港務公司高雄分公司承租辦公廳舍：合建分屋案經港務公司於108年間辦理數次招標，均無廠商投標，遂依108年8月15日「港務公司第一辦公廳搬遷後使用規劃推動任務小組第1次會議」結論，暫停執行合建分屋案。因港務公司高雄分公司於新建港埠旅運大樓完工後將進行搬遷，所騰出之辦公空間經港勤公司初步檢視可滿足辦公需求，在秉持撙節原則下，避免港區內港務廳舍閒置以最大化使用效益，港勤公司將採以租代建方式，依108年11月26日「臺灣港務港勤股份有限公司承租臺灣港務股份有限公司高雄分公司第一辦公廳會議」結論，向港務公司高雄分公司承租，租賃期間為20年，配合港務公司搬遷期程，預估110年度下半年進行搬遷。
綜上，港勤公司總部辦公廳舍因配合港務公司活絡港區用地整體規劃，承租現址需歸還，於107及108年度共編列購置辦公廳舍3億元。惟新辦公廳舍規劃一再變更，由購置、合建分屋，改為承租港務公司高雄分公司未來搬遷後騰出之第一辦公廳，致原編列經費未執行，規劃有欠周延。

三、為促進高雄港舊港區土地之轉型活化，土開公司允宜加速推動開發
土開公司108年度開發投資之實際數15萬9,216平方公尺，較預算營運量15萬9,532平方公尺，減少316平方公尺，主要係高雄港舊港區開發協議書尚未簽署完成，尚無法開發所致[4]。經查：
[4] 資料來源，港務公司108年度附屬單位決算。
(一)土開公司歷年之營運及開發情形
土開公司以高雄港1-10號碼頭與21號碼頭、淺1、2、3碼頭(第3船渠)、高雄港一港口南岸及安平港觀光遊憩商業區(三鯤鯓)等土地為優先開發標的[5]，該公司歷年之營運及開發情形如下：
[5] 整理自港務公司108年度附屬單位決算「壹、業務範圍及經營政策執行情形」、「三、 關於經營管理者」、「(三)高雄港區土地開發股份有限公司」之說明。
1.營運情形：106年度至108年度營業收入增加4.58倍，由2,000萬元增至1億1,155萬5千元；本期淨利增加3.22倍，由268萬3千元增至1,131萬7千元(詳表1)。
2.開發實績：營業收入主要係開發區域之租金收入，實際開發面積由106成立年度之12萬6,700平方公尺增為108年度之15萬9,216平方公尺，增加3萬2,516平方公尺(25.66%)；開發標的為安平港遊艇碼頭A區及高雄港舊港區，截至108年度累計開發面積分別為12萬7,407平方公尺及3萬1,809平方公尺(詳表2)。
表1 土開公司106至108年度營運概況表 單位：新臺幣千元
科目	106年度決算數(基期)	107年度			108年度
		決算	決算較基期增減數	決算較基期增減倍數	決算	決算較基期增減數	決算較基期增減倍數
營業收入	20,000	78,743	58,743	2.94	111,555	91,555	4.58
營業成本	2,688	49,077	46,389	17.26	67,209	64,521	24.00
營業費用	13,872	25,001	11,129	0.80	31,849	17,977	1.30
營業外收入	360	3,325	2,965	8.24	2,036	1,676	4.66
營業外費用	561	499	-62	-0.11	345	-216	-0.39
所得稅	556	1,522	966	1.74	2,871	2,315	4.16
本期淨利	2,683	5,969	3,286	1.22	11,317	8,634	3.22

說 明：本期淨利=營業收入-營業成本-營業費用+營業外收入-營業外費用-所得稅。
資料來源：土開公司108年度附屬單位決算之分決算「最近5年度簡明損益表」；本報告整理。
表2　土開公司106至108年度開發實績概況表 單位：平方公尺
年度 / 項目	106	107	108	說明
安平港遊艇碼頭A區	126,700	127,407	127,407	配合港務公司安平港發展定位「北觀光，南自貿」，推動親水遊憩相關產業招商。
高雄港舊港區	0	14,368	31,809	配合土開公司投資計畫書內容，進行高雄港舊港區招商開發規劃，初步已完成棧貳庫商轉及周邊停車場整合利用。
合計	126,700	141,775	159,216

資料來源：港務公司。
(二)高雄港舊港區土地亟待開發經營，以轉型活化
關於高雄港舊港區土地之開發，據港務公司資料，107年間土開公司協助航港局與港務公司研擬「高雄多功能經貿園區第20工區」之開發計畫及開發協議書內容，並於108年6月起協助航港局、港務公司彙整民間投資財務計畫、政府及國營事業投資效益分析等，惟因政策變動，未能於108年12月前完成開發計畫及協議書之簽訂[6]，故相關之高雄港舊港區土地未能實質開發經營，予以轉型活化。
[6] 高雄市政府於109年2月函復，該計畫回饋負擔比率由優惠42%回復為52%，導致簽署進度暫緩。
綜上，土開公司成立以來，營業收入及獲利逐年成長，惟以開發面積觀之，108年度為15萬9,216平方公尺，較106年度僅增加3萬2,516平方公尺，開發面積未能大幅成長，主要係高雄港舊港區開發協議書尚未簽署完成，尚無法開發所致。為促進高雄港舊港區土地之轉型活化，航港局、港務公司與高雄市政府允宜賡續積極協調，加速推動開發，提升土地運用效益，以帶動經濟發展。
（分機：1916 黃怡娟）