中華郵政股份有限公司108年度營業決算評估報告
目錄 頁次

中華郵政股份有限公司108年度營業決算評估報告
二、郵保付及冷凍冷藏業務因服務量未如預期或所需之人才設備尚有不足而停辦，嗣後允宜於開辦前審慎評估
中華郵政公司108年度郵費收入決算數293億9,295萬8千元，以及手續費收入決算數24億3,449萬7千元，主要係郵件及儲匯業務相關收入。該年度決算書揭櫫，該公司經營政策，包括：發展智慧物流服務，拓展郵政業務，帶動包裹、小包運遞需求，擴大經營利基；以及因應金融服務數位化，推動轉型數位金融。查該公司近年為配合物流發展趨勢及政府金融數位化政策，陸續開辦物流業務並推動多項電子支付業務，惟部分業務推動數年後因虧損而停辦，經查：
(一)郵保付之境內代收代付業務因市場反應未如預期，於108年6月起停止服務
中華郵政公司於104年12月4日開辦郵保付(post pay)服務，其郵保付業務所需使用系統係於103年12月建置完成，系統開發成本1,087萬5千元，105至108年度之系統維護經費共計943萬1千元。郵保付之境內代收代付服務網路交易歷年來累計交易成果為：交易筆數98筆、交易額11萬元及手續費收入804元，由於交易量低，不符成本效益原則，於108年6月1日起停止服務[1]。
[1] 郵保付區分為境內(104.12.4開辦)及境外(106.8.14開辦)，郵保付(境內)服務平台於108年6月1日起停止服務，跨境服務因郵保付服務平台停止服務，爰將服務名稱與郵保付脫鉤，直接稱作跨境電子支付服務。
(二)優鮮配冷凍冷藏郵件業務因持續虧損、專業人才及知能不足等因素而停辦
中華郵政公司為求開源，92年6月由臺北郵局先行試辦低溫收投業務，93年1月1日起正式由高雄等部分郵局開辦優鮮配冷凍、冷藏郵件業務，並自93年7月擴大服務範圍至臺中等郵局[2]。惟93年至101年，每年均虧損2,200萬元以上，自開辦日93年1月至停辦日102年3月合計虧損2億2,876萬6千元(詳表1)。
[2] 摘述自中華民國監察院調查報告(調查案號103交調0019號)，https://www.cy.gov.tw/CyBsBoxContent.aspx?n=133&s=。
表1　冷凍冷藏物流業務歷年收支損益情形表
單位：新臺幣千元
起訖 / 年月	業務內容	年度	收入A	支出B	損益A-B	停辦原因
93年1月～102年3月	冷凍冷藏郵件遞送	93	4,446	26,736	-22,290	市場競爭激烈，投入成本回收不易。
		94	10,495	36,023	-25,528
		95	12,610	39,455	-26,845
		96	12,108	40,085	-27,977
		97	12,241	39,022	-26,781
		98	6,066	28,898	-22,832
		99	4,249	26,840	-22,591
		100	3,288	26,496	-23,208
		101	3,558	27,132	-23,574
		102	934	8,074	-7,140
		合計	69,995	298,761	-228,766

資料來源：交通部提供。

虧損及停辦之主要原因包括：低溫物流參與門檻高，開辦初期不易見到成效，作業過程中亦須不斷投資大量資金；工研院開發之冷藏冷凍設備，因體積及重量過於龐大、搬運不易；低溫件之作業模式與常溫郵件之郵遞作業不同，實施專精經營路線，無法涵蓋所有投遞區域，導致大宗客戶陸續流失；運營低溫郵件業務需具一定操作門檻及條件，該公司當時相關專業人才及處理知能不足，無法滿足客戶服務品質需求，迭造成收寄與投遞誤失爭議與客訴，社會觀感不佳；且由臺北郵局先行試辦，試辦結果卻不足以推斷非都會區之辦理情形。基此，該項業務歷時9年餘終致停辦。
綜上，中華郵政公司為拓展物流業務及配合政府金融數位化政策，推動郵件冷藏冷凍及郵保付業務，惟因專業人才及處理知能不足等因素，無法滿足客戶服務品質需求，或因營運量不如預期等因素而停辦或停止服務；基此，允宜於業務或計畫開辦時審慎評估，並於執行時切實研謀改善，俾達業務興辦或計畫投資效益。