交通部主管非營業基金108年度決算評估報告
四、航港建設基金辦理之「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)」，部分子計畫工程進度略為落後，允宜研謀改善，及早竣工
航港建設基金108年度「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)－航港建設基金辦理部分」決算數27億6,853萬9千元，較預算數27億7,014萬3千元，減少160萬4千元。經查：
(一)108年度預算執行概況
「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)－航港建設基金辦理部分」108年度辦理11項子計畫，共編列預算27億7,014萬3千元，因各子計畫經費得於整體計畫項下調整支應，決算數合計27億6,853萬9千元，整體計畫預算執行率為99.94%(詳表1)。
表1 「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)－航港建設基金辦理部分」108年度預算執行概況 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總金額	108年度 / 預算數	108年度 / 決算數	預算 / 執行率		計畫總累計 / 進度
				108年度	累計	預定	實際
基隆港航道、迴船池水域加深浚挖工程及土方收容填區圍堤工程	1,070,993	30,000	30,000	100.00	50.02	5.60	4.11
基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程	2,760,500	240,000	239,994	100.00	71.85	14.85	10.67
臺中港海岸保全工程計畫	256,000	50,000	49,689	99.38	96.65	60.94	58.90
高雄港區土地取得作業	6,762,071	826,063	826,063	100.00	100.00	-	-
高雄港港勤船渠造地工程	1,224,000	10,000	-	0.00	30.98	-	-
高雄港洲際貨櫃中心第二期散雜貨碼頭區公共設施工程計畫	1,500,000	200,000	169,142	84.57	86.57	16.67	14.43
臺北港公共設施工程計畫	2,465,667	500,000	500,986	100.20	105.51	44.56	47.02
臺北港南碼頭區B填區圍堤造地工程計畫	1,563,593	430,000	429,845	99.96	148.07	33.19	49.15
臺北港物流倉儲區第二期造地工程計畫	1,077,520	77,000	97,000	125.97	70.43	29.47	29.47
臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤工程計畫	6,930,000	330,000	386,999	117.27	99.69	6.44	6.42
安平港四鯤鯓航道浚深工程	77,080	77,080	38,821	50.36	50.37	100.00	50.37
合計		2,770,143	2,768,539	99.94	99.52

說 明：1.108年度預算執行率=108年度決算數/108年度預算數。累計預算執行率=截至108年度累計決算數/截至108年度已編列預算數。
2.「高雄港區土地取得作業」子計畫已完成，因該案為土地款，未列執行進度；另「高雄港港勤船渠造地工程」因配合政策及需求暫緩辦理。
資料來源：航港局；本報告整理。
(二)計畫經2次修正，部分子計畫工程進度仍略為落後
「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)」經行政院105年11月核定，嗣於107年3月准予備查第1次修正案時，該院請交通部「督導所屬確實掌握進度，避免計畫延宕」；另行政院於108年4月准予備查該計畫第2次修正案，亦函復「本案於同一年度提報2次修正計畫[1]，顯見相關規劃周延性及執行率均有待改進」。迄108年底該計畫經2次修正，部分子計畫工程進度仍略為落後，說明如下(詳表1)：
[1] 交通部分別於107年1月及同年11月函請行政院同意第1次及第2次計畫修正案。
1.「基隆港航道、迴船池水域加深浚挖工程及土方收容填區圍堤工程」：實際進度4.11%，較預計進度落後1.49個百分點。該工程招標期程較預期長，業於108年12月19日決標，109年1月18日開工。
2.「基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程」：實際進度10.67%，較預計進度落後4.18個百分點。基隆港軍用碼頭及威海營區西遷先期工程及第一期工程進度正常，第二、三期工程招標期程較預期長，業於108年12月26日決標，109年1月14日開工。
3.「臺中港海岸保全工程計畫」：實際進度58.9%，較預計進度落後2.04個百分點。108年度臺中港海側堤基保護及背填沉陷改善工程因市場卵石塊材料短缺，致工程進度未達預期。
4.「高雄港洲際貨櫃中心第二期散雜貨碼頭區公共設施工程計畫」：實際進度14.43%，較預計進度落後2.24個百分點。散雜貨碼頭區區內道路及周邊地質改良工程已完工，高雄港洲際二期S16~S19後線公共設施興建工程進度正常，惟蓄水池及汙水管理站興建工程流標多次，故總工程進度未達預期。
5.「臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤工程計畫」：實際進度6.42%，較預計進度落後0.02個百分點。該工程招標期程較預期長，業於108年12月20日決標，109年1月18日開工。
6.「安平港四鯤鯓航道浚深工程」：實際進度50.37%，較預計進度落後49.63個百分點。該工程業併至安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程辦理，於109年6月完工。
綜上，「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)－航港建設基金辦理部分」因各子計畫經費得於整體計畫項下調整支應，108年度整體計畫預算執行率尚符預期，惟迄108年底該計畫經2次修正，且部分子計畫工程進度仍略為落後，顯示相關規劃周延性及執行績效有待加強，允宜研謀改善，及早竣工。