交通部主管非營業基金108年度決算評估報告目錄
頁次
交通部主管非營業基金108年度決算評估報告
一、民航事業作業基金108年度固定資產建設改良擴充之可用預算執行率僅62.41%，允待切實檢討各計畫執行落後原因，並研謀改善對策
民航事業作業基金(以下簡稱民航基金)108年度固定資產建設改良擴充(以下簡稱購建固定資產)可用預算數64億3,573萬6千元，決算數40億1,631萬4千元，可用預算執行率(以下簡稱執行率)62.41%(詳表1)。謹就專案計畫與一般建築及設備計畫之執行情形說明如下：
表1 108年度民航基金購建固定資產可用預算之執行及保留情形表
單位：新臺幣千元
年度	可用預算數	執行數		停止執行數		保留數
	金額	金額	比率	金額	比率	金額	比率
一、專案計畫	2,285,897	1,005,748	44.00%	0	0%	1,280,149	56.00%
1.桃園航空城機場園區用地取得計畫	1,850,000	749,244	40.50%	0	0%	1,100,756	59.50%
2.臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	349,061	250,591	71.79%	0	0%	98,470	28.21%
3.高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	86,836	5,913	6.81%	0	0%	80,923	93.19%
二、一般建築及設備	4,149,839	3,010,566	72.55%	160,122	3.86%	979,151	23.59%
1.松山機場北側10號跑道安全區用地取得計畫	345,376	0	0%	0	0%	345,376	100.00%
2.松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得	185,000	3,879	2.10%	0	0%	181,121	97.90%
3.蘭嶼機場跑道整建工程計畫	89,942	214	0.24%	0	0%	89,728	99.76%
4.南竿航空站第二航廈新建工程暨南竿航空站航廈整修工程	132,665	47,699	35.95%	0	0%	84,966	64.05%
5.中部國際機場既有航廈整體改善工程	315,302	261,253	82.86%	0	0%	54,049	17.14%
6.松山機場西側及北側圍籬汰換工程	74,342	26,692	35.90%	0	0%	47,650	64.10%
7.第1航廈原航醫中心區域整修工程	48,058	11,588	24.11%	6,060	12.61%	30,410	63.28%
8.馬祖航空站北竿機場航廈擴建及廁所整建工程	67,822	38,526	56.80%	0	0%	29,296	43.20%
9.金門尚義機場海測護岸提防設施工程	249,141	227,368	91.26%	0	0%	21,773	8.74%
10.高雄機場跑道整建工程	453,346	435,072	95.97%	240	0.05%	18,034	3.98%
11.其他	2,188,845	1,958,275	89.46%	153,822	7.03%	76,748	3.51%
合計	6,435,736	4,016,314	62.41%	160,122	2.49%	2,259,300	35.10%

資料來源：民航基金108年度審定決算書及108年度購建固定資產預算保留數額表(核定本)。
(一)108年度專案計畫執行率44%
1.「桃園航空城機場園區用地取得計畫」執行率40.5%：本計畫108年度可用預算數18.5億元，執行數7.49億元，依據民航基金說明，主要係桃園海軍基地代拆代建工程4件標案多次流標，致影響執行進度。
2.「臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程」執行率71.79%：本計畫原於107年度屆期，惟因執行期間受天候、一例一休、設計變更等影響進度，爰辦理工程展延至108年度，惟108年度因驗收作業尚未完成，且工程廠商所提民事訴訟尚在審理中，致未能執行完竣。
3.「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」執行率6.81%：本計畫原於105年度屆期，惟因有部分土地或地上物所有權人對市價補償及查估地上物金額不服，提出行政訴訟中，致影響預算執行進度。
(二)108年度一般建築及設備計畫執行率72.55%
1.「松山機場北側10號跑道安全區用地取得計畫」執行率0%：本計畫係有償撥用臺北市政府3筆土地作為臺北航空站跑道端安全區及飛航服務總臺進場燈區之機場用地，惟部分土地涉及農作耕地占用，臺北市政府尚在辦理清理訴訟中，致未能執行。
2.「松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」執行率2.1%：本計畫因部分待撥用土地與占用人訴訟尚未定讞，且部分地上物之業主未依期限辦理拆遷作業等，致影響執行進度。
3.「蘭嶼機場跑道整建工程計畫」執行率0.24%：本計畫前於107年7月4日經行政院同意修正計畫，原預計於108年度發包施工，惟經2次招標均無人投標，致影響執行進度。
4.「南竿航空站第二航廈新建工程暨南竿航空站航廈整修工程」執行率35.95%：本計畫因經3次流標，又環境差異分析報告送環保署審查期程超過預期等，致執行落後。
5.「松山機場西側及北側圍籬汰換工程」、「第1航廈原航醫中心區域整修工程」與「馬祖航空站北竿機場航廈擴建及廁所整建工程」執行率分別為35.9%、24.11%及56.8%：主要係因新建工程與附近住戶衍生待協調解決事項、承攬廠商未掌握請領變更使用執照時程安排、房舍搬遷調整進度落後、採購作業多次流廢標等，致影響預算執行進度。
綜上，民航基金108年度購建固定資產可用預算數64億3,573萬6千元，決算數40億1,631萬4千元，保留數22億5,930萬元，執行率僅62.41%，主要係因用地取得涉及訴訟，及工程設備採購多次流廢標等，致影響預算執行進度，允待審慎檢視各計畫執行落後原因，並積極研謀改善，俾儘早達成各計畫原定之執行效益。

二、高速鐵路相關建設基金辦理黃金廊道農業新方案暨行動計畫，截至108年度累計預算執行率僅40.39%，允宜持續協同農委會改善執行成效，並研謀強化高鐵沿線地層下陷嚴重區之行車安全對策
高速鐵路相關建設基金(以下簡稱高鐵基金)108年度預算於「其他業務費用-雜項業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-捐助、補助與獎助」編列補助農委會辦理「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」所需經費2,254萬4千元，實際執行後決算數1,588萬4千元，執行率70.46%。經查：
(一)辦理內容
行政院前於102年12月核定農委會辦理「黃金廊道農業新方案暨行動計畫(102至109年度)」(以下簡稱本計畫)，規劃發展低耗水與提高農民收益之永續農業，其中考量舒緩彰化雲林高鐵沿線地區地層下陷與攸關高鐵安全，爰部分節水獎勵項目所需經費5.52億元，係由高鐵基金之高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫支應辦理。
嗣農委會依據執行情形與農民反應進行檢討，並為聚焦於彰化縣及雲林縣高鐵沿線地層下陷較為嚴重區，在不影響農民權益下，由源頭減少農業用水，提高獎勵誘因、擴大推動範圍等，分別於104及108年間辦理計畫修正[1]，其中高鐵基金負擔有關輔導農民調整種植低耗水性作物、推動園藝作物節水節肥灌溉系統補助等項目，惟總經費因配合以前年度實際執行情形等，分別調整下修為5.34億元及2.7億元。
[1] 行政院分別於104年11月23日及108年9月20日修正核定。
(二)截至108年度本計畫累計預算執行率僅40.39%，允宜持續協同農委會檢討改善，並儘早研謀其他強化高鐵沿線地層下陷嚴重區之行車安全對策
截至108年度止，高鐵基金辦理本計畫之累計預算數2億4,700萬6千元，累計執行數9,977萬5千元，累計預算執行率40.39%(詳表1)，依據高鐵基金歷年度決算說明，主要係因農委會推動節水措施未獲農民支持等，致該基金配合核撥之節水相關補助數未如預期，爰執行率偏低。茲為減緩高鐵沿線沉陷，辦理本計畫之補助有其必要性，允宜持續協同農委會滾動檢討，以改善執行成效；另考量本計畫將於109年度屆期，允宜儘速與高鐵公司研謀其他強化高鐵沿線地層下陷嚴重區之行車安全對策。
表1 103至108年度高鐵基金辦理「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	預算 / 執行率	決算相關說明
103	0	20,241	-	為減緩高鐵沿線沉陷，配合農委會辦理本計畫所需分擔經費如列數，因未及編列相關預算，併決算辦理。
104	40,370	6,788	16.81%	主要係農民對造林政策及相關節水配套方案參與意願不高，而影響計畫執行，農委會採滾動式管理檢討，第一次修正計畫於104年11月23日始完成核定，故本年度請撥數較低。
105	44,620	16,189	36.28%	主要係農委會獎勵金之發放因農民意願不高、行政作業費時，且風災摧毀農民節水節肥灌溉設施，致降低再裝設意願等，致執行率偏低。
106	105,572	17,542	16.62%	主要係農委會推動相關節水措施未能獲得農民支持與配合，致執行率偏低。
107	33,900	23,131	68.23%	主要係因節水專區獎勵及園藝作物節水節肥灌溉系統執行情形未如原預估狀況樂觀，且旱作栽培試驗受前期月份颱風、豪雨之影響，播種耕作期程順延，致影響執行率。
108	22,544	15,884	70.46%	主要係受降水過多與蟲害影響，致原定種植旱作作物播種耕作期程順延，致影響執行率。
103-108 / 合計數	247,006	99,775	40.39%

資料來源：高鐵基金各年度決算書。
綜上，為減緩高鐵沿線沉陷，高鐵基金辦理「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」有關節水獎勵補助等項目，惟截至108年度，本計畫之累計預算執行率僅約40.39%，允宜持續協同農委會滾動檢討，以改善執行成效；另鑑於本計畫將於109年度屆期，允宜儘速與高鐵公司研謀其他強化高鐵沿線地層下陷嚴重區之安全對策，俾維高鐵行車安全。
(分機：1937叢宏安)

三、推動振興國內旅遊各項補助，致108年度決算較預算及107年度決算均大幅增加，惟國人國內旅遊多項指標卻未相對成長，允宜審慎檢討補助措施之效益
觀光發展基金(以下簡稱觀光基金)108年度決算短絀33億1,615萬5千元，較預算賸餘6億6,523萬9千元，轉餘為絀，主要係「勞務成本」決算數較預算數增幅達171.22%所致。
(一)108年度經費大幅增加主要係推動國內旅遊補助所致
觀光基金108年度決算較預算大幅轉餘為絀，主要係業務成本與費用項下「勞務成本」決算較預算增加所致，勞務成本決算數78億8,441萬9千元，較預算數29億700萬5千元增加49億7,741萬4千元(增幅171.22%)；其中尤以「會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-捐助、補助與獎助」科目決算數70億2,991萬5千元，較預算數20億2,827萬9千元增加50億163萬6千元(詳表1)，增幅246.60%[2]。主要係為振興國內旅遊，108年度除繼續推動「擴大國旅暖冬遊方案」至1月底外，4月至6月推出「春遊專案」，9月至109年1月實施「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，並加碼離島地區旅遊及12歲以下國人樂園免費旅遊1次等補助措施，鼓勵國人從事國內旅遊所致。
[2] 觀光基金108年度決算書第4-28頁「業務成本與費用明細表」。
(二)108年度經費雖較107年度增加，惟國人國內旅遊次數卻減少
108年度勞務成本項下「會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-捐助、補助與獎助」科目決算數不僅較預算數增加，且較107年度增加44億2,134萬1千元；惟108年度國人國內旅遊總次數1.69億次，較107年度1.71億次負成長1.06%，而國人國內旅遊比率91.1%較107年度91.2%減少0.1%，又平均每人旅遊次數7.99次較107年度8.09次減少0.1次。是以，108年度推動國內旅遊各項補助致決算數較預算增加50億餘示，且較107年度決算數增加44億元，惟108年度國人國內旅遊多項指標均較107年度下降(詳表1)，其補助效益仍待慎酌。
綜上，108年度為振興國內旅遊，推動「擴大國旅暖冬遊方案」、「春遊專案」及「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」等多項補助方案，致「業務成本與費用-勞務成本」項下「會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-捐助、補助與獎助」科目決算數較預算數及107年度決算數均大幅增加；惟108年度國人國內旅遊總次數等多項指標卻均較107年度下降，允宜審慎檢討補助措施之效益。
表1 107年度與108年度補助經費及國人國內旅遊部分指標比較簡表
單位：新臺幣千元
項目		107年度	108年度	108年度較107年度增減值
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-捐助、補助與獎助	決算數(A)	2,608,574	7,029,915	4,421,341
	預算數(B)	1,878,891	2,028,279	149,388
	增減數(A-B)	729,683	5,001,636	4,271,953
國人國內旅遊比率		91.2%	91.1%	減少0.1%
平均每人旅遊次數		8.09次	7.99次	減少0.1次
國人國內旅遊總次數(12歲以上國人)		1億7,109萬次	1億6,927萬9千次	-181萬1千次 / (負成長1.06%)

資料來源：107年度及108年度決算書、108年臺灣旅遊狀況調查，本報告整理。
(分機：1921 林佑樺)
四、航港建設基金辦理之「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)」，部分子計畫工程進度略為落後，允宜研謀改善，及早竣工
航港建設基金108年度「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)－航港建設基金辦理部分」決算數27億6,853萬9千元，較預算數27億7,014萬3千元，減少160萬4千元。經查：
(一)108年度預算執行概況
「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)－航港建設基金辦理部分」108年度辦理11項子計畫，共編列預算27億7,014萬3千元，因各子計畫經費得於整體計畫項下調整支應，決算數合計27億6,853萬9千元，整體計畫預算執行率為99.94%(詳表1)。
表1 「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)－航港建設基金辦理部分」108年度預算執行概況 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總金額	108年度 / 預算數	108年度 / 決算數	預算 / 執行率		計畫總累計 / 進度
				108年度	累計	預定	實際
基隆港航道、迴船池水域加深浚挖工程及土方收容填區圍堤工程	1,070,993	30,000	30,000	100.00	50.02	5.60	4.11
基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程	2,760,500	240,000	239,994	100.00	71.85	14.85	10.67
臺中港海岸保全工程計畫	256,000	50,000	49,689	99.38	96.65	60.94	58.90
高雄港區土地取得作業	6,762,071	826,063	826,063	100.00	100.00	-	-
高雄港港勤船渠造地工程	1,224,000	10,000	-	0.00	30.98	-	-
高雄港洲際貨櫃中心第二期散雜貨碼頭區公共設施工程計畫	1,500,000	200,000	169,142	84.57	86.57	16.67	14.43
臺北港公共設施工程計畫	2,465,667	500,000	500,986	100.20	105.51	44.56	47.02
臺北港南碼頭區B填區圍堤造地工程計畫	1,563,593	430,000	429,845	99.96	148.07	33.19	49.15
臺北港物流倉儲區第二期造地工程計畫	1,077,520	77,000	97,000	125.97	70.43	29.47	29.47
臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤工程計畫	6,930,000	330,000	386,999	117.27	99.69	6.44	6.42
安平港四鯤鯓航道浚深工程	77,080	77,080	38,821	50.36	50.37	100.00	50.37
合計		2,770,143	2,768,539	99.94	99.52

說 明：1.108年度預算執行率=108年度決算數/108年度預算數。累計預算執行率=截至108年度累計決算數/截至108年度已編列預算數。
2.「高雄港區土地取得作業」子計畫已完成，因該案為土地款，未列執行進度；另「高雄港港勤船渠造地工程」因配合政策及需求暫緩辦理。
資料來源：航港局；本報告整理。
(二)計畫經2次修正，部分子計畫工程進度仍略為落後
「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)」經行政院105年11月核定，嗣於107年3月准予備查第1次修正案時，該院請交通部「督導所屬確實掌握進度，避免計畫延宕」；另行政院於108年4月准予備查該計畫第2次修正案，亦函復「本案於同一年度提報2次修正計畫[3]，顯見相關規劃周延性及執行率均有待改進」。迄108年底該計畫經2次修正，部分子計畫工程進度仍略為落後，說明如下(詳表1)：
[3] 交通部分別於107年1月及同年11月函請行政院同意第1次及第2次計畫修正案。
1.「基隆港航道、迴船池水域加深浚挖工程及土方收容填區圍堤工程」：實際進度4.11%，較預計進度落後1.49個百分點。該工程招標期程較預期長，業於108年12月19日決標，109年1月18日開工。
2.「基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程」：實際進度10.67%，較預計進度落後4.18個百分點。基隆港軍用碼頭及威海營區西遷先期工程及第一期工程進度正常，第二、三期工程招標期程較預期長，業於108年12月26日決標，109年1月14日開工。
3.「臺中港海岸保全工程計畫」：實際進度58.9%，較預計進度落後2.04個百分點。108年度臺中港海側堤基保護及背填沉陷改善工程因市場卵石塊材料短缺，致工程進度未達預期。
4.「高雄港洲際貨櫃中心第二期散雜貨碼頭區公共設施工程計畫」：實際進度14.43%，較預計進度落後2.24個百分點。散雜貨碼頭區區內道路及周邊地質改良工程已完工，高雄港洲際二期S16~S19後線公共設施興建工程進度正常，惟蓄水池及汙水管理站興建工程流標多次，故總工程進度未達預期。
5.「臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤工程計畫」：實際進度6.42%，較預計進度落後0.02個百分點。該工程招標期程較預期長，業於108年12月20日決標，109年1月18日開工。
6.「安平港四鯤鯓航道浚深工程」：實際進度50.37%，較預計進度落後49.63個百分點。該工程業併至安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程辦理，於109年6月完工。
綜上，「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)－航港建設基金辦理部分」因各子計畫經費得於整體計畫項下調整支應，108年度整體計畫預算執行率尚符預期，惟迄108年底該計畫經2次修正，且部分子計畫工程進度仍略為落後，顯示相關規劃周延性及執行績效有待加強，允宜研謀改善，及早竣工。

五、航港建設基金辦理之「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」因漁筏搬遷問題而未能如期完成，允宜持續與漁筏主協調溝通，俾利施工
航港建設基金108年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」決算數20億165萬元，較預算數22億400萬元，減少2億235萬元。經查：
(一)108年度預算執行概況
「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」108年度辦理3項子計畫，包括「高雄港聯外高架道路計畫」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」及「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」，各子計畫之預算執行率(決算數/可支用預算數)依序為100%、90.57%及0.18%，整體計畫預算執行率為79.87%(詳表1)。
表1 108年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」預算執行概況 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	可支用預算數			108年度 / 決算數	預算 / 執行率
	108年度 / 預算數	以前年度 / 保留數	合計
高雄港聯外高架道路計畫	-	5,000	5,000	5,000	100.00
高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫	2,204,000	-	2,204,000	1,996,113	90.57
高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫	-	297,000	297,000	537	0.18
合計	2,204,000	302,000	2,506,000	2,001,650	79.87

說 明：預算執行率=決算數/可支用預算數。
資料來源：航港建設基金108年度附屬單位決算；本報告整理。
(二)預算執行未如預期之原因
「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」之子計畫中，「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」108年度未編列預算，惟以前年度保留數之執行率僅0.18%(詳表1)，主要係高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建基礎及公共設施工程填築區域因漁筏搬遷問題，多次與漁筏主協商尚未達成共識，影響現場工程施作。
綜上，航港建設基金「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」108年度整體計畫預算執行率為79.87%，主要係「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」因與漁筏主多次協調尚未達成共識，致預算執行未如預期，允宜持續協調溝通，俾利工程施工。
(分機：1916 黃怡娟)