國軍營舍及設施改建基金110年度預算評估報告
國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)110年度基金來源編列564億4,710萬元，較109年度預算數171億5,878萬6千元增加392億8,831萬4千元(增幅228.97%)；基金用途編列133億4,083萬8千元，較109年度預算數92億2,196萬元增加41億1,887萬8千元(增幅44.66%)；以上收支相抵後，預計賸餘431億626萬2千元，較109年度之預計賸餘79億3,682萬6千元增加351億6,943萬6千元(增幅443.12%)。謹評述如下：
二、近年辦理「老舊營舍整建計畫」間有未臻周妥情事，致各年度保留金額及比率偏高，允宜依計畫期程加速辦理，以確保國家資源有效運用
營改基金110年度預算案於「基金用途」項下編列「老舊營舍整建計畫」58億220萬元，較109年度預算數46億3,780萬4千元增加11億6,439萬6千元(增幅25.11%)，主要係興安專案工程陸續開工，工程經費需求增加等所致。惟近年「老舊營舍整建計畫」執行情形多未臻理想，連年產生鉅額保留款，亟待研謀改善，俾儘速達成計畫目標，說明如下：
(一)近年營改基金辦理「老舊營舍整建計畫」執行情形欠佳，尚待賡續依計畫期程加速辦理
參據中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、乙、七點規定：「(購建固定資產)各項計畫均應審慎規劃辦理期程，並配合政府政策、工程進度、實際執行能力及財務狀況，核實編列年度預算；…。一般建築及設備計畫，應力求撙節，從嚴核列；…。」營改基金應依工程實際進度及預算執行能力核實編列預算，以利整體資源妥善規劃運用；惟由表1所示，100年度至108年度該基金「老舊營舍整建計畫」可用預算數介於10億8,148萬8千元至51億7,195萬6千元之間，執行結果，執行數(不含保留數及賸餘數，以下同)僅介於2億1,282萬元至30億9,546萬1千元、預算執行率則介於19.68%至65.69%之間，執行情況欠佳。
(二)未妥適衡量預算執行能力，致各年度保留經費及比率均偏高
由表1所示，近9年(100年度至108年度)營改基金「老舊營舍整建計畫」之保留金額呈先降後升趨勢，由100年度之8億4,109萬9千元，降低至101年度之4億1,079萬1千元後，再逐年上升至108年度之17億674萬9千元，增加8億6,565萬元(增幅102.92%)；另同期間營改基金「老舊營舍整建計畫」保留比率分別為77.77%、26.35%、35.32%、41.69%、33.05%、32.92%、28.70%、32.32%及35.90%，其中除101年度、106年度外，各年度保留比率均達3成以上，顯示各年度保留金額龐鉅，保留比率亦偏高，影響計畫推展。
(三)108年度「老舊營舍整建計畫」部分工程預算執行情形未臻理想，延宕完工期程
1.砲兵關廟湯山營區新建工程：108年度可用預算數14億2,976萬2千元(均為以前年度保留數)，執行數4億4,284萬5千元，執行率30.97%；原訂計畫期程應於106年底完成，惟因技術服務招標爭議、環評、水保審查延宕等因素，計畫期程延長至108年度；復因本案主體工程於106年及107年間流標4次，刻正辦理第2次計畫修正，規劃增加計畫總經費額度及調整完工期程至115年。
2.福興營區新建工程：108年度可用預算數9億1,293萬2千元，執行數3億1,580萬1千元，執行率34.59%。該項工程為統包工程，原訂於107年3月1日開工，嗣因文化資產審議，延至107年5月9日開工，展延工期86天；108年受天候因素影響，展延工期65.5天。另本案因細部設計尚未核定，附約無法簽訂，致工程進度落後。
綜上，近年來營改基金辦理「老舊營舍整建計畫」執行進度多有落後，成效欠佳，致各年度決算保留金額居高不下，自104年度起每年保留數均逾10億元，金額頗為龐鉅；且108年度部分工程計畫亦未能於期限內完成，尚待針對執行進度落後原因，研謀具體因應措施，以提升預算執行效能。
表1　100年度至110年度營改基金老舊營舍整建計畫預、決算情形表
單位：新台幣千元
年度	可用預算數			執行數		未支用預算數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	合計(1)	金額(2)	執行率(2)/(1)	本年度 / 保留數	停 止 / 支用數
100	435,518	645,970	1,081,488	212,820	19.68%	841,099	27,569
101	841,099	718,051	1,559,150	1,024,191	65.69%	410,791	124,168
102	410,791	1,319,939	1,730,730	1,056,912	61.07%	611,236	62,582
103	611,236	1,479,257	2,090,493	1,139,902	54.53%	871,597	78,994
104	871,597	2,220,533	3,092,130	1,885,529	60.98%	1,021,987	184,614
105	1,021,987	3,014,000	4,035,987	2,644,896	65.53%	1,328,496	62,595
106	1,328,496	2,934,500	4,262,996	2,769,188	64.96%	1,223,363	270,445
107	1,223,363	3,948,593	5,171,956	3,095,461	59.85%	1,671,806	404,689
108	1,671,806	3,082,215	4,754,021	2,979,991	62.68%	1,706,749	67,281
109	1,707,301	4,637,804	6,345,105	2,459,618	38.76%	-	-
110	-	5,802,200	5,802,200	-	-	-	-

說　　明：本表執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。本表執行數含實現數及應付數。停止支用數含賸餘繳庫數。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。