國軍營舍及設施改建基金110年度預算評估報告目錄
頁次

國軍營舍及設施改建基金110年度預算評估報告
國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)110年度基金來源編列564億4,710萬元，較109年度預算數171億5,878萬6千元增加392億8,831萬4千元(增幅228.97%)；基金用途編列133億4,083萬8千元，較109年度預算數92億2,196萬元增加41億1,887萬8千元(增幅44.66%)；以上收支相抵後，預計賸餘431億626萬2千元，較109年度之預計賸餘79億3,682萬6千元增加351億6,943萬6千元(增幅443.12%)。謹評述如下：
一、允宜審慎評估可納列基金之財源與流入時程，並依各年度可用資金額度，妥為規劃辦理各項營舍及設施工程
營改基金110年度預計賸餘431億626萬2千元，較109年度之預計賸餘79億3,682萬6千元增加351億6,943萬6千元(增幅443.12%)。惟近年營改基金收支餘絀之預、決算數多有大幅差異，不利基金業務執行，說明如下：
(一)營改基金應確實掌握可納列基金之財源與流入時程，以避免各項營舍及設施整建工程因財源短絀而中輟
依據中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第參、甲點規定：「一、依法令規定徵取之收入，應依過去實績及有關數據覈實估計，並將估計基礎詳予說明。由政府編列預算撥付者，應考量預算額度及業務需求覈實估計。…。」同作業規範第參、乙點亦規定：「一、各基金應按基金設立之目的，依據其收支保管及運用辦法暨相關法令規定或政府重大建設計畫所定之財源及用途，評估業務實需，擬具業務計畫後，按計畫別逐一編列，並應敘明計畫內容及預期成果。二、以各級政府撥款補助或協助為財源之項目，其支出不得超過來源收入。…。」為使營改基金得以確實掌握可運用之財務資源，規劃運用於推動各項業務所需，並使各項營舍及設施整建工程不致因財源短絀而中輟，營改基金宜依上述規定審慎評估可納列基金之財源與流入時程，在可用資金範圍及計畫期程內，妥為規劃辦理各項營舍及設施工程。
(二)近年營改基金收支餘絀預、決算數多有大幅差異，預算編列未臻覈實
為確保營改基金有適足資金可推動各項營舍及設施工程，應預先規劃各項作業辦理期程，並按計畫執行進度，覈實編列預算。惟由表1所示，近年(101年度-108年度)營改基金收支餘絀預、決算數差異達10億元以上者多達7個年度，包括：101年度之48億4,223萬2千元、102年度之54億1,158萬3千元、103年度之59億4,383萬5千元、104年度之13億1,923萬6千元、105年度之81億2,607萬5千元、107年度之125億4,958萬6千元及108年度之25億7,718萬6千元，且其中102年度、103年度、105年度及107年度之差異數均達50億元以上，預算編列顯欠覈實。
(三)部分年度收支餘絀預、決算數差異頗鉅，主要係未能確實掌握基金來源與流入時程及計畫執行延宕等所致
1.102年度預計短絀56億3,555萬5千元，實際短絀2億2,397萬2千元，預、決算差異數達54億1,158萬3千元，主要係博愛專案計畫、水湳機場遷建專案及老舊營舍整建計畫因廠商缺工缺料、與廠商爭議、物價上漲及居民陳抗等因素使計畫執行延宕，致基金實支數較預算數大幅減少。
2.103年度預計賸餘2億4,868萬8千元，實際賸餘61億9,252萬3千元，較預算數增加59億4,383萬5千元，差異比率高達2,390.08%(或23.90倍)，主要係台北學苑地上權設定實際標脫權利金收入較預估數大幅提高等所致。
3.105年度預計賸餘68億4,528萬4千元，實際短絀12億8,079萬1千元，預、決算差異數達81億2,607萬5千元，主要係承德營區待處分土地移由國產署辦理設定地上權尚未標脫，致前揭原訂本期賸餘目標不但無法達成，甚且轉為12億餘元之短絀。
4.107年度預計賸餘50億2,726萬7千元，實際賸餘175億7,685萬3千元，預、決算差異數達125億4,958萬6千元，主要係空軍官兵活動中心地上權標脫等超出預期所致，致本期賸餘實際數較預算數大幅增加。
綜上，營改基金成立宗旨係以「變產置產」方式，以不適用營地處分收入為財源，辦理國軍營舍及設施整建業務，為期該基金得以確實掌握可運用之財務資源，規劃運用於推動各項業務所需，並使各項營舍及設施整建工程不致因財源短絀而中輟，營改基金允宜審慎評估可納列基金之財源與流入時程，在可用資金範圍及計畫期程內，妥為規劃辦理各項營舍及設施工程，並按計畫執行進度覈實編列年度預算，俾利該基金財務健全發展及業務順利推動。
表1 101年度至110年度營改基金收支餘絀概況表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	決算數與預算數增減比較		主要差異原因分析
			金額	%
101	-3,780,784	1,061,448	4,842,232	NA	基金來源較預算數減少6億6,738萬餘元，主要係因受市場需求、景氣波動等因素所致；基金用途則係博愛專案計畫、水湳機場遷建專案及整建計畫執行延宕，致本期賸餘實際數較預算數增加。
102	-5,635,555	-223,972	5,411,583	-96.03%	基金來源較預算數減少8,907萬餘元，主要係因受市場需求、景氣波動等因素所致；基金用途係執行博愛專案計畫、水湳機場遷建專案、老舊營舍整建計畫、工程及設施整建計畫與一般行政管理計畫等經費，係按工程執行進度列支，致本期短絀實際數較預算數減少。
103	248,688	6,192,523	5,943,835	2,390.08%	基金來源較預算數增加86億3,911萬餘元，主要係台北學苑地上權設定實際標脫權利金收入大幅提高所致；基金用途係執行博愛專案計畫、水湳機場遷建專案、老舊營舍整建計畫、工程及設施整建計畫與一般行政管理計畫等經費，係按工程執行進度列支，致本期賸餘實際數較預算數增加。
104	15,186,847	16,506,083	1,319,236	8.69%	基金來源較預算數增加5億4,070萬餘元，主要係永康砲校遷建案地上改良物補償費等處分土地收入提前收繳；基金用途係執行博愛專案計畫、水湳機場遷建專案、老舊營舍整建計畫、工程及設施整建計畫與一般行政管理計畫等經費，係按工程執行進度列支，致本期賸餘實際數較預算數增加。
105	6,845,284	-1,280,791	-8,126,075	NA	基金來源較預算數減少83億4,566萬餘元，主係承德營區等地上權設定尚未脫標所致；基金用途係執行博愛專案計畫、水湳機場遷建專案、老舊營舍整建計畫、工程及設施整建計畫與一般行政管理計畫等經費，較年度可用預算數減少29億460萬餘元，係因履約爭議、訴訟仍在處理中，配合停工調查及環評等因素，預算未能依計畫執行，致本期賸餘實際數較預算數減少。
106	3,081,271	2,412,948	-668,323	-21.69%	基金來源較預算數減少10億8,959萬餘元，主係維揚營區等地上權設定尚未脫標所致；基金用途係執行博愛專案計畫、水湳機場遷建專案、老舊營舍整建計畫、工程及設施整建計畫與一般行政管理計畫等經費，較年度可用預算數減少32億2,125萬餘元，係因履約爭議、訴訟仍在處理中、建築執照取得延宕、無法取得建照等因素，預算未能依計畫執行，致本期賸餘實際數較預算數減少。
107	5,027,267	17,576,853	12,549,586	249.63%	基金來源實際數較累計數增加109億3,352萬4千元，主要係空軍官兵活動中心地上權標脫等超出預算所致。
108	-1,502,108	1,075,078	2,577,186	NA	基金來源實際數較累計數增加23億6,341萬8千元，主要係高雄市政府撥付第205廠區段徵收款超出預期所致；基金用途可用預算數105億4,373萬6千元，累計執行數67億9,839萬2千元，執行率64.48%。
109	7,936,826	4,093,988	-3,842,838	-48.42%	截至109年8月底止，基金來源實際數較累計數減少36億1,904萬8千元，主要係新北市林口區建林段386、392地號國有土地等地上權標脫未如預期所致。
110	43,106,262

資料來源：整理自國軍營舍及設施改建基金提供之資料。

二、近年辦理「老舊營舍整建計畫」間有未臻周妥情事，致各年度保留金額及比率偏高，允宜依計畫期程加速辦理，以確保國家資源有效運用
營改基金110年度預算案於「基金用途」項下編列「老舊營舍整建計畫」58億220萬元，較109年度預算數46億3,780萬4千元增加11億6,439萬6千元(增幅25.11%)，主要係興安專案工程陸續開工，工程經費需求增加等所致。惟近年「老舊營舍整建計畫」執行情形多未臻理想，連年產生鉅額保留款，亟待研謀改善，俾儘速達成計畫目標，說明如下：
(一)近年營改基金辦理「老舊營舍整建計畫」執行情形欠佳，尚待賡續依計畫期程加速辦理
參據中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、乙、七點規定：「(購建固定資產)各項計畫均應審慎規劃辦理期程，並配合政府政策、工程進度、實際執行能力及財務狀況，核實編列年度預算；…。一般建築及設備計畫，應力求撙節，從嚴核列；…。」營改基金應依工程實際進度及預算執行能力核實編列預算，以利整體資源妥善規劃運用；惟由表1所示，100年度至108年度該基金「老舊營舍整建計畫」可用預算數介於10億8,148萬8千元至51億7,195萬6千元之間，執行結果，執行數(不含保留數及賸餘數，以下同)僅介於2億1,282萬元至30億9,546萬1千元、預算執行率則介於19.68%至65.69%之間，執行情況欠佳。
(二)未妥適衡量預算執行能力，致各年度保留經費及比率均偏高
由表1所示，近9年(100年度至108年度)營改基金「老舊營舍整建計畫」之保留金額呈先降後升趨勢，由100年度之8億4,109萬9千元，降低至101年度之4億1,079萬1千元後，再逐年上升至108年度之17億674萬9千元，增加8億6,565萬元(增幅102.92%)；另同期間營改基金「老舊營舍整建計畫」保留比率分別為77.77%、26.35%、35.32%、41.69%、33.05%、32.92%、28.70%、32.32%及35.90%，其中除101年度、106年度外，各年度保留比率均達3成以上，顯示各年度保留金額龐鉅，保留比率亦偏高，影響計畫推展。
(三)108年度「老舊營舍整建計畫」部分工程預算執行情形未臻理想，延宕完工期程
1.砲兵關廟湯山營區新建工程：108年度可用預算數14億2,976萬2千元(均為以前年度保留數)，執行數4億4,284萬5千元，執行率30.97%；原訂計畫期程應於106年底完成，惟因技術服務招標爭議、環評、水保審查延宕等因素，計畫期程延長至108年度；復因本案主體工程於106年及107年間流標4次，刻正辦理第2次計畫修正，規劃增加計畫總經費額度及調整完工期程至115年。
2.福興營區新建工程：108年度可用預算數9億1,293萬2千元，執行數3億1,580萬1千元，執行率34.59%。該項工程為統包工程，原訂於107年3月1日開工，嗣因文化資產審議，延至107年5月9日開工，展延工期86天；108年受天候因素影響，展延工期65.5天。另本案因細部設計尚未核定，附約無法簽訂，致工程進度落後。
綜上，近年來營改基金辦理「老舊營舍整建計畫」執行進度多有落後，成效欠佳，致各年度決算保留金額居高不下，自104年度起每年保留數均逾10億元，金額頗為龐鉅；且108年度部分工程計畫亦未能於期限內完成，尚待針對執行進度落後原因，研謀具體因應措施，以提升預算執行效能。
表1　100年度至110年度營改基金老舊營舍整建計畫預、決算情形表
單位：新台幣千元
年度	可用預算數			執行數		未支用預算數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	合計(1)	金額(2)	執行率(2)/(1)	本年度 / 保留數	停 止 / 支用數
100	435,518	645,970	1,081,488	212,820	19.68%	841,099	27,569
101	841,099	718,051	1,559,150	1,024,191	65.69%	410,791	124,168
102	410,791	1,319,939	1,730,730	1,056,912	61.07%	611,236	62,582
103	611,236	1,479,257	2,090,493	1,139,902	54.53%	871,597	78,994
104	871,597	2,220,533	3,092,130	1,885,529	60.98%	1,021,987	184,614
105	1,021,987	3,014,000	4,035,987	2,644,896	65.53%	1,328,496	62,595
106	1,328,496	2,934,500	4,262,996	2,769,188	64.96%	1,223,363	270,445
107	1,223,363	3,948,593	5,171,956	3,095,461	59.85%	1,671,806	404,689
108	1,671,806	3,082,215	4,754,021	2,979,991	62.68%	1,706,749	67,281
109	1,707,301	4,637,804	6,345,105	2,459,618	38.76%	-	-
110	-	5,802,200	5,802,200	-	-	-	-

說　　明：本表執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。本表執行數含實現數及應付數。停止支用數含賸餘繳庫數。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。

三、近年不適用營地處分進度緩慢，亟待積極推動辦理
營改基金110年度於基金來源項下之「財產收入-其他財產收入」科目編列493億2,367萬9千元，較109年度預算數29億2,854萬3千元增加463億9,513萬6千元(增幅1,584.24%)，主要係配合桃園航空城機場園區特定區土地區段徵收及內政部價購社會住宅用地等處分收益。惟截至109年8月底止，已納入基金財源之不適用營地中，列管尚未處理面積之占比高達66.72%，且其中有102處、145.28公頃係於100年度以前(第1批至第9批)經行政院核定納入該基金，處理進度緩慢。經查：
(一)截至109年8月底止，已納入基金財源之不適用營地中，列管尚未處理面積之占比達66.72%，後續處理進度有待檢討強化
按營改基金係預算法第4條第1項第2款第6目所定，處理政府機關重大公共工程建設計畫之資本計畫基金，由國防部逐年檢討不適用營地，經行政院核定納入該基金財源清冊，作為辦理土地處分之依據，處分款項並以專款專用方式，作為國軍營舍及設施改建相關財源。
該基金成立迄今，經行政院核定納入基金來源之不適用營地共計24批、459處(含專案核定)，總面積1,160.94公頃(已扣除剔除部分)。截至109年8月底止，已處理者210處、面積386.36公頃，惟尚有249處、面積774.57公頃仍待後續處理(詳表1)，其列管尚未處理面積占比達66.72%。
(二)核定納入來源清冊之未處分營地中，仍有部分處理進度緩慢
營改基金自成立以來，行政院核定納入該基金處分之不適用營地共計459處、1,160.94公頃，該基金係以移交財政部國有財產署(下稱國產署)代辦方式進行土地處分事宜。截至109年8月底止，尚有249處、計774.57公頃未完成處分。前揭尚未處分之不適用營地地點，遍及基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、新竹(縣)市、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、屏東縣、澎湖縣及高雄市等縣市，屬於100年度以前(第1批至第9批)行政院核定納入者有102處、145.28公頃，處理進度緩慢，主要係需地機關尚未辦理有償撥用、駐用單位尚未搬遷、以及尚未完成市地重劃、區段徵收與占用排除等所致。
(三)營改基金110年度預計處分桃園機場營區等19處不適用營地，處分利益高達493.23億餘元，惟截至109年8月底止仍有部分待處分營地尚未移交國產署接管，不利掌握開發先機
近年來，在國有土地永續經營之政策理念下，行政院98年10月8日第3165次院會政策宣示，暨國有財產法第53條於101年1月修正公布[1]，500坪以上之國有土地不得標售。是以，營改基金已從原僅(標)租、(標)售，轉而增加透過都市更新、設定地上權、與民間或目的事業主管機關合作開發等多元方式處分土地。另依104年3月18日行政院「國有土地清理活化督導小組」第19次會議紀錄：「…。(五)國防部提報『國防部桃園市營地檢討運用情形』…。2.請國防部持續以小營區併大營區等原則檢討營區運用規劃情形，並就已納營改基金來源之國有土地加速移交國產署接管，俾利掌握開發先機，將活化收益挹注營改基金。」
[1] 該次修正公布之國有財產法第53條規定：「非公用財產類之空屋、空地，並無預定用途，面積未達1,650平方公尺者，得由財政部國有財產局辦理標售。面積在1,650平方公尺以上者，不得標售。」
該基金110年度預計處分桃園機場營區(營區簡稱，以下同)等19處不適用營地土地面積428萬4,501.86平方公尺，預估處分利益493億2,367萬9千元，換算(每平方公尺)平均處分利益為1萬1,512元/㎡(詳表2)。其中：
1.處分利益部分：以桃園機場營區區段徵收預估處分利益426億6,493萬5千元最高(占該年度預計處分利益之86.50%，以下同)，其次依序為光中營區區段徵收55億3,855萬元(占11.23%)，松山機場5號棚廠有償撥用5億2,463萬9千元(占1.06%)等；惟截至109年8月底止，上開19處待處分營地中，尚未移交國產署接管者，計有桃園機場及光中營區等2處營區土地面積426萬2,694.28平方公尺，占該年度預計處分面積之99.49%，恐不利掌握開發先機，增裕基金財源收益(如土地處分前辦理標租、設定地上權等收益)；尚未完成移管原因，主要係桃園機場營區尚未完成作價程序[2]及光中營區駐用單位尚未搬遷等因素所致。
[2] 國防部「桃園機場」列管約415.87公頃國有土地，配合交通部民航局辦理「桃園航空城機場園區特定區土地區段徵收案」需要，行政院於107年6月11日核納第21批營改基金來源清冊，考量全案收支併列預算數龐大(約61億餘元)及民航局預於110年度辦理區徵作價取得用地，國防部已於109年度編列約35億餘元之國防預算，其中約231公頃土地已完成透列程序為「營改基金」土地，另110年度將編列約26億餘元辦理賸餘土地透列作業。
2.平均單位處分利益部分：以承德營區專案讓售平均單位處分利益27萬7,215元/㎡最高，其次依序為景美山莊專案讓售15萬1,000元/㎡、保儀營區專案讓售12萬8,875元/㎡及西區憲兵隊專案讓售10萬6,500元/㎡等(詳表2)，顯示專案讓售之收益率優於區段徵收，主要係已移交國產署接管營地辦理專案讓售時，得依房地區位、市場價格及處分時機等事項審酌房地產交易價格等因素所致。
綜上，截至109年8月底止，經行政院核定納入營改基金來源之不適用營地，尚有249處、面積774.57公頃仍待後續處理，該基金允宜加速移交國產署接管，俾利掌握開發先機，增裕基金財源收益。另核定納入來源清冊未處分營地中，仍有部分處理進度緩慢，亟待檢討進度落後癥結，加強管控移管期程，以提升計畫效能。
表1 歷年行政院核定納入營改基金來源之不適用營地處理情形一覽表(截至109年8月底止) 單位：處；公頃
核定 / 批次	核定納入 / 時 間	數量	面積	已完成		尚未處理
				數量	面積	數量	面積
第1批	86.12.02	50	52.509941	31	43.446137	19	9.063804
第2批	87.12.29	24	5.522159	18	4.163900	6	1.358259
第3批	89.07.19	32	46.893975	19	37.124470	13	9.769505
第4批	91.09.26	33	11.237074	19	4.403490	14	6.833584
第5批	92.11.12	25	72.599708	18	50.938012	7	21.661696
第6批	94.10.26	35	36.477214	20	13.188677	15	23.288537
第7批	98.11.02	4	0.101000	2	0	2	0.101000
第7批 / (補納)	100.01.04	4	0	4	0	0	0
第8批	99.12.27	11	76.515736	6	76.056891	5	0.458845
第9批	100.08.18	31	91.341486	10	18.596321	21	72.745165
第10批	101.03.30	15	5.696168	7	1.525542	8	4.173626
第11批	102.04.03	23	53.858271	8	52.642123	15	1.216148
第12批	103.01.22	22	48.452933	7	33.320885	15	15.132048
第13批	103.06.03	30	50.182519	9	17.826519	21	32.356000
第14批	104.01.14	10	3.156799	3	0.225482	7	2.931317
第15批	104.08.04	21	21.729963	3	0.453940	18	21.276023
第16批	104.12.25	17	66.701402	4	17.151217	13	49.550185
第17批	105.08.01	6	5.892784	3	5.782284	3	0.110500
第18批	106.01.12	5	0.225534	2	0.103300	3	0.122234
第19批	106.06.16	10	1.337910	2	0.438000	8	0.899910
第20批	106.12.19	8	1.466466	3	0.155800	5	1.310666
第21批	107.06.11	20	493.402645	6	0.679826	14	492.722819
第22批	108.01.23	6	1.417676	0	0	6	1.417676
第23批	108.07.10	3	3.172383	0	0	3	3.172383
第24批	109.02.25	8	2.903297	0	0	8	2.903297
專案核定	88.5.18 / 89.1.15 / 90.10.24 / 105.10.27	6	8.141615	6	8.141615	0	0
合 計	-	459	1,160.936658	210	386.364431	249	774.572227

說 明：表列納編之營地數量已扣除剔除部分。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
表2 營改基金110年度其他財產收入預估處分收益表明細表
單位：新臺幣千元；㎡；千元/㎡
項次	營區 / 名稱	坐落	土地面積(㎡)	處分方式	批次	作價金額	預估金額	處分利益	平均處 / 分利益
1	松山機場 / 5號棚廠	臺北市 / 松山區	8,163.00	有償撥用	23	166,637	691,275	524,639	64.27
2	樟樹灣空地	新北市 / 汐止區	43.05	有償撥用	24	396	2,359	1,963	45.60
3	龜山連	桃園市 / 龜山區	80.06	專案讓售	2	58	6,805	6,747	84.27
4	裝甲零散一	臺中市 / 南 區	58	標售	11	481	1,800	1,319	22.75
5	光中營區	高雄市 / 前鎮區	103,925.00	區段徵收	16	1,005,372	6,543,922	5,538,550	53.29
6	加祿堂教訓場	屏東縣 / 枋山鄉	5,000.00	有償撥用	24	1,526	9,921	8,395	1.68
7	田埔五營區	金門縣 / 金沙鎮	1,306.00	有償撥用	19	786	5,997	5,211	3.99
8	新生庫房	澎湖縣 / 馬公市	435	標售	3	4,133	19,140	15,008	34.50
9	桃園機場	桃園市 / 蘆竹區	4,158,769.28	區段徵收	21	6,081,465	48,746,400	42,664,935	10.26
10	承德營區	臺北市 / 士林區	257.64	專案讓售	5	16,869	88,291	71,422	277.21
11	東民營區	臺北市 / 北投區	459.5	專案讓售	11	14,178	53,157	38,979	84.83
12	保儀營區	臺北市 / 文山區	627.83	專案讓售	20	33,618	114,530	80,912	128.88
13	西區憲兵隊	臺北市 / 萬華區	362	專案讓售	20	16,833	55,386	38,553	106.50
14	景美山莊	新北市 / 新店屈	514.79	專案讓售	24	7,722	85,456	77,734	151.00
15	仁愛營區	新北市 / 土城區	997.1	專案讓售	13	15,124	86,549	71,424	71.63
16	運校汽車連	新北市 / 土城區	1,459.95	專案讓售	4	13,857	116,813	102,955	70.52
17	湯山營區零散地	臺南市 / 永康區	367.33	專案讓售	4	2,756	18,890	16,134	43.92
18	基運站	基隆市 / 七堵區	989.17	專案讓售	9	9,385	50,652	41,267	41.72
19	博愛點營區	嘉義市 / 西區	687.16	專案讓售	4	8,321	25,855	17,533	25.52
	小計：	19處	4,284,501.86	-	-	7,399,516	56,723,195	49,323,679	11.51

說 明：本表「平均處分利益」為每平方公尺之處分利益(千元)。
資料來源：整理自國軍營舍及設施改建基金提供之資料。

四、允宜配合土地活化政策加速納管不適用營地之處理作業，以促使國有資源有效利用，並增裕基金收益
營改基金110年度於「基金來源」項下之「政府撥入收入-政府其他撥入收入」科目編列30億9,645萬6千元，較109年度預算數49億1,574萬3千元減少18億1,928萬7千元(減幅37.01%)，主要係經行政院專案核定第21-24批來源清冊土地、建物及地上物拆遷補償費等作價撥入數，惟近年不適用營地移管及釋出作業之處理進度緩慢，影響國有財產管理及運用成效。說明如下：
(一)為加速推展不適用營地之處理作業，營改基金協調國產署等機關辦理土地活化事宜
為因應兵力精簡與募兵制之推動，國防部逐年檢討不適用之營地，報經行政院同意後，按核定當期公告地價，循預算程序撥充營改基金，以作為辦理各項營舍及設施改建經費之財源。為加速推展不適用營地處理作業，國防部已於99年11月5日令頒「國軍營舍及設施改建基金納管營地處理具體作法」，針對核納營改基金標的，依其面積、使用分區及土地活化方式等清查分類，並積極協調國產署及其他相關部會與地方政府辦理土地活化事宜。另依「國防部軍備局工程營產中心109年營改基金土地處理方案暨具體作法實施計畫」，營改基金土地處理原則概述如下：
1.已移交國產署接管待處理者：500坪以上營地配合國有土地活化處理政策，改採設定地上權、都市更新、合作開發或其他適當方式處理土地；500坪以下營地則辦理公開標售(租)。
2.未移交國產署接管者：應儘速完成作價程序並依國有財產法相關規定，變更為非公用財產，移交國產署接管。
(二)允宜加速空置營地移管及釋出作業暨處理進度，以促使國有資源有效利用
由表1所示，截至109年8月底止營改基金納管之不適用營地計459處，面積1,160.94公頃，已活化處理者210處，面積386.36公頃，得款1,132.04億元，全數支應國軍營舍及設施改建所需；同期間待處理營地計249處，面積774.57公頃(公告現值1,966.69億元)，其中已移管國產署者150處，面積149.67公頃(公告現值766.72億元)，占待處理營地面積之19.32% (占待處理營地公告現值之38.99%，以下同)，而未移交國產署接管者99處，面積高達624.90公頃(公告現值1,199.96億元)，占待處理營地面積之80.68%(占61.01%)，仍待加速空置營地移管及釋出作業，以促使國家資源有效利用。
(三)核定納入來源清冊之待處分營地中，仍有部分營地核納已逾10年仍未移管，面積達11.13公頃，處理進度緩慢
截至109年8月底止，營改基金未移交國產署接管者計有99處(872筆)，面積624.90公頃，公告現值1,199.96億元，其中自核納營改基金迄今已逾10年者計有12處(38筆)，面積11萬1,331.23平方公尺，公告現值47億9,474萬9千元(詳表2)。經詢尚未完成移管原因，主要係土地被占用尚未排除、配合都市計畫或市地重劃期程、營區尚有留用需求(尚未尋獲搬遷地點)等因素所致。
綜上，營改基金自87年成立迄今已逾22年之久，並自101年度起將軍事工程及設施納入辦理，為支應龐大工程資金需求，雖持續檢討不適用營地陳報行政院核納基金來源清冊，以增裕基金。惟近年不適用營地移管及釋出作業之處理進度緩慢，自核納營改基金起已逾10年未移管之營地仍有11.13公頃，相關移管及釋出作業進度允宜強化改進，以減少資源閒置，發揮國有土地運用效益。
表1 截至109年8月底止營改基金列管不適用營地之處理情形統計表
單位：新臺幣億元；公頃
區分	處數	筆數	面積	公告現值
行政院核納來源清冊(A+D)	459	2,860	1,160.94	2,648.59
已處理得款小計(A)	210	1,177	386.36	1,132.04
已移管(B)	150	811	149.67	766.72
未移管(C)	99	872	624.90	1,199.96
待處理小計(D=B+C)	249	1,683	774.57	1,966.69

說 明：本表「已處理得款小計(A)」之「公告現值」欄位數字為「實際得款」，約為實際公告現值1.55倍。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
表2 截至109年8月底止行政院核納營改基金已逾10年未移管之營地統計表
單位：新臺幣千元；平方公尺
項次	營區名稱	坐落	土地面積㎡	核納日期 / (批次)	未移管原因 / (含現況)	109年度 / 公告現值
1	精武營區 / (練武退舍)	臺中市東區尚武900-3地號1筆土地	1,190.00	86.12.2 / (第1批)	1.正常使用。 / 2.尚未尋獲搬遷地點，俟完成搬遷後移管。	46,266
2	二0三廠舊址	高雄市前鎮區憲德段二小段9、9-1地號等2筆土地	12,136.26	86.12.2 / (第1批)	1.空置。 / 2.配合高雄市政府都市計畫變更期程辦理。	727,436
3	左東營地二	高雄市左營區左東段137-1地號等9筆	6,944.00	87.12.29 / (第2批)	1.高雄市政府「哈囉市場」占用。 / 2.俟高雄市政府占用部分排除後移管。	253,933
4	左東營地二	高雄市左營區左東段5-15、5-16、5-50地號3筆土地	84.00	87.12.29 / (第2批)	1.空置。 / 2.配合建台水泥公司自辦「半屏湖榭市地重劃開發案」期程辦理。	3,072
5	碧潭營區	新北市新店區陽光段669地號等8筆	59,725.87	89.07.19 / (第3批)	1.正常使用。 / 2.尚未尋獲搬遷地點，俟完成搬遷後移管。	2,072,488
6	湯山營區外零散地	臺南市永康區橋北段24地號等4筆	6,946.10	91.09.26 / (第4批)	1.空置。 / 2.配合臺南市政府都市計畫變更期程辦理。	75,497
7	立復營區	宜蘭縣羅東鎮信義段30-4地號1筆	610.00	92.11.12 / (第5批)	1.空置。 / 2.配合宜蘭縣政府公辦市地重劃案期程辦理。	28,111
8	青年高分社	高雄市新興區新興段三小段234-14地號1筆	16.00	92.11.12 / (第5批)	1.遭民眾占用訴訟中。 / 2.俟占用部分排除後移管。	2,942
9	中正足球場	高雄市前鎮區光華段一小段1888、1891、1892地號3筆	15,557.00	94.10.26 / (第6批)	1.高雄市政府「中正足球場」占用。 / 2.俟高雄市政府占用部分排除後移管。	777,850
10	軍眷服務處	臺北市中正區河堤段一小段240地號1筆	495.00	94.10.26 / (第6批)	1.空置。 / 2.刻正辦理移管釋出審查中。	392,554
11	二0三廠舊址	高雄市前鎮區光華段一小段1667地號等3筆土地	4,556.00	94.10.26 / (第6批)	1.空置。 / 2.配合高雄市政府都市計畫變更期程辦理。	273,078
12	立復營區一	宜蘭縣羅東鎮信義段30地號等2筆	3,071.00	99.12.27 / (第8批)	1.空置。 / 2.配合宜蘭縣政府公辦市地重劃案期程辦理。	141,522
合計12處，土地38筆， / 面積111,331.23㎡ / 公告現值4,794,749千元			正常使用：2處，土地9筆，面積60,915.87㎡ / 公告現值：2,118,754千元
			空置：10處，土地29筆，面積50,415.36㎡ / 公告現值：2,675,995千元

資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。

五、營改基金資金運用績效連年下滑，允宜於兼顧安全性及收益性之原則下，強化資產配置管理，以提升資金運用效益
營改基金110年度於「財產收入」項下之「利息收入」科目編列1億9,092萬8千元，係以預計可運用資金依預期平均利率0.53%估算編列；較109年度之1億4,345萬8千元增加4,747萬元(增幅33.09%)。惟近年來該基金資金運用收益率持續下滑，且資金運用項目集中度偏高，不利提升整體資金運用效益，說明如下：
(一)國防部為管理所屬各基金資金，成立特種基金總管理會，以統籌指導各基金加強拓展營運資金運用範圍，提高財務收益
為發揮資源管理綜效，支援國防政策達成，國防部就其主管「國軍營舍及設施改建基金」、「國軍老舊眷村改建基金」及「國軍生產及服務作業基金」3基金，成立「國防部特種基金總管理會」(下稱總管理會)，統籌指導各基金經營方針及策定中、長期發展目標，落實績效控制之企業化管理，其中並規劃以「擴大籌措財源」等方式[3]，在不增加國庫負擔前提下，拓展營運資金運用範圍，提高財務收益，以達成提升經營績效之目標。故營改基金依其事業特性與各項工程需求，檢討訂定營運資金限額，並將超逾限額之資金上繳總管理會集中統籌運用。
[3] 立法院第8 屆第7 會期第14 次會議議案關係文書，院總第 887 號政府提案第14717 號之2633，案由：國防部函送「特種基金營運管理策進及整體發展規劃」書面報告，請查照案，104年5月27日。其內容略以：「…。參、策進作為：本部現行特種基金之管理運作，係依據『本部特種基金管理作業規定』，由部長授權本部專業幕僚局、司、室等，組成『國防部特種基金總管理會』，兼辦基金各項管理業務；…。肆、發展目標：…，並期藉『特種基金總管理會』組織與功能的精進，整合特種基金之營運資源，…，並以『擴大籌措財源』及『強化福利照護』兩大具體願景，發展完成全案推動目標綱領：一、『擴大籌措財源』：透過『與金融機構策略聯盟』、『強化財務、帳務中心功能，發展電子商務服務平臺』、『加強推動促參政策』及『拓展營運資金運用範圍』等項推動計畫，於不增加國庫負擔前提下，擴展財務收益，擴充基金資本，達成提升經營績效之目標。」
(二)審計部曾提出營改基金上繳總管理會資金僅存放銀行孳息，未能妥適運用之意見
參據審計部96年2月7日台審部二字第0960000320號致國防部軍備局函：「…。二、本部審核旨揭基金95年10月會計報告，平衡表之銀行存款列有149億1,791萬餘元，其中上繳總管理會134億6,644萬餘元，約計90.27%，僅存放銀行孳息，未能妥適運用，提升基金財務效能；…。核與營改基金收支保管及運用辦法第10條及第11條規定未合。…。」
另行政院主計處(主計總處前身)於96年11月2日以處孝四字第0960006315號函審計部：「…。二、查國防部所屬營改基金…等各該基金收支保管及運用辦法規定，各該基金之保管及運用在兼顧收益性及安全性下，依相關法令規定辦理，並得應業務需要，購買政府公債、國庫券或其他短期票券，其相關保管及運用計畫並由各該基金管理會審議之。三、本案國防部為提升所屬各特種基金財務效益，設置總管理會統籌管理各基金之資金，並訂定作業規定以資遵循，依其立意，尚無不可；…；然卻於國防部特種基金營運資金統籌管理作業規定第5點及第13點規定，限制各基金營運資金額度，以及各基金不得辦理定期存款作業等資金存管方式，似有逾越上開各基金收支保管及運用辦法之虞，故仍宜請該部檢討其運作機制，並妥適規劃資金活化事宜，俾提升各基金之資金運用效益。」
嗣國防部雖於98年7月7日、104年6月24日2次修正「國防部特種基金營運資金統籌管理作業規定」，惟未取消上開營運資金額度限制(目前為2億元)，故各基金營運資金除依各該基金收支保管及運用辦法自行投資運用外，仍以總管理會統籌存管為原則[4]。
[4] 依據「國防部特種基金營運資金統籌管理作業規定」第5點規定：「各基金(事業)營運資金應統籌存管。但符合各基金收支保管及運用辦法規定，可執行借、貸款及基金投資者，應按各該辦法之規定辦理。」
(三)近8年(101年度至108年度)營改基金資金運用績效最高僅1.26%，其中107年度收益率0.57%，為近年最低
營改基金101年度至108年度可運用資金平均餘額，由101年度之88億7,404萬2千元，逐漸上升至108年度之249億6,077萬2千元，增加160億8,673萬元，增幅高達181.28%，其間雖於102、103年度略有下降，惟整體而言，仍呈增加趨勢；然同期間各該年度資金運用實際收益率卻大致呈現下降趨勢，由101年度之1.12%，下降至107年度之0.57%，其後108年度雖回升至0.79%，惟仍較101年度減少0.33個百分點(詳表1)，主要係該期間中央銀行調降基準利率與市場資金寬鬆，使銀行定存利率持續走低等因素所致。
(四)該基金可運用資金仍多集中存放總管理會孳息，恐不利提升整體資金運用效益
1.依據國軍營舍及設施改建基金收支保管及運用辦法第10條及第11條規定：「本基金之保管及運用應注重收益性及安全性，其存儲並應依公庫法及其相關法令規定辦理。」、「本基金為應業務需要，得購買政府公債、國庫券或其他短期票券。」營改基金110年底現金預計數635億5,090萬元，遠高於109年底現金預計數250億7,833萬7千元及108年底實際數242億1,965萬8千元，基金現金水位大幅上升，允可依前項基金收支保管及運用辦法規定，運用各項穩健之金融工具，如政府公債、國庫券或其他票券等，妥適評估各項工程之資金流出時間，配置餘裕資金，於兼顧安全性及收益性之前提下，拓展營運資金運用範圍，有效提升資金運用效能。
2.惟近8年(101年度至108年度)營改基金資金運用仍以銀行定期存款及存放總管理會孳息為主，且由於該管理會目前僅將現金存放銀行孳息，資金運用效能欠佳，平均實際收益率僅於0.61%至1.43%之間，且呈下滑趨勢，由101年度之1.42%，逐漸下降至107年度之0.61%，其後108年度雖回升至0.82%，惟仍較101年度減少0.60個百分點(詳表2)。考量「銀行存款」與「存放總管理會孳息」雖風險低、流動性高，可供短期內及臨時性資金需求，惟若配置比重過高則亦將導致報酬率較低而減少收益，恐不利提升整體投資績效。
綜上，近年營改基金可運用資金仍多集中於銀行定期存款及存放總管理會孳息，且資金運用收益率僅介於0.57%至1.26%之間，其中107年度資金運用實際收益率甚且為近7年最低，顯示該基金仍未能依其基金收支保管及運用辦法賦予之多元管道彈性運用資金，未來允宜強化資產配置管理，以提升資金運用效益。
表1 101年度至110年度營改基金資金運用績效概況表
單位：新臺幣千元；%
項目 / 年度	可運用資金 / 平均餘額	利息收入	實際收益率	目標收益率 / (預期平均利率)
101	8,874,042	99,781	1.12%	1.155%
102	7,553,846	81,643	1.08%	1.380%
103	7,852,329	98,868	1.26%	0.880%
104	11,415,114	108,589	0.95%	0.880%
105	12,174,619	93,448	0.77%	0.880%
106	13,927,530	92,697	0.67%	0.740%
107	20,715,556	117,514	0.57%	0.646%
108	24,960,772	197,896	0.79%	0.648%
109/8	22,834,094	108,982	0.48%	0.730%
110	36,730,386	190,928	-	0.530%

說　　明：102、103、104及106年度利息收入與各該年度實際決算數不同，主要係加計篤行營區有償撥用款遲延應收利息，各該年度金額分別為983萬1,447元、773萬3,577元、564萬5,906元、158萬0,153元。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
表2 101年度至110年度營改基金存放總管理會孳息概況表
單位：新臺幣千元；%
項目 / 年度	銀行存款(總管理會)
	平均定存金額	利息收入	報酬率
101	6,950,860	98,732	1.42%
102	5,671,978	81,172	1.43%
103	7,729,929	92,281	1.19%
104	10,716,438	108,656	1.01%
105	10,926,592	89,490	0.82%
106	11,926,722	85,493	0.72%
107	18,087,264	109,682	0.61%
108	23,477,017	193,380	0.82%
109/8	22,805,259	108,032	0.48%
110	35,859,876	190,057	0.53%

說　　明：本表109年度以前為實際數，110年度為預計數。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
（分機：8665鍾俊華）