內政部主管非營業基金108年度決算評估報告目錄
頁次

內政部主管非營業基金108年度決算評估報告
八、國土永續發展基金之國土計畫委託調查研究連續3年預算執行率低於7成且108年度已簽約案件完成率僅2成，允宜改進並依約儘速完成
國土永續發展基金108年度於「國土永續發展相關計畫」項下編列委託調查研究費，係辦理全國國土計畫公告後配套機制，以及直轄市、縣(市)國土計畫輔導機制之委託經費，該計畫執行行結果，預算數3,800萬元，決算數2,171萬元，執行率57.13%。經查：
(一)國土計畫委託調查研究連續3年預算執行率低於7成，容待改進
108年度預算編列3,800萬元委託調查研究費，係配合全國國土計畫公告後配套機制、直轄市、縣(市)國土計畫輔導機制、檢舉補償機制研究、國土功能分區與使用地系統規劃建置及相關宣導作業之委託經費。據該基金提供近3年度預算執行情形資料觀之，106年度至108年度委託調查研究預算數分別為3,776萬元、2,780萬元及3,800萬元，決算數600萬2千元、1,794萬元及2,171萬元，執行率15.90%、64.53%及57.13%，連續3年預算執行率低於7成，容待改進(詳表1)。
表1 106至108年度國土計畫委託調查研究經費編列與執行情形
單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	執行率
106	37,760	6,002	15.90%
107	27,800	17,940	64.53%
108	38,000	21,710	57.13%

說 明：106年度至108年度決算為審定決算數。
資料來源：內政部營建署提供，本報告整理。
(二)108年度國土計畫委託調查研究已簽約案件完成率僅2成，允宜依約儘速完成
據該基金提供國土計畫委託調查研究執行情形觀之，108年度國土計畫委託調查研究相關案件簽約10件，已結案件數2件，辦理中案件8件，完成率僅20%(詳表2)，允宜依約儘速完成。
國土計畫係我國管轄之陸域及海域所訂定引導國土資源保育及利用之空間發展計畫，亦為國家公園計畫及都市計畫之上位計畫，於全國國土計畫公告實施後，先期規劃階段各項委託調查研究工作至關重要，該基金允宜督促辦理單位儘速完成，俾利政府相關部門參採，共同落實國土永續發展目標。
表2 108年度國土計畫委託調查研究案件執行情形表 單位：件
委託案名稱	簽約日期	已結案	執行進度	辦理中
1.107年度國土功能分區分類及使用地劃設輔導服務團	108.01.24	ˇ		已結案
2.107年度「國土功能分區分類暨使用地管理資訊系統及證明核發機制先期研究案」委託案	108.02.01	ˇ		已結案
3.107年度國土計畫相關子法法制諮詢小組	108.02.19		95%	ˇ
4.108年度「國土計畫法第23條應經申請同意相關辦理方式之探討」	108.04.07		80%	ˇ
5.國土計畫法與全國國土計畫辦理過程及技術報告彙編	108.07.01		95%	ˇ
6.Biotope先期規劃研究	108.09.16		95%	ˇ
7.108年度「國土計畫法使用許可制度及銜接相關法規之重要議題探討」	108.09.26		50%	ˇ
8.內政部審議直轄市、縣（市）國土計畫過程實錄暨行政協助	108.11.01		50%	ˇ
9.國土空間焦點議題座談及編纂國土白皮書委託專業服務案	108.11.30		70%	ˇ
10.全國國土計畫─流域特定區域計畫推動機制及示範計畫之研擬實作	108.12.13		90%	ˇ
108年度案件小計(件數)	10	2	-	8

資料來源：內政部營建署提供，本報告整理。
綜上，國土計畫委託調查研究連續3年預算執行率低於7成且108年度已簽約案件完成率僅2成，允宜改進並依約儘速完成。
(分機：8664 高振源)