臺灣鐵路管理局108年度營業決算評估報告目錄
   頁次
臺灣鐵路管理局108年度營業決算評估報告
一、「臺鐵電務智慧化提升計畫」108年度預算執行未如預期，允宜加強進度控管，俾計畫如期完成
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)108年度預算編列「臺鐵電務智慧化提升計畫」經費22億1,400萬元，加計以前年度保留數8,523萬4千元，可用預算數22億9,923萬4千元，執行結果，決算數12億1,157萬6千元，執行率52.69%。
該計畫投資總額306億1,000萬元，執行期程為106年度至113年度，辦理之工作項目包括：1.建置遠端狀態監控系統。2.計軸器雙重化。3.月台警示燈新設工程。4.鐵路基本資料庫平台系統建置。期透過號誌基礎設施、電訊基礎設施及電力基礎設施之現代化，提升號誌安全性、通訊品質及供電穩定性；且新建中央行車控制系統可整合緊急應變中心，提供安全、可靠、準確之服務品質。
參據該計畫近年度之預、決算情形(詳表1)，108年度可用預算數22億9,923萬4千元，執行結果，決算數12億1,157萬6千元，執行率為52.69%，該局說明：1.號誌連鎖系統更新工程因配合國產化相關作法及重新評估檢討發包作業繁複，無法於108年完成公告招標。2.電車線系統提升改善工程(臺南電力部分)經招標2次仍流標。3.電車線高速檢查車2輛因招標過程廠商多次要求釋疑而影響決標時程；該局後將賡續辦理相關招標事宜並請得標廠商儘速辦理相關作業。鑒於108年度部分工作項目預算執行未如預期，該局允宜加強發包作業進度控管，俾各項改善設施能如期完工。
綜上，臺鐵局自106年度起辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」，惟108年度工作進度未如預期，預算執行率僅為52.69%，部分工程項目未能如期完成發包作業，允宜加強相關進度控管，俾計畫如期推動。
表1 「臺鐵電務智慧化提升計畫」106-108年度之預、決算情形表
        單位： 新台幣千元；%
項目	106年度	107年度	108年度
以前年度保留數	-	33,123	85,234
當年度預算數	114,000	710,000	2,214,000
可用預算數	114,000	743,123	2,299,234
決算數	80,877	657,889	1,211,576
執行率(%)	70.94	88.53	52.69

資料來源：臺鐵局。