臺灣鐵路管理局108年度營業決算評估報告目錄
   頁次
臺灣鐵路管理局108年度營業決算評估報告
二、「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」108年度預算執行數為0元，允宜積極趕辦相關作業，俾計畫如期順利推動
臺鐵局108年度無編列「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」經費，以前年度保留數1,500萬元(即可用預算數為1,500萬元)，執行結果，決算數為0元，執行率為0.0%。
該計畫投資總額18億1,753萬4千元，執行期程為107年1月至114年12月止，係為因應高鐵彰化站通車啟用，辦理臺鐵田中站新鋪設單線軌道銜接至高鐵彰化站，期提升車站聯外交通運輸服務品質。計畫內容為新鋪設單線軌道長度3公里(其中高架段約1,350公尺，平面引道約1,650公尺)。107年度預算1,500萬元，執行結果，決算數為0元，執行率0.0%，該局說明因該案可行性研究報告於106年11月9日函報行政院審議，經多次審查修正意見，至107年底尚未核定，致影響執行進度，相關預算爰予保留。108年度執行結果，決算數為0元，執行率0.0%，該局說明因計畫遲於108年9月27日始獲核定，影響辦理後續綜合規劃作業時程，且招標案已2次流標，經檢討文件後，於年底前趕辦招標作業中。該局允宜儘速完成綜合規劃標案發包作業程序，俾計畫能順利如期執行。
綜上，臺鐵局107年度起推動「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」並編列預算1,500萬元，惟至108年底止仍無執行數，計畫進度延宕，允宜儘速完成相關作業，俾計畫如期推動。