臺灣鐵路管理局108年度營業決算評估報告目錄
   頁次
臺灣鐵路管理局108年度營業決算評估報告
三、一般建築及設備計畫之預算執行率連年未及8成，允宜加強項目進度控管，俾改善預算執行成效
臺鐵局108年度預算編列「一般建築及設備計畫」經費25億5,919萬8千元，加計以前年度保留數12億2,055萬2千元，可用預算數37億7,975萬元，執行結果，決算數29億9,698萬1千元，執行率79.29%。
參據該局近年度「一般建築及設備計畫」之預、決算情形(詳表1)，105年度至108年度之可用預算執行率分別為48.65%、57.07%、70.56%及79.29%，均未及8成，計畫執行未如預期。108年度之預算執行率如按各細項區分，土地預算執行率94.79%、土地改良物預算執行率47.56%、房屋及設備預算執行率77.67%、機器及設備預算執行率67.65%、交通及運輸設備預算執行率88.47%、什項設備預算執行率80.66%，部分項目預算執行率偏低。該局說明主要係部分工項因相關技術細節及規範審查繁複、發包多次流標、辦理契約變更及驗收等程序未完成等，影響預算執行成效。
綜上，臺鐵局108年度「一般建築及設備計畫」可用預算數37億7,975萬元，執行結果，決算數29億9,698萬1千元，執行率為79.29%。該計畫已連續數年預算執行率未及8成，執行成效未盡理想，允宜加強工程招標與履約控管機制，以改善預算執行率。
表1 「一般建築及設備計畫」105-108年度之預、決算情形表
        單位： 新台幣千元；%
項目	105年度	106年度	107年度	108年度
以前年度保留數	3,360,315	2,005,040	1,352,703	1,220,552
當年度預算數	2,279,428	2,559,054	2,656,650	2,559,198
當年度奉准先行辦理數	-	-	791,380	-
可用預算數	5,639,743	4,564,094	4,800,733	3,779,750
決算數	2,743,530	2,604,950	3,387,310	2,996,981
執行率	48.65	57.07	70.56	79.29

資料來源：臺鐵局各年度預、決算書。
(分機：1929 吳昀雲）