本報告僅供委員參考 編號：第110－013號

臺灣鐵路管理局
108年度營業決算評估報告

立法院預算中心
中華民國110年3月
臺灣鐵路管理局108年度營業決算評估報告目錄
   頁次
臺灣鐵路管理局108年度營業決算評估報告
一、「臺鐵電務智慧化提升計畫」108年度預算執行未如預期，允宜加強進度控管，俾計畫如期完成
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)108年度預算編列「臺鐵電務智慧化提升計畫」經費22億1,400萬元，加計以前年度保留數8,523萬4千元，可用預算數22億9,923萬4千元，執行結果，決算數12億1,157萬6千元，執行率52.69%。
該計畫投資總額306億1,000萬元，執行期程為106年度至113年度，辦理之工作項目包括：1.建置遠端狀態監控系統。2.計軸器雙重化。3.月台警示燈新設工程。4.鐵路基本資料庫平台系統建置。期透過號誌基礎設施、電訊基礎設施及電力基礎設施之現代化，提升號誌安全性、通訊品質及供電穩定性；且新建中央行車控制系統可整合緊急應變中心，提供安全、可靠、準確之服務品質。
參據該計畫近年度之預、決算情形(詳表1)，108年度可用預算數22億9,923萬4千元，執行結果，決算數12億1,157萬6千元，執行率為52.69%，該局說明：1.號誌連鎖系統更新工程因配合國產化相關作法及重新評估檢討發包作業繁複，無法於108年完成公告招標。2.電車線系統提升改善工程(臺南電力部分)經招標2次仍流標。3.電車線高速檢查車2輛因招標過程廠商多次要求釋疑而影響決標時程；該局後將賡續辦理相關招標事宜並請得標廠商儘速辦理相關作業。鑒於108年度部分工作項目預算執行未如預期，該局允宜加強發包作業進度控管，俾各項改善設施能如期完工。
綜上，臺鐵局自106年度起辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」，惟108年度工作進度未如預期，預算執行率僅為52.69%，部分工程項目未能如期完成發包作業，允宜加強相關進度控管，俾計畫如期推動。
表1 「臺鐵電務智慧化提升計畫」106-108年度之預、決算情形表
        單位： 新台幣千元；%
項目	106年度	107年度	108年度
以前年度保留數	-	33,123	85,234
當年度預算數	114,000	710,000	2,214,000
可用預算數	114,000	743,123	2,299,234
決算數	80,877	657,889	1,211,576
執行率(%)	70.94	88.53	52.69

資料來源：臺鐵局。

二、「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」108年度預算執行數為0元，允宜積極趕辦相關作業，俾計畫如期順利推動
臺鐵局108年度無編列「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」經費，以前年度保留數1,500萬元(即可用預算數為1,500萬元)，執行結果，決算數為0元，執行率為0.0%。
該計畫投資總額18億1,753萬4千元，執行期程為107年1月至114年12月止，係為因應高鐵彰化站通車啟用，辦理臺鐵田中站新鋪設單線軌道銜接至高鐵彰化站，期提升車站聯外交通運輸服務品質。計畫內容為新鋪設單線軌道長度3公里(其中高架段約1,350公尺，平面引道約1,650公尺)。107年度預算1,500萬元，執行結果，決算數為0元，執行率0.0%，該局說明因該案可行性研究報告於106年11月9日函報行政院審議，經多次審查修正意見，至107年底尚未核定，致影響執行進度，相關預算爰予保留。108年度執行結果，決算數為0元，執行率0.0%，該局說明因計畫遲於108年9月27日始獲核定，影響辦理後續綜合規劃作業時程，且招標案已2次流標，經檢討文件後，於年底前趕辦招標作業中。該局允宜儘速完成綜合規劃標案發包作業程序，俾計畫能順利如期執行。
綜上，臺鐵局107年度起推動「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」並編列預算1,500萬元，惟至108年底止仍無執行數，計畫進度延宕，允宜儘速完成相關作業，俾計畫如期推動。

三、一般建築及設備計畫之預算執行率連年未及8成，允宜加強項目進度控管，俾改善預算執行成效
臺鐵局108年度預算編列「一般建築及設備計畫」經費25億5,919萬8千元，加計以前年度保留數12億2,055萬2千元，可用預算數37億7,975萬元，執行結果，決算數29億9,698萬1千元，執行率79.29%。
參據該局近年度「一般建築及設備計畫」之預、決算情形(詳表1)，105年度至108年度之可用預算執行率分別為48.65%、57.07%、70.56%及79.29%，均未及8成，計畫執行未如預期。108年度之預算執行率如按各細項區分，土地預算執行率94.79%、土地改良物預算執行率47.56%、房屋及設備預算執行率77.67%、機器及設備預算執行率67.65%、交通及運輸設備預算執行率88.47%、什項設備預算執行率80.66%，部分項目預算執行率偏低。該局說明主要係部分工項因相關技術細節及規範審查繁複、發包多次流標、辦理契約變更及驗收等程序未完成等，影響預算執行成效。
綜上，臺鐵局108年度「一般建築及設備計畫」可用預算數37億7,975萬元，執行結果，決算數29億9,698萬1千元，執行率為79.29%。該計畫已連續數年預算執行率未及8成，執行成效未盡理想，允宜加強工程招標與履約控管機制，以改善預算執行率。
表1 「一般建築及設備計畫」105-108年度之預、決算情形表
        單位： 新台幣千元；%
項目	105年度	106年度	107年度	108年度
以前年度保留數	3,360,315	2,005,040	1,352,703	1,220,552
當年度預算數	2,279,428	2,559,054	2,656,650	2,559,198
當年度奉准先行辦理數	-	-	791,380	-
可用預算數	5,639,743	4,564,094	4,800,733	3,779,750
決算數	2,743,530	2,604,950	3,387,310	2,996,981
執行率	48.65	57.07	70.56	79.29

資料來源：臺鐵局各年度預、決算書。
(分機：1929 吳昀雲）