行政院國家發展基金、離島建設基金及花東地區永續發展基金108年度決算評估報告
三、108年度績效指標達成情形欠佳，允宜協助地方政府及早規劃各項補助計畫，並積極推動執行
離島基金108年度基金用途決算數7億5,943萬6千元，較預算數減少1億4,101萬2千元，減幅15.66%；108年度主要依據行政院核定之澎湖、金門、連江、臺東、屏東第五期（108-111年）離島綜合建設實施方案，補助離島推動有關交通、觀光、生態保育、環境保護、產業發展、水資源及能源利用、教育、文化、社會福利、資訊建設、消防、警政、醫療衛生等各項計畫。
惟檢視該基金108年度績效指標達成情形（詳表1），花蓮縣部分，9項關鍵績效指標中，除「各式漁貝種苗培育、放流」因108年3月25日始核定之離島第五期綜合建設方案（108-111年）自108年度起已無辦理各式魚貝、種苗培育、放流等工作項目，故無達成數外，計有「離島島際海運交通補貼」、「年管線汰換長度」、「輔導改善農業生產設施與資材」、「種苗培育、造林與環境綠美化植栽與管護數量」、「藝文活動展演觀賞人次」及「傳統古厝或家屋修復」等6項未達成目標值，未達成比率高達75%，尤其「年管線汰換長度」，原定目標值為2,000公尺，實際執行時因檢討縣府執行量能而大幅調降計畫經費，且於108年12月16日始完成發包作業，預計109年底結案並汰換管線500公尺，不僅計畫期程較預計大幅落後外，且汰換數量亦與原定目標值相去甚遠；另「藝文活動展演觀賞人次」，原定目標值為11萬5千人，實際參與人數僅9萬589人，達成率78.77%，主要係連江縣108年度主辦補助計畫4項，其中3項至108年12月6日始獲核定，迄年度結束仍處規劃階段，致無執行成果，允宜檢討改善。
表1 離島基金108年度績效目標達成情形一覽表
關鍵策略目標/ / 年度績效目標	關鍵績效指標	衡量指標	108年度
			年度目標值	達成情形
推動離島海運交通改善	離島島際海運交通補貼	航次補貼次數（航次）	18,345	18,234
推動離島居民生活廢棄物後送及資源永續再利用	垃圾回收率	回收量/垃圾總量（%）	52.5	71.77
促進離島地區觀光發展	補助辦理觀光建設及行銷活動	遊客人次（萬人次）	540.5	734.6
保障民眾飲水健康，提高居民生活品質	年管線汰換長度	管線汰換長度（公尺）	2,000	109年底預計可達500
加強農業生產與行銷輔導，發展地方特色產品	輔導改善農業生產設施與資材	輔導改善資材、設施改善受益人次（人次）	1,300	921
加強造林及環境綠美化，與地方觀光產業接軌	種苗培育、造林與環境綠美化植栽與管護數量	培育花、木株數（萬株）	120	25.7
加強自然保育、復育與管理	各式漁貝種苗培育、放流	各式漁貝種苗培育、放流數量[萬尾（粒）]	700	108年度起 / 已無辦理培育、放流工作
促進文化展演活動	藝文活動展演觀賞人次	參與人次（人次）	115,000	90,589
有效保存傳統文化資產	傳統古厝或家屋修復	修復處（處）	10	6

資料來源：整理自離島基金108年度預、決算書。
綜上，離島基金108年度多項關鍵績效指標未達原定目標值，達成情形欠佳，且部分項目因計畫於年底始獲核定，致達成數量與目標有相當差距。為推動離島開發建設，健全產業發展，維護自然生態環境，保存文化特色，改善生活品質，增進居民福利，允宜協助地方政府及早規劃各項補助計畫，並積極推動執行。