國軍退除役官兵輔導委員會主管非營業基金108年度決算評估報告
二、所屬部分農林機構近年固定資產改良計畫項目之預算執行率欠佳，允宜檢討改善
安置基金108年度固定資產改良擴充明細表內之一般建築及設備計畫項下之可用預算數52億9,077萬2千元，決算數17億1,990萬8千元[1]，執行率32.51%。有關安置基金近年所屬部分農林機構之固定資產改良計畫預算執行率有偏低之情事，謹闡述如後：
[1] 支應內容除所屬農林機構之固定資產固定資產建設、改良及擴充計畫外，另包括榮民公司以土地抵償安置基金代舉借債務、購置退輔會退除役官兵職業訓練中心教學設備等。
(一)所屬農林機構近4(105至108)年度固定資產改良計畫內容概要
根據安置基金提供資料，所屬農林機構近4(105至108)年度辦理之固定資產建設、改良及擴充計畫內容，主要係基於提升機構營運績效、確保工作效能與安全、推展生態旅遊及改善遊客旅宿品質等因素考量，進行農場相關設施之修繕、興建工程及汰換或添購相關機具設備。有關安置基金所屬農林機構近4(105至108)年度期間各年度之計畫內容，謹舉其要者[2]臚列如次：
[2] 此處係指相關計劃之法定預算金額逾千萬元者。
1.105年度：清境農場之草原表演台周邊排水改善、國民賓館建築物耐震結構補強等工程；福壽山農場之上果區鑿井等工程；武陵農場之文康區整建、旅遊服務中心及露營區公共廁所興建等工程。
2.106年度：清境農場之國民賓館建築物耐震補強及改善老舊設施等工程；福壽山農場之汙水處理廠更新設備等工程。
3.107年度：清境農場之草原步道、觀山牧區入口意象整修及草原給水及汙水排水設施改善等工程。
4.108年度：清境農場之牧區圍籬增設及步道改善、牧區崩塌地整治、國民賓館給水改善更新等工程；福壽山農場之旅遊中心後方建置溫室、茶園圍籬設置及通道改善、新建賓館等工程。
從前揭內容可知，安置基金所屬農林機構近年固定資產建設、改良及擴充計畫中，金額較龐大之項目多涉及因應強化老舊設施耐震結構，以提升服務品質與營運效能、改善辦公環境所辦理之土地改良物、房屋及建築等工程計畫。
(二)所屬農林機構近4(105至108)年度固定資產改良計畫預算執行率呈現下滑情形
      根據安置基金所屬農林機構之歷年預、決算資料，近4(105至108)年度該基金所屬農林機構辦理之固定資產改良計畫，就個別項目之經費規模而言，各年度均以房屋及建築項目之金額最高，整體預算數介於9,613萬7千元與2億4,260萬4千元之間，決算數則介於8,375萬6千元與1億7,122萬6千元之間，預算執行率則自105年度之65.9%先上升至106年度之89.3%後，反轉逐年下滑至108年度之44.6%(詳表1)。
(三)所屬農林機構近4(105至108)年度部分固定資產建設改良擴充計畫項目之預算執行率欠佳，容有改善空間
進一步觀察所屬農林機構近4(105至108)年度固定資產建設改良擴充計畫個別項目之執行狀況，包括土地、土地改良物及房屋及建築等項目，均有預算執行率未及6成之情形，包括榮民森林保育事業管理處(以下簡稱森保處)、福壽山農場、武陵農場及臺東農場等農林機構因部分固定資產改良計畫項目之預算執行率欠佳，致年度整體計畫預算執行率未及6成。經洽據安置基金表示，除因屬跨年度計畫辦理預算保留外，主要係行政作業流程(包括招標、法定審查)延宕、與廠商之間因驗收涉訟等(詳表2)。
        綜上，安置基金近年所屬農林機構為改善營運效能及旅宿服務品質，辦理固定資產建設改良擴充計畫，惟部分計畫項目因行政作業流程延宕、與廠商之間之爭訟等原因致預算執行率欠佳，允宜積極檢討，俾提升相關經費之運用效率。
表1 安置基金所屬農林機構近4(105至108)年度固定資產建設改良擴充項目之預算執行情形 單位：新臺幣千元；%
所屬農林 / 機構別	年度別	計畫 / 項目別	可用 / 預算數 / (A)	決算數 / (B)	預算 / 執行率 / (B/A)*100%
森保處	105	無	0	0	-
	106	機械及設備	500	467	93.4
	107	機械及設備	408	370	90.7
		交通及運輸設備	468	467	99.8
		小計	876	837	95.6
	108	土地	55,000	1,706	3.1
		土地改良物	20,860	11,613	55.7
		交通及運輸設備	87	76	87.4
		小計	75,947	13,395	17.6
清境農場	105	土地改良物	12,000	7,301	60.8
		房屋及建築	60,597	53,945	89.0
		機械及設備	6,559	5,681	86.6
		交通及運輸設備	2,163	1,562	72.2
		什項設備	4,016	3,713	92.5
		小計	85,335	72,202	84.6
	106	土地改良物	11,625	11,135	95.8
		房屋及建築	28,566	27,144	95.0
		機械及設備	2,563	1,964	76.6
		交通及運輸設備	455	450	98.9
		什項設備	1,582	1,532	96.8
		小計	44,791	42,225	94.3
	107	土地改良物	12,211	10,815	88.6
		房屋及建築	2,683	2,682	99.9
		機械及設備	14,702	13,073	88.9
		交通及運輸設備	439	438	99.8
		什項設備	2,020	2,015	99.8
		小計	32,055	29,023	90.5
	108	土地改良物	24,447	24,423	99.9
		房屋及建築	14,093	11,997	85.1
		機械及設備	2,201	2,137	97.1
		交通及運輸設備	121	120	99.2
		什項設備	3,968	3,965	99.9
		小計	44,830	42642	95.1
福壽山 / 農場	105	土地改良物	11,623	2	0.0
		房屋及建築	17,435	7,631	43.8
		機械及設備	4,251	3,179	74.8
		交通及運輸設備	6,380	5,940	93.1
		什項設備	6,470	4,597	71.1
		小計	46,159	21,349	46.3
	106	土地改良物	25,831	24,001	92.9
		房屋及建築	24,293	15,181	62.5
		機械及設備	5,820	5,741	98.6
		交通及運輸設備	1,088	1,078	99.1
		什項設備	3,866	2,313	59.8
		小計	60,898	48,314	79.3
	107	土地	1,838	1,837	99.9
		土地改良物	4,084	3,992	97.8
		房屋及建築	18,243	15,858	86.9
		機械及設備	6,100	4,581	75.1
		交通及運輸設備	2,593	2,578	99.4
		什項設備	4,158	4,028	96.9
		小計	37,016	32,874	88.8
	108	土地改良物	10,904	2,183	20.0
		房屋及建築	51,816	4,890	9.4
		機械及設備	3,354	3,116	92.9
		交通及運輸設備	5,951	3,728	62.6
		什項設備	4,242	4,222	99.5
		小計	76,267	18,139	23.8
武陵農場	105	土地改良物	12,686	11,768	92.8
		房屋及建築	45,996	8,466	18.4
		機械及設備	1,606	1,384	86.2
		交通及運輸設備	148	92	62.2
		什項設備	2,450	1,866	76.2
		小計	62,886	23,576	37.5
	106	土地改良物	7,570	7,314	96.6
		房屋及建築	60,368	57,197	94.8
		機械及設備	1,180	585	49.6
		交通及運輸設備	3,649	3,483	95.5
		什項設備	1,452	496	34.2
		小計	74,219	69,075	93.1
	107	土地改良物	2,379	2,379	100.0
		房屋及建築	9,192	9,000	97.9
		機械及設備	2,338	2,161	92.4
		交通及運輸設備	518	517	99.8
		什項設備	7,162	2,473	34.5
		小計	21,589	16,530	76.6
	108	土地改良物	3,200	3,200	100.0
		房屋及建築	7,953	7,861	98.8
		機械及設備	867	826	95.3
		交通及運輸設備	2,958	2,767	93.5
		什項設備	6,042	5,362	88.8
		生產性植物	27	27	100.0
		小計	21,047	20,043	95.2
彰化農場	105	土地	220	216	98.2
		房屋及建築	4,660	3,420	73.4
		機械及設備	225	219	97.3
		交通及運輸設備	841	838	99.6
		什項設備	3,445	2,364	68.6
		小計	9,391	7,057	75.2
	106	房屋及建築	1,879	1,769	94.2
		機械及設備	80	80	100.0
		什項設備	349	341	97.7
		小計	2,308	2,190	94.9
	107	土地改良物	672	656	97.6
		房屋及建築	83	79	95.2
		機械及設備	286	281	98.3
		交通及運輸設備	48	48	100.0
		什項設備	372	367	98.7
		小計	1,461	1,431	98.0
	108	房屋及建築	380	380	100.0
		機械及設備	96	96	100.0
		交通及運輸設備	16	16	100.0
		什項設備	147	142	96.6
		小計	639	634	99.2
臺東農場	105	土地改良物	2,720	2,466	90.7
		房屋及建築	30,557	29,188	95.5
		機械及設備	1,213	275	22.7
		交通及運輸設備	339	339	100.0
		什項設備	4,004	3,307	82.6
		小計	38,833	35,575	91.6
	106	房屋及建築	7,523	7,411	98.5
		機械及設備	227	216	95.2
		什項設備	1,333	1,328	99.6
		小計	9,083	8,955	98.6
	107	土地改良物	1,065	1,064	99.9
		房屋及建築	882	828	93.9
		機械及設備	592	570	96.3
		交通及運輸設備	220	219	99.6
		什項設備	381	380	99.7
		小計	3,140	3,061	97.5
	108	房屋及建築	2,400	2,284	95.2
		機械及設備	1,042	1,025	98.4
		交通及運輸設備	1,163	1,076	92.5
		什項設備	695	682	98.1
		小計	5,300	5,067	95.6
所屬農林機構整體	105	土地	220	216	98.2
		土地改良物	39,029	21,537	55.2
		房屋及建築	159,245	102,650	64.5
		機械及設備	13,854	10,738	77.5
		交通及運輸設備	9,871	8,771	88.9
		什項設備	20,385	15,847	77.7
		小計	242,604	159,759	65.9
	106	土地改良物	45,026	42,450	94.3
		房屋及建築	122,629	108,702	88.6
		機械及設備	10,370	9,053	87.3
		交通及運輸設備	5,192	5,011	96.5
		什項設備	8,582	6,010	70.0
		小計	191,799	171,226	89.3
	107	土地	1,838	1,837	99.9
		土地改良物	20,411	18,906	92.6
		房屋及建築	31,083	28,447	91.5
		機械及設備	24,426	21,036	86.1
		交通及運輸設備	4,286	4,267	99.6
		什項設備	14,093	9,263	65.7
		小計	96,137	83,756	87.1
	108	土地	55,000	1,706	3.1
		土地改良物	59,411	41,419	69.7
		房屋及建築	76,642	27,412	35.8
		機械及設備	7,560	7,200	95.2
		交通及運輸設備	10,296	7,783	75.6
		什項設備	15,094	14,373	95.2
		生產性植物	27	27	100.0
		小計	224,030	99,920	44.6

說 明：表內所屬農林機構整體對應之決算數欄位內括弧中之數據係指該項計畫占該年度整體計畫決算數之比率。其中以紅色標示者為固定資產建設改良擴充計畫之年度預算執行率未及6成之項目。
資料來源：安置基金歷年審定決算書，本報告整理。
表2 安置基金所屬農林機構近4(105至108)年度固定資產建設改良擴充項目預算執行率未及6成之原因 單位：%
年度別	農林 / 機構別	計畫 / 項目別	預算執行率未及6成之數據	預算執行欠佳之主要原因
105	福壽山農場	房屋及建築	43.8	1.楓林雅築環境影響評估案依臺中市政府審查結果辦理修正，辦理預算保留； / 2.新建賓館計畫委託技術服務案之環境影響評估及水土保持計畫書未獲審查通過，需補正資料，辦理預算保留。
		土地改良物	0.0	場區景點道路暨無障礙步道整修與汙水池整治工程之履約期程屬跨年度，辦理預算保留。
	武陵 / 農場	房屋及建築	18.4	1.國民賓館耐震力補強工程因多次驗收不合格且廠商無具體改善措施，已終止契約，並依法提起訴訟； / 2.文康館客房整建等工程須經主管機關審查同意始能施工，雖已完成相關前置作業，惟未及於年度內施工。
	臺東 / 農場	機械及設備	22.7	配合池上場區年底試營運，檢討廚房位置之調整，為辦理相關設備之建置，辦理預算保留。
106	福壽山農場	什項設備	59.8	1.廚房洗碗機及工作台之驗收尚有缺失； / 2.形象公仔製作履約期程涉及跨年度，辦理預算保留。
	武陵 / 農場	機械及設備	49.6	原先預定於年度內零星汰換相關電腦資訊設備，惟考量整體規劃採購較有效率，爰未執行相關預算。
		什項設備	34.2	露營區組合屋因多次流標，遲至年度終了始決標，辦理預算保留。
107	武陵 / 農場	什項設備	34.5	露營區景觀屋及小木屋因多次流標，遲至107年10月9日始決標，辦理預算保留。
108	森保處	土地	3.1	變更宜蘭市都市計畫公共設施開發案因委託設計監造多次流標，108年3月始與廠商簽約，11月始完成第一期工程細部設計審查會議，辦理預算保留。
		土地改良物	55.7	棲蘭、明池森林遊樂區遊憩用地變更水土保持計畫工程案因受颱風影響，部分施工區域配合調整施作方式，辦理變更設計議價程序，辦理預算保留。
	福壽山農場	土地改良物	20.0	遊客中心餐廳後方建置溫室工程因坡審作業程序冗長及探勘費用增加，須變更設計及契約內容，辦理預算保留。
		房屋及建築	9.4	新建賓館工程辦理6次開標均無廠商投標，經召開多次檢討會議，修正招標文件及圖說內容後續辦招標。

 資料來源：安置基金提供及該基金歷年審定決算書，本報告整理。
 （分機：1912黃彥斌）