台灣糖業股份有限公司108年度營業決算評估報告
台灣糖業股份有限公司(以下簡稱台糖公司)108年度決算營業收入264億3,130萬5千元、營業成本210億478萬2千元、營業費用41億8,148萬9千元、營業外收入40億6,808萬4千元、營業外費用20億3,840萬5千元、所得稅利益1億4,149萬5千元、停業單位損失6億7,368萬元，本期淨利27億4,252萬9千元，謹就108年度決算相關問題研析如下：
三、部分固定資產投資專案計畫因用地規劃欠周，或資源需求評估未臻完善等，108年度平均預算執行率僅3成餘，允宜檢討改善
台糖公司108年度固定資產建設改良擴充計畫之專案計畫(以下簡稱固定資產投資專案計畫)可用預算數26億2,821萬5千元(含預算編列於108年度或於108年度補辦預算，報准先行辦理之1億4,105萬7千元，暨以前年度保留數)，用以辦理3項繼續計畫及6項新興計畫，執行結果，決算數為8億5,273萬9千元，整體預算執行率僅32.45%。
至於上述固定資產投資專案計畫預算執行未如預期，依審計部審核結果，主要係「沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫」、「牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫（第一期）」及「農業循環豬場改建投資計畫」預算執行率欠佳所致。其中「沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫」108年度可用預算數10億1,482萬元，依台糖公司於聲復審計部查核108年度財務收支及決算審核通知事項辦理情形所述，因係該計畫於工程發包時，臺南地區重大工程趕工，區域內工程人力、機具嚴重供需失衡、人事費用大漲及營建市場招標工程案量充足等因素而降低廠商投標意願，致無廠商投標而流標3次，爰該計畫108年度決算支用數3億2,234萬元，執行率僅31.76%(詳表1)。
表1 台糖公司108年度固定資產建設改良擴充計畫--專案計畫預算
      執行概況表 單位：新臺幣千元
專案計畫類別		以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	可用預算數	本年度 / 決算數	預算執行率
繼續	負壓水簾及綠能設計豬場改進計畫	-	250,000	141,057	391,057	391,057	100.00%
	沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫	94,047	920,773	-	1,014,820	322,340	31.76%
	牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫（第一期）	169,797	-	-	169,797	88,984	52.41%
新興	農業循環豬場改建投資計畫	-	1,028,800	-	1,028,800	28,800	2.80%
	小港廠提油設備更新投資計畫	-	12,200	-	12,200	10,017	82.11%
	臺北市萬華區華江段建屋出租投資計畫	-	3,841	-	3,841	3,841	100.00%
	臺中市南屯區寶文段建屋出租投資計畫	-	2,310	-	2,310	2,310	100.00%
	臺南市東區新都心段建屋出租投資計畫	-	2,826	-	2,826	2,826	100.00%
	高雄市前鎮區光華段建屋出租投資計畫		2,564	-	2,564	2,564	100.00%
專案計畫合計		263,844	2,223,314	141,057	2,628,215	852,739	32.45%

說 明：預算執行率=本年度決算數/可用預算數。
資料來源：台糖公司108年度決算書(審定本)「固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表」。
此外，「牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫（第一期）」108年度可用預算數1億6,979萬7千元，依台糖公司於聲復審計部查核108年度財務收支及決算審核通知事項辦理情形所述，因原規劃建廠基地屢遭居民等抗爭，經變更建廠地點後於108年8月經董事會通過，爰108年度預算執行率僅52.41%。另「農業循環豬場改建投資計畫」108年度可用預算數10億2,880萬元，108年度僅支用2,880萬元，預算執行率2.80%，按台糖公司於前揭聲復審核通知事項之辦理情形說明，係豬場改建須取得各主管地方政府核准農地作農業設施容許使用，惟部分用地因地方對鄰避設施抗拒或審查核准進度未如預期等，致影響計畫執行進度。
綜上，台糖公司108年度固定資產投資專案計畫，加計上年度轉入數後，當年度可用預算數達26億餘元，惟因用地規劃欠周或資源需求評估作業未臻完善等，致平均預算執行率僅3成餘，未如預期，允宜檢討改善，俾提升預算執行率。
（分機：1925 賴欣憶）