衛生福利部主管非營業基金108年度決算評估報告
一一、長照服務發展基金辦理獎助布建住宿式長照機構，惟部分縣市住宿式資源仍有不足，允宜檢討改善，俾提升服務量能
衛福部為強化布建長照住宿式機構服務資源，並提升整體服務品質，自108年5月起辦理獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫(下稱本計畫)，規劃於108至112年間，獎助公立醫療院所等單位，於住宿式資源不足地區設立或修繕住宿式機構。本計畫總經費50億元，相關經費由長照服務發展基金支應，108年度預算無列數，決算數3億2,933萬1千元。
依該部規劃，本計畫之執行目標係在108至112年間，優先於88處住宿式服務資源不足地區，布建50家住宿機構，計增加4千張床位供給。截至108年底，該部受理28件申請案，包含布建14個縣市、28個鄉鎮區，共計增加3,504床位，預估總經費48億7,492萬8千元。
惟參據審計部108年度中央政府總決算審核報告指出，本計畫核定結果，因申請案件以新建案為大宗，且機構規模以中大型為主，故核定28件機構新(修)建案後，獎助經費已逾計畫總經費之9成，爰無法達成原計畫布建50家住宿機構及增加4千張床位之目標。此外，尚有臺北市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、屏東縣及金門縣等8個縣市之住宿式資源不足地區，仍未能透由本計畫拓展住宿式服務資源(詳表1)，影響民眾取得長照服務之近便性，似未符本計畫推動之目的，亟待檢討改善。
綜上，鑑於我國人口老化情形加劇，且現有長照住宿式機構服務資源不足，衛福部爰自108年5月起規劃辦理獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫，惟參據108年度執行結果，僅完成約3,500張床位之數量，與規劃之4千張床位，尚有500張床位之差距，且尚有包含台北市信義區等8個縣市之住宿式資源不足地區，未達成長照住宿機構布建之目標，亟待檢討改善。
表1 長照住宿式服務資源不足地區布建機構一覽表 單位：處
縣市別	獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫獎助區域				住宿機構布建情形
	長照住宿式服務資源不足地區		鄰近及離島地區
	鄉鎮市區	處數	鄉鎮市區	處數	鄉鎮市區	處數	床數
合 計		88		15		23
臺北市	信義區	1	松山區	1	－	－
新北市	貢寮區、金山區、泰山區	3	瑞芳區	1	瑞芳區	1	135
桃園市	觀音區	1	－	－	觀音區	1	200
臺中市	大安區、大肚區、后里區、神岡區、龍井區	5	清水區、沙鹿區	2	后里區	1	200
臺南市	柳營區、後壁區、六甲區、大內區、將軍區、北門區、新市區、安定區、山上區、玉井區	10	－	－	柳營區、六甲區、新市區、玉井區	4	500
高雄市	旗津區、永安區、彌陀區、梓官區、杉林區	5	岡山區	1	旗津區、岡山區、三民區	3	363
基隆市	中山區	1	－	－	信義區	1	110
宜蘭縣	頭城鎮	1	－	－	－	－
新竹縣	關西鎮、橫山鄉、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉	5	－	－	－	－
苗栗縣	後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉	12	－	－	－	－
彰化縣	大城鄉、二水鄉、線西鄉、芳苑鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉	6	田中鎮	1	埔鹽鄉、埤頭鄉、田中鎮	3	386
南投縣	集集鎮、鹿谷鄉、水里鄉	3	－	－	鹿谷鄉	1	100
雲林縣	大埤鄉、東勢鄉、麥寮鄉、莿桐鄉、臺西鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉	8	北港鎮、虎尾鎮	2	斗六市	1	200
嘉義縣	梅山鄉、義竹鄉、鹿草鄉、六腳鄉、太保市、東石鄉、布袋鎮、新港鄉	8	竹崎鄉	1	六腳鄉、新港鄉、竹崎鄉	3	385
屏東縣	里港鄉、林邊鄉、南州鄉、車城鄉、滿洲鄉、枋山鄉	6	高樹鄉、東港鎮	2	內埔鄉	1	100
花蓮縣	鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、富里鄉	5	玉里鎮	1	鳳林鎮、豐濱鄉、富里鄉、玉里鎮、壽豐鄉	5	620
臺東縣	成功鎮、關山鎮、大武鄉、東河鄉、長濱鄉、鹿野鄉、池上鄉、太麻里鄉	8	－	－	成功鎮、關山鎮	2	125
澎湖縣	－	－	馬公市、湖西鄉	2	湖西鄉	1	80
金門縣	－	－	烈嶼鄉	1	－	－

資料來源：衛福部長期照顧司。
（分機：1931 何殷如）