國軍生產及服務作業基金、國軍營舍及設施改建基金、國軍老舊眷村改建基金108年度決算評估報告目錄
頁次

國軍生產及服務作業基金、國軍營舍及設施改建基金、國軍老舊眷村改建基金108年度決算評估報告
一、國軍生產及服務作業基金服務事業鵝鑾鼻活動中心ROT案執行至108年底已逾14年卻無成果，宜儘速提出後續規劃事宜
國軍生產及服務作業基金服務事業陽明山招待所及鵝鑾鼻活動中心目前係由國防部後備指揮部負責經營管理及業務執行。該兩營運處所前均於94年8月以ROT[1]方式招商，俾促進民間參與。惟執行結果卻波折連連，陽明山招待所已於105年與廠商合意終止契約，並規劃將土地歸還所有權人台北市政府；鵝鑾鼻活動中心於106年依仲裁結果給付廠商賠償金後，仍將依促參相關法規辦理先期規劃作業，惟該案自規劃以ROT辦理後迄108年底已逾14年卻無成果，國防部宜督促後備指揮部儘速就該案提出後續規劃事宜，俾利國家資產之有效運用。經查：
[1] ROT為Rehabilitate(Rent) ,Operation and Transfer之縮寫，指由政府委託民間機構，或由民間機構向政府租賃現有設施，予以擴建、整建後並為營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。
(一)陽明山招待所已與開發商合意解除契約，後續將與台北市政府協商土地歸還事宜
國防部前於94年與美麗華大飯店股份有限公司簽約辦理陽明山招待所ROT案，依約應於96年2月開始營運，惟開發整修施工期間因受內政部95年訂定發布「國家公園範圍內執行促進民間參與公共建設案開發行為處理原則」影響，新增「開發計畫」審核程序，爰需區分「開發計畫書」、「溫泉開發使用現況書」及「溫泉水權狀展延期限」等事項，應分別報送各主管機關[2]審查。該等開發計畫書件雖於103年經內政部國家公園計畫委員會審議通過，並得向陽明山國家公園管理處申請建築執照及使用執照，然因本促參案履約期間已於104年8月屆滿，開發商美麗華公司爰提出終止契約之主張，案於105年9月經履約爭議協調委員會[3]決議契約終止，資產依現狀返還，雙方不得相互求償。據國防部說明，因陽明山招待所用地類別屬「國家公園機關用地」，依現行陽明山國家公園保護利用管制原則，恐無法再以促參方式辦理委外，而本案土地權屬台北市政府[4]，該部將與台北市政府協調土地歸還事宜。
[2] 所涉機關包括內政部、臺北市政府、經濟部及行政院農業委員會（林務局）。
[3] 依促進民間參與公共建設法第48條之1規定：「投資契約應明定組成協調委員會，以協調履約爭議；並得明定協調不成時，提付仲裁。」
[4] 依該事業提供資料，陽明山招待所之土地權屬台北市政府，建築物則屬國防部所有。
(二)鵝鑾鼻活動中心ROT案國防部已支付2千餘萬元賠償金，後續仍規劃按促參程序重新辦理招商
鵝鑾鼻活動中心ROT案，國防部係於94年與林全記股份有限公司簽約，履約期間25年，依約應於98年完成整（擴）建並開始營運，惟因上揭內政部95年新訂定處理原則，承商各項開發事宜因需經行政審查而有所阻滯，鑑於承商未能於98年依約交付成果，國防部爰依約辦理契約中止程序，並於103年循民事訴訟求償1,846萬餘元，然承商以該案未完成交付係屬「不可抗力」事件[5]，提付以仲裁方式處置，案經中華民國仲裁協會於104年8月6日完成仲裁判斷：「國防部應給付承商2,116萬8,353元，及自103年10月22日起至清償日止，按年息5%計算之利息。…。」[6]屏東地方法院亦於105年11月判決仲裁程序無誤，國防部爰於106年3月依仲裁結果給付相關費用[7]。依國防部說明，本案用地類別屬「國家公園乙種旅館用地」，依法可對外經營旅館，後續仍將規劃採ROT促參經營方式辦理。
[5] 承商主張，內政部於95年9月13日新頒處理原則，增加「開發計畫」及「建築計畫」審查程序，故其依約開工進入各項開發行政審查期間屢遭阻礙。
[6] 仲裁判斷完整內容包括： 1.國防部應給付承商2,116萬8,353元，及自103年10月22日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。 2.國防部應返還承商1,500萬元之可轉讓定期存款存單。 3.承商其餘之請求駁回。 4.國防部之請求駁回。(國防部請求民間機構違約金新臺幣1,846萬4,435元，因仲裁庭認定案屬雙方無法預料情事變更，非民間機構違約，已於民間機構請求部分金額扣抵。) 5.本請求仲裁費用由承商負擔54%，餘由國防部負擔。 6.反請求仲裁費用由國防部負擔。
[7] 包括給付林全記公司2,116萬8,353元及利息240萬元(合計2,356 萬8,353 元)，同時返還1,500萬元定期存款單；另退還該公司聲請強制執行費29萬1,281元及墊付該部須負擔仲裁裁判費24萬1,804元。
(三)前揭ROT案執行迄108年底已逾14年卻無成果，國防部允宜通盤檢討
依國家資產經營管理原則第5點第1項規定：「國家資產之經營管理，應以成本及效益為指標，其有下列情事者，應予檢討並為適當處理：(一)閒置或低度利用。(二)非業務必要之建置或使用。(三)不經濟使用。」前揭兩案國防部自94年與承商簽訂ROT契約迄今已逾14年而無任何具體成果，致該事業原預期可獲取之權利金收益均無法實現。陽明山招待所及鵝鑾鼻活動中心ROT案解約後，雖已規劃將陽明山招待所業土地歸還所有權人台北市政府，然鵝鑾鼻活動中心仍將以促參方式辦理先期規劃作業，國防部當通盤檢討其過往執行不利原因，以避免重蹈失敗覆轍。
綜上，國軍生產及服務作業基金服務事業陽明山招待所及鵝鑾鼻活動中心ROT案執行至108年底已逾14年卻均無成果，致原預期可獲取之權利金收益均無法實現，國防部當通盤檢討其促參案件執行不利之原因，並督導後備指揮部儘速就鵝鑾鼻活動中心ROT案提出後續規劃事宜，俾利國家資產之有效運用。

二、福利及文教事業青年日報社近年廣告費收入持續銳減且預算達成率偏低，允應檢討經營策略並妥謀改善
國軍生產及服務作業基金福利及文教事業青年日報社主要業務係辦理青年日報、吾愛吾家及奮鬥等報刊之編輯、印製及發行。按該社收入來源主要為前揭一報二刊之發行收入及廣告收入，惟近年在廣告收入持續銳減之下，致其各年度業務收入達成多不如預期，復又未妥為控管成本與費用，致108年度業務短絀1,678萬元，除為近4(105-108)年度新高外，亦有逐年擴增之現象，允宜妥謀改善對策。經查：
(一)近年青年日報社業務收入目標達成率多不如預期，主要係廣告收入大幅銳減
該事業青年日報社藉由發行青年日報從事軍事新聞報導，並負責執行國軍專案文宣任務，另亦辦理吾愛吾家（雙月刊）及奮鬥（月刊）等2種定期性刊物之編採、印製及發行。該社業務收入來源主要為一報二刊之發行收入及各項廣告收入，因受其報導內容取向特殊、同業競爭及紙本閱讀人數持續減少之影響，致近年業務收入狀況多難有突破，如104年度至108年度業務收入目標達成比率分別為88.24%、97.26%、88.53%、92.42%及92.69%(詳表1)。經進一步就該社近年發行收入及廣告收入變化情形加以觀察，104年度至108年度發行收入目標達成率分為92.10%、105.5%、96.5%、103.78%及105.98%，尚均維持9成以上；然該社之廣告收入決算數卻逐年衰退，104年度決算收入尚有1,942萬9千元，至108年度僅餘675萬4千元，年度預算達成率則從104年度之68.05%降至108年度之24.38%，收入達成狀況明顯不佳。

表1 福利及文教事業青年日報社近年業務收入目標達成狀況
單位：新臺幣千元、%
年度	發行收入			廣告收入			業務收入
	預算數	決算數	達成率	預算數	決算數	達成率	預算數	決算數	達成率
104	149,577	137,755	92.10	28,550	19,429	68.05	178,127	157,184	88.24
105	141,109	148,865	105.50	28,420	16,020	56.37	169,529	164,884	97.26
106	146,291	141,172	96.50	24,479	10,016	40.92	170,770	151,188	88.53
107	148,775	154,398	103.78	29,116	10,005	34.36	177,891	164,403	92.42
108	142,518	151,035	105.98	27,708	6,754	24.38	170,226	157,789	92.69

資料來源，國軍生產及服務作業基金。
 (二)該社在廣告收入銳減之際，未妥為控管業務成本與費用，致成本費用率逐年升高
青年日報社近年在廣告收入銳減，致其業務收入多未達成目標之狀況下，自應設法抑減成本與費用支出，然其105年度至108年度業務成本與費用決算數均逾年度預算數，實際成本費用率101.53%、103.01%、105.22%及110.63% (詳表2)呈逐年遞增，致業務短絀有逐年擴大現象，容顯該社在廣告收入不如預期之際，加強成本與費用之控管實已刻不容緩。
表2 福利及文教事業青年日報社105-108年度收支餘絀狀況概況表
單位：新臺幣千元、％
年度 項目、預決算數	105	106	107	108
業務收入	164,885	151,454	164,404	157,790
業務成本與費用	167,410	156,009	172,980	174,570
業務賸餘(短絀)	(2,524)	(4,555)	(8,576)	(16,780)
成本費用率	101.53	103.01	105.22	110.63

說 明：105-108年度均為決算數。
資料來源：國軍生產及服務作業基金。
綜上，福利及文教事業青年日報社近年廣告收入持續銳減，致業務收入達成狀況多不如預期，復未妥善管控業務成本與費用，致近年營運成本費用率逐漸上升，且業務短絀逐年擴大，該社允宜加強各項成本與費用之管控，俾提升經營績效。
 (分機：1924 曾文煌)
三、近年辦理各項業務計畫間有未臻周妥情事，致各年度保留金額及比率偏高，不利國家資源有效運用
國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)108年度主要業務計畫包括博愛專案、第205廠遷建專案計畫、老舊營舍整建計畫與工程及設施整建計畫等4項計畫，108年度可用預算數105億4,373萬6千元，執行數67億9,839萬2千元，執行率64.48%。未支用預算計37億4,534萬3千元，其中33億5,100萬7千元辦理預算保留。近年營改基金各主要業務計畫執行情形多未臻理想，致各年度保留金額及比率居高不下，允宜檢討改進，俾達成預算目標，說明如下：
(一)近年營改基金主要業務計畫年度執行情形欠佳，尚待賡續依計畫期程加速辦理
自101年度起營改基金擴大業務範圍，將軍事工程及設施整建工程等業務納入辦理，以「變產置產」方式加速辦理營區騰讓及興建；101年度至108年度該基金主要業務計畫各年度可用預算數介於57億9,520萬元至122億688萬1千元間，執行結果，執行數(不含保留數及賸餘數，以下同)僅介於32億6,917萬7千元至67億9,839萬2千元、預算執行率則介於45.39%至76.09%之間，均低於8成，執行情況欠佳(詳表1)。
(二)未妥適衡量預算執行能力，致各年度保留經費及比率均偏高
參據中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、乙、七點規定：「(購建固定資產)各項計畫均應審慎規劃辦理期程，並配合政府政策、工程進度、實際執行能力及財務狀況，核實編列年度預算；…。一般建築及設備計畫，應力求撙節，從嚴核列；…。」營改基金應依工程實際進度及預算執行能力核實編列預算，以利整體資源妥善規劃運用；惟由表1所示，近8年(101年度至108年度)營改基金主要業務計畫決算之保留金額呈先降後升趨勢，由101年度之49億7,573萬7千元，降低至103年度之17億3,113萬2千元後，再上升至108年度之33億5,100萬7千元，且除103年度外，其餘各年度保留金額均超逾20億元；另同期間營改基金主要業務計畫保留比率分別為40.76%、30.34%、19.90%、39.37%、37.43%、38.43%、41.12%及31.78%，其中除103年度外，各年度保留比率均達3成以上，顯示各年度保留金額龐鉅，保留比率亦偏高，影響計畫推展。
(三)該基金108年度多項業務計畫執行率偏低，並經審計部提出審核意見
依營改基金108年度決算書總說明載以，該基金主要業務計畫包括博愛專案計畫、第205廠遷建專案計畫、老舊營舍整建計畫與工程及設施整建計畫等4項，各主要業務計畫執行情形未臻理想，分述如下：
1.博愛專案計畫：108年度可用預算數8億4,430萬5千元，執行數4億4,884萬9千元，執行率53.16%，主要係博愛分案、忠勇分案因工程履約爭議訴訟，致預算無法於年度內執行。
2.第205廠遷建專案計畫：108年度可用預算數30億3,981萬5千元，執行數26億5,439萬1千元，執行率87.32%，主要係大樹北及光復營區新建工程招標流標等因素所致。
3.老舊營舍整建計畫：108年度可用預算數47億5,402萬1千元，執行數29億7,999萬1千元，執行率62.68%，主要係「砲校關廟校區」及「福興營區」2案，工班出工不穩定及受天候影響因素所致。
4.工程及設施整建計畫：108年度可用預算數19億559萬5千元，執行數7億1,516萬1千元，執行率37.53%，主要係「左營東五七碼頭」、「左營旗津下水道」及「駐美團」等3案，因營建物價上漲致多次流標，影響預算執行。
另據審計部109年度調查時發現：「博愛專案計畫等4項計畫，108年度可用預算執行率分別為53.16%、87.32%、62.68%及37.53%，均未達9成，又『砲校關廟校區』、『福興營區』、『左營東五七碼頭』、『左營旗津下水道』及『駐美團』等5項工程，108年可用預算執行率僅30.97%、34.59%、10.11%、4.62%及0.09%，核有預算執行率欠佳情事，…。」
綜上，近年來營改基金各項業務計畫執行進度多有落後，成效欠佳，致各年度決算保留金額亦居高不下，每年保留金額頗為龐鉅，且108年度多項業務計畫執行率偏低，經審計部提出審核意見，尚待針對執行進度落後原因，研謀具體因應措施，並積極辦理，以提升預算執行效能。
表1 營改基金101年度至108年度主要業務計畫預算編列與執行情形概況表
 單位：新臺幣千元；%
年度	可用預算數				決算數(執行數)		未支用預算數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	本年度奉准先行辦理數	合計(1)	金額(2)	執行率(2)/(1)	本年度 / 保留數	賸餘數
101	6,747,031	5,459,850	0	12,206,881	6,686,567	54.78%	4,975,737	544,577
102	4,975,737	6,626,470	0	11,602,207	6,099,649	52.57%	3,519,913	1,982,645
103	3,519,973	3,948,266	1,230,992	8,699,231	6,619,650	76.09%	1,731,132	348,449
104	1,731,132	4,064,068	0	5,795,200	3,269,177	56.41%	2,281,814	244,209
105	2,281,814	4,814,869	403,202	7,499,885	4,595,997	61.28%	2,806,982	96,906
106	2,806,982	4,683,976	0	7,490,958	4,257,863	56.84%	2,878,891	354,203
107	2,878,891	5,617,689	0	8,496,580	3,856,282	45.39%	3,493,988	1,146,310
108	3,493,988	7,049,748	0	10,543,736	6,798,392	64.48%	3,351,007	394,336

說　　明：本表執行率=(年度決算數/可用預算合計數)；本表不包括一般行政管理計畫。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
（分機：8665鍾俊華）

四、近年辦理價售現役志願役官兵零星餘戶措施，截至108年底受惠人數尚屬有限，允宜適時檢討，俾落實政府照顧基層官兵之初衷
國軍老舊眷村改建基金(以下簡稱眷改基金)108年度於「銷貨收入」項下之「營建及加工品銷貨收入」科目，編列價售志願役現役官士兵零星餘屋164戶、收入預算數6億5,312萬元，實際執行數105戶、收入決算數4億2,694萬2千元，預算執行率65.37%。眷改基金近年辦理價售現役志願役官兵零星餘戶措施，惟實際受惠人數尚屬有限，謹敘明如後：
(一)截至108年底眷改零星餘戶價售志願役現役官兵之主要規範及具體作法
   按國軍老舊眷村改建條例(以下簡稱眷改條例)第1條明定，該條例立法目的之一係興建住宅照顧志願役官兵，為落實前揭立法意旨，國防部依眷改條例、「國軍老舊眷村改建零星餘戶處理辦法」及「國軍老舊眷村改建配售坪型辦法」等相關規定，於103年10月16日訂頒「國軍志願役現役官兵申請國軍老舊眷村改建零星餘戶價售作業要點」(以下簡稱餘戶價售作業要點)，作為辦理餘戶價售志願役官兵作業之法令依據[8]。截至108年底，依據餘戶價售作業要點，價售坪型依軍階區分為將官級(34坪型)、校官級(30坪型)、尉(士)官級(28坪型)及志願役士兵級(26坪型)，另有12坪型者，係開放予各階級之志願役現役官兵申購(參照餘戶價售作業要點第4點)；餘戶售價則係依眷改條例施行細則第18條[9]計算之房地總價，亦即採成本價。至於具體作業流程則係在有意願價購之現役官兵提出申請後，由權責單位依現役官兵之眷口數、資績、勳獎及持有之自用住宅數量等項目，辦理績分評比排序，採價售餘戶數之5倍數，製作抽籤名冊，並依抽籤結果通知中籤者辦理後續看屋、交屋程序。
[8] 本報告以下所引述之相關法令內容均係截至108年12月31日實施在案者。依眷改基金說明，國防部已分別檢討及修正「國軍老舊眷村改建零星餘戶處理辦法」與「國軍志願役現役官兵申請國軍老舊眷村改建零星餘戶價售作業要點」部分條文，並分別於109年3月19日、8月24日公告，修正重點在於未來除保留尚未申請價購餘戶所需將官級坪型戶數外，剩餘戶數將開放各階官兵申請。
[9] 眷改條例施行細則第18條規定：「本條例第二十條所定房地總價及第二十三條所定成本價格，依下列方式計算：一、房屋部分：依房屋及公用建築之建造費、工程管理費、墊款利息、有關稅捐及其他建築有關必要費用之總額與房屋自用總面積之比例，分戶計算之。二、土地部分：以房屋建造完成當期公告土地現值計價後，按各戶之應有持分比例計算之。前項土地不屬於本條例第四條第二項者，應以土地取得地價為準，包含墊款利息、開發費用及有關稅捐。」。
(二)108年度餘戶價售現役志願役官兵之申請件數、中籤戶數雖較107年度增加，惟近3(106至108)年度志願役官兵平均中籤率仍未及1成
      依據眷改基金提供資料，108年度餘戶價售現役志願役官兵之申請件數、中籤戶數分別達2,765件、199戶，雖較107年度之1,717件、99戶分別增加1,048件(增幅37.9%)、100戶(增幅50.3%)，中籤率亦自5.8%增至7.2%，惟以近3(106至108)年度之統計資料觀之，平均申請件數2,590件，平均中籤戶數237戶，平均中籤率僅達9.1%，未及1成，其中以28坪型(尉、士官級)之5.31%最低。進一步觀察各坪型中籤情形之變化，近3年期間，34坪型之中籤率自55.26%增至100%，30與28坪型者則略有起伏，26坪型者則自52.27%逐年下滑至19.11%。
      至於在實際價售餘戶之坪型分配方面，近3(106至108)年度30坪型以上(屬校官級與將官級)合計戶數，自106年度之163戶減至108年度之45戶，同期間占比亦自52.1%下滑至42.9%，惟該期間該類坪型年平均86戶，平均占比仍達52.1%，略逾半數(詳表1)。
表1 眷改基金近3(106至108)年度價售眷改基地零星餘戶予志願役官兵戶數統計 單位：件；戶；%；新臺幣千元
年度 / 項目		106	107	108	106至108年期間平均
申請人數	各坪型合計數	3,289	1,717	2,765	2,590
	34坪型	38	29	21	29
	30坪型	1,453	784	891	1,043
	28坪型	1,666	623	1,628	1,306
	26坪型	132	114	225	157
	12坪型	-	167	-
中籤戶數	各坪型合計數	412	99	199	237
	34坪型	21	25	21	22
	30坪型	193	40	63	99
	28坪型	129	7	72	69
	26坪型	69	22	43	45
	12坪型	-	5	-
中籤率	各坪型合計數	12.53	5.77	7.20	9.14
	34坪型	55.26	86.21	100.00	76.14
	30坪型	13.28	5.10	7.07	9.46
	28坪型	7.74	1.12	4.42	5.31
	26坪型	52.27	19.30	19.11	28.45
	12坪型	-	2.99	-
實際完成價售作業流程戶數	各坪型合計數	313 / (100.0)	79 / (100.0)	105 / (100.0)	165 / (100.0)
	34坪型	15 / (4.8)	24 / (30.4)	19 / (18.1)	19 / (11.5)
	30坪型	148 / (47.3)	28 / (35.4)	26 / (24.8)	67 / (40.6)
	28坪型	94 / (30.0)	5 / (6.3)	29 / (27.6)	43 / (26.1)
	26坪型	56 / (17.9)	17 / (21.5)	30 / (28.5)	34 / (20.6)
	12坪型	0 / (0.0)	5 / (6.4)	1 / (1.0)	2 / (1.2)
實際價售戶數 / 占中籤戶數比率		76.0	79.8	52.8	70.0
年度內實際完成產權移轉之價售決算金額		1,300,335	417,403	426,942

說 明：1.表內各坪型之實際完成價售作業流程戶數數據下括弧內係占當年度各坪型合計數之比率。
2.眷改基金自104年度開辦志願役現役官兵申購眷改基地零星餘戶措施以來，僅107年度曾開放12坪型(不分階級)供符合資格之官兵申購。
資料來源：監察院109國調006號調查報告、眷改基金提供資料，本報告整理。
(三)截至108年底，囿於餘戶價售作業要點所訂各坪型間原則禁止跨編階價購之規定，致無法真正滿足基層官兵居住需求
      依截至108年底實施之餘戶價售作業要點第4點規定，價售坪型係依官兵階級區分，且採行各坪型間原則禁止跨編階價購之規定，又實際價售之標的多屬較大坪型之住宅，價售對象限定為校官級以上軍官，在僧多粥少之情況下，平均中籤率有偏低之情形。同要點第5點雖另規定12坪型餘戶可採跨編階申請價購，惟自開辦志願役現役官兵申購眷改基地零星餘戶措施以來，實際價售該坪型住宅者合計僅有6戶(註：包括107年度之5戶、108年度之1戶)，在禁止跨編階價購之限制下，恐較難以滿足志願役現役基層官兵之申購需求。
       綜上，眷改基金依據眷改條例之相關規定，辦理眷改基地零星餘戶價售志願役現役官兵措施，近3(106至108)年度申請價購餘戶之退除役官兵平均中籤率僅9.1%，未及1成；另囿於截至108年底之餘戶價售作業要點有關禁止跨編階價購之規定，恐較難以照顧基層官兵之申購需求，國防部允宜適時滾動式修正相關價售政策[10]，俾落實眷改條例之意旨。
[10] 國防部109年度已修正餘戶價售作業要點等相關規定，詳註8之說明，惟實際成效尚待觀察。
 (分機：1912 黃彥斌)