109年度中央政府總預算第二預備金動支數額表評估報告
第1項、文化部
一、為支付衛武營藝術文化中心興建計畫工程尾款所需經費，申請動支第二預備金，與預算法規定尚無不符
文化部為支應衛武營藝術文化中心興建計畫採購案尾款，109年度於「文化資源業務-文化資源業務推動與輔導-設備及投資」科目申請動支第二預備金2,079萬6千元。謹就其執行情形說明如下:
(一)動支條件：依據預算法第70條第3款：「因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時。」之規定動支。
(二)動支原因：查衛武營藝術文化中心興建計畫初始核定總經費83億6,000萬元、辦理期程自94年度至98年度。嗣因辦理過程發生新增工項、物價調整、施工界面整合困難等因素，工程進度一再延宕，經6度修正計畫，總經費估計增加為107億5,450萬元，期程展延至108年度；本計畫經費業於107年度編列完畢[1]。
[1] 查衛武營藝術文化中心興建計畫94年度至97年度預算係編列於擴大公共建設計畫特別預算，自98年度起改納入總預算編列；據文化部107年度法定預算，衛武營藝術文化中心興建計畫自94年度至107年度累計編列預算數107億3,204萬5千元。
查本計畫104年度保留款3億9,798萬5,446元經行政院109年3月17日院授主預教字第1090100694號函核定免予保留，且105年度及107年度保留款各為1,635萬715元及8,042萬4,984元亦經行政院108年3月15日院授主預教字第1080100533號函核定免予保留，致計畫經費不足支付採購案尾款，經依預算法第64條規定動支第一預備金852萬1千元後，尚不敷2,079萬6千元，爰依預算法第70條第3款規定申請動支第二預備金。
(三)執行情形：經查，行政院主計總處於109年12月31日以主預教字第1090103523號核定動支數額通知單簽撥。據文化部說明，109年度自編決算實支數3億9,052萬8千元[2]，應付及保留數1,415萬6千元，擬留待110年度支付特殊設備工程尾款。
[2] 本計畫94年度至109年度累計實支數102億3,259萬2千元，其中109年度實支數3億9,052萬8千元。
(四)評估意見：文化部辦理衛武營藝術文化中心興建計畫，因所餘之保留經費不敷支付工程尾款，經優先動支第一預備金後尚有不足數，爰依預算法第70條第3款規定申請動支第二預備金，與預算法規定尚無不符。
綜上，文化部辦理衛武營藝術文化中心興建計畫，因所餘保留經費不足，經動支第一預備金後，仍不敷支應工程尾款所需，經依預算法第70條第3款規定申請動支第二預備金2,079萬6千元，與規定尚無不符。

二、動支第二預備金辦理國際數位傳播業務所需經費，與預算法規定尚無不符，惟宜督促承辦單位注意控管執行期程並加強辦理
文化部為建置專屬國際影音串流平臺，並為未來成立國際頻道預作籌劃，109年度於「影視及流行音樂發展業務-影視及流行音樂策劃與發展-獎補助費」科目申請動支第二預備金3,877萬7千元。謹就其執行情形說明如下:
(一)動支條件：依據預算法第70條第3款：「因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時。」之規定動支。
(二)動支原因：為因應數位傳播科技之發展及數位匯流趨勢，積極落實民間倡議建構英語國際傳播平台之建議，借鏡其他先進國家設立國際平台之作法，文化部於109年中規劃籌設「國際影音串流平臺」，期透過網路無國界之特性及社群滲透力，向全球傳達我國之文化與價值，增進國際人士對臺灣之認識與了解，同時帶動國內相關產業發展。
本案係因應國際局勢變化執行國家整體傳播政策，具時效性、急迫性及必要性，惟囿於109年度預算未編列本項經費，為掌握辦理「國際影音串流平臺」之前期規劃與籌設時機，爰依預算法第70條第3款規定申請動支第二預備金。
(三)執行情形：經查，行政院主計總處於109年9月30日以主預教字第1090054456號核定動支數額通知單簽撥。據文化部說明，本案以補捐助方式委託財團法人中央通訊社辦理，該部於109年9月18日與該社簽約，預定辦理期程自簽約日起至110年3月底止。查截至109年12月底止，文化部已撥付2,700萬元，決算實支數143萬9千元〔占本案預算總數(同動支第二預備金數額3,877萬7千元，以下同)之比率3.71%〕，應付保留數為3,733萬8千元(占本案預算總數96.29%)。
(四)評估意見：文化部為因應國際局勢變化，掌握國際影音串流平臺及國家整體傳播政策執行時效，於109年中辦理國際影音串流平臺之規劃與籌設等前導計畫，惟因該部109年度並未編列是項預算亦無相關經費可勻支或流用，爰依預算法第70條第3款規定申請動支第二預備金，核與預算法規定尚無不符。
本案預定辦理期程自109年9月18日至110年3月底止，截至109年底止，預定辦理期程已經過半，然決算實支數為143萬9千元，執行率僅3.71%，留待約定之後半段期程(110年1月1日至3月底)繼續執行之數額為3,733萬8千元，占比高達96.29%，文化部允宜督促承辦單位注意控管執行期程並加強辦理，俾如期如質達成計畫目標。
綜上，文化部為支應109年中辦理國際影音串流平臺之規劃、籌設等前導計畫所需經費，依預算法第70條第3款規定申請動支第二預備金3,877萬7千元，與規定尚無不符；惟截至109年底止，約定執行期程已過半，尚待執行之經費占比高達96.29%，文化部允宜督促承辦單位注意控管執行期程並加強辦理。
(分機：8656 凃玉枝)